## Días Festivos (hidden)
Días Festivos
2023-01-01
2023-02-06
2023-03-20
2023-05-01
2023-09-16
2023-11-20
2023-12-25

## ENERO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2023-01-02 | DR | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) |  | 22 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | 97% | 100% | AG | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Integridad Mecánica | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 10 | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 100% | 77% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
62 | PJP4 | 2023-12-18 | DR | Obra Complementaria | TDR DE 10" BSE MOD 1- ECO SN | DDV | Construccion de registro para recolección de agua pluvial, residuos aceitosos etc. |  | 12 | 2023-12-17 | 2024-01-03 | 100% | 71% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
73 | PJP4 | 2023-12-22 | DR | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 211 | MOD II | Localizacion de LDD | SONDEO CON HERRAMIENTA MANUAL , PENDIENTE POR ACUMULACION DE AGUA | 21 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 100% | 75% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2023-12-28 | DR | Sand Blast 1 | OLD BSE MODI SLN -BSE SLN_6"x 2.629 Km | TDR | En trampa de recibo de diablos LOC.EST DE COMPRESIÓN SOLEDAD NORTE -BAT DE SEP. MODULO |  | 21 | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 100% | 95% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6 MP GAL 218 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
84 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6 GAL 218/ MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4- 6" SLN 207/GAL 218 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-01-02 | DR | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I 4 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-01-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6"GAL 218 /MOD 1 -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-01-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281-ENT 6"GAL 218/MOD 1 - 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-01-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 -ENT 6" GAL218/MOD 1 - 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | 2024-01-03 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD 1 SLN- BSE SLN -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-01-04 | AG | Celaje Terrestre | Interconexion de BN 2" del SEG G-D | KM 2+548 | Monitoreo con detector de gas |  | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-01-04 | AG | Celaje Terrestre | Interconexion de BN 2" del SEG G-D | KM 2+592 | Monitoreo con detector de gas |  | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-01-04 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-01-04 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD 509 | MP | Actividad de Sand blast CUPULA Tanque TV-01 | INCIO EN ENERO POR FALTA DE BARANDAL | 10 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 100% | 55% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Obra Complementaria | Area de acceso y trampa de Vegas | TDE | Desmalezado en area de trampa |  | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Obra Complementaria | Trampa de recibo MP SN 31 | TDR | Desmalezado en area de trampa |  | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Obra Complementaria | Cabezal de producción de Gallo 204 | CBZ | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Obra Complementaria | Cabezal de producción de MP Gallo 218 | CBZ | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II - 12" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-01-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II 12" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II 4 - 6 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG SOL 651- ENT 6" SOL 676/BSE SOL II | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
105 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Integridad Mecánica | MACROPERA SOLEDAD 4, FONDO DE TV-4 | MP | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
106 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Obra Complementaria | Interconexion de OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
107 | PJP4 | 2024-01-08 | AG | Obra Complementaria | Interconexion de OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
108 | PJP4 | 2024-01-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Atencion de localizacion de punto de fuga |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109 | PJP4 | 2024-01-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
110 | PJP4 | 2024-01-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
111 | PJP4 | 2024-01-09 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD 4 | TV | Aplicación de Sand Blast a TV-04 |  | 18 | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 100% | 96% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112 | PJP4 | 2024-01-10 | AG | Obra Complementaria | VALVULA DE SECCIONAMIENTO LADO SUR GDO 10" | VS | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113 | PJP4 | 2024-01-11 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD NORTE 301 | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114 | PJP4 | 2024-01-12 | AG | Obra Complementaria | Trampa de recibo CBN TDE SEG F - TDR SEG E | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115 | PJP4 | 2024-01-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 -BSE PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
116 | PJP4 | 2024-01-14 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL 1 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual | SE DETECTA SOBRE DDV DEL OLG 128 PRESENCIA DE MANCHA DE HIDROCARBURO, COLOCANDO 3 VALIZAS | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
117 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
118 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Obra Complementaria | CABEZAL DE PG MACROPERA SOLEDAD 651 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
119 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Obra Complementaria | Interconexión de 4" a 6"de MP Sol 676 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
120 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Obra Complementaria | Interconexión de 4" a 6"de MP Sol 651 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
121 | PJP4 | 2024-01-19 | AG | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP Sol 794 a BS Sol 2 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
122 | PJP4 | 2024-01-20 | AG | Obra Complementaria | VALVULA DE SECCIONAMIENTO LADO NORTE GDO 10" INTERFASE DE ENTRADA | KM 4+675 | Aplicación de recubrimiento dielectrico RAM-100 |  | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
124 | PJP4 | 2024-01-21 | AG | Obra Complementaria | INTERCONEXION DE OLG 207 CON OLG 227 | INT | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
125 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Obra Complementaria | CABEZAL DE PG MACROPERA SOLEDAD NORTE 227 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
126 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SOL NTE 10" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
127 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128 | PJP4 | 2024-01-25 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Obra Complementaria | Interfase valvula de seccionamiento GDO 10" lado norte | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
130 | PJP4 | 2024-01-27 | AG | Obra Complementaria | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | TDR | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
131 | PJP4 | 2024-01-28 | AG | Obra Complementaria | CABEZAL DE MACROPERA SOLEDAD NORTE 207 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Integridad Mecánica | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | KM 2+644 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Integridad Mecánica | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | KM 1+001 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 100% | 67% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
134 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal MP SOL 509 | CBZ | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
135 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal MP SOL 539 | CBZ | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
136 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Obra Complementaria | Area de ENT. OLG 6" MP SOL 539 a OLG de sol 549 - BAT PLB | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
137 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 505 | CBZ | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
138 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL 1 -BSE MIQ 1 -8" | DDV | Colocacion de valizas sobre DDV |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
139 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD 3 SLN - ENT MOD 4 SLN 4 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
140 | PJP4 | 2024-01-15 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD 509 | TV | Aplicación de Sand Blast a TV-01 |  | 4 | 2024-01-14 | 2024-01-18 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
141 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal OLG MP SOL 128 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
142 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal de producción de 8" MP SOL 738 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
143 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Obra Complementaria | Area de válvula SEG BH 6" km 3+846 | km 3+846 | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
144 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II- ENT SOL I /MIQ -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
145 | PJP4 | 2024-01-16 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB -ENT SOL I / MIQ _6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
146 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Integridad Mecánica | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
147 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Rotulacion | MACROPERA SOLEDAD 509 | TV | Rotulacion de TV-01 |  | 11 | 2024-01-16 | 2024-01-30 | 100% | 94% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
148 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada y salida de trampa de recibo GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" X 1. 485 km | INT | Excavacion manual |  | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida de trampa de envio CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN 6" x 3.682 km | INT | Excavacion manual |  | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
150 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Celaje Terrestre | OLG BSE PLB -ENT SOL I /MIQ- 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
151 | PJP4 | 2024-01-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN -BSE SLN 4 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG 4" MP SLN 207 -INT GALL 218 /M1 (6) " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
153 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN-BSE SLN 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Celaje Terrestre | DDV OLD BSE SOL I - MIQ I KM 15+886 y KM 18+881 | DDV | Balizado de ductos |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Obra Complementaria | Interfase entrada de gas de alimentación CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN 6" X 8. 358 km | DDV | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 | 2024-01-18 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida , trampa de envio CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN 6" X 8.358 km | DDV | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 | 2024-01-19 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida en válvula de secciónamiento CBN TDE SLN 31- TDR SEG A 6" | km 1+331 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 | 2024-01-19 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada , válvula secciónamiento CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A 6" | km 1+331 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Celaje Terrestre | Interfase en trampa de envio del CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL 6" | TDE | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Celaje Terrestre | Interfase en trampa de recibo del CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL 6" | TDR | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Celaje Terrestre | Interfase en trampa de recibo del GDO BSE MOD I -ECO SOL NTE 10" | TRD | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Integridad Mecánica | TRAMPA DE ENVIO DE CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Integridad Mecánica | INTERFASE DE SALIDA DE CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida , gas de alimentación de válvula de secciónamiento de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A | km 1+331 | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada , gas de alimentación trampa de envio GDO TDE SLN - TDE SOL 691 6" X 3. 000 km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 | 2024-01-22 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD 539 EN TV-20 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula en tanque TV-20 |  | 20 | 2024-01-21 | 2024-02-16 | 3588% | 35% | 39% | DH | JEMP | ATENCIÓN
167 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida de trampa de envio GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" X 3.000 km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida de trampa de envio GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" x 1. 485 km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada a trampa de envio GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada de GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de de salida de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Integridad Mecánica | Válvula de seccionamiento tuberia superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | VS | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
174 | PJP4 | 2024-01-23 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada de válvula de seccionamiento de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada en CBN SOLN TDE - TDR SEG B 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de llegada del OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6" | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada en CBN SOLN TDE - TDR SEG B 6" | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 | 2024-01-24 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 539 EN TV-20 | MP | Demolición de orificio para desagüe en dique del inhibidor |  | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 | 2024-01-25 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SLN 691 6" | 0+000 | Relleno de excavacion en interfase de entrada |  | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 | 2024-01-25 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | 1+331 | Relleno de excavación en interfase de entrada, gas de alimentación de Válvula de Seccionamiento |  | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 | 2024-01-25 | AG | Integridad Mecánica | CBN SLN TDE - TDR SEG A 6 |  | Interfase de salida de by-pass |  | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 | 2024-01-25 | AG | Integridad Mecánica | GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6" | 0+000 | Interfase de salida de la Trampa de Envio |  | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 549 | MP | Localizacion de lineas en perimetro de area |  | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 100% | 25% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
186 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada GAS DE ALIMENTACIÓN CBN TDE SLN 31- TDR SEG A SLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
188 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida TRAMPA DE ENVIO CBN TDE SLN 31-TDR SEG B SLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 | 2024-01-26 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Realizara armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 | 2024-01-29 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida TDR OLG BSE MOD I SLN-ECO SLN 6" | INTR | Achique en excavacion |  | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 | 2024-01-29 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada GDO BSE MOD I SLN-ECO SLN 10" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 | 2024-01-29 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 509 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 | 2024-01-29 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
195 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Sondeo en linea colectora de 8" |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
196 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 509 | MP | Excavacion para localizacion de ductos en perimetro de la macropera |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
197 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida OLG BSE MOD I SLN - ECO SLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
198 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada TDE GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
199 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida TDE GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
200 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Sand Blast 2 | GDO BSE MOD 1 SLN-ECO SLN 10" | GDO | Tapado de excavación |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
201 | PJP4 | 2024-01-30 | AG | Sand Blast 2 | Trampa de envío salida GDO ECO SOL SLN-MP SLN 31 6" | TDE | Excavacion manual |  | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
202 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 509 | MP | Sondeo con herramienta manual |  | 5 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 18520% | 30% | 61% | DH | JEMP | ATENCIÓN
203 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada OLD MOD I SOLN - BSE SOLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
204 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Integridad Mecánica | Interfase area superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 30800% | 0% | 34% | DH | JEMP | ATENCIÓN
205 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 2 | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | TDR | Aplicación de Pintura morada en Válvulas |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
206 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 2 | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | TDR | Aplicación de pintura negra en abrazaderas |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
207 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 2 | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | TDR | Aplicación de pintura en interfases de entrada y de salida |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
208 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 1 | Interfase de salida CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Limpieza y aplicación de RAM 100 |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
209 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 1 | Interfase de entrada GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | INTR | Limpieza y aplicación de RAM 100 |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
210 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Sand Blast 1 | Interfase de entrada OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | INTR | Limpieza y aplicación de RAM 100 |  | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 131
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## FEBRERO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2023-01-02 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) |  | 22 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 100% | 97% | 100% | AG | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 509 | MP | Sondeo con herramienta manual |  | 5 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
3 | PJP4 | 2024-01-31 | AG | Integridad Mecánica | Interfase area superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
4 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD 4 | MP | Actividades de sand blast en interior de TV-04 |  | 10 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
5 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Celaje Terrestre | MCROPERA SOLEDAD 539 | MP | Sondeo con herramienta manual |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
6 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de entrada TDR GDO 6" ECSN- MP SN 31 | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
7 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida aérea-superficial GAS DE ALIMENTACIÓN CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN 6" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
9 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
10 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
11 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
12 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Interfase de entrada a trampa de envio GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
13 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Interfase de salida CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | INTR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
14 | PJP4 | 2024-02-01 | AG | Obra Complementaria | Trampa de recibo GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | INTR | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
15 | PJP4 | 2024-02-02 | AG | Obra Complementaria | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | CBN | Nivelación de terreno en área de mocheta para reconstrucción de piso |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
16 | PJP4 | 2024-02-02 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de envío tubería superficial TDE CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN 6" | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
17 | PJP4 | 2024-02-02 | AG | Integridad Mecánica | TDR GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" | TDR | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
18 | PJP4 | 2024-02-02 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de recibo tubería superficiaTDR OLD MOD I SOLN - BSE SOLN 6" | TDR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 100% | 26% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
19 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal de la MACROPERA SOLEDAD 549 | MP | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
20 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal de la MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
21 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal de la MACROPERA SOLEDAD 594 | MP | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
22 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG-C TDR SEG A SOL 6" | CBN | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
23 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F TDR SEG E SOL 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 100% | 67% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
25 | PJP4 | 2024-02-06 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de recibo tubería superficial de GDO MOD I SOLN- ECO SOLN 10" | TDR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
26 | PJP4 | 2024-02-07 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D - TDR SEG G SOL -6 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
27 | PJP4 | 2024-02-07 | AG | Rotulacion | OLD BSE MOD 1 SLN - BSE SLN 6 x 2.629 KM | DDV | Trazo y aplicación de pintura en línea |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
28 | PJP4 | 2024-02-07 | AG | Rotulacion | TDR 6'' x 10 '' OLD BSE MOD 1 SLN - BSE SLN | DDV | Trazo y aplicación de pintura en línea |  | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
29 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Obra Complementaria | Cabezal oleogasoducto 6" sol 594 | CBZ | Desmalezado en area de cabezal |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
30 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Obra Complementaria | Area de válvula de secciónamiento AC 6" | VS | Desmalezado en area |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
31 | PJP4 | 2024-02-10 | AG | Obra Complementaria | Trampa de recibo GDO TDE SLN_TDR SOL 691 6" x 3.000 KM | TDR | Desmalezado en area |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
32 | PJP4 | 2024-02-11 | AG | Integridad Mecánica | TDE ECO SLN - MP SLN 31 | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
33 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Integridad Mecánica | TDE GDO SLN - TDR SOL 691 | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
34 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
35 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de envío CBN TDE SOL SEG F - TDR SOL SEG E KM 0+000 extremo F | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
36 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida CBN TDE SOL SEG F - TDR SOL SEG E KM 0+000 extremo F | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
37 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida CBN TDE SOL SEG F - TDR SOL SEG E KM 3+956 extremo E | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida CBN TDE SOL SEG F - TDR SOL SEG E KM 3+956 extremo E | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de recibo CBN TDE SOL SEG F - TDR SOL SEG E KM 3+956 extremo E | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA SOLEDAD 539 EN TV-20 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula en tanque TV-20 |  | 20 | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 3393% | 78% | 82% | DH | JEMP | ATENCIÓN
41 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
43 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Integridad Mecánica | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido Tanque de Almacenamiento SN 4 |  | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 100% | 84% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Rotulacion | MACROPERA SOLEDAD 529 | TV | Se realiza limpieza trazo y aplicación de pintura roja en rombos de pictograma de TV-4 |  | 11 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 100% | 93% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-02-09 | AG | Tareas Generales | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Desmalezado en area de acceso a Trampa de Vegas |  | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-02-12 | AG | Tareas Generales | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | DDV | Construccion de piso en Interconexion del Segmento B-H con E-F en el kilometro 2+705 |  | 4 | 2024-02-11 | 2024-02-15 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-02-13 | AG | Obra Complementaria | Interconexión del SEG B-H con SEG F-E | 2+705 | Construcción de piso |  | 8 | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
57 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km |  | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
58 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km |  | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
59 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km |  | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
60 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km |  | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
61 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km |  | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
62 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA ARAGON 159 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento |  | 20 | 2024-02-13 | 2024-03-11 | 3370% | 50% | 60% | DH | JEMP | ATENCIÓN
63 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento |  | 15 | 2024-02-13 | 2024-03-04 | 4550% | 76% | 81% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Celaje Terrestre | GDO CBN SLN - CBN SOL 691 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
65 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549 / PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6 " SOL 549 / PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 529 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Integridad Mecánica | Trampa de envío 6x10" de MOD-ECOSN | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-02-15 | AG | Integridad Mecánica | Interconexion a oleoducto de 6" cabezal de descarga de bombas MOD1 | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
70 | PJP4 | 2024-02-16 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
71 | PJP4 | 2024-02-16 | AG | Integridad Mecánica | Interconexion cabezal de colector de separadores de OLD MODI | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
72 | PJP4 | 2024-02-19 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 15 | 2024-02-18 | 2024-03-08 | 4763% | 50% | 59% | DH | JEMP | ATENCIÓN
73 | PJP4 | 2024-02-19 | AG | Integridad Mecánica | Interfase de salida de cabezal de mp sol 509 old 8" | INTR | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 90500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-02-19 | AG | Integridad Mecánica | PRIMERO ANILLO DE TV-04 MACROPERA 529 | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 90500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
75 | PJP4 | 2024-02-19 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA ARAGON 159 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 1 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 90500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
76 | PJP4 | 2024-02-20 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSSII | Localización y balizado de líneas existentes en perímetro de Batería de separación Soledad II |  | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
77 | PJP4 | 2024-02-20 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 648 | MP | Localización y sondeos con herramienta manual de LDD dentro del perímetro |  | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
78 | PJP4 | 2024-02-20 | AG | Integridad Mecánica | MACROPERA SOLEDAD 529 CUPULA DE TV-04 | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2024-02-20 | AG | Integridad Mecánica | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II PRIMERO ANILLO DE TV-03 | BSSII | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
80 | PJP4 | 2024-02-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
81 | PJP4 | 2024-02-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
82 | PJP4 | 2024-02-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-02-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
84 | PJP4 | 2024-02-21 | AG | Integridad Mecánica | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE TV-01 PRIMERI ANILLO | BSSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Rotulacion | MACROPERA SOLEDAD 676 TV-03 | MP | Rotulacion, limpieza y trazo de pictograma |  | 10 | 2024-02-21 | 2024-03-05 | 6938% | 50% | 63% | DH | JEMP | ATENCIÓN
86 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Integridad Mecánica | Llegada LDD mp sn 174(sn 196-arg 67sn 156-sn 152-sn136-sn116) 3" | LDL | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Integridad Mecánica | Llegada LDD sn 174(sn 196-arg67-sn156-sn152-sn136-sn116) 4" | LDL | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Integridad Mecánica | Llegada LDD mp sn 108(sn106) 3" | LDL | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Integridad Mecánica | Llegada 3" LDD de medicion pozo sn 106 y 108 | LDL | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II- ECO SOL II 12 " | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II-BSE SLN -10" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 4 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II- ECO SOL II 12 " | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II-BSE SLN -10" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 4 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-02-23 | AG | Integridad Mecánica | Cabezal 4" produccion general MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-02-23 | AG | Integridad Mecánica | Cabezal 4" de medicion MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | 2024-02-23 | AG | Integridad Mecánica | Descarga de liquidos de 4" (ATM-01) LCV 101 hasta colectores de 6" MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-02-23 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SOL NTE 10 " | 0+300 | Colocacion de balizas en el eje del ducto (punto de fuga) |  | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Integridad Mecánica | Colector de 4" cabezal hacia separadores (ATM-1) | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Integridad Mecánica | Colector de 4" cabezal hacia separadores (ATM-2) | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-02-26 | AG | Integridad Mecánica | Linea de 4"x6" entrada de gas aceite del separador (ATM -2) | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
105 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN 6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
106 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN 6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
107 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN 4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
108 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN 4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6 " | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
110 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6 " | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
111 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218 8" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218 8" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIVS-P-010 linea de 4x6 entrada de gas/aceite del separador ATM 2 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIVSN-P-ATM1 separador vertical atmosférico N1 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115 | PJP4 | 2024-02-27 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIVSN-P-ATM2 separador vertical atmosferico N2 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL676 -BSE SOL II 4-6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL676 -BSE SOL II 4-6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
130 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 -BSE SOL II -6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
131 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 -BSE SOL II -6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIVSN-AP-007 Descarga de 6" tanque v. Tv-01 hasta V51 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIV-AP-008 Descarga de 6" Tanque tv-02 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
134 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIV-AP-009 Linea de 6"x4" Arreglo para cara de UPV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
135 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | Integridad Mecánica | BSEMIV-AP-010 Descarga de líquidos 2"x6" compresor hacia colector de 6" | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
136 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
137 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
138 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
139 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
140 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
141 | PJP4 | 2024-02-29 | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
142 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
143 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
144 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
145 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
146 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
147 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
148 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
150 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
151 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
153 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
167 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
174 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
180 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
186 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
188 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
195 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
196 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
197 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
198 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
199 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
200 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 14
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## MARZO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) |  | 22 | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 100% | 97% | 100% | AG | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA SOLEDAD 539 EN TV-20 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula en tanque TV-20 | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL Y ESCALERA DEL TV | 20 | 2024-03-10 | 2024-04-05 | 3400% | 70% | 74% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA ARAGON 159 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL Y ESCALERA DEL TV | 20 | 2024-03-10 | 2024-04-05 | 3400% | 70% | 74% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL Y ESCALERA DEL TV | 20 | 2024-03-10 | 2024-04-05 | 3400% | 70% | 74% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-02-19 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 20 | 2024-02-18 | 2024-03-15 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
6 | PJP4 | 2024-02-22 | AG | Rotulacion | MACROPERA SOLEDAD 676 TV-03 | MP | Rotulacion, limpieza y trazo de pictograma |  | 23 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 100% | 89% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
7 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 -BSE SOL I -4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
8 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 -BSE SOL I -4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
9 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 -MP SOL 505 -6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
10 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 -MP SOL 505 -6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
11 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 -BSE PLB -6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
12 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 -BSE PLB -6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
13 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 -ENT 6"SOL 549/PLB -6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
14 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 -ENT 6"SOL 549/PLB -6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
15 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-CE-002 Cabezal de 4"x6" descarga de Bombas | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
16 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-CE-003 Linea de 6"arreglo de bypass | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
17 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-DD-001Dren 3" TDE old 6" | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
18 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-DD-002 Dren 4" tde gdo 10" | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
19 | PJP4 | 2024-03-04 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-P- ATM2 Separador atmosferico N.2 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
20 | PJP4 | 2024-03-04 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DD-002 Dren de quemador de 2" | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
21 | PJP4 | 2024-03-04 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DD-001 Dren de carga UPV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-03-03 | 2024-03-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
22 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
23 | PJP4 | 2024-03-06 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
24 | PJP4 | 2024-03-07 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
25 | PJP4 | 2024-03-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
26 | PJP4 | 2024-03-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
27 | PJP4 | 2024-03-10 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
28 | PJP4 | 2024-03-11 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
29 | PJP4 | 2024-03-12 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
30 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
31 | PJP4 | 2024-03-14 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
32 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
33 | PJP4 | 2024-03-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
34 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
35 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
36 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Celaje Terrestre | OLG BSE SOL I - BSE MIQ I 6 -8" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
37 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Integridad Mecanica | MACROPERA SOLEDAD 539 TV-20 | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-03-05 | AG | Rotulacion | MACROPERA SOLEDAD 539 TV-20 | TV | Trazo y aplicación de pintura en aguila de emblema institucional de TV - 20 |  | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 100% | 95% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-03-06 | AG | Integridad Mecanica | MACROPERA ARAGON 159 FONDO DE TV-01 | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-03-06 | AG | Integridad Mecanica | MACROPERA ARAGON 159 ANILLO 1 DE TV-01 | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
41 | PJP4 | 2024-03-07 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-001 Descarga de 4" gas de ATM1 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-03-07 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-002 Colector de 4" gas de separadores V 32,33 hasta V 34 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
43 | PJP4 | 2024-03-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 -BSE SOL I 4 " | 0+915 | Limpieza manual y aplicación de RAM-100 a tuberia |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-03-08 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I -ECO SOL II 12 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-03-08 | AG | Integridad Mecanica | Llegada de 4" x 3 "f.o L.D.D macropera soledad norte 241,261,281 | MP | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-03-08 | AG | Integridad Mecanica | Llegada 3" f.o L.D.D macroopera soledad norte 394 | MP | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-03-11 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-03-11 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4" - 6" SLN 207/GAL 218 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-03-12 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSII | Inspección y verificación de las condiciones de operación de la estación de impresión de corriente. |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-03-12 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADIOR LA CAMELIA | REC | Inspección y verificación de las condiciones de operación de la estación de impresión de corriente. |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-03-14 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-003 Llegada de 6x3 " mp gallo 218 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-004 Llegada de 8"x3" mp gallo 218 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-03-16 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-005 Llegada de 3" pozo sol nte 311 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-03-17 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-006 Llegada de 3" mp sn 354 PG | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-03-18 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-007 Llegada de 3" mp sn 354 medicion | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
57 | PJP4 | 2024-03-19 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-008 Llegada de 3" mp sn 246 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
58 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | km 1+900 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
59 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | km 2+315 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
60 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Indentificacion de trayecto de linea de 6 " GDO SOL 691 |  | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
61 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB -ECO SOL II 16" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
62 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II 12 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
63 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA SOLEDAD NORTE 294 TV-04 | MP | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento |  | 15 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 4410% | 81% | 86% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-03-14 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-P-011 Colector 3 cabezal de medición a separadores | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 88100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
65 | PJP4 | 2024-03-14 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-AP-001 Descarga de liquido 4" SVPG-M -01 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 88100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
66 | PJP4 | 2024-03-14 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-AP-002 Dren de 3" SVPG-M-01 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 88100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
67 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | km 2+496 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 88000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
68 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II 4-6 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 88000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
69 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-AP-003 Descarga de liquido 4x3" SVPG-M -02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 88000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
70 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-AP-004 Colector de 6" de medición | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 88000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
71 | PJP4 | 2024-03-15 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-AP-005 Colector de 6" de producción general | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 88000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
72 | PJP4 | 2024-03-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II 6 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 87600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
73 | PJP4 | 2024-03-19 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I 8" | km 18+040 | Limpieza de tubería con herramienta manual y aplicación de RAM -100 |  | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 87600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-03-19 | AG | Integridad Mecanica | GDO 6" CBN SN-SOL 691 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 87600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
75 | PJP4 | 2024-03-19 | AG | Integridad Mecanica | GDO 6" CBN SN-SOL 691 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 87600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
76 | PJP4 | 2024-03-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 -ENT 6"676/SOL II -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
77 | PJP4 | 2024-03-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 -BSE SOL II 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
78 | PJP4 | 2024-03-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 -BSE SOL I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
79 | PJP4 | 2024-03-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 -MP SOL 505 -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 43750% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
80 | PJP4 | 2024-03-21 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN TDR SOL 691 6" | km 2+315 | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
81 | PJP4 | 2024-03-22 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN TDR SOL 691 6" | km 1+900 | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
82 | PJP4 | 2024-03-23 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-003 Colector de 6 " gas de separadores | MODIV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
83 | PJP4 | 2024-03-24 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVISN-GDBP-004 Linea de 2" succión de gas hacia compresor | MODIV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 87500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
84 | PJP4 | 2024-03-21 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 87400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
85 | PJP4 | 2024-03-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SOL NTE 10" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 43700% | 41% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
86 | PJP4 | 2024-03-22 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN TDR SOL 691 6" | km 3+212 | Excavacion manual para inspeccion de integridad mecanica |  | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 87400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
87 | PJP4 | 2024-03-23 | AG | Integridad Mecanica | GDO TDE SLN TDR SOL 691 6" | km 1+900 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 87400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
88 | PJP4 | 2024-03-24 | AG | Integridad Mecanica | GDO TDE SLN TDR SOL 691 6" | km 2+315 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 87400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
89 | PJP4 | 2024-03-22 | AG | Integridad Mecanica | GDO 6 " CTO BN SN- Sol 691 | km 3+211 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 87300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
90 | PJP4 | 2024-03-22 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-007 Linea de 4" arreglo de by pas de salida de gas (sección 1) | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 21825% | 26% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
91 | PJP4 | 2024-03-22 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km. | KM 1+900 | Limpieza de tubería con herramienta manual y aplicación de RAM -100 |  | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 87300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
92 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Obra Complementaria | Interconexión 6" SOL 539 a OLG 8" 549 | MP | Nivelacion de terreno para construccion de piso |  | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-008 L4 arreglo de by pass salida de gas V 46 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-009 L4 ducto hacia BSSN | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-010 Descarga 4" gas de separador SATM-2 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 43500% | 0% | 51% | DH | JEMP | ATENCIÓN
96 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 -ENT 6" GAL 218/MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241- ENT 6" GAL 218/MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN -BSE SLN -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 -TDR SEG SLN -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN -ENT MOD IV /SLN - 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
105 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-GDBP-10 Descarga de 4" gas de separador SATM-2 se encuentra perforado el elemento No 4 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
106 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Integridad Mecanica | Mp sn 31 interface de salida de linea de BN 4" km 0+133 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
107 | PJP4 | 2024-03-26 | AG | Integridad Mecanica | Mp sn 31 interface de entrada de linea de bn 4"km O+133 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
108 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL-6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL-6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
110 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL-6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
111 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F -TDR SEG E SOL-6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F -TDR SEG E SOL-6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F -TDR SEG E SOL-6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DA-001 Desfogue de 2" compresor hacia arreglo PSV 102 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115 | PJP4 | 2024-03-27 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DA-002 Desfogue de 2" separador ATM1 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
116 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 108 | MP | Dique para contención en Soledad 108, incluye limpieza de maleza en el área, nivelación de terreno, colocación de cimbra, elaboración y vaciado de concreto. |  | 10 | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 6669% | 6% | 16% | DH | JEMP | ATENCIÓN
117 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D -TDR SEG G SOL 6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
118 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D -TDR SEG G SOL 6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
119 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B -TDR SEG H SOL -6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
120 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B -TDR SEG H SOL -6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
121 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DA-004 COLECTOR DE 6"Ø; DESFOGUE DE GAS (V-39) HACIA QUEMADOR QM-100 | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
122 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-DA-QM100 Quemador tipo vela | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
123 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA GALLO 204 | MP | Armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
124 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
125 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
126 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
127 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-GDBP-003 Colector de 6" gas de separadores | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129 | PJP4 | 2024-03-29 | AG | Integridad Mecanica | BSEMISN-GDBP-006 Colector de 6"x4" gas de separadores V 87 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
130 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
131 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
134 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
135 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
136 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
137 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
138 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 138
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## ABRIL (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances |  | 22 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 100% | 88% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-02-08 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA SOLEDAD 539 EN TV-20 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula en tanque TV-20 | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL Y ESCALERA DEL TV | 22 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2947% | 92% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA ARAGON 159 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL Y ESCALERA DEL TV | 24 | 2024-03-10 | 2024-04-11 | 100% | 91% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
4 | PJP4 | 2024-02-14 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 TV-01 | TV | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento | EN PROGRESO POR FALTA DE BARANDAL | 30 | 2024-03-10 | 2024-04-19 | 100% | 98% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
5 | PJP4 | 2024-03-13 | AG | Sand Blast 2 | MACROPERA SOLEDAD NORTE 294 TV-04 | MP | Actividades de sand blast en exterior de tanque de almacenamiento |  | 20 | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 3267% | 90% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
6 | PJP4 | 2024-03-28 | AG | Obra Complementaria | MACROPERA SOLEDAD 108 | MP | Dique para contención en Soledad 108, incluye limpieza de maleza en el área, nivelación de terreno, colocación de cimbra, elaboración y vaciado de concreto. |  | 9 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 7225% | 70% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
7 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Rotulacion | MCROPERA GALLO 204 | MP | Rotulacion y trazo en tanque de almacenamiento |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
8 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL -651-ENT 6"SOL-676 SOL II-4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
9 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL -651-ENT 6"SOL-676 SOL II-4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 -BSE SOL II-6" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 -BSE SOL II-6" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
12 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794-BSE SOL II-4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
13 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794-BSE SOL II-4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II 4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II 4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129-BSE SOL 1 -4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129-BSE SOL 1 -4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-AP-007 Descarga de 6" tanque vertical tv-01 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-AP-009 Descarga de 6" tanque vertical tv-02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-P-004 Llegada8"x3" MP gallo 218 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-04-01 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-P-008 Llegada de 3 " MP sn 354 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 86300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Localizacion de linea |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 2+315 | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 86200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Rotulacion | MACROPERA GALLO 204 | TV | Trazo y rotulacion de TV-01 |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 12314% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Integridad mecanica | BSEMIVSN-GDBP-005 Linea 2" descarga de gas de compresor hacia salida de gas | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 43100% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-04-02 | AG | Integridad mecanica | BSEMIVSN-GDBP-006 Linea colectora de 4" salida de gas | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 43100% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Sand Blast 1 | Interconexión del km 2+700 del Segmento CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | 2+705 | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 100% | 55% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
33 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Sand Blast 1 | Interconexión entronque con Oleogasoducto 8" M. Soledad 549-Bat.Sep.Palo blanco | INTR | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 100% | 55% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
34 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 3+211 | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
35 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | GDO SOL 691 KM 1+900 / KM 2+315 | DDV | Prueba de recubrimientos Ram 100 con equipo holiday |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
36 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 -BSE SOL I 4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
37 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 -BSE SOL I 4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 -BSE PLB -6-8" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 -BSE PLB -6-8" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 -ENT 6"GAL 218 /MOD I-4" | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
41 | PJP4 | 2024-04-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 -ENT 6"GAL 218 /MOD I-4" | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 1+900 | Relleno de excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
43 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 2+315 | Relleno de excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Sand Blast 1 | Líneas de 4" descarga de pipa en BSE SOLEDAD NORTE | DDV | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Sand Blast 1 | Valvula de seccionamiento de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6” | 1+332 | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Celaje Terrestre | SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Celaje Terrestre | SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Apoyo en localizacion de punto para colocacion de VS |  | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-04-04 | AG | Integridad mecanica | TV De Macropera SOLEDAD NORTE 294. | TV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-04-05 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" | 2+496 | Relleno de excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-04-05 | AG | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" | 3+211 | Relleno de excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-04-05 | AG | Sand Blast 1 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6” km | 1+332 | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 6 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 100% | 86% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-04-05 | AG | Sand Blast 1 | Líneas de descarga de pipa en BSE SOLEDAD NORTE | BSN | Actividad de Sand blast y Aplicación de recubrimientos |  | 5 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 100% | 86% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-04-08 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales puntual |  | 5 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-04-08 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes |  | 5 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-04-08 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-DA-004 Colector de 4 " desfogue de gas hacia quemador | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
57 | PJP4 | 2024-04-08 | AG | Obra Complementaria | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" km | 2+231 | Demolicion de piso y excavacion para trabajos de Medicion de espesores |  | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
58 | PJP4 | 2024-04-09 | AG | Obra Complementaria | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" | 0+703 | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 85500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
59 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal OLG MP SOL 129 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 85500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
60 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Obra Complementaria | Area de cabezal OLG MP SOL 128 | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 85500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
61 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Integridad mecanica | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6 | 2+232 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 85500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
62 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL D - TDR SOL G 6 x 3.716 km | DDV | Inspeccion y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
63 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Tareas Generales | MP SOL 509 | 0+000 | Desmalezado de area en cabezal |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
64 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Tareas Generales | MP PLB 286 | 0+000 | Desmalezado de area en cabezal |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
65 | PJP4 | 2024-04-10 |  | Tareas Generales | MP SOL 539 | 0+000 | Desmalezado de area en cabezal |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
| PJP4 | 2024-04-10 |  | Tareas Generales | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6" X 5.584 Km | 5+584 | Desmalezado de area en acceso TDR SEG B-H |  | 3 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GDBP-MC1-E | ECOSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GDBP-MC1-G | ECOSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GDBP-MC1-C | ECOSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-04-10 | AG | Rotulacion | MP GALLO 204 | TV | Rotulacion y trazo en tanque de almacenamiento Aragón 159 |  | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
70 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL 6''Ø x 4.762 km | DDV | Inspeccion y celaje terrestre de ductos |  | 2 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
71 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Tareas Generales | CBN SOL SEG F - TDR SOL SEG E_6 x 6.057 Km | 6+057 | Desmalezado de area en acceso TDR SEG F-E |  | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
72 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Tareas Generales | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16 x 4.436 Km | 1+505 | Desmalezado de area en acceso válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
73 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-CE-001 | MOD I | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-DA-003 | MOD I | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-04-11 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA SOLEDAD NORTE 294 TV-04 | TV | Actividades de sand blast en interior de tanque de almacenamiento |  | 8 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 100% | 46% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
75 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | DDV | Inspeccion y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
76 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GDBP-MC1-F | ECSN | Medición de espesores |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
77 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GDBP-MC1-A | ECSN | Medición de espesores |  | 2 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 100% | 95% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
78 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Obra Complementaria | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | 1+332 | Excavación Manual en interfaces en interfaces de válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Obra Complementaria | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | 1+333 | Limpieza y aplicación de RAM-100 en interfaces |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
80 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Tareas Generales | OLG MP GALLO 204 | 0+000 | Desmalezado y limpieza con herramienta manual en área de cabezal |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
81 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Tareas Generales | OLG MP GALLO 218 | 0+000 | Desmalezado y limpieza con herramienta manual en área de cabezal |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
82 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Tareas Generales | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | 1+179 | Desmalezado y limpieza con herramienta manual en área de interconexión con OLG MP GALLO 218 |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-04-12 | AG | Tareas Generales | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | 0+634 | Desmalezado y limpieza con herramienta manual en área de interconexión con MP 269-GALLO 218 |  | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
84 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Obra Complementaria | INTERCONEXION DE CBN TDE SEG B-G YSEG F-E | 2+705 | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Obra Complementaria | VALVULA SEG BH 6 " | 3+846 | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 794 | CBZ | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 738 | CBZ | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR LA CAMELIA | DDV | Mantenimiento general a rectificador |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR BSE SOL II | BSE | Mantenimiento general a rectificador |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B _ TDR SEG H SOL 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inspeccion visual |  | 2 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Integridad mecanica | Cupula del tanque tv-02 de MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-04-15 | AG | Rotulacion | TV-02 DE MACROPERA GALLO 204 | MP | Trazo y rotulacion de TV-02 |  | 12 | 2024-04-14 | 2024-04-30 | 100% | 85% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Integridad mecanica | TV-02 DE MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 7 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 100% | 89% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Obra Complementaria | TDR SOL 691 | TDR | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Obra Complementaria | Área de válvula secciónamiento 10" y 6" km 4+040 | VS | Desmalezado de area |  | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 -BSE SOL II -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 84700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
98 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 -BSE SOL II -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 84600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
99 | PJP4 | 2024-04-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6 " SOL 549 /PLB -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 84500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
100 | PJP4 | 2024-04-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-04-17 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-04-17 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-04-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-04-17 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 2 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-04-17 |  | Celaje Terrestre | MP SLN 301 | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
104 | PJP4 | 2024-04-17 |  | Celaje Terrestre | MP SLN 207 | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
104 | PJP4 | 2024-04-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
108 | PJP4 | 2024-04-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre de ductos |  | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109 | PJP4 | 2024-04-18 | AG | Tareas Generales | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | CBZ | Desmalezado en área de cabezal |  | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109.2 | PJP4 | 2024-04-18 | AG | Tareas Generales | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km | CBZ | Desmalezado en área de Interconexión y cabezal |  | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
110.2571 | PJP4 | 2024-04-18 | AG | Sand Blast 1 | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km. | 1+505 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 15 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 4230% | 60% | 66% | DH | JEMP | ATENCIÓN
111.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Obra Complementaria | Interfase GDO 16" ECO SOL II | INTR | Excavación Manual |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Obra Complementaria | Interfase TDR GDO 12" ECO SOL II | INTR | Excavación Manual |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218 /MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Celaje Terrestre | ZONA NORTE | - | Apoyo a gestoria en identificacion de puntos sin acceso de diferentes ductos |  | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
116.2571 | PJP4 | 2024-04-19 | AG | Sand Blast 1 | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | VS KM 3+846 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 15 | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 4225% | 60% | 61% | DH | JEMP | ATENCIÓN
117.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8 SLN 207 /GAL 218 - 4 " | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
118.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218-BSE MOD I SLN -8" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
119.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 -ENT 8"GAL 218 /MOD I-4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
120.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN -ECO SLN 10" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
121.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Integridad mecanica | TV-01 DE MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 10 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 7017% | 64% | 76% | DH | JEMP | ATENCIÓN
122.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Obra Complementaria | Interfase TDR GDO 12"BS SOL 1 - ECO SOL II | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
123.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Obra Complementaria | Interfase de 10" TDR ECO SOL II - BS DE SEP SOL NORTE | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
124.2571 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Obra Complementaria | Interfase GDO BS PLB - ECO SOL II 16" | INTR | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 100% | 26% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
125.2571 | PJP4 | 2024-04-23 | AG | Obra Complementaria | Valvula de seccionamiento de SEG BH 6 " | km 3+846 | Instalacion de medias cañas |  | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
126.2571 | PJP4 | 2024-04-23 | AG | Integridad mecanica | Trampa de recibo del gasoducto de 16" BSPB-ECSII | km 4+436 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
127.2571 | PJP4 | 2024-04-23 | AG | Integridad mecanica | Trampa de recibo del gasoducto de 12" BSS1-ECSII | km 1+900 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128.2571 | PJP4 | 2024-04-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 -ENT 8"GAL218 MOD I -4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129.2571 | PJP4 | 2024-04-23 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31-TDR SEG A SLN -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
130.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Obra Complementaria | Trampa de envío GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Excavación manual en área de interfase |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
131.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Obra Complementaria | Trampa de Recibo GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Excavación manual en área de interfase |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Celaje Terrestre | VS GDO ECO SOL II -BSE SLN -10 " | 4+040 | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida GDO ECO SOL II -BSE SLN -10 " | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
134.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada GDO ECO SOL II -BSE SLN -10 " | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
135.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Celaje Terrestre | Intersafe de bypass GDO ECO SOL II -BSE SLN -10 " | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
136.2571 | PJP4 | 2024-04-24 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida GDO BSE SOL I -ECO SOL II-12" TDE | DDV | Excavación manual |  | 4 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
137.2571 | PJP4 | 2024-04-25 | AG | Integridad mecanica | Interfase de entrada en Trampa de recibo del gasoducto de 16" BSPB-ECSII | 4+436 | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
138.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Integridad mecanica | Interface de entrada en Trampa de recibo del gasoducto de 12" BSS1-ECSII | 1+900 | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
139.2571 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Integridad mecanica | Trampa de recibo del gasoducto de 12 " BSSII,-ECSII | 2+632 | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
140.2571 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Integridad mecanica | Interfase de salida en Trampa de recibo del gasoducto de 12" BSS1-ECSII | 1+900 | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
141.2571 | PJP4 | 2024-03-25 | AG | Obra Complementaria | Interfase TDR GDO 12 " ECO SOL | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
142.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Obra Complementaria | Interfase OLD BSE MOD I SLN - 6" x 2.629 km | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
143.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Obra Complementaria | Interfase OLD 6" A COLECTOR EN BSE SOL NORTE | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
144.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Celaje Terrestre | Interfases de TDR del GDO BSE MOD I SLN- ECO SLN 10" | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
145.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Celaje Terrestre | Interfase antes del concreto OLD BSE MOD I SLN - 6 | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
146.2571 | PJP4 | 2024-04-26 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de colector de ECO SOL NTE 1 | DDV | Excavación manual |  | 2 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
147.2571 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 184 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga |  | 4 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 27800% | 0% | 34% | DH | JEMP | ATENCIÓN
148.2571 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSSII | Apoyo a OPS en identificacion de linea de 3" |  | 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100% | 0% | 100% | DH |  | EJECUTADO
149.2571 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Rotulacion | TV-1 MACROPERA SOLEDAD NORTE 294 | MP | Trazo y rotulacion de TV-01 |  | 5 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 20850% | 0% | 26% | DH | JEMP | ATENCIÓN
150.2571 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula de tv |  | 5 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 20850% | 0% | 26% | DH | JEMP | ATENCIÓN
150.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
151.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
152.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
153.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
154.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
155.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
156.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
157.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
158.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
159.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
160.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
161.2571 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 164
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.
Note on F8: Usuario de Windows: pendiente cupula

## MAYO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-03-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 23 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 100% | 98% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-04-18 | AG | Sand Blast 1 | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km. | 1+505 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 15 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 100% | 96% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
3 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Integridad mecanica | TV-01 DE MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | PRIMERO ANILLO AL 90% Y CUPULA AL 80%, PENDIENTE TERMINAR POR FALTA DE ACCESO POR PARTE DE PROPIETARIO | 30 | 2024-04-21 | 2024-05-31 | 2105% | 94% | 98% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 184 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Rotulacion | TV-1 MACROPERA SOLEDAD NORTE 294 | MP | Trazo y rotulacion de TV-01 | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 100% | 89% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
6 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 | TV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en cupula de tv | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
7 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 738 | km 0+000 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
8 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 794 | km 0+000 | Alineación, limpieza , aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
9 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 794 | km 0+500 | Alineación, limpieza , aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
10 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Integridad mecanica | Interfase de salida de la trampa de envio gasoducto de 12" BSSII-ECSII | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
11 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 168 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
12 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Sand Blast 1 | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | VS KM 3+846 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 15 | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 4225% | 96% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
13 | PJP4 | 2024-05-03 | AG | Sand Blast 1 | CBN TDE SLN 691 | 0+000 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 20775% | 21% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2024-05-03 | AG | Sand Blast 1 | CBN TDE SLN 691 | 0+383 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 20775% | 21% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2024-05-03 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SLN 241 ENT 6" | 0+004 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento | [7 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
15 | PJP4 | 2024-05-03 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SLN 241 ENT 8" | 0+004 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento | [7 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
15 | PJP4 | 2024-05-03 | AG | Sand Blast 1 | Interfase de salida de trampa del GDO 10" ECSII-BSS | DDV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 83100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | 1+001 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | 1+161 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | 1+161 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | 0+000 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | 0+016 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km | 0+016 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | 1+712 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | 1+169 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | 0+542 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 82800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-05-06 | AG | Sand Blast 1 | Interfase de salida de la trampa de envio del gasoducto de 16" BSPB-ECSII | 0+000 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 41400% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 794 -BSE SOL II 4" | 1+450 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG 6" MP SOL 539 | 0+008 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 549 | 2+555 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 505 | 1+589 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | LINEA DE LLEGADA DE POZO SOLEDAD 1003 A BSESII | DDV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-05-07 | AG | Sand Blast 1 | RECTIFICADOR DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | DDV | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 82700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Sand Blast 1 | TDE GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | 0+000 | Aplicación de sanblast y aplicación de primario en Válvula de seccionamiento |  | 10 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 100% | 78% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
37 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 529 | 0+003 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 505 | 0+003 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 129 | 0+011 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Obra complementaria | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | 0+250 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
41 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Integridad mecanica | Interfase de entrada en VS de GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | 1+505 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Rotulacion | VALV SECC GDO BSE PLB - ECO SOL I I 16 "" | 1+505 | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Rotulacion | Interfase de válvula de seccionamiento 16 " | DDV | r-limpieza y aplicación de pintura |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | DDV | Inspeccion de rectificador (impresión de corriente) |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-05-08 | AG | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR DE LA CAMELIA | DDV | Inspeccion de rectificador (impresión de corriente) |  | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-05-09 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" x 4.436km | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-05-09 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 676 /BSE SOL II 6" | 3+277 | Limpieza, aplicación de pintura y rotulado de poste tipo R |  | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-05-09 | AG | Obra complementaria | OLG MP SOL 676 /BSE SOL II 6" | 2+215 | LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO RAM 100 |  | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-05-09 | AG | Integridad mecanica | Interfase de salida en VS de GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | 1+505 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 100% | 41% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion visual sobre DDV |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Inspeccion visual sobre DDV |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Inspeccion visual sobre DDV |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Obra complementaria | LINEA DE DESCARGA DE PS691 A BSE SOL II | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Obra complementaria | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" | 1+505 | Relleno de exvacacion |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
57 | PJP4 | 2024-05-10 | AG | Rotulacion | VALV SECC KM LBN 6"" TDE SOL B - TDE SOL H 6" | 3+846 | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
58 | PJP4 | 2024-05-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Colocacion de balizas sobre ddv |  | 1 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
59 | PJP4 | 2024-05-13 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
60 | PJP4 | 2024-05-13 | AG | Obra complementaria | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
61 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Obra complementaria | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Suministro de sacos rellenos de material A para soporte de tuberia |  | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
62 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Obra complementaria | TRAMPA DE VEGAS DE PS691 | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
63 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Integridad mecanica | Trampa de envio GDO 12" BSSII-ECSII | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
64 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Integridad mecanica | Interfase de salida de Trampa de envio GDO 12" BSSI-ECSII | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
65 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Identificacion y colocacion balizas |  | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-05-14 | AG | Celaje Terrestre | DDV DEL CBN DE PSN1 | DDV | Recorrido e inspeccion de linea |  | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-6" SLN 207/GAL 218_4" x 0.236 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
70 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Integridad mecanica | Descarga de 6", gas de SVPG/M-01 hacia colector de 6"(V-84) | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
71 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Integridad mecanica | Linea colectora de 3"× 6"Ø, cabezales hacia separador SVPG/ M-01 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
72 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Integridad mecanica | Desfogue de 2"Ø. SVPG/M-01(V-99 Y 98) hacia cabezal de desfogue (V-85) | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
73 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Rotulacion | VALV. SECC.KM 1 + 332 CBN TDE MP SLN 31- TDE SEG B SLN 6" | DDV | TRAZO Y ROTULACION |  | 4 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
74 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento CBN TDE SLN 31- TDR SEG A 6" | 1+331 | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
75 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN 10 Y 6" | 4+675 | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
76 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Obra complementaria | Interconexión OLG 6 y 8" MP GALLO 204 a GALLO 218 | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
77 | PJP4 | 2024-05-15 | AG | Obra complementaria | Alimentacion de CBN TDE SLN 31- TDR SEG A 6" | 1+290 | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
78 | PJP4 | 2024-05-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2024-05-16 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
80 | PJP4 | 2024-05-16 | AG | Rotulacion | INTERC. KM. 1+ 690 MP 539- MP SOL 549. OLG MP SOL 549 - BSE PP LB 6"- 8" | 1+690 | TRAZO Y ROTULACION |  | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
81 | PJP4 | 2024-05-16 | AG | Integridad mecanica | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km Tuberia de registro | 0+119 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
82 | PJP4 | 2024-05-16 | AG | Integridad mecanica | GDBP-004 Descarga de 3"x2" SVPG-M-01 hasta psv -102 y v-100 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-05-17 | AG | Integridad mecanica | Separador vertical de P.G/MED-01 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
84 | PJP4 | 2024-05-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | 4+260 al 4+350 | Colocacion de balizas sobre ddv |  | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 100% | 26% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-05-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | 4+844 | Colocacion de balizas sobre ddv |  | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Sand Blast 1 | Linea de descarga de pipas 4" en BSE SOL II | BSE | Aplicación de Sandblast y recubrimiento |  | 8 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 8140% | 41% | 51% | DH | JEMP | ATENCIÓN
91 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Integridad mecanica | Separador vertical de P.G/MED-02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Obra complementaria | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Obra complementaria | CBN 6" TDE SOL B- TDR SOL H 6" | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Obra complementaria | Cabezal OLG 6" sol 594 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-05-20 | AG | Integridad mecanica | LINEA COLECTORA DE 3"×4"×6" DE DIAMETRO HACIA SEPARADOR SVPG/M-02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Obra complementaria | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" X 5.584 km | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Obra complementaria | Interconexión OLG 4 a 6" MP SOL 676 - BSS SOL II | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento 10 " y 6" GDO ECO SOL II - BSE SLN km 4+04 y km 1+581 | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN GDBP-002 Descarga de 6x4" gas de SVPG/M-002 hacia el colector de 6" ( V-81) | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-05-21 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Identificacion de lineas sobre derecho de vía |  | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
105 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Sand Blast 2 | TDE GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | TDE | Aplicación de Sandblast y recubrimiento |  | 10 | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 6246% | 70% | 78% | DH | JEMP | ATENCIÓN
106 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Sand Blast 1 | MACROPERA GALLO 204 TV-01 (FONDO PRIMER ANILLO DE TV) | TV | Aplicación de Sandblast y recubrimiento |  | 8 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
107 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-DD-003 DREEN DE 4" QUEMADOR | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
108 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Integridad mecanica | BSEMISN-DD-004 Dren 3"x2" cabezal de succión de bombas | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
109 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Obra complementaria | Cabezal OLG 6" MP SOL 529 - BS PLB | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
110 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Obra complementaria | Cabezal OLG MP SOL 549 - BS PLB 6y8" x 2.569 km | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
111 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Obra complementaria | Interconexión OLD 6 y 8 " x 21.3 km Sol 1 y BS miquetla | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112 | PJP4 | 2024-05-22 | AG | Obra complementaria | CBN TDE F - TDR SEG E SOL 6" x 6 .057 | DDV | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113 | PJP4 | 2024-05-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114 | PJP4 | 2024-05-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115 | PJP4 | 2024-05-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
116 | PJP4 | 2024-05-23 |  | Rotulacion | TDE GDO 12" x 2.625 KM BAT SEP SOL II - ECO SOL II | BSII | TRAZO Y ROTULACION |  | 3 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
117 | PJP4 | 2024-05-23 |  | Integridad mecanica | BSEMISN-DA-001 desfogue de 2" SVPG/M02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
118 | PJP4 | 2024-05-23 |  | Integridad mecanica | BSEMISN-GDBP-001 Descarga de 3"x2" SVPG/M02 | MODI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
119 | PJP4 | 2024-05-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
120 | PJP4 | 2024-05-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
121 | PJP4 | 2024-05-24 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de V.S del GDO 10" ECSII-BSSN | 4+040 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
122 | PJP4 | 2024-05-24 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de V.S del GDO 10" ECSII-BSSN | 4+040 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
123 | PJP4 | 2024-05-27 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de by pass de la V.S GDO 10" ECSII-BSSN | 4+040 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
124 | PJP4 | 2024-05-27 |  | Integridad mecanica | Valvula de seccionamiento GDO 6" Circuito de BN soledad norte- soledad 691 | 1+581 | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
125 | PJP4 | 2024-05-27 |  | Celaje Terrestre | LBN SLN 145 de trineo de BN hacia trampa toteco 10" | DDV | Localizacion de origen y destino de linea |  | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
126 | PJP4 | 2024-05-27 |  | Celaje Terrestre | Trineo de BN hacia destino | DDV | Localizacion de origen y destino de linea |  | 6 | 2024-05-26 | 2024-06-03 | 10088% | 51% | 64% | DH | JEMP | ATENCIÓN
127 | PJP4 | 2024-05-28 |  | Integridad mecanica | TDE GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | TDE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128 | PJP4 | 2024-05-28 |  | Rotulacion | TDE GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | BSE | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129 | PJP4 | 2024-05-28 |  | Celaje Terrestre | LDD 3" PSN145 A BSE SOLEDAD NORTE I | DDV | Localizacion de ductos |  | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
130 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Obra complementaria | Interfase de salida de VS GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | 1+505 | Relleno de exvacacion |  | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
131 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Obra complementaria | Interfase de entrada de VS GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | 4+040 | Relleno de exvacacion |  | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Obra complementaria | Interfase de salida de VS GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | 4+040 | Relleno de exvacacion |  | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Obra complementaria | BY-PASS de VS GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | 4+040 | Relleno de exvacacion |  | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
134 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 postes | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
135 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 postes | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
136 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-015 colector de 6" producción general | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
137 | PJP4 | 2024-05-29 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-016 colectorr de 6" de medición | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
138 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Rotulacion | Trampa de envío del GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km. | TDE | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
139 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 6" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 3 POSTES | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
140 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Obra complementaria | OLG MP GALLO 218 DE 6" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 3 POSTES | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
141 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Obra complementaria | OLG MP GALLO 218 DE 8" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 POSTES | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
142 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Obra complementaria | OLG MP GALLO 204 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 1 POSTE | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
143 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-017 Llegada de pozo soledad norte 284,286,288 | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
144 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-018 Llegada de pozo soledad norte 77 | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
145 | PJP4 | 2024-05-30 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-019 Llegada de pozo soledad norte 338,358,376,378 | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
146 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ 6" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 3 POSTES | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
147 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Obra complementaria | Interfase de entrada y salida válvula de secciónamiento GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
148 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Obra complementaria | Interfase del SEG BH CON SEG F E | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 4" POZO SN 5 | BSE SOL NORTE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
150 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 4" POZO SN 25 | BSE SOL NORTE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
151 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 3" POZO SN 7 | BSE SOL NORTE | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 3" POZO SN 23 | BSE SOL NORTE | Desmalezado de area con herramienta manual |  | 3 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 20075% | 0% | 50% | DH | JEMP | ATENCIÓN
153 | PJP4 | 2024-05-31 |  | Obra complementaria | OLD BSE SOL ll - ENT SOL l / MIQ 6. " | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 3 POSTES | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
167 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
174 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
180 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
186 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
188 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 13
des
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P5: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## JUNIO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-06-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 20 | 2024-06-02 | 2024-06-28 | 100% | 100% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
3 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Integridad mecanica | TV-01 DE MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | PRIMERO ANILLO AL 90% Y CUPULA AL 80%, PENDIENTE TERMINAR POR FALTA DE ACCESO POR PARTE DE PROPIETARIO | 30 | 2024-04-21 | 2024-05-31 | 2105% | 94% | 98% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 184 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 168 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
154 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I MIQ 6" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 POSTES | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
155 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ 6" en el KM | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 1 POSTE | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
156 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Obra Complementaria | OLD BSE SOL II -ENT SOL I MIQ 6" KM | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 POSTES | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
157 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Integridad mecanica | Interfase de llegada VS GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6x3.000 KM | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
158 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida VS GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6x3.000 KM | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | RETIRO DE RECUBRIMIENTO | 2 | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 40000% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
159 | PJP4 | 2024-06-03 |  | Sand Blast | TV-4 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 8 | 2024-06-02 | 2024-06-12 | 8000% | 91% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
160 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | OLD 6" BSP - INTER. km 0+500 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
161 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | OLD 6" INTER. km 2+550 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
162 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | GAS 6" TE SEG C - TR SEG A. km 4+893 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
163 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 26633% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
164 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 46 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 39950% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
165 | PJP4 | 2024-06-05 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 26 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
166 | PJP4 | 2024-06-05 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 66 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
167 | PJP4 | 2024-06-04 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de Interconexion SEG FE-BH KM 2.601 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
168 | PJP4 | 2024-06-05 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de Interconexion SEG FE-BH KM 2.601 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
169 | PJP4 | 2024-06-05 |  | Obra Complementaria | TDR GDO SLN - MP SLN 31 6" km 1+485 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
170 | PJP4 | 2024-06-05 |  | Obra Complementaria | Interconexión MP SLN 207 , 227 a GALLO 204 ,218 km0+720 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
171 | PJP4 | 2024-06-06 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 39850% | 41% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
172 | PJP4 | 2024-06-06 |  | Obra Complementaria | TV-4 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 79700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
173 | PJP4 | 2024-06-06 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-060 cabezal de medicion de 8" | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 39850% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
174 | PJP4 | 2024-06-07 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B -TDR SEG H SOL -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 19900% | 21% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
175 | PJP4 | 2024-06-10 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D - TDR SEG G SOL_6" x 3.716 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-09 | 2024-06-11 | 39650% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
176 | PJP4 | 2024-06-10 |  | Rotulacion | SVPG Medición 1 y SVPG Medición 2 | MODI | Trazo y rotulacion |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
177 | PJP4 | 2024-06-10 |  | Celaje Terrestre | LDD de pozo a cabezal de recolección del S648, S319, S339 y S628 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea de descarga |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
178 | PJP4 | 2024-06-10 |  | Integridad mecanica | UCD-AP-007 COLECTOR DE 6" CARGA A TV-4 | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
179 | PJP4 | 2024-06-10 |  | Integridad mecanica | UDC-GCO-020 LINEA DE 2" GAS COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
180 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Rotulacion | SHPG-01 Y SEPARADOR 8A Y 5A | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 39600% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
181 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB -ECO SOL II 16" | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
182 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-021 Linea de 2" gas combustible | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
183 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-021 Linea de 2" cabezal de distribución de gas combustible | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
184 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-006 Linea de 4 " carga de gas combustible a filtro coalescedor con derivación 1" | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
185 | PJP4 | 2024-06-11 |  | Obra Complementaria | DDV de la línea BN SLN 23 | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
186 | PJP4 | 2024-06-12 |  | Rotulacion | Filtros tipo canasta del patin de medicion F01 Y F02 | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
187 | PJP4 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
188 | PJP4 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
189 | PJP4 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
190 | PJP4 | 2024-06-12 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-019 Linea de 2" carga de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
191 | PJP4 | 2024-06-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-008 Linea de 4 " de valvula de control PCV-04 a valvula de compuerta | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
192 | PJP4 | 2024-06-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-007 Linea de 4" descarga del filtro coalescedor | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
193 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 /BSE SOL I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 /ENT 6"SOL 549 /PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
195 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509/ENT 8"SOL 549/PLB_6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
196 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 _ENT 6"SOL 549/PLB_6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
197 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Rotulacion | TANQUE TV-4 | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 12 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
198 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Obra Complementaria | LDD BN DE PSN23 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 3 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 100% | 30% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
199 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-002 Linea de 4" cabezal gas combustible de válvula de control PSV-01 a valvula de compuerta | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
200 | PJP4 | 2024-06-13 |  | Sand Blast | TDE GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | 0+000 | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 12 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
201 | PJP4 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
202 | PJP4 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
203 | PJP4 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
204 | PJP4 | 2024-06-14 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-001 Linea de 4" cabezal de gas combustible a valvula de control | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
205 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Obra Complementaria | Área de interfase de 10" y 6" TDE MODI | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
206 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Obra Complementaria | Interfase TDE 10" MODI | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
208 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Rotulacion | Interconexión Oleoducto 6" Cabezal de Descarga de Bombas- Módulo I | MODI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
208 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-010 Linea de 4 " cabezal de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
209 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-011 Linea de 4 " By pass de cabezal carga de gas combustible de Motocompresores MCA-01 y MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
210 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-015 linea de 4"By pass de cabezal carga de gas combustible De motocompresores MCA-03 Y MCA-04 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
211 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Sand Blast | INTERIOR DE TANQUE TV-4 (PISO) | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 100% | 58% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
212 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
213 | PJP4 | 2024-06-18 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
214 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" km 4+054 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
215 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Celaje Terrestre | LDD del pozo SOL 646 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | pendiente el sondeo para con herramienta manual para confirmar la.imterconexiom del pozo SOL 646 con el 642 | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
216 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada del OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
217 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de trampa de envio GDO 10" BSM1-ECSN | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
218 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-026 Linea de 2" cabezal de gas combustible | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
219 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Sand Blast | Carrete de tubería de 6" de Módulo 1 en BSN | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
220 | PJP4 | 2024-06-19 |  | Rotulacion | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
221 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Rotulacion | Líneas de Cabezal de llegada MP SN 331=336=352 MED 3" | LDD | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
222 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Celaje Terrestre | VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
223 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Celaje Terrestre | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
224 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Obra Complementaria | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
225 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
226 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
227 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
228 | PJP4 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
229 | PJP4 | 2024-06-21 |  | Celaje Terrestre | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
230 | PJP4 | 2024-06-21 |  | Rotulacion | Válvula V- 78 DE MODULO I | MODI | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
231 | PJP4 | 2024-06-21 |  | Rotulacion | Linea de 2": DESFOGUE DE GAS 2" | MODI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
232 | PJP4 | 2024-06-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-014 Linea de 4" carga de gas combustible de arranque del motocompresor MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
233 | PJP4 | 2024-06-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-012 Linea de 4" cabezal de carga de gas combustible de motocompresores MCA-01 y MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
234 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Rotulacion | TDE DE GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
235 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Celaje Terrestre | TDE DE OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
236 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 100% | 30% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
237 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3"Ø DE VÁLVULA PSV-10 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
238 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 4"Ø DESCARGA DEL TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE A CABEZAL DE GAS COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
239 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø DE VÁLVULA PSV-05 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
240 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø DE VÁLVULA PSV-05 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
241 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 6"Ø LÍNEA DE CARGA DE GAS A TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
242 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3/4"Ø LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE AL SEPARADOR DE GAS DE SUCCIÓN 90-271-TSC-01 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
243 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3"Ø DE VÁLVULA PSV-03 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
244 | PJP4 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø CABEZAL DE INSTRUMENTACIÓN DEL TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
245 | PJP4 | 2024-06-25 |  | Obra Complementaria | Interfase OLG 4- 6" MP SOL 676 - BS SOL II | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
246 | PJP4 | 2024-06-25 |  | Obra Complementaria | Interfase MP SOL 301 y 1003 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
247 | PJP4 | 2024-06-25 |  | Integridad mecanica | Punto de fuga en el km 1+400 OLD SOL 549-BSPB | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
248 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN 10" | 0+015 | Suministro y remplazo de poste tipo R |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
249 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD NORTE 206 TRINEO DE BN DE 2" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
250 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-008 LINEA DE 3" DE CONDENSADOS DE BAJA PRESION | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
251 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-010 LINEA DE 3" DESCARGA DE LIQUIDOS DEL SEPARADOR DE GAS | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
252 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-004 LINEA DE 2" DESCARGA DE CONDENSADOS DE BAJA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
253 | PJP4 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-013 LINEA DE 2" INTERCONEXIÓN DE LINEA DESCARGA DE LIQUIDOS | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
254 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Area de acceso y CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" x km 5.584 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
255 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal OLG 6" SOL 594 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
256 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Área de válvula de secciónamiento km 1+505 GDO BSE PLB - ECO SOL II 16 " | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
257 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada PSN 206 y 204 en el trineo de BN 2" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
258 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Sand Blast | Cabezales de llegadas de en BSESll | BSESII | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 16 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 3695% | 12% | 23% | DH | JEMP | ATENCIÓN
259 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de la trampa de envio old 6" MODI-BSENI km 0+000 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
260 | PJP4 | 2024-06-27 |  | Integridad mecanica | Trineo de BN de los pozos sn 204 y sn 206 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
261 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | Área de válvula secciónamiento km 3+846 LBN 6" TDE SOL B- TDR SOL H 6" | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
262 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN 10 y 6" km 4+040 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
263 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | MP SOL 651 - BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
264 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | OLG 4" MP SOL 651 - interconexión SOL 676 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
265 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida (tierra-aire) en la alimentación de BN 2" de los pozos SLN 204 y 206 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
266 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Rotulacion | SALIDA DE GAS BAT. SOL I- II Y PB. A EST. COMP. SOL NTE 10" | DDV | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 19375% | 0% | 40% | DH | JEMP | ATENCIÓN
267 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de trineo de BN del pozo sn 206 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
268 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida del trineo de BN del pozo sn 204 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
269 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
270 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
271 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
272 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
273 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
274 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
275 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
276 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
277 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
278 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
279 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
280 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
281 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
282 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
283 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
284 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
285 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
286 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
287 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
288 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
289 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
290 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
291 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
292 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
293 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
294 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
295 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
296 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
297 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
298 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
299 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
300 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
301 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
302 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
303 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
304 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
305 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
306 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
307 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
308 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
309 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
310 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
311 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
312 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
313 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
314 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
315 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
316 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
317 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
318 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
319 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
320 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
321 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
322 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
323 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
324 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
325 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
326 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
327 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
328 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
329 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
330 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
331 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
332 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
333 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
334 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
335 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
336 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
337 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
338 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
339 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
340 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
341 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
342 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
343 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
344 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
345 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
346 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
347 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
348 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
349 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
350 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
351 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
352 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
353 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
354 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
355 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
356 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
357 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
358 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
359 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
360 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
361 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
362 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
363 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
364 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
365 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
366 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
367 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
368 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
369 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
370 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
371 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
372 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
373 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
374 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
375 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
376 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
377 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
378 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
379 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
380 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
381 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
382 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
383 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
384 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
385 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
386 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
387 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
388 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
389 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
390 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
391 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
392 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
393 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
394 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
395 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
396 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
397 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
398 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
399 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
400 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
401 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
402 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
403 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
404 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
405 | PJP4 |  | AG | [11 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 6
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P6: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## JULIO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-07-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 23 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2570% | 97% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-04-22 | AG | Integridad mecanica | TV-01 DE MODULO IV | MODIV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | PRIMERO ANILLO AL 90% Y CUPULA AL 80%, PENDIENTE TERMINAR POR FALTA DE ACCESO POR PARTE DE PROPIETARIO | 30 | 2024-04-21 | 2024-05-31 | 2105% | 94% | 98% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-04-30 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 184 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-05-02 | AG | Celaje Terrestre | MACROPERA COYOTES 168 | MP | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | PENDIENTE POR FALTA DE PERMISO DE ACCESO A PROPIETARIO, ACCESO NUEVAMENTE EL 28-05-2024 | 25 | 2024-05-01 | 2024-06-04 | 2447% | 80% | 89% | DH | JEMP | ATENCIÓN
154 | PJP5 | 2024-06-03 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I MIQ 6" | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 POSTES | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
155 | PJP6 | 2024-06-03 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ 6" en el KM | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 1 POSTE | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
156 | PJP7 | 2024-06-03 |  | Obra Complementaria | OLD BSE SOL II -ENT SOL I MIQ 6" KM | DDV | Mantenimiento a postes tipo R | 2 POSTES | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
157 | PJP8 | 2024-06-03 |  | Integridad mecanica | Interfase de llegada VS GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6x3.000 KM | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 80000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
158 | PJP9 | 2024-06-03 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida VS GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6x3.000 KM | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido | RETIRO DE RECUBRIMIENTO | 2 | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 40000% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
159 | PJP10 | 2024-06-03 |  | Sand Blast | TV-4 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 8 | 2024-06-02 | 2024-06-12 | 8000% | 91% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
160 | PJP11 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | OLD 6" BSP - INTER. km 0+500 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
161 | PJP12 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | OLD 6" INTER. km 2+550 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
162 | PJP13 | 2024-06-04 |  | Obra Complementaria | GAS 6" TE SEG C - TR SEG A. km 4+893 | DDV | Mantenimiento a postes tipo R |  | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 79900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
163 | PJP14 | 2024-06-04 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 26633% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
164 | PJP15 | 2024-06-04 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 46 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 39950% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
165 | PJP16 | 2024-06-05 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 26 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
166 | PJP17 | 2024-06-05 |  | Celaje Terrestre | LDD MP SLN 66 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
167 | PJP18 | 2024-06-04 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de Interconexion SEG FE-BH KM 2.601 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
168 | PJP19 | 2024-06-05 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de Interconexion SEG FE-BH KM 2.601 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
169 | PJP20 | 2024-06-05 |  | Obra Complementaria | TDR GDO SLN - MP SLN 31 6" km 1+485 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
170 | PJP21 | 2024-06-05 |  | Obra Complementaria | Interconexión MP SLN 207 , 227 a GALLO 204 ,218 km0+720 | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 79800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
171 | PJP22 | 2024-06-06 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 39850% | 41% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
172 | PJP23 | 2024-06-06 |  | Obra Complementaria | TV-4 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Armado y desarmado de andamios |  | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 79700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
173 | PJP24 | 2024-06-06 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-060 cabezal de medicion de 8" | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 39850% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
174 | PJP25 | 2024-06-07 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B -TDR SEG H SOL -6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 19900% | 21% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
175 | PJP26 | 2024-06-10 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D - TDR SEG G SOL_6" x 3.716 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-09 | 2024-06-11 | 39650% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
176 | PJP27 | 2024-06-10 |  | Rotulacion | SVPG Medición 1 y SVPG Medición 2 | MODI | Trazo y rotulacion |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
177 | PJP28 | 2024-06-10 |  | Celaje Terrestre | LDD de pozo a cabezal de recolección del S648, S319, S339 y S628 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea de descarga |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
178 | PJP29 | 2024-06-10 |  | Integridad mecanica | UCD-AP-007 COLECTOR DE 6" CARGA A TV-4 | BSNI | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
179 | PJP30 | 2024-06-10 |  | Integridad mecanica | UDC-GCO-020 LINEA DE 2" GAS COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 79300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
180 | PJP31 | 2024-06-11 |  | Rotulacion | SHPG-01 Y SEPARADOR 8A Y 5A | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 39600% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
181 | PJP32 | 2024-06-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB -ECO SOL II 16" | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
182 | PJP33 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-021 Linea de 2" gas combustible | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
183 | PJP34 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-021 Linea de 2" cabezal de distribución de gas combustible | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
184 | PJP35 | 2024-06-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-006 Linea de 4 " carga de gas combustible a filtro coalescedor con derivación 1" | ECSN | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
185 | PJP36 | 2024-06-11 |  | Obra Complementaria | DDV de la línea BN SLN 23 | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 79200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
186 | PJP37 | 2024-06-12 |  | Rotulacion | Filtros tipo canasta del patin de medicion F01 Y F02 | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
187 | PJP38 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
188 | PJP39 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
189 | PJP40 | 2024-06-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
190 | PJP41 | 2024-06-12 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-019 Linea de 2" carga de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
191 | PJP42 | 2024-06-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-008 Linea de 4 " de valvula de control PCV-04 a valvula de compuerta | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
192 | PJP43 | 2024-06-12 | AG | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-007 Linea de 4" descarga del filtro coalescedor | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 79100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
193 | PJP44 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 /BSE SOL I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 79000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
194 | PJP45 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 /ENT 6"SOL 549 /PLB 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 79000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
195 | PJP46 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509/ENT 8"SOL 549/PLB_6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 79000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
196 | PJP47 | 2024-06-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 _ENT 6"SOL 549/PLB_6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 79000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
197 | PJP48 | 2024-06-13 |  | Rotulacion | TANQUE TV-4 | BSNI | Trazo y rotulacion |  | 12 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 5267% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
198 | PJP49 | 2024-06-13 |  | Obra Complementaria | LDD BN DE PSN23 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 3 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 39500% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
199 | PJP50 | 2024-06-13 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-002 Linea de 4" cabezal gas combustible de válvula de control PSV-01 a valvula de compuerta | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 79000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
200 | PJP51 | 2024-06-13 |  | Sand Blast | TDE GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | 0+000 | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 12 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 5267% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
201 | PJP52 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 78900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
202 | PJP53 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 78900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
203 | PJP54 | 2024-06-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 78900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
204 | PJP55 | 2024-06-14 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-001 Linea de 4" cabezal de gas combustible a valvula de control | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 78900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
205 | PJP56 | 2024-06-18 |  | Obra Complementaria | Área de interfase de 10" y 6" TDE MODI | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
206 | PJP57 | 2024-06-18 |  | Obra Complementaria | Interfase TDE 10" MODI | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
208 | PJP58 | 2024-06-18 |  | Rotulacion | Interconexión Oleoducto 6" Cabezal de Descarga de Bombas- Módulo I | MODI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 39250% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
208 | PJP59 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-010 Linea de 4 " cabezal de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
209 | PJP60 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-011 Linea de 4 " By pass de cabezal carga de gas combustible de Motocompresores MCA-01 y MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
210 | PJP61 | 2024-06-18 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-015 linea de 4"By pass de cabezal carga de gas combustible De motocompresores MCA-03 Y MCA-04 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
211 | PJP62 | 2024-06-18 |  | Sand Blast | INTERIOR DE TANQUE TV-4 (PISO) | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 11214% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
212 | PJP63 | 2024-06-18 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
213 | PJP64 | 2024-06-18 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 78500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
214 | PJP65 | 2024-06-19 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" km 4+054 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 78400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
215 | PJP66 | 2024-06-19 |  | Celaje Terrestre | LDD del pozo SOL 646 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea de descarga | pendiente el sondeo para con herramienta manual para confirmar la.imterconexiom del pozo SOL 646 con el 642 | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 78400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
216 | PJP67 | 2024-06-19 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada del OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN 6" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 78400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
217 | PJP68 | 2024-06-19 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de trampa de envio GDO 10" BSM1-ECSN | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 78400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
218 | PJP69 | 2024-06-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-026 Linea de 2" cabezal de gas combustible | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 26133% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
219 | PJP70 | 2024-06-19 |  | Sand Blast | Carrete de tubería de 6" de Módulo 1 en BSN | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 78400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
220 | PJP71 | 2024-06-19 |  | Rotulacion | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 39200% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
221 | PJP72 | 2024-06-20 |  | Rotulacion | Líneas de Cabezal de llegada MP SN 331=336=352 MED 3" | LDD | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
222 | PJP73 | 2024-06-20 |  | Celaje Terrestre | VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
223 | PJP74 | 2024-06-20 |  | Celaje Terrestre | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 39150% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
224 | PJP75 | 2024-06-20 |  | Obra Complementaria | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
225 | PJP76 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
226 | PJP77 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
227 | PJP78 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
228 | PJP79 | 2024-06-20 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | ECSN | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 78300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
229 | PJP80 | 2024-06-21 |  | Celaje Terrestre | INTERFASE DE ENTRADA VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | VS | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 19550% | 81% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
230 | PJP81 | 2024-06-21 |  | Rotulacion | Válvula V- 78 DE MODULO I | MODI | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 78200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
231 | PJP82 | 2024-06-21 |  | Rotulacion | Linea de 2": DESFOGUE DE GAS 2" | MODI | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 19550% | 70% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
232 | PJP83 | 2024-06-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-014 Linea de 4" carga de gas combustible de arranque del motocompresor MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 78200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
233 | PJP84 | 2024-06-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-012 Linea de 4" cabezal de carga de gas combustible de motocompresores MCA-01 y MCA-02 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 78200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
234 | PJP85 | 2024-06-24 |  | Rotulacion | TDE DE GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 38950% | 90% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
235 | PJP86 | 2024-06-24 |  | Celaje Terrestre | TDE DE OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 38950% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
236 | PJP87 | 2024-06-24 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 38950% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
237 | PJP88 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3"Ø DE VÁLVULA PSV-10 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
238 | PJP89 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 4"Ø DESCARGA DEL TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE A CABEZAL DE GAS COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
239 | PJP90 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø DE VÁLVULA PSV-05 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
240 | PJP91 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø DE VÁLVULA PSV-05 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
241 | PJP92 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 6"Ø LÍNEA DE CARGA DE GAS A TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
242 | PJP93 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3/4"Ø LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE AL SEPARADOR DE GAS DE SUCCIÓN 90-271-TSC-01 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
243 | PJP94 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 3"Ø DE VÁLVULA PSV-03 HASTA LÍNEA DE 8"Ø CABEZAL DE DESFOGUE DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
244 | PJP95 | 2024-06-24 |  | Integridad mecanica | LÍNEA DE 2"Ø CABEZAL DE INSTRUMENTACIÓN DEL TANQUE SEPARADOR DE GAS DE ARRANQUE Y COMBUSTIBLE | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 77900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
245 | PJP96 | 2024-06-25 |  | Obra Complementaria | Interfase OLG 4- 6" MP SOL 676 - BS SOL II | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 77800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
246 | PJP97 | 2024-06-25 |  | Obra Complementaria | Interfase MP SOL 301 y 1003 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 38900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
247 | PJP98 | 2024-06-25 |  | Integridad mecanica | Punto de fuga en el km 1+400 OLD SOL 549-BSPB | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 77800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
248 | PJP99 | 2024-06-26 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN 10" | 0+015 | Suministro y remplazo de poste tipo R |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
249 | PJP100 | 2024-06-26 |  | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD NORTE 206 TRINEO DE BN DE 2" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
250 | PJP101 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-008 LINEA DE 3" DE CONDENSADOS DE BAJA PRESION | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
251 | PJP102 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-010 LINEA DE 3" DESCARGA DE LIQUIDOS DEL SEPARADOR DE GAS | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
252 | PJP103 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-004 LINEA DE 2" DESCARGA DE CONDENSADOS DE BAJA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
253 | PJP104 | 2024-06-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-013 LINEA DE 2" INTERCONEXIÓN DE LINEA DESCARGA DE LIQUIDOS | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 77700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
254 | PJP105 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Area de acceso y CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" x km 5.584 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
255 | PJP106 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal OLG 6" SOL 594 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
256 | PJP107 | 2024-06-27 |  | Obra Complementaria | Área de válvula de secciónamiento km 1+505 GDO BSE PLB - ECO SOL II 16 " | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
257 | PJP108 | 2024-06-27 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada PSN 206 y 204 en el trineo de BN 2" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
258 | PJP109 | 2024-06-27 |  | Sand Blast | Cabezal de llegada linea P. Sol. 671, 672, 691, 692, 306 en BSESll | BSESII | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 8 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 8622% | 12% | 23% | DH | JEMP | ATENCIÓN
259 | PJP110 | 2024-06-27 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de la trampa de envio old 6" MODI-BSENI km 0+000 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
260 | PJP111 | 2024-06-27 |  | Integridad mecanica | Trineo de BN de los pozos sn 204 y sn 206 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 77600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
261 | PJP112 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | Área de válvula secciónamiento km 3+846 LBN 6" TDE SOL B- TDR SOL H 6" | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
262 | PJP113 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN 10 y 6" km 4+040 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
263 | PJP114 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | MP SOL 651 - BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
264 | PJP115 | 2024-06-28 |  | Obra Complementaria | OLG 4" MP SOL 651 - interconexión SOL 676 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
265 | PJP116 | 2024-06-28 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida (tierra-aire) en la alimentación de BN 2" de los pozos SLN 204 y 206 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
265 | PJP117 | 2024-06-27 |  | Sand Blast | Cabezales de Llegada de Pozos BSESII | BSESII | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 16 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 3695% | 77% | 96% | DH | JEMP | ATENCIÓN
266 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Rotulacion | SALIDA DE GAS BAT. SOL I- II Y PB. A EST. COMP. SOL NTE 10" | DDV | Trazo y rotulacion |  | 4 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
267 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de trineo de BN del pozo sn 206 | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
268 | PJP4 | 2024-06-28 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida del trineo de BN del pozo sn 204 | DDV | Trazo y rotulacion |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 77500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
269 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Rotulacion | Trampa de envio 10 " x 14" | DDV | Trazo y rotulacion |  | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 100% | 92% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
270 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
271 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB-ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
272 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I -ECO SOL II_12"x1.967Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
273 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | MP PLB 286 | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
274 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 128- BS SOL I_4" x 1.091 Km | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
275 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 129 - BS SOL I_4" x 0.667 Km | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
276 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | CBN SOL SEG B - SOL SEG H_6" x 5.584 Km | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
277 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 549 -BS PLB 6" - 8" x 2.569 km | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
278 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Integridad mecanica | MP SN 204 Y 206 | MP | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
279 | PJP4 | 2024-07-02 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-002 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
280 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
281 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
282 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Obra Complementaria | Cabezal de recolección OLG MP SLN 301 - BSE SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
283 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG 6 " MP SOL 505 a BS PLB | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
284 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 509 y área de TV - 2 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
285 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Obra Complementaria | Oleoducto 8" x 21.3 km interconexión BS SOL I y ll a BS miquetla | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
286 | PJP4 | 2024-07-03 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-018 linea de 4"carga de gas combustible arranque del motocompresor | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
287 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
288 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
289 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 100% | 84% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
290 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
291 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Obra Complementaria | INTERFASE DE ENTRADA A CABEZAL DE BSESII | BSESII | Achique de excavacion |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
292 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Integridad mecanica | Area de inserto para niple de evaluación en colector de 8"-6" en MP soledad 549 | MP | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
293 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-023 Linea de 3/4 de distribución de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
294 | PJP4 | 2024-07-04 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-007 Linea de 6" segunda etapa de comprecion hasta cabezal de desfogue de alta presion | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
295 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada cabezal BS SOL II | BSESII | Achique de excavacion |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
296 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 794 | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
297 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal y TV - 01 OLG MP SOL 539 | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
298 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Obra Complementaria | Interconexión OLG MP SOL 539 km 0. 089 -- ENT 6" SOL 549 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
299 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-031 Linea de 2" Linea de distribución de gas combustible | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
300 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-004 L4" de valvula psv-002 hasta linea de 8" cabezal de desfogue | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
301 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-014 Linea de 2" de tercera etapa de comprecion del moto compresor MC4 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
302 | PJP4 | 2024-07-05 |  | Celaje Terrestre | Linea del PSN145 | DDV | Localizacion de posible punto de fuga |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
303 | PJP4 | 2024-07-08 | [12 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
304 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
305 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
306 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Obra Complementaria | Área de acceso a trampa de Vegas | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
307 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Obra Complementaria | Área de trampa de envío GDO TDE SLN - TDR SOL 691 x 3000 km | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
308 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A 6" km 1+331 | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
309 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Obra Complementaria | Área alimentación de gas BN de 3 a 4" MP SLN km 1+290 | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
310 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-009 Linea de 6" de segunda etapa de compresor hasta cabezal de desfogue de alta presion | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
311 | PJP4 | 2024-07-08 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-019 Linea de 3" desfogue del tanque receptor de condensados | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
312 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG 6 y 8" MP GALLO 204 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
313 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP GALLO 218 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
314 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Interconexión oleogas 6 y 8" MP GALLO 218 a 204 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
315 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Interconexión MP SLN 269 4" a GALLO 204 218 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
316 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Cabezal de producción y medición MP SLN 207 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
317 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Obra Complementaria | Cabezal de producción y medición MP SLN 227 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
318 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA- 021 Descarga del separador de condensados | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
319 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-018 Linea de 3" interconexión entre cabezal de desfogue de lata presion | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
320 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Celaje Terrestre | MP SOLEDAD 549-BSE PALO BLANCO | DDV | Recorrido con Gestoria de OPS |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
321 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
322 | PJP4 | 2024-07-09 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 100% | 68% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
323 | PJP4 | 2024-07-10 |  | Obra Complementaria | GDO 16 " km 1+800 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 4 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 25433% | 34% | 68% | DH | JEMP | ATENCIÓN
324 | PJP4 | 2024-07-10 |  | Rotulacion | SEPARADOR DE PG 1 | BSEPB | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
325 | PJP4 | 2024-07-10 |  | Rotulacion | SEPARADOR DE PG 2 | BSEPB | Trazo y rotulacion |  | 3 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
327 | PJP4 | 2024-07-11 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227_ENT. 207 MOD I 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
328 | PJP4 | 2024-07-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDA-002 LINEA DE 4" CABEZAL DE CONDENSADO DE ALTA PRESIÓN | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
329 | PJP4 | 2024-07-11 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDA-001 LINEA DE 4" CABEZAL DE CONDENSADOS DE ALTA PRESION | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
330 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada de CBN TDE SEG B - TDE SEG H SOL 6" x 5.584 km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
331 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Obra Complementaria | Interfase dE salida CBN TDE SEG B - TDE SEG H SOL 6" x 5.584 km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
332 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD l 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
333 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD l 4" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
334 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
335 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL MOD I SLN - BSE SLN 6" | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
336 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-018 Linea de 2" cabezal de descarga de bombas de condensados de baja presion | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
337 | PJP4 | 2024-07-12 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-022 Linea de 3" interconexión de descarga de liquidos | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
338 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Obra Complementaria | Interfase BN MP SLN 206 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
339 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Obra Complementaria | Interfase CBN TDE SEG G D 6" km 3 .716 | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
340 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
341 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
342 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
343 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDA-006 L 2" descarga de liquidos a cabezal de condensados de alta presion | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
344 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-001 L3" Cabezal de descarga de bombas de agua | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
345 | PJP4 | 2024-07-15 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDA-003 L2" Descarga de liquidos a cabezal de condensado | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
346 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de TDE segmento B-H km 0+000 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
347 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de TDR segmento C-A | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
348 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de TDE segmento B-H km 0+000 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
349 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de TDE segmento B-H km 0+000 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
350 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Trampa de recibo GDO ECO SLN - MP SLN 31 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
351 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Interconexión OLG MP SLN 227 con 207 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
352 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Interconexión OLG 207, 227 a GALLO 204, 218 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
353 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Cabezal de producción y medición MP SLN 241 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
354 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Cabezal de producción y medición MP SLN 261 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
355 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Interconexión MP SLN 281 de 4" a 6" | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
356 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Interconexión MP SLN 241 de 4" a 6" y 8" | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
357 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Cabezal de producción y medición MP SLN 281 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
358 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento 10 y 6 " lado norte | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
359 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
360 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | RELLENO DE COSTALES DE |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
361 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
362 | PJP4 | 2024-07-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
363 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Obra Complementaria | Área de acceso y área de válvula de secciónamiento GDO 16" km 0+500 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
364 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 1+800 | DDV | Desasolve y excavación manual |  | 13 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 4725% | 88% | 94% | DH | JEMP | ATENCIÓN
365 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Celaje Terrestre | MACROPERAS SOLEDAD 549 Y 529 | DDV | Identificacion de lineas existentes |  | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 75600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
366 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de la TDR GDO 6" segmento B-H km 5+283 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 75600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
367 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de valvula de seccionamiento km 0+500 | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 37800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
368 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de válvula de seccionamiento km 0+500 GDO 16" | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 37800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
369 | PJP4 | 2024-07-18 |  | Celaje Terrestre | MCROPERA SOLEDAD 509 | DDV | Identificacion de lineas existentes |  | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 75500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
370 | PJP4 | 2024-07-18 |  | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 539 | DDV | Identificacion de lineas existentes |  | 3 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 37750% | 70% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
371 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG MP SOL 594 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
372 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento km 1+505 GDO BSE PLB - ECO SOL II 16 " | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
373 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Obra Complementaria | Válvula de secciónamiento km 3+846 LBN 6" TDE SOL B- TDR SOL H | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
374 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Obra Complementaria | Cabezal OLG 8" MP SOL 738 a BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
375 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.750 Km | DDV | Actividades de patrullaje e inpección visual |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
376 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Integridad mecanica | Trampa de envío 10"x6" GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" X 1.485 KM | DDV | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
377 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-003 Linea de 2" descarga de bomba de agua ( bomba 50-277-BA-33) | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
378 | PJP4 | 2024-07-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-004 Linea de 4 " dren de motocompresor 90-277-MCA-001 | ECSN | Medicion de espersores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 75400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
379 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Celaje Terrestre | ÁREA NORTE CAMPO SOLEDAD | DDV | Recorrido con Personal de OPS |  | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
380 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Rotulacion | BATERÍA DE SEPARACIÓN SOLEDAD II | BSESII | Rotulación Separador 1 |  | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
381 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Sand Blast | Llegada linea Oleoducto 4" P. SOL 636, 654, 656 | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
382 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Sand Blast | Llegada linea Oleoducto 4" P. SOL. 1003 | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
383 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Sand Blast | Llegada Oleogasoducto 6"x2 486.67km | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
384 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Sand Blast | Llegada linea Oleogasoducto 4" P.Sol. 616 | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
385 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB-ECO SOL II_16" x 4.436 Km | 1+505 | Construcción de Mocheta y Soporte de Concreto tipo Dado |  | 21 | 2024-07-19 | 2024-08-16 | 2689% | 40% | 43% | DH | JEMP | ATENCIÓN
386 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Integridad mecanica | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | TDR | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
387 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Integridad mecanica | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 1+001 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
388 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Rotulacion | BATERÍA DE SEPARACIÓN SOLEDAD II | BSESII | Rotulación Separador 2 |  | 6 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
389 | PJP4 | 2024-07-23 |  | Integridad mecanica | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 1+337 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
390 | PJP4 | 2024-07-23 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 0+000 | Excavacion con herramienta manual en interfase |  | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
391 | PJP4 | 2024-07-24 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.500 Km | DDV | Inspección y celaje terrestre |  | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
392 | PJP4 | 2024-07-24 |  | Sand Blast | Llegada linea Oleogasoducto 4" P.Sol. 614 | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
393 | PJP4 | 2024-07-24 |  | Integridad mecanica | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 0+000 | Medición de espesores por ultrasonido |  | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
394 | PJP4 | 2024-07-24 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDA-004 | ECSN | Medición de espesores por ultrasonido |  | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
395 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 1+001 | Excavación manual en interfase V.S. |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
396 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Celaje Terrestre | Macropera soledad Norte 296 | DDV | Colocación de balizas para delimitación de derecho de vía MP 296 a COYOTES 184 |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
397 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-007 | ECSN | Medición de espesores por ultrasonido |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
398 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DF-002 | ECSN | Medición de espesores por ultrasonido |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
399 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-027 | ECSN | Medición de espesores por ultrasonido |  | 2 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | 30% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
400 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 509 - ENT SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | 0+127 | Excavación manual en interfase Válvula de Interconexión |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
401 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Sand Blast | Linea P.Sol. 594 | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
402 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Sand Blast | Linea oleogasoducto 6" M. Soledad 574-B.S. Soledad ll | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
403 | PJP4 | 2024-07-25 |  | Sand Blast | Linea P.Sol. 604, 608. | BSESII | Aplicación de Ra-26 |  | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
404 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Rotulacion | Batería Separación Soledad I | BSI | Rotulación de Separador Vertical de Producción General Numero 1 |  | 5 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 12433% | 68% | 84% | DH | JEMP | ATENCIÓN
405 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | 1+001 | Excavación con Herramienta Manual en Interfase Entrada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
406 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada de GDO ECO SOL II - BSE SLN_10'' x 7.535 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
407 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Celaje Terrestre | MP SOL 549 A MP SOL 505 | DDV | Recorrido para Determinar Punto de Interconexión |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
408 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | Linea P.Sol.606 | BSESII | Aplicación de Ra-26 en cabezales de llegada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
409 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | Linea P.Sol.676 | BSESII | Aplicación de Ra-26 en cabezales de llegada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
410 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | Linea P.Sol.626 | BSESII | Aplicación de Ra-26 en cabezales de llegada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
411 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | Linea P.Sol.624 | BSESII | Aplicación de Ra-26 en cabezales de llegada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
412 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | CABEZAL DE LLEGADA EN BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSII | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 24 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2442% | 49% | 52% | DH | JEMP | ATENCIÓN
412 | PJP5 | 2024-07-26 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | 0+885 | Excavación con Herramienta Manual en Interfase Entrada |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
412 | PJP6 | 2024-07-26 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-005 | ECSN | Medición de Espesores por ultrasonido |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 0% | 100% | DH |  | ATENCIÓN
413 | PJP4 | 2024-07-29 |  | Celaje Terrestre | Valvula de seccionamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN_10'' x 7.535 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
414 | PJP4 | 2024-07-29 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada de VS CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
415 | PJP4 | 2024-07-29 |  | Celaje Terrestre | Interfase de alimentacion de gas CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
416 | PJP4 | 2024-07-29 |  | Integridad mecanica | Valvula de seccionamiento de Valvula de seccionamiento GDO 6" TDE SLN-TDR SOL 691 km 1+001 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
417 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada CBN TDE SLN - TDR SEG A SLN 6 " | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
418 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Celaje Terrestre | Interfase de alimentacion CBN TDE SLN - TDR SEG A SLN 6 " | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
419 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada TDR del GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
420 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Celaje Terrestre | Interfase de alimentacion TDR del GDO ECO SLN - MP SLN 31 6" | DDV | Excavacion con herramienta manual |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
421 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Celaje Terrestre | Área en TDE del GDO ECO SLN - MP SLN 31 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
422 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de Valv. De Secc. Cto BN SN-SOL 691 km 1+001 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
423 | PJP4 | 2024-07-30 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de valvula de seccionamiento GDO10" ECSN-BSSN km 4+675 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
424 | PJP4 | 2024-07-31 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal de llegadas BS SOL II | CBZ | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
425 | PJP4 | 2024-07-31 |  | Obra Complementaria | GDO 6 " SOL 549 km 0+630 | DDV | Excavacion con herramienta y manual |  | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
426 | PJP4 | 2024-07-31 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada en la TDE del GDO BSE SOL l - ECO SOL II 12" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
427 | PJP4 | 2024-07-31 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de valvula de seccionamiento GDO10" ECSN-BSSN km 4+675 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 37100% | 0% | 70% | DH | JEMP | ATENCIÓN
428 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
429 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
430 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
431 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
432 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
433 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
434 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
435 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
436 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
437 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
438 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
439 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
440 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
441 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
442 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
443 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
444 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
445 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
446 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
447 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
448 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
449 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
450 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
451 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
452 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
453 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
454 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
455 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
456 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
457 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
458 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
459 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
460 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
461 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
462 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
463 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
464 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
465 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
466 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
467 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
468 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
469 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
470 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
471 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
472 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
473 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
474 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
475 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
476 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
477 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
478 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
479 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
480 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
481 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
482 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
483 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
484 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
485 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
486 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
487 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
488 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
489 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
490 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
491 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
492 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
493 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
494 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
495 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
496 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
497 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
498 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
499 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
500 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
501 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
502 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
503 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
504 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
505 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
506 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
507 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
508 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
509 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
510 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
511 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
512 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
513 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
514 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
515 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
516 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
517 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
518 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
519 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
520 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
521 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
522 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
523 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
524 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
525 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
526 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
527 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
528 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
529 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
530 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
531 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
532 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
533 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
534 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
535 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
536 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
537 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
538 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
539 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
540 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
541 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
542 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
543 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
544 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
545 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
546 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
547 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
548 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
549 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
550 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
551 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
552 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
553 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
554 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
555 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
556 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
557 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
558 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
559 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
560 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
561 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
562 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
563 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
564 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
565 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
566 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
567 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
568 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
569 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
570 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
571 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
572 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
573 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
574 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
575 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
576 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
577 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
578 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
579 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
580 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
581 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
582 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
583 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
584 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
585 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
586 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
587 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
588 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
589 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
590 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
591 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
592 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
593 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
594 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
595 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
596 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
597 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
598 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
599 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
600 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
601 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
602 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
603 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
604 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
605 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
606 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
607 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
608 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
609 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
610 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
611 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
612 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
613 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
614 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
615 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
616 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
617 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
618 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
619 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
620 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
621 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
622 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
623 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
624 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
625 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
626 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
627 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
628 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
629 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
630 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
631 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
632 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
633 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
634 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
635 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
636 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
637 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
638 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
639 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
640 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
641 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
642 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
643 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
644 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
645 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
646 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 12
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P6: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## AGOSTO (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-08-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 100% | 98% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
2 | PJP4 | 2024-07-17 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 1+800 | DDV | Desasolve y excavación manual |  | 20 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 100% | 89% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
3 | PJP4 | 2024-07-22 |  | Obra Complementaria | GDO BSE PLB-ECO SOL II_16" x 4.436 Km | 1+505 | Construcción de Mocheta y Soporte de Concreto tipo Dado |  | 10 | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 100% | 47% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
4 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Rotulacion | Batería Separación Soledad I | BSI | Rotulación de Separador Vertical de Producción General Numero 3 |  | 5 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 100% | 84% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
5 | PJP4 | 2024-07-26 |  | Sand Blast | CABEZAL DE LLEGADA EN BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSII | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 28 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 100% | 95% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
6 | PJP4 | 2024-07-31 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de valvula de seccionamiento GDO10" ECSN-BSSN km 4+675 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
7 | PJP4 | 2024-08-01 |  | Celaje Terrestre | TDR del GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
8 | PJP4 | 2024-08-01 |  | Obra Complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Excavacion con herramienta manual en DDV |  | 20 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 100% | 78% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
9 | PJP4 | 2024-08-01 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de V.S GDO 10" ECS2-BSSN km 4+675 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 74100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-08-01 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada de la trampa de recibo GDO 6" ECSN-MPSN 31 km 1+485 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 74100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-08-02 |  | Celaje Terrestre | TDR GDO BSE SOL I - ECO SOL II 12"Ø | DDV | Desmalezado de area |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 18500% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
12 | PJP4 | 2024-08-02 |  | Celaje Terrestre | TDR GDO BSE SOL II - ECO SOL II 12"Ø | DDV | Desmalezado de area |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 18500% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
13 | PJP4 | 2024-08-02 |  | Celaje Terrestre | Interconexion de OLG SOL 549 con OLG SOL 505 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 74000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2024-08-02 |  | Integridad mecanica | Interfase de entrada a interconexión mp sol 549 con mp sol 509 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 74000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2024-08-05 |  | Celaje Terrestre | TDR GDO BSE SOL I - ECO SOL II 12"Ø | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 73700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2024-08-05 |  | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 579 | MP | Localizacion de linea de BN |  | 2 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 36850% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2024-08-05 |  | Obra Complementaria | Interfase de salida TDE GDO 12" x 1.900 km SOL I - ECO SOL II | DDV | Relleno de excavacion |  | 1 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 73700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2024-08-05 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE SALIDA DE INTERCONEXION OLG 8" SOLEDAD 549 A PALO BLANCO | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 73700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2024-08-05 |  | Integridad mecanica | INTERFASE DE ENTRADA MP 509 6" a INTERCONEXION SOLEDAD 549 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 73700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Obra Complementaria | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 73600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Obra Complementaria | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 73600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada válvula interconexión 6" a 8" SOL 549- BS PLB | DDV | Relleno de excavacion |  | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 10514% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Celaje Terrestre | Interfases de la TDR del GDO BSE SOL II - ECO SOL II 12" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 73600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Celaje Terrestre | Interconexión del SOL 539 con el SOL 549 KM 0+885 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 36800% | 70% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-08-06 |  | Integridad mecanica | Interconexion del Pozo Soledad 509 con el OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 0+630 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 73600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Instalacion de abrazaderas |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Celaje Terrestre | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEGMENTO B-H KM 3+846 | DDV | Instalacion de abrazaderas |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Celaje Terrestre | INTERFASE DE OLD 549 - BPB 6 Y 8" KM 0+885 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Celaje Terrestre | INTERCONEXION 509 CON 549 KM 0+127 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada y derivación TDR GDO 12 " x100 km BS SOL II - ECO SOL II | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada a válvula Interconexión MP OLG 8" SOL549 - BS PLB km 0+883 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-013 Linea de 6" de segunda etapa de compresion del motocompresor MCA-04 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-08-07 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-017 Linea d 4" linea de carga de gas combustible de arranque del motor | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 73500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Celaje Terrestre | VALVULA DE SECCIONAMIENTO GDO BSE PLB- ECO SOL II 16" KM 0+566 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Celaje Terrestre | INTERCONECION DE CBN SEG FE - SEG BH KM 2+601 DE FE | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada válvula interconexión OLG SOL 509 a Sol 549 km 1+127 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
37 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Obra Complementaria | Interfase de salida válvula OLG SOL 549 km 0+883 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
38 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CBD-009 Linea de 3" descarga de liquidos del separador de gas de succion 90-271 TSC-01 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
39 | PJP4 | 2024-08-08 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-007 Linea de 2" cabezal de agua de servicio hasta valvula de compuerta | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 73400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
40 | PJP4 | 2024-08-09 |  | Celaje Terrestre | BN TDE SEG F _TDR SEG E SOL _6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 73300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
41 | PJP4 | 2024-08-09 |  | Obra Complementaria | OLG 6" SOL 549 km 0+630 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 73300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
42 | PJP4 | 2024-08-09 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada válvula GDO 16" km 0+500 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 73300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
43 | PJP4 | 2024-08-09 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CBD-007 Linea de 2" descarga de condensados de baja presion del motocompresor MCA-04 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 73300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
44 | PJP4 | 2024-08-09 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-008 Linea de 2" cabezal de agua de servicio de valvula de 2" hasta valvula de 2" | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 73300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
45 | PJP4 | 2024-08-12 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 73000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
46 | PJP4 | 2024-08-12 |  | Integridad mecanica | ECSN-CI-003 Linea de 10"x8" de succion de filtros | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 73000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
47 | PJP4 | 2024-08-12 |  | Obra Complementaria | Interfase de salida válvula secciónamiento GDO 16 " km 0+500 | DDV | Relleno de excavacion |  | 1 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 73000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
48 | PJP4 | 2024-08-12 |  | Obra Complementaria | Área de acceso y área de válvula secciónamiento GDO 16" km 0+500 | DDV | Desmalezado de area |  | 1 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 73000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
49 | PJP4 | 2024-08-12 |  | Obra Complementaria | Interfase de entrada y salida de válvula de Interconexión del SEG BH con SEG F E km 2+705 | DDV | Relleno de excavacion |  | 1 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 73000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
50 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL D_TDR SOL G 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B _TDR SEG H SOL 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Obra Complementaria | Área de válvula de secciónamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN 10" Y 6" km 4+040 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Obra Complementaria | Área de trampa de recibo GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" x 3.000 km | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Rotulacion | CABEZAL DE LLEGADA EN BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSESII | Trazo y rotulacion |  | 15 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 100% | 95% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-002 Linea de 10" linea de succion desde su salida del tanque 90-278-TV | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 72900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
56 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-004 Linea de 6" Linea de descarga de bomba 10-268-BA-11 hasta válvula | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 72900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
57 | PJP4 | 2024-08-13 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-011 Linea de 8" cabezal de descarga de bombas hasta válvula compuerta. | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 72900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
58 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL_6" x 5.584 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
59 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
60 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal de recolección OLG MP SLN 301 - BS SOL II 6" x 2.452 km | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
61 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Obra Complementaria | Olegasoducto 4" MP SOL 551 - interconexión SOL 676 BS SOL II | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
62 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Obra Complementaria | Trampa de recibo CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL 6" x 6.057 km | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
63 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Obra Complementaria | Cabezal olegasoducto 4" MP SOL 129 - BS SOL I | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-08-14 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-012 Linea de 8" linea de retorno de agua al tanque 90-278-TV-04 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 72800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
65 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Obra Complementaria | Olegasoducto 4" MP SOL 128- BS SOL I | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Obra Complementaria | Cabezal de MP PLB 286 | MP | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 4"Ø; MP SLN 187 (185, 189) HACIA CABEZALES | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
70 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 4"Ø; PZ SLN 93 HACIA CABEZALES | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
71 | PJP4 | 2024-08-15 |  | Integridad mecanica | LLEGADA DE 4"Ø; MP SLN 16 (14, 18) HACIA CABEZALES | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
72 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Obra Complementaria | Área de cabezal OLG MP SOL 509 y área de TV-01 | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
73 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Obra Complementaria | Área de válvula de secciónamiento km 1+505 GDO BSE PLB - ECO SOL II 16 " | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
74 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Obra Complementaria | Área de válvula secciónamiento km 3+846 LBN 6" TDE SOL B - TDR SOL H 6 " | DDV | Desmalezado de area |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
75 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
76 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
77 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
78 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DA-011 linea de 6" de segunda etapa de comprecion de motocompresor MCA-03 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-007 Linea de 1/2 de toma de precion de tablero de control | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
80 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-003 Linea de 2" dreen de filtro coalescedor 50-273-f-05 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
81 | PJP4 | 2024-08-16 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-006 Linea de 4" dren de motocompresor 90-276 MCA-003 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
82 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
84 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Obra Complementaria | Área de acceso a trampa de Vegas | DDV | Desmalezado de area |  | 3 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 100% | 67% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-004 Linea de 2" Linea de descarga de bomba 50-277-BA-34M | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-ACR-003 Linea de 3" de valvula de seguridad PSV-01 a cisterna de servicio | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-08-19 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-008 Linea de 6" linea de descarga de bomba 10-268-BA-12 hasta valvula | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.014 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CI-006 Linea de 2 " linea de descarga de bombas 10-268-BA-13 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-012 Linea de 2" descarga de liquidos del filtro coalescedor 50-273-F-0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-016 Linea de 2" descarga de bombas 90-271-BA-24 a cabezal de CONDENSADOS | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
101 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-017 Linea de 2 " descarga de bombas 90-271-BA-25 a cabezal de comdensados | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
102 | PJP4 | 2024-08-20 |  | Integridad mecanica | ECSN-CDB-020 linea de 4" con derivación de 2" de valvula de compuerta de 4" | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
103 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Sand Blast | Válvula de seccionamiento km 0+500 GDO BSE PLB- ECO SOL ll 16" | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
104 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 K | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
105 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-001 Linea de 2" dren de separador de gas de succión 90-271-TSC-01 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
106 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-002 Linea de 2" dren de separador de gas arranque y gas combustible | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
107 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-008 Lineas de 2" dren de tanque receptor de condensados 90-271-TV-01 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
108 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-009 Linea de 3/4" dren de las bombas de condensados de desfogue 90-271-BA-24M | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
109 | PJP4 | 2024-08-21 |  | Integridad mecanica | ECOSN-DD-010 Linea de 2" dren de separador de desfogue 90-271-SP-08 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 72100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
110 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II 16"Ø x 4.436 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
111 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Integridad mecanica | ECOSN-CDB-015 | ECSN | Linea de 3" descarga de liquidos del separador de desfogue |  | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
112 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Integridad mecanica | ECOSN-GCO-024 | ECSN | Linea de 3/4 separador vertical bifásico filtro coalescedor |  | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
113 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-004 | BSNI | Llegada de 4" MP SN 6(4, 8) hacia cabezales |  | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
114 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-005 | BSNI | Llegada 4" pz SN 26 ,24 , 28 hacia cabezales |  | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
115 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Sand Blast | CBN TDE SEG G SOL 6" x 3.716km | TDE | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 4 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 100% | 34% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
116 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Sand Blast | CBN TDE SEG F TDR SEG E SOL 6" x 6.057km | TDE | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 4 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 100% | 4% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
117 | PJP4 | 2024-08-22 |  | Sand Blast | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL 6"x 4.762km | TDR | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 4 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 100% | 34% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
118 | PJP4 | 2024-08-23 |  | Celaje Terrestre | Linea de 2" ARAGON 67 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea |  | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
119 | PJP4 | 2024-08-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
120 | PJP4 | 2024-08-23 |  | Integridad mecanica | Separador de Medicion 5A | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
121 | PJP4 | 2024-08-23 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-006 Llegada 4" OL.D.D 34,36,38 SN | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
122 | PJP4 | 2024-08-23 |  | Integridad mecanica | BSESN-P-024 Llegada 3" L.D.D. SN 43 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
123 | PJP4 | 2024-08-26 |  | Celaje Terrestre | 4 líneas de 2" de salida de Pozo Soledad 648 hacia cabezal de PG | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
124 | PJP4 | 2024-08-26 |  | Celaje Terrestre | 2 juntas de 4" de la LDD hacia Bateria de separacion soledad I | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
125 | PJP4 | 2024-08-26 |  | Integridad mecanica | CUPULA DE TV-5 DE BSNI | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 100% | 60% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
126 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Celaje Terrestre | Linea de 2" ARAGON 67 | DDV | Localizacion de origen y destino de linea |  | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
127 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
128 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
129 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 20 | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 2860% | 12% | 16% | DH | JEMP | ATENCIÓN
130 | PJP4 | 2024-08-28 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
131 | PJP4 | 2024-08-28 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-08-29 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 | 2024-08-29 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
134 | PJP4 | 2024-08-29 |  | Integridad mecanica | Trampa de envio del segmento A de MP SN 31 0+000 km | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
135 | PJP4 | 2024-08-29 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de la TDE segmento A de MP SN 31 km 0+000 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
136 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
137 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
138 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
139 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Inspeccion de Cruces encamisados |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
140 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion de Cruces encamisados |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
141 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Integridad mecanica | Trampa de envio del segmento A km 0+000 MP SLN 31 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
142 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de la TDE segmento A km 0+000 MP SLN 31 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
143 | PJP4 | 2024-08-30 |  | Integridad mecanica | Interfase de salida de trampa de recibo ECSN-MPSN31 km1+471 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
144 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
145 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
146 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
147 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
148 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
150 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
151 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
153 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
167 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
174 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
180 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
186 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
188 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
195 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
196 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
197 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
198 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
199 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
200 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
201 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
202 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
203 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
204 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
205 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
206 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
207 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
208 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
209 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
210 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
211 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
212 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
213 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
214 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
215 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
216 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
217 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
218 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
219 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
220 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
221 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
222 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
223 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
224 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
225 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 225
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P6: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## SEPTIEMBRE (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-09-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2445% | 95% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
2 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | 2554% | 73% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km. | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
6 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 35450% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
7 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interface aerea superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 0+000 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
8 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" km 1+337 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
9 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 35450% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 1+337 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
|  | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Integridad Mecanica | Valvula de seccionamiento km 1+332 MP SOL N 31 - SEG B | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-004 Colector de producción general de 6" | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Rotulacion | Valvulas y lineas de llegada a cabezal de recoleccion | BSEII | Trazo y rotulacion |  | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 11783% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-CI-010 linea de 1/2 " linea de toma de precion para interruptor PS-0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-TV-05 Tanque horizontal de diesel | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.750 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.500 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-VA-002. Línea de venteo del tanque de diésel 90-278-TV-05 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-001. Línea de tanque de diésel 90-278-TV-05 a bomba PS 0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-012. Línea de carga de tanque vertical tv-04 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico anillo 1 y 2 | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 35050% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico Cúpula, BASE INTERNA | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 17525% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 10057% | 71% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-09-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 11650% | 34% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-09-12 |  | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 23 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2330% | 56% | 64% | DH | JEMP | ATENCIÓN
37 | PJP4 | 2024-09-12 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-018 cabezal de 6" de medición No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 100% | 86% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-09-13 |  | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-09-13 |  | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Colocacion de 3 balizas sobre DDV |  | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
41 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 100% | 18% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Integridad Mecanica | BSENI-AP-014 LLEGADA DE 6"Ø BSE COYOTE II HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
43 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Integridad Mecanica | BSENI-AP-015 LLEGADA DE 6"Ø MODI HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 4 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 100% | 44% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-014 llegada de 6" batería de separacion coyotes II, coyotes I hacia cabezales PG y medicion | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-09-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-09-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Integridad Mecanica | Marcado de parches del interior del TV-1 de BSNI | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2372% | 20% | 28% | DH | JEMP | ATENCIÓN
57 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-015 llegada de 6" batería de separacion módulo 1 hacia cabezales PG y MED. No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 34400% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
58 | PJP4 | 2024-09-24 |  | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSEII | Limpieza y recoleccion de arena silica en area de bateria |  | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 34350% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
59 | PJP4 | 2024-09-24 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-16 llegada de 6" disponible 1 hacia cabezales de PG y ME | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 34350% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
60 | PJP4 | 2024-09-25 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-019 Cabezal de 6" de producción general No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 68600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
61 | PJP4 | 2024-09-26 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Localizacion de puntos en linea |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 68500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
62 | PJP4 | 2024-09-26 |  | Integridad Mecanica | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 68500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
63 | PJP4 | 2024-09-27 |  | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD 127 | LDD | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 100% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204-ENT 6" MP GAL 218_6"x1.173 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
65 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218-BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN-BSE SLN_4"Øx 4.927 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.634 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 34000% | 0% | 20% | DH | JEMP | ATENCIÓN
70 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 34000% | 0% | 20% | DH | JEMP | ATENCIÓN
71 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
72 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
73 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
74 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
75 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
76 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
77 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
78 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
79 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
80 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
81 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
82 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
83 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
84 | PJP4 | [15 empty] | EJECUTADO
85 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
94 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 10
2024-09-10
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P6: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## OCTUBRE (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-10-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2263% | 21% | 24% | DH | JEMP | ATENCIÓN
2 | PJP4 | 2024-08-27 |  | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | 2554% | 73% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km. | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
6 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 35450% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
7 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interface aerea superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 0+000 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
8 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de entrada V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" km 1+337 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
9 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 35450% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-09-02 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 1+337 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 |  | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 70800% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
|  | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Integridad Mecanica | Valvula de seccionamiento km 1+332 MP SOL N 31 - SEG B | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-004 Colector de producción general de 6" | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 70700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2034-09-04 |  | Rotulacion | Valvulas y lineas de llegada a cabezal de recoleccion | BSEII | Trazo y rotulacion |  | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 11783% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-CI-010 linea de 1/2 " linea de toma de precion para interruptor PS-0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-09-05 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-TV-05 Tanque horizontal de diesel | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 70600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.750 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.500 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-VA-002. Línea de venteo del tanque de diésel 90-278-TV-05 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-001. Línea de tanque de diésel 90-278-TV-05 a bomba PS 0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-09-06 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-012. Línea de carga de tanque vertical tv-04 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 70500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico anillo 1 y 2 | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 35050% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico Cúpula, BASE INTERNA | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 17525% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-09-10 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 10057% | 71% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-09-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 11650% | 34% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-09-12 |  | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 23 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2330% | 87% | 91% | DH | JEMP | ATENCIÓN
37 | PJP4 | 2024-09-12 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-018 cabezal de 6" de medición No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 100% | 86% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
38 | PJP4 | 2024-09-13 |  | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
39 | PJP4 | 2024-09-13 |  | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Colocacion de 3 balizas sobre DDV |  | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
40 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
41 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 100% | 18% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
42 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Integridad Mecanica | BSENI-AP-014 LLEGADA DE 6"Ø BSE COYOTE II HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
43 | PJP4 | 2024-09-17 |  | Integridad Mecanica | BSENI-AP-015 LLEGADA DE 6"Ø MODI HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
44 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
45 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 4 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 100% | 44% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
46 | PJP4 | 2024-09-18 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-014 llegada de 6" batería de separacion coyotes II, coyotes I hacia cabezales PG y medicion | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
47 | PJP4 | 2024-09-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
48 | PJP4 | 2024-09-19 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
49 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
50 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
51 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
52 | PJP4 | 2024-09-20 |  | Integridad Mecanica | Marcado de parches del interior del TV-1 de BSNI | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
53 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
54 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
55 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | 100% | 81% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
56 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2372% | 52% | 56% | DH | JEMP | ATENCIÓN
57 | PJP4 | 2024-09-23 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-015 llegada de 6" batería de separacion módulo 1 hacia cabezales PG y MED. No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
58 | PJP4 | 2024-09-24 |  | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSEII | Limpieza y recoleccion de arena silica en area de bateria |  | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
59 | PJP4 | 2024-09-24 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-16 llegada de 6" disponible 1 hacia cabezales de PG y ME | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
60 | PJP4 | 2024-09-25 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-019 Cabezal de 6" de producción general No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
61 | PJP4 | 2024-09-26 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Localizacion de puntos en linea |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
62 | PJP4 | 2024-09-26 |  | Integridad Mecanica | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
63 | PJP4 | 2024-09-27 |  | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD 127 | LDD | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 100% | 100% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
64 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204-ENT 6" MP GAL 218_6"x1.173 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
65 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218-BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
66 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN-BSE SLN_4"Øx 4.927 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
67 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
68 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
69 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.634 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 100% | 20% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
70 | PJP4 | 2024-09-30 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 100% | 20% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
71 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL_6"Ø x 4.762 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
72 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
73 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
74 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241-ENT 6" GAL 218/MODI_4" x 0.628 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
75 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281-ENT 6" GAL 218 /MOD I _4" x 0.224 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
76 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.738 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
77 | PJP4 | 2024-10-02 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
78 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
79 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
80 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100% | 15% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
81 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
82 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
83 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 7 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 8462% | 0% | 67% | DH | JEMP | ATENCIÓN
84 | PJP4 | 2024-10-03 |  | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | TV | Limpieza y recolección de arena silica |  | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
85 | PJP4 | 2024-10-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
86 | PJP4 | 2024-10-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
87 | PJP4 | 2024-10-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
88 | PJP4 | 2024-10-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
89 | PJP4 | 2024-10-07 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
90 | PJP4 | 2024-10-07 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 1 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
91 | PJP4 | 2024-10-07 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 100% | 40% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
92 | PJP4 | 2024-10-07 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 100% | 50% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
93 | PJP4 | 2024-10-07 |  | Obra complementaria | TDE de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Construccion de Mochetas |  | 7 | 2024-10-06 | 2024-10-15 | 7489% | 12% | 23% | DH | JEMP | ATENCIÓN
94 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
95 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
96 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
97 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
98 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Sand Blast | Válvula de seccionamiento GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6" Km 1+581 BSE SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
99 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Sand Blast | TDE GDO 12" x 2.625km BAT.SEP.SOL ll - ECO.SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
100 | PJP4 | 2024-10-08 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-017 llegada de 6" hacia cabezales de pg. Y medición | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 14
2024-09-10
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P6: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## OCTUBRE. (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-10-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2263% | 97% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
2 | PJP4 | 2024-08-27 | AG | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 2425% | 73% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km. | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
6 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
7 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interface aerea superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 0+000 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
8 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" km 1+337 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
9 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 1+337 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
|  | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Integridad Mecanica | Valvula de seccionamiento km 1+332 MP SOL N 31 - SEG B | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-004 Colector de producción general de 6" | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Rotulacion | Valvulas y lineas de llegada a cabezal de recoleccion | BSEII | Trazo y rotulacion |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-CI-010 linea de 1/2 " linea de toma de precion para interruptor PS-0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-TV-05 Tanque horizontal de diesel | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.750 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.500 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-VA-002. Línea de venteo del tanque de diésel 90-278-TV-05 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-001. Línea de tanque de diésel 90-278-TV-05 a bomba PS 0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-012. Línea de carga de tanque vertical tv-04 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico anillo 1 y 2 | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico Cúpula, BASE INTERNA | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 9700% | 71% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-09-11 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 34% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-09-12 | AG | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2263% | 87% | 91% | DH | JEMP | ATENCIÓN
37 | PJP4 | 2024-09-12 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-018 cabezal de 6" de medición No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 9700% | 86% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
38 | PJP4 | 2024-09-13 | AG | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
39 | PJP4 | 2024-09-13 | AG | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Colocacion de 3 balizas sobre DDV |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
40 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
41 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 18% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
42 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Integridad Mecanica | BSENI-AP-014 LLEGADA DE 6"Ø BSE COYOTE II HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
43 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Integridad Mecanica | BSENI-AP-015 LLEGADA DE 6"Ø MODI HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
44 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
45 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 22633% | 44% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
46 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-014 llegada de 6" batería de separacion coyotes II, coyotes I hacia cabezales PG y medicion | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
47 | PJP4 | 2024-09-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
48 | PJP4 | 2024-09-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
49 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
50 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
51 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
52 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Integridad Mecanica | Marcado de parches del interior del TV-1 de BSNI | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
53 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
54 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
55 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 81% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
56 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 2425% | 52% | 56% | DH | JEMP | ATENCIÓN
57 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-015 llegada de 6" batería de separacion módulo 1 hacia cabezales PG y MED. No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
58 | PJP4 | 2024-09-24 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSEII | Limpieza y recoleccion de arena silica en area de bateria |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
59 | PJP4 | 2024-09-24 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-16 llegada de 6" disponible 1 hacia cabezales de PG y ME | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
60 | PJP4 | 2024-09-25 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-019 Cabezal de 6" de producción general No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
61 | PJP4 | 2024-09-26 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Localizacion de puntos en linea |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
62 | PJP4 | 2024-09-26 | AG | Integridad Mecanica | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
63 | PJP4 | 2024-09-27 | AG | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD 127 | LDD | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 100% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204-ENT 6" MP GAL 218_6"x1.173 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
65 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218-BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
66 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN-BSE SLN_4"Øx 4.927 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
67 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
68 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
69 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.634 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
70 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
71 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL_6"Ø x 4.762 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
72 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
73 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241-ENT 6" GAL 218/MODI_4" x 0.628 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
75 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281-ENT 6" GAL 218 /MOD I _4" x 0.224 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
76 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.738 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
77 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
78 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
79 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
80 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 15% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
81 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
82 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
83 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 8488% | 0% | 67% | DH | JEMP | ATENCIÓN
84 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | TV | Limpieza y recolección de arena silica |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
85 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
86 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
87 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
88 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
89 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
90 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
91 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
92 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-10-01 | AG | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 3395% |  |  |  |  | ATENCIÓN
93 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Obra complementaria | TDE de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Construccion de Mochetas |  | 8 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 6740% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
94 | PJP5 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 67300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
95 | PJP6 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 67200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
96 | PJP7 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
97 | PJP8 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 67000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
98 | PJP9 | 2024-10-08 | AG | Sand Blast | Válvula de seccionamiento GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6" Km 1+581 BSE SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 22300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
99 | PJP10 | 2024-10-08 | AG | Sand Blast | TDE GDO 12" x 2.625km BAT.SEP.SOL ll - ECO.SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 22267% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
100 | PJP11 | 2024-10-08 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-017 llegada de 6" hacia cabezales de pg. Y medición | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 33350% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
101 | PJP4 | 2024-10-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
102 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
103 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
104 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
105 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
106 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
107 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-6" SLN 207/GAL 218_4" x 0.236 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
108 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-6" SLN 207/GAL 218_4" x 0.236 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
109 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
110 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
111 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | GDO BSE PLB-ECO SOL ll 16" x 4.436 Km | 0+506 | Aplicación de Ra-28 en linea de la válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
112 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | BATERÍA DE SEPARACIÓN SOLEDAD II | BSES II | Aplicación de Ra-28 en linea de descarga de 4" y una válvula en área de bombas |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
113 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | CBN TDE SEG C -TDR SEG A SLN_6"x 4.762 Km | DDV | Aplicación de Ra-28 en linea de 6" Gas de alimentación |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
114 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-020 colector de 6" cabezales ( coyotes) hacia TV-05 ( V-197) y OLD BSE | BSSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 9586% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
115 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
116 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
117 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
118 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
119 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
120 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
121 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
122 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
123 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
124 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Sand Blast | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
125 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Sand Blast | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 11183% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
126 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Sand Blast | INTERFASES DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 67000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
127 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 9571% | 58% | 72% | DH | JEMP | ATENCIÓN
128 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados | PENDIENTE POR PERMISO DE ACCESO | 10 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 5154% | 85% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
129 | PJP4 | 2024-10-14 |  | Sand Blast | Área SEG G-D Y B-H frente a ECSII | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 66700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
130 | PJP4 | 2024-10-14 |  | Sand Blast | MACROPERA SOLEDAD 594 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 66700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
131 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Obra complementaria | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 11 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 100% | 74% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Sand Blast | TDR DE GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 20 | 2024-10-14 | 2024-11-08 | 2664% | 84% | 75% | DH | JEMP | ATENCIÓN
133 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Inspeccion sobre DDV por posible fuga |  | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 66600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
134 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Integridad Mecanica | -BSSN-AP-013A colector de 6" BSE Aragón cabezales (P.G. Y MED.)#5 y válvula | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
135 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Integridad Mecanica | BSSN-AP-021 colector de 6 " cabezales(módulos) hacia carga de TV-5 (V-196) | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 33250% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
136 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
137 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
138 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
139 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
140 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Obra complementaria | TDE SEGMENTO B-H | DDV | Demolicion y construccion de mochetas |  | 15 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 3320% | 66% | 76% | DH | JEMP | ATENCIÓN
141 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
142 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
143 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
144 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
145 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Obra complementaria | TDE de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Retiro de cimbra en mochetas, relleno y colado de piso en las mismas |  | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 66300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
146 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Integridad Mecanica | BSSN-AP-022 colector de 6 " cabezales(módulos) hacia carga de TV-5 (V-195) | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 13260% | 81% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
147 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL l - BSE MIQ l 8"Ø 21.300 KM | DDV | Levantamiento de perfin de potenciales |  | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 16575% | 60% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
148 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-024 linea de 6" de cabezal de PG. y MED. No 5 hacia linea de carga de TV-06 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR LA CAMELIA | DDV | Mantenimiento de estación de impresión de corriente. |  | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 66000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
150 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Celaje Terrestre | CABEZAL DE PG DE SOLEDAD 539 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 33000% | 33% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
151 | PJP4 | 2024-10-22 |  | Obra complementaria | Interfase de salida cabezal MP SOL 529 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 | 2024-10-23 |  | Obra complementaria | OLG 6" MP SOL 549 km 0+400 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
153 | PJP4 | 2024-10-23 |  | Sand Blast | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 6 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 100% | 55% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Identificacion de puntos para realizar excavaciones sobre DDV |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 | 2024-10-25 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 | 2024-10-26 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 | 2024-10-27 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-022A línea de 6 " del colector cabezal #5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 | 2024-10-25 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL SEG D - TDR SOL SEG G_6" x 3.716 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Integridad Mecanica | Interfase de salida de OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+025 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 4 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 | 2024-10-29 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL SEG B - TDR SOL SEG H 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 | 2024-10-29 |  | Integridad Mecanica | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 0+400 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
167 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Celaje Terrestre | Juntas de 4" de OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 100% | 30% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 0+400 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Sand Blast | VALVULAS DE TV-01 EN BSNI | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Sand Blast | BARANDAL Y ESCALERA DE TV-01 EN BSNI | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 | 2024-10-31 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 | 2024-10-31 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+240 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 7 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 8125% | 0% | 15% | DH | JEMP | ATENCIÓN
174 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
180 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
186 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
188 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 7
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## NOVIEMBRE (hidden)
ACS ¦ OPS ¦ PJP4 ¦ MANTENIMIENTO ¦ DUCTOS
Control de Obra - Actividades
[8 empty] | 2026-08-11 | Vigencia |  |  |  | Avance Real
No. | Columna1 | Fecha Emisión | Carga (Iniciales) | Actividad Mantto. | Activo | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance | Anterior | Actual | Supervisor (PJP4) | Supervisor (OPS) | Status
1 | PJP4 | 2024-11-01 | AG | Gestión Integral | Control de Actividades | Base PJP4 | Seguimiento al control de actividades diarias (Actualización de archivo de control de anomalías de celaje terrestre y de integridad mecanica) seguimiento de PAT mensual de avances, elaboracion y revision de reportes de actividades ejecutadas del mes en curso. |  | 22 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 2238% | 97% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
2 | PJP4 | 2024-08-27 | AG | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 2425% | 73% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
3 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km. | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
4 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
5 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.137 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
6 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
7 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interface aerea superficial CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 0+000 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
8 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de entrada V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" km 1+337 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
9 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
10 | PJP4 | 2024-09-02 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | 1+337 | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
11 | PJP4 | 2024-09-03 | AG | Celaje Terrestre | Interfase de salida V. S. CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
|  | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
14 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
15 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
16 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
17 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Integridad Mecanica | Valvula de seccionamiento km 1+332 MP SOL N 31 - SEG B | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
18 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-004 Colector de producción general de 6" | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
19 | PJP4 | 2034-09-04 | AG | Rotulacion | Valvulas y lineas de llegada a cabezal de recoleccion | BSEII | Trazo y rotulacion |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
20 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
21 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
22 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
23 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
24 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-CI-010 linea de 1/2 " linea de toma de precion para interruptor PS-0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
25 | PJP4 | 2024-09-05 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-TV-05 Tanque horizontal de diesel | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
26 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
27 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE PLB - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.750 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
28 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL II - ENT SOL I/MIQ_6" x 3.500 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
29 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-VA-002. Línea de venteo del tanque de diésel 90-278-TV-05 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
30 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | ECOSN-DF-001. Línea de tanque de diésel 90-278-TV-05 a bomba PS 0 | ECSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
31 | PJP4 | 2024-09-06 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-012. Línea de carga de tanque vertical tv-04 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
32 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Integridad Mecanica | BSEMIVSN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico anillo 1 y 2 | MODIV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 68% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
33 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-TV-01 Tanque vertical atmosférico Cúpula, BASE INTERNA | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 58% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
34 | PJP4 | 2024-09-10 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 9700% | 71% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
35 | PJP4 | 2024-09-11 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 34% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-09-12 | AG | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2263% | 87% | 91% | DH | JEMP | ATENCIÓN
37 | PJP4 | 2024-09-12 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-018 cabezal de 6" de medición No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 9700% | 86% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
38 | PJP4 | 2024-09-13 | AG | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
39 | PJP4 | 2024-09-13 | AG | Celaje Terrestre | Linea de descarga de 3"Ø de Pozo Soledad 127 | DDV | Colocacion de 3 balizas sobre DDV |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
40 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
41 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 18% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
42 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Integridad Mecanica | BSENI-AP-014 LLEGADA DE 6"Ø BSE COYOTE II HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
43 | PJP4 | 2024-09-17 | AG | Integridad Mecanica | BSENI-AP-015 LLEGADA DE 6"Ø MODI HACIA CABEZALES | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
44 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
45 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 22633% | 44% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
46 | PJP4 | 2024-09-18 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-014 llegada de 6" batería de separacion coyotes II, coyotes I hacia cabezales PG y medicion | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
47 | PJP4 | 2024-09-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
48 | PJP4 | 2024-09-19 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
49 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
50 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
51 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
52 | PJP4 | 2024-09-20 | AG | Integridad Mecanica | Marcado de parches del interior del TV-1 de BSNI | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
53 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
54 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
55 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 11317% | 81% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
56 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Sand Blast | TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 21 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 2425% | 52% | 56% | DH | JEMP | ATENCIÓN
57 | PJP4 | 2024-09-23 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-015 llegada de 6" batería de separacion módulo 1 hacia cabezales PG y MED. No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
58 | PJP4 | 2024-09-24 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD II | BSEII | Limpieza y recoleccion de arena silica en area de bateria |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
59 | PJP4 | 2024-09-24 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-16 llegada de 6" disponible 1 hacia cabezales de PG y ME | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 51% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
60 | PJP4 | 2024-09-25 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-019 Cabezal de 6" de producción general No 5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
61 | PJP4 | 2024-09-26 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Localizacion de puntos en linea |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
62 | PJP4 | 2024-09-26 | AG | Integridad Mecanica | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
63 | PJP4 | 2024-09-27 | AG | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD 127 | LDD | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 100% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
64 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204-ENT 6" MP GAL 218_6"x1.173 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
65 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218-BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
66 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN-BSE SLN_4"Øx 4.927 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
67 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
68 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
69 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.634 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
70 | PJP4 | 2024-09-30 | AG | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 33950% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
71 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C- TDR SEG A SOL_6"Ø x 4.762 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales e inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
72 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
73 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL_6"Ø x 6.057 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
74 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241-ENT 6" GAL 218/MODI_4" x 0.628 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
75 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281-ENT 6" GAL 218 /MOD I _4" x 0.224 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
76 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207-ENT 6" GAL 218/MODI_4"x 0.738 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
77 | PJP4 | 2024-10-02 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
78 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
79 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG D- TDR SEG G SOL_6"Ø x3.716 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
80 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 15% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
81 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG B- TDR SEG H SOL_6"Ø x 5.584 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
82 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
83 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 8488% | 0% | 67% | DH | JEMP | ATENCIÓN
84 | PJP4 | 2024-10-03 | AG | Celaje Terrestre | BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | TV | Limpieza y recolección de arena silica |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 80% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
85 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
86 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
87 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Levantamiento de Perfil de Potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
88 | PJP4 | 2024-10-04 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738-BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspección de juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
89 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
90 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
91 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 40% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
92 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 67900% | 50% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
36 | PJP4 | 2024-10-01 | AG | Rotulacion | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE POZO COYOTES 184 | TV | Trazo y rotulacion |  | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 3395% |  |  |  |  | ATENCIÓN
93 | PJP4 | 2024-10-07 | AG | Obra complementaria | TDE de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Construccion de Mochetas |  | 8 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 6740% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
94 | PJP5 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 67300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
95 | PJP6 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 67200% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
96 | PJP7 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
97 | PJP8 | 2024-10-08 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 67000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
98 | PJP9 | 2024-10-08 | AG | Sand Blast | Válvula de seccionamiento GDO TDE SLN-TDR SOL 691 6" Km 1+581 BSE SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 22300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
99 | PJP10 | 2024-10-08 | AG | Sand Blast | TDE GDO 12" x 2.625km BAT.SEP.SOL ll - ECO.SOL ll | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 22267% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
100 | PJP11 | 2024-10-08 | AG | Integridad Mecanica | BSESN-AP-017 llegada de 6" hacia cabezales de pg. Y medición | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 33350% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
101 | PJP4 | 2024-10-09 | AG | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
102 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
103 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
104 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
105 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
106 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
107 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-6" SLN 207/GAL 218_4" x 0.236 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
108 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-6" SLN 207/GAL 218_4" x 0.236 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
109 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Levantamiento de Potenciales |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
110 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspección de Juntas aislantes |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
111 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | GDO BSE PLB-ECO SOL ll 16" x 4.436 Km | 0+506 | Aplicación de Ra-28 en linea de la válvula de seccionamiento |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
112 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | BATERÍA DE SEPARACIÓN SOLEDAD II | BSES II | Aplicación de Ra-28 en linea de descarga de 4" y una válvula en área de bombas |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
113 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Sand Blast | CBN TDE SEG C -TDR SEG A SLN_6"x 4.762 Km | DDV | Aplicación de Ra-28 en linea de 6" Gas de alimentación |  | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
114 | PJP4 | 2024-10-09 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-020 colector de 6" cabezales ( coyotes) hacia TV-05 ( V-197) y OLD BSE | BSSN | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 9586% | 89% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
115 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
116 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
117 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
118 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
119 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
120 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 261 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.016 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
121 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
122 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
123 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
124 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Sand Blast | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 67100% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
125 | PJP4 | 2024-10-10 |  | Sand Blast | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 11183% | 30% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
126 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Sand Blast | INTERFASES DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO SEG A-C KM 2+794 | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 67000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
127 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Levantamiento de perfil de potenciales |  | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 9571% | 58% | 72% | DH | JEMP | ATENCIÓN
128 | PJP4 | 2024-10-11 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_8" x 21.300 Km | DDV | Inspeccion de juntas aislantes y cruces encamisados | PENDIENTE POR PERMISO DE ACCESO | 10 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 5154% | 85% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
129 | PJP4 | 2024-10-14 |  | Sand Blast | Área SEG G-D Y B-H frente a ECSII | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 66700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
130 | PJP4 | 2024-10-14 |  | Sand Blast | MACROPERA SOLEDAD 594 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 66700% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
131 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Obra complementaria | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 11 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 100% | 74% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
132 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Sand Blast | TDR DE GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 15 | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 100% | 75% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
133 | PJP4 | 2024-10-15 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A SLN_6" x 8.358 Km | DDV | Inspeccion sobre DDV por posible fuga |  | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 66600% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
134 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Integridad Mecanica | -BSSN-AP-013A colector de 6" BSE Aragón cabezales (P.G. Y MED.)#5 y válvula | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
135 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Integridad Mecanica | BSSN-AP-021 colector de 6 " cabezales(módulos) hacia carga de TV-5 (V-196) | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 33250% | 20% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
136 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 8" MP GAL 218_8" x 1.179 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
137 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_8" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
138 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4" x 0.734 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
139 | PJP4 | 2024-10-16 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 66500% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
140 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Obra complementaria | TDE SEGMENTO B-H | DDV | Demolicion y construccion de mochetas |  | 30 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 1620% | 86% | 88% | DH | JEMP | ATENCIÓN
141 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD I SLN - ECO SLN_10" x 2.644 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
142 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
143 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x 0.628 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
144 | PJP4 | 2024-10-17 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 8" GAL 218/MOD I_4"x .226 Km | DDV | inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 66400% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
145 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Obra complementaria | TDE de GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Retiro de cimbra en mochetas, relleno y colado de piso en las mismas |  | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 66300% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
146 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Integridad Mecanica | BSSN-AP-022 colector de 6 " cabezales(módulos) hacia carga de TV-5 (V-195) | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 13260% | 81% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
147 | PJP4 | 2024-10-18 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE SOL l - BSE MIQ l 8"Ø 21.300 KM | DDV | Levantamiento de perfin de potenciales |  | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 16575% | 60% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
148 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-024 linea de 6" de cabezal de PG. y MED. No 5 hacia linea de carga de TV-06 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
149 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR LA CAMELIA | DDV | Mantenimiento de estación de impresión de corriente. |  | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 66000% | 0% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
150 | PJP4 | 2024-10-21 |  | Celaje Terrestre | CABEZAL DE PG DE SOLEDAD 539 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 33000% | 33% | 100% | DH | JEMP | ATENCIÓN
151 | PJP4 | 2024-10-22 |  | Obra complementaria | Interfase de salida cabezal MP SOL 529 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
152 | PJP4 | 2024-10-23 |  | Obra complementaria | OLG 6" MP SOL 549 km 0+400 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
153 | PJP4 | 2024-10-23 |  | Sand Blast | TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 6 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 100% | 55% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
154 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Identificacion de puntos para realizar excavaciones sobre DDV |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
155 | PJP4 | 2024-10-25 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" x 2.569 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
156 | PJP4 | 2024-10-26 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" x 0.089 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
157 | PJP4 | 2024-10-27 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
158 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-022A línea de 6 " del colector cabezal #5 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
159 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 509 - ENT 8" SOL 549/PLB_6" x 0.127 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
160 | PJP4 | 2024-10-24 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG C - TDR SEG A SOL_6" x 4.762 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
161 | PJP4 | 2024-10-25 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" x 6.057 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
162 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL SEG D - TDR SOL SEG G_6" x 3.716 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
163 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Integridad Mecanica | Interfase de salida de OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
164 | PJP4 | 2024-10-28 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+025 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 4 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
165 | PJP4 | 2024-10-29 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SOL SEG B - TDR SOL SEG H 6" | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
166 | PJP4 | 2024-10-29 |  | Integridad Mecanica | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 0+400 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
167 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Celaje Terrestre | Juntas de 4" de OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
168 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 301 - BSE SOL II_6" x 2.452 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 100% | 30% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
169 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 0+400 | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
170 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Sand Blast | VALVULAS DE TV-01 EN BSNI | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
171 | PJP4 | 2024-10-30 |  | Sand Blast | BARANDAL Y ESCALERA DE TV-01 EN BSNI | BSNI | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
172 | PJP4 | 2024-10-31 |  | Celaje Terrestre | GDO TDE SLN - TDR SOL 691_6" x 3.000 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
173 | PJP4 | 2024-10-31 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+240 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 100% | 64% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
174 | PJP4 | 2024-11-01 |  | Integridad Mecanica | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+025 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
175 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Sand Blast | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Aplicación de Ra-20 ( amarillo) en 6 valvulas |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
176 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Sand Blast | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Aplicación de pintura gris en 3 mochetas |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
177 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SLN - BN MP SLN 31_6" x 1.485 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
178 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 738 - BSE SOL II_4" x 0.477 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
179 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 129 - BSE SOL I_4" x 0.667 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
180 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+025 | DDV | Relleno de excavacion |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
181 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Celaje Terrestre | RECTIFICADOR LA CAMELIA | DDV | Inspeccion de rectificador |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
182 | PJP4 | 2024-11-04 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-029 Descarga tanque 10"∅ TV-06 hasta válvula #150 (V-198B) | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
183 | PJP4 | 2024-11-05 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" km 0+036 | DDV | Verificacion e inspeccion en DDV por posible fuga |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
184 | PJP4 | 2024-11-05 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+025 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
185 | PJP4 | 2024-11-05 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+396 | DDV | Excavación con Herramienta Manual | ACTIVIDAD PENDIENTE POR PERMISO DE ACCESO DENEGADO} | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 7167% | 45% | 45% | DH | JEMP | ATENCIÓN
186 | PJP4 | 2024-11-05 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-030 Descarga tanque 10"∅ TV-05 hacia cabezal de succión de bomba | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
187 | PJP4 | 2024-11-05 |  | Sand Blast | Interior de TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION SOLEDAD NORTE I | BSNI | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 25 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2016% | 76% | 79% | DH | JEMP | ATENCIÓN
188 | PJP4 | 2024-11-06 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" | DDV | Limpieza y aplicación de RAM-100 |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
189 | PJP4 | 2024-11-06 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 529 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" KM 0+000 | DDV | Reconexion de poste tipo "R" |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
190 | PJP4 | 2024-11-06 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+690 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 100% | 62% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
191 | PJP4 | 2024-11-06 |  | Integridad Mecanica | OLG MP SOL 549 - BSE PLB_6-8" km 1+240 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
192 | PJP4 | 2024-11-07 |  | Obra complementaria | CABEZAL OLG MP SOL 529 km 0+000 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
193 | PJP4 | 2024-11-07 |  | Obra complementaria | OLG MP SOL 549 km 1+240 | DDV | Relleno de excavacion |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
194 | PJP4 | 2024-11-07 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-031 Descarga de tanques de 10" tv-01 y tv-04 hacia cabezal de succión | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 100% | 80% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
195 | PJP4 | 2024-11-07 |  | Celaje Terrestre | CABEZAL OLG MP SOL 529 km 0+000 | DDV | Apoyo en relleno de excavacion |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
196 | PJP4 | 2024-11-07 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 549 km 1+240 | DDV | Apoyo en relleno de excavacion |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
197 | PJP4 | 2024-11-08 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
198 | PJP4 | 2024-11-08 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-032 cabezal de 10" succión de bombas (MBCI-03, MBCI-02 Y MBE -01) | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 100% | 90% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
199 | PJP4 | 2024-11-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL I - ECO SOL II_12" x 1.967 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
200 | PJP4 | 2024-11-11 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
201 | PJP4 | 2024-11-11 |  | Sand Blast | TDR DE GDO BSE SOL II - ECO SOL II_12" x 2.625 Km | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 9 | 2024-11-10 | 2024-11-21 | 100% | 76% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
202 | PJP4 | 2024-11-12 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 676 - BSE SOL II_4-6" x 3.307 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
203 | PJP4 | 2024-11-12 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-033 linea de 8"x4" succión de bomba MBCI-03 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
204 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 594 - BSE SOL II_6" x 1.130 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
205 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 651 - ENT 6" SOL 676/SOL II_4"x 0.185 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
206 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 794 - BSE SOL II_4" x 1.722 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
207 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 128 - BSE SOL I_4" x 1.091 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
208 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-034 Linea de 4" succión de bomba MBCI-02 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
209 | PJP4 | 2024-11-13 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-035 linea de 4" succión de bomba MBE-01 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
210 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Integridad Mecanica | Interfase de salida DDV.OLG.MP.SOL.539- OLG.MP.SOL.549 KM 1+690 | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 6 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 100% | 60% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
211 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Obra complementaria | Cabezal y TV de OLG MP SOL 529 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
212 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Obra complementaria | Cabezal y TV de OLG MP SOL 539 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
213 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 204 - ENT 6" MP GAL 218_6" x 1.173 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
214 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 227 - ENT 4-8" SLN 207/GAL 218_4" x 0.240 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
215 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 269 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x 0.634 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
216 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 281 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4"x .224 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
217 | PJP4 | 2024-11-14 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SLN 207 - ENT 6" GAL 218/MOD I_4" x 0.738 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
218 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Celaje Terrestre | OLG MP PLB 286 - MP SOL 505_6" x 3.049 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
219 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 505 - BSE PLB_6" x 1.600 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
220 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Integridad Mecanica | CUPULA DE TV-01 DE BATERIA DE SEPARACION PALO BLANCO | BPB | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
221 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Obra complementaria | Interconexión OLG MP SOL 539 - OLG MP SOL 549 km 1+690 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
222 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Obra complementaria | Cabezal 6" OLG MP SOL 505 - BS PLB | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
223 | PJP4 | 2024-11-15 |  | Obra complementaria | Área de acceso y área de CBN TDE SEG B - TDR SEG H SOL 6" x 5.584km | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
224 | PJP4 | 2024-11-19 |  | Celaje Terrestre | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" x 7.535 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 3 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 100% | 60% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
225 | PJP4 | 2024-11-20 |  | Celaje Terrestre | OLG MP GAL 218 - BSE MOD I SLN_6" x 2.889 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
226 | PJP4 | 2024-11-20 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-036 línea de 4"∅ arreglo de carga de pipas (V-219) hasta( V-22) | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 100% | 51% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
227 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Rotulacion | GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Trazo y rotulacion |  | 15 | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 3145% | 40% | 46% | DH | JEMP | ATENCIÓN
228 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Celaje Terrestre | CBN TDE SLN 31 - TDR SEG B SLN_6" x 3.682 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
229 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Celaje Terrestre | OLD BSE MOD I SLN - BSE SLN_6" x 2.629 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
230 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD IV SLN - BSE SLN_4"Ø x 4.927 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
231 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Celaje Terrestre | GDO BSE MOD III SLN - ENT MOD IV/SLN_4" x 1.776 Km | DDV | Inspeccion y patrullaje visual en derecho de via |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
232 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Obra complementaria | Área de válvula de secciónamiento de CBN TDE SLN 31 - TDR SEG A | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
233 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Obra complementaria | GDO ECO SOL II - BSE SLN_10" KM 4+675 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
234 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Obra complementaria | INTERCONEXION DE GALLO 204 Y 218 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
235 | PJP4 | 2024-11-21 |  | Integridad Mecanica | BSESN-AP-037. Línea de 4"∅ carga y descarga de pipas FA-03. | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
236 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento km 1+505 GDO BSE PLB - ECO SOL II 16" | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
237 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Obra complementaria | Área de válvula de secciónamiento km 3+846 LBN 6" TDE SOL B- TDR SOL H 6" | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
238 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Obra complementaria | TDR BN TDE SEG F - TDR SEG E SOL 6" | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 1 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
239 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 738 | DDV | Localizacion de lineas de descarga |  | 1 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
240 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD 794 | DDV | Localizacion de lineas de descarga |  | 2 | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 100% | 45% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
241 | PJP4 | 2024-11-25 |  | Integridad Mecanica | MACROPERA SOLEDAD 794 | DDV | Localizacion de lineas de descarga |  | 1 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
242 | PJP4 | 2024-11-26 |  | Celaje Terrestre | MACROPERA SOLEDAD NORTE 301 | DDV | Localizacion de lineas de descarga |  | 6 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 8914% | 44% | 58% | DH | JEMP | ATENCIÓN
243 | PJP4 | 2024-11-26 |  | Obra complementaria | MACROPERA SOLEDAD 794 | DDV | Apoyo a cuadrilla de celaje en localizacion de LDD |  | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
244 | PJP4 | 2024-11-26 |  | Obra complementaria | MACROPERA SOLEDAD NORTE 301 | DDV | Apoyo a cuadrilla de celaje en localizacion de LDD |  | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
245 | PJP4 | 2024-11-26 |  | Integridad Mecanica | CABEZAL DESCARGA DE BOMBAS OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_6-8" | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 100% | 70% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
246 | PJP4 | 2024-11-26 |  | Sand Blast | TDE GDO BSE PLB - ECO SOL II_16" x 4.436 Km | DDV | Actividades de Sand Blast y aplicación de recubrimiento |  | 6 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 8914% | 45% | 58% | DH | JEMP | ATENCIÓN
247 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Obra complementaria | Cabezal OLG MP SLN 301- BSE SOL II | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
248 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento GDO ECO SOL II - BSE SLN 10" km 4+040 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
249 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Obra complementaria | Válvula de secciónamiento GDO TDE SLN - TDR SOL 691 6" km 1+581 | DDV | Desmalezado de area en DDV |  | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
250 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Celaje Terrestre | POZO SOLEDAD NORTE 301 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 6 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 8900% | 40% | 45% | DH | JEMP | ATENCIÓN
251 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Celaje Terrestre | TDR DE CBN TDE SEG F - TDR SEG E SOL_6" | DDV | Instalacion de junta aislante 6-600" |  | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
252 | PJP4 | 2024-11-27 |  | Integridad Mecanica | VS OLD BSE SOL I - BSE MIQ I_6-8" | DDV | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
253 | PJP4 | 2024-11-28 |  | Celaje Terrestre | OLG MP SOL 539 - ENT 6" SOL 549/PLB_6" KM 0+000 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 4 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 12440% | 0% | 50% | DH | JEMP | ATENCIÓN
254 | PJP4 | 2024-11-28 |  | Obra complementaria | Interfase de entrada a válvula de interconexión MP SOL 539 con SOL 549 6"km 0+089 | DDV | Excavación con Herramienta Manual |  | 4 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 12440% | 30% | 45% | DH | JEMP | ATENCIÓN
255 | PJP4 | 2024-11-28 |  | Integridad Mecanica | BSESN-CE-004 CABEZAL DE 8"X6-4"∅ DESCAGA DE BOMBAS | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
256 | PJP4 | 2024-11-29 |  | Integridad Mecanica | BSESN-CE-005 linea de 4" patin de medicion (V-232) hacia filtro canasta | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
257 | PJP4 | 2024-11-29 |  | Integridad Mecanica | BSESN-CE-006 Linea de 4" comunicación de filtros f-01, 02 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
258 | PJP4 | 2024-11-29 |  | Integridad Mecanica | BSESN-CE-007 Linea de 4" medidor másico N1 coriolis hasta válvula V 24 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
259 | PJP4 | 2024-11-29 |  | Integridad Mecanica | BSESN-CE-008 Linea de 4" medidor masico No 2 coriolis hasta V 255 | BSNI | Medicion de espesores con equipo de ultrasonido |  | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 100% | 0% | 100% | DH | JEMP | EJECUTADO
260 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
261 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
262 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
263 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
264 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
265 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
266 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
267 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
268 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
269 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
270 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
271 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
272 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
273 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
274 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
275 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
276 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
277 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
278 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
279 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
280 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
281 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
282 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
283 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
284 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
285 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
286 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
287 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
288 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
289 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
290 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
291 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
292 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
293 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
294 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
295 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
296 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
297 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
298 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
299 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
300 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
301 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
302 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
303 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
304 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
305 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
306 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
307 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
308 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
309 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
310 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
311 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
312 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
313 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
314 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
315 | PJP4 | [13 empty] | DH | JEMP | EJECUTADO
Total | [16 empty] | 69
Formulas:
Fecha Término = IFERROR(WORKDAY.INTL(([Fecha Inicio]-1),[Duración (días)],1,FESTIVOS[]),"")
Note on P4: Meza, Emeterio: INICIALES del Encargdo o Supervisor de las actividades.

## ENERO 2026 (hidden)
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
Fecha Emisión | Cuadrilla | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | AVANCE %
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 | DURANTE EL BOMBEO | 100
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTRO EN LINEA DE SUCCION |  | 100
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | RELLENO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE PATIN DE MBCI-01 |  | 100
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | PSN145 | RECUPERACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-02 | INSTRUMENTOS | PSN311 | REVISION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN158 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-02 | MECANICO 3 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ANTICONGELANTE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PS579 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 9 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | TABLERO SE ENCONTRO CICLADO, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, PRESENTA DAÑO EN BALERO PILOTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | CALIBRACION DE 2 BUJIAS, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, REQUIERE CAMBIO DE MARCHA Y BALERO PILOTO | 100
2026-01-02 | MECANICO 4 | PS539 | RECUPERACION DE MARCHA Y ALTERNADOR |  | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS509 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, DRENADO DE CHAROLA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS696 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-02 | MONTAJE | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | BSSN 1 | INSPECCION DE NIVELES A BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGA 1 LT DE ACEITE | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | BSM-1 | INSPECCION DE NIVELES A MCI DE MOTOBOMBA | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-579 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS MCI CONSUMIDOR | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-702 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-515 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGANRON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS. | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-319 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AJUSTA VARILLA DE GOBERNADOR | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-399 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE REEMPLAZO DE 1 BUJIA RECUPERADO Y ROTOR RECUPERADO | 100
2026-01-03 | MECANICO 4 | PS-549 | INSPECCION DE UBM | SE CONFIGURO PANEL DE CONTROL Y SE SUBEN RPM DE MCI | 100
2026-01-03 | MECAMICO 4 | PS-579 | INSPECCION DE MCI | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-77 | RESTABLECIMIENTO DE UBM | SE DIO AJUSTE A TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS. QUEDO F/O. | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-242 | INSPECCION DE MCI | SE LIMPIAN BUJIAS Y SE DEJO F/O BOMBA DE AGUA DAÑADA | 50
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-223 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE, SE AJUSTAN RPM. | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-375 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SIN FALLO APARENTE | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PA-189 | INSPECCION DE MCI | INSPECCION DE MCI, REQUIERE RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO Y CORRECCION DE FUGAS. | 50
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-06 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE A MCI | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PSN-174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | LIMPIEZA DE BUJIAS POR MOJAR BUJIAS 2,3,4,5. | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PPB-109 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE DRENA SEPARADOR DE GAS POR ESTAR INUNDADO CON CONDENSADO | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PS-110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE DIO APERTURA A VALVULA TR POR ENCONTRARSE CERRADO Y SE PONE EN OP. | 100
2026-01-04 | MECAMICO 4 | PS-107 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | REEMPLAZO DE BANDA MICRO V NUEVA DE PJP4 | 100
2026-01-05 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-05 | ELECTRICOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-05 | ELECTRICOS | BASE PJP4 | DESARMADO Y VERIFICACION DE COMPONENTES DE MOTOR GENERADOR INUNDADO |  | 100
2026-01-05 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION DE BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGA 1 LITRO DE ACEITE | 100
2026-01-05 | ELECTRICOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 | POR LA TARDE | 100
2026-01-05 | INSTRUMENTOS | ECSII | REVISION DE PAQUETE DE REGULACION Y CALIBRACION DE CONTROLADORES DE PRESION 1,2 Y 3 ETAPA |  | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, Y DIAFRAGMA, OPERA A 30 PSI, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS107 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS107 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS110D | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIA CALZADA, OPERA A 1 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 1 | PS796 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PSN88 | INSPECCION DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, MONOBLOCK DAÑADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGRRGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PC123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGRRGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGRRGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGRRGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 2 | PSN158 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, SE AGRRGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PSN294 | RECUPERACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION |  | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, REGULACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE EPM DE 1.8 A 1.5, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 4 | PS537 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CALIBRACION DE EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 4 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE REGULADOR DE BAJA, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 4 | PPB129 | CAMBIO DE BALERO PILOTO A TOMA DE FUERZA | REMPLAZO DE BALERO PILOTO, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 4 | PS1019 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS EN REMPLAZO DE BALERO PILOTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MECANICO 4 | PPB109 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS EN REMPLAZO DE BALERO PILOTO, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-05 | MONTAJE | PS1019 | REMPALZO DE TOMA DE FUERZA A MOTOR |  | 100
2026-01-05 | MONTAJE | PPB109 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-05 | MONTAJE | PSN339 | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE VA A PS579 | 100
2026-01-05 | MONTAJE | PS579 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PSN339, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-05 | SOLDADURA | ECSII | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-05 | SOLDADURA | PS1019 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-05 | SOLDADURA | PPB109 | APOYO A MONTAJE EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-05 | SOLDADURA | PPB129 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-05 | SOLDADURA | PPB109 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA Y CORTE DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-01-06 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACION DE TV-03 |  | 100
2026-01-06 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-01 |  | 100
2026-01-06 | ELECTRICOS | BPB | INSPECCION A SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO |  | 100
2026-01-06 | ELECTRICOS | OLG MPS505 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | PSN201 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | PSN201 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | PSN201 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-06 | INSTRUMENTOS | PSN201 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE PARO AUTOMATICO | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS107 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, 5 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJAS RPM, AJUSTE DE RPM | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE MOTOR | CAMBIO DE FISICO DE PRESION DE ACEITE | 100
2026-01-06 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-06 | MECANICO 2 | PSN252 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, PRESENTA DAÑO EN ALTERNADOR, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-01-06 | MECANICO 2 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 2 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, LIMPIEZA DE BUJIAS, CARBONIZA BUJIAS 2,3,4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 2 | PSN77 | RETIRO DE TOMA DE FUERZA PARA REPARACION | INSTALACION DE BALEROS DE CARGA, BALERO PILOTO Y PASTAS | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ANTICONGELANTE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PA189 | INSPECCION DE UNIDAD | SUMINISTRO DE 80 LTS DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN16 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MOTOR |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN16 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN8 | INSPECCION DE MOTOR | ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-06 | MECANICO 3 | PSN187 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS549 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | FALLO DE PARO DE EMERGENCIA, CAMBIO DE TARJETAS DE CONTROL, OPERA COMPELTO | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS507 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | FALLO EN TARJETA PRINCIPAL DE TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE TARJETA, AJUSTE A 1.3 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-125 | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MOTOR |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MOTOR |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MECANICO 4 | PS515 | INSPECCION DE MOTOR | AJUSTE A 3.5 KG, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-06 | MONTAJE | PSN88 | REMPALZO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PS579 | 100
2026-01-06 | MONTAJE | PSN156 | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE VA A PSN174 | 100
2026-01-06 | MONTAJE | PSN174 | CAMBIO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PSN156 | 100
2026-01-06 | MONTAJE | PSN352 | CAMBIO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PSN174 | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN77 | CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN174 | CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN118 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE ALTERNADOR |  | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN174 | APOYO A MONTAJE EN COLOCACION DE REFUERZO DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN352 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-06 | SOLDADURA | PSN352 | APOYO A MONTAJE EN COLOCACION DE PROTECCIONES A MOTOR |  | 100
2026-01-06 | RETROEXCAVADORA | PS606 | HABILITADO DE ACCESO A MACROPERA |  | 100
2026-01-07 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  | 100
2026-01-07 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-101 |  | 100
2026-01-07 | ELECTRICOS | ECSII | APOYO A CUADRILLA DE INSTRUMENTOS EN RECUPERACION DE VALVULA DE ESFERA 6"600 |  | 100
2026-01-07 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE BOMBA |  | 100
2026-01-07 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-07 | INSTRUMENTOS | ECSII | RETIRO DE VALVULA DE ESFERA 6"600 |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, REMPLAZO DE COLLARIN, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PS794 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PS118 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 1 | PS118 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN158 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UMB |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN158 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN154 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UMB |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN154 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 2 | PSN187 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPALZO DE RADIADOR, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN8 | INSPECCION DE MOTOR | REMPALZO DE BALERO PILOTO, REMPLAZO DE 3 BANDAS C-125, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN397 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UMB |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN397 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN399 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UMB |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN399 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN379 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA | 100
2026-01-07 | MECANICO 3 | PSN8 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE UNIDAD | CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, CABLE DE SENSOR DE POSICION DAÑADO, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS515 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PPB142 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN RESET MURPHY, SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS702 | INSPECCION DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEIITE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN MARCHA | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS703 | CAMBIO DE BANDAS C125 | REMPLAZO DE 3 BANDAS C-125 | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PPB286 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PPB264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS110D | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS110D | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-07 | MECANICO 4 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-07 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PSN88 Y PSN352 | 100
2026-01-07 | MONTAJE | ECSII | CARGA Y TRASLADO DE TAMBORES CON QUIMICO SECUESTRANTE | 6 TAMBORES | 100
2026-01-07 | MONTAJE | LDD PS130 | SUMINISTRO DE QUIMICO SECUESTRANTE H2S | SE SUMINISTRARON 2 TAMBORES | 100
2026-01-07 | MONTAJE | LDD PS106 | SUMINISTRO DE QUIMICO SECUESTRANTE H2S | SE SUMINISTRARON 2 TAMBORES | 100
2026-01-07 | MONTAJE | LDD PS108 | SUMINISTRO DE QUIMICO SECUESTRANTE H2S | SE SUMINISTRARON 2 TAMBORES | 100
2026-01-07 | MONTAJE | ECSII | APOYO A INSTRUMENTOS EN RETIRO DE VALVULA DE ESFERA 6"600 |  | 100
2026-01-07 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO SECUESTRANTE | 6 TAMBORES | 100
2026-01-07 | SOLDADURA | PSN8 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-07 | SOLDADURA | PS695 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-07 | SOLDADURA | PSN187 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-07 | SOLDADURA | PSN77 | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-08 | ELECTRICOS | PS418 | INSPECCION DE UNIDAD HLU | SE ENCONTRO CABLE DAÑADO, SE REPARA Y QUEDA OPERANDO COMPELTO | 100
2026-01-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA DE RPESION Y VACIO VPV-101 |  | 100
2026-01-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA DE RPESION Y VACIO VPV-102 |  | 100
2026-01-08 | ELECTRICOS | BPB | INSPECCION DE FITTING DE MEDICION FE-101 |  | 100
2026-01-08 | INSTRUMENTOS | ECSII | APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA EN COLOCACION DE AISLAMIENTO MECANICO |  | 100
2026-01-08 | INSTRUMENTOS | ECSII | RECUPERACION DE ESPARRAGOS EN VALVULA DE 6"600 |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PSN301 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS4 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS4 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS116 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 1 | PS116 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PGA398 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PGA398 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PC184 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, BALERO PILOTO DAÑADO | 100
2026-01-08 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN375 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN375 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 3 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MARCHA | SE TRASLADO A PS702 | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | DAÑO EN CABLE DE DATOS DE SENSORES, REPARACION DE CABLE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | PS702 | INSPECCION DE MOTOR | REMPALZO DE MARCHA, SIN TENER ÉXITO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | PS112 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-08 | MECANICO 4 | PS112 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | PS418 | APOYO A ELECTRICOS EN INSPECCION DE SENSOR SUPERIOR DE UNIDAD HLU |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE 3 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | OLG 128 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | GDO BSI-ECO SOLII | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | GDO ECO SOLII-BSNI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE 3 TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-08 | MONTAJE | ECSII | CARGA Y TRASLADO DE VALVULA TIPO ESFERA 6"600 |  | 100
2026-01-08 | SOLDADURA | PS702 | CORTE EN PUERTA DE JAULA DE MOTOR POR REMPLAZO DE MARCHA |  | 100
2026-01-08 | SOLDADURA | ECSII | COLOCACION DE AISLAMIENTO MECANICO EN VALVULA 6"600 DE BY-PASS |  | 100
2026-01-09 | ELECTRICOS | OLG MPS128 | INSPECCION DE SKID DE DOSIFICACION | VALVULA DE RETENCION OBSTRUIDA, LIMPIEZA Y DRENADO DE LINEAS, QUEDA OPERANDO | 100
2026-01-09 | ELECTRICOS | MPS128 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE PRODUCCION |  | 100
2026-01-09 | ELECTRICOS | MPS128 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN SKID DE DOSIFICACION | SKID REQUIERE MANTENIMIENTO POR INUNDACION | 100
2026-01-09 | ELECTRICOS | OLG MPS529 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE PRODUCCION | SKID REQUIERE MANTENIMIENTO POR INUNDACION | 100
2026-01-09 | ELECTRICOS | MPS529 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN SKID DE DOSIFICACION | SKID REQUIERE MANTENIMIENTO POR INUNDACION | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | ECSII | REVISION DE OPERACIÓN DE PAQUETE DE REGULACION | AJUSTE DE PRIMERA ETAPA OPERA ENTRE 38 A 39 KG/CM2 | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | MONITOR DE MOTOR CON FUENTE BAJA DE ALIMENTACION A CORTO CIRCUITO, SE DESCONECTA PILA, RESTABLECIMIENTO QUEDANDO OPERANDO | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-114 |  | 100
2026-01-09 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-113 |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS123 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS594 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS594 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS574 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS574 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-09 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PSN187 | REMPLAZO DE REGULADOR DE BAJA | OPERA COMPLETO | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-09 | MECANICO 2 | PSN2710 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PSN241 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PSN6 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-09 | MECANICO 3 | PSN33 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS626 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS626 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS628 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-09 | MECANICO 4 | PS628 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-09 | MONTAJE | BASE PJP4 | DESCARGA DE VALVULA 6"600 |  | 100
2026-01-09 | MONTAJE | PS693H | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE VA A PS702 | 100
2026-01-09 | MONTAJE | PS702 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PS693H | 100
2026-01-09 | MONTAJE | OLG MPS509 | LIMPIEZA DE SKID DE DOSIFICACION |  | 40
2026-01-09 | SOLDADURA | PS695 | INSTALACION DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-09 | SOLDADURA | BSI | FABRICACION DE MEDIAS CAÑAS PARA TOMA DE DESCARGA DE TV |  | 70
2026-01-09 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE HOJA DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL |  | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | VALVULA DE ALIMENTACION CERRADA | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-569 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE. | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PPB-264 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 4 LTS DE ACEITE. | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-515 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS MOJA BUJIAS (1,2,4 y6).SE AGREGAN 4 LTS DE ACEITE SAE50 | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE Y SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-339 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA.(NOTA SE RRQUIERE REMPLAZAR MARCHA). | 100
2026-01-10 | MECANICO 2 | PS-695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE PONE EN OPERACIÓN NIVELES OK NO PRESENTA FALLO APARENTE. | 100
2026-01-10 | MONTEJE | ALM.NORTE | RESGUARDO DE MCI | SE RESGUARDA MCI. PROVENIENTE DEL PS-702. | 100
2026-01-10 | MONTEJE | MP-ARAGON 1383 | CARGA DE CONTENEDORES | RESGUARDO DE 3 CONTENEDORES (CAJAS METALICA VACIAS).SE DEJA PENDIENTE DOS MATERIALES POR PASAR DEL PESO MAXIMO PERMITIDO PARA CARGA DEL BRAZO. ( ARRIBA DE 6000 KGS). | 100
2026-01-10 | MONTEJE | ALM.NORTE | RESGUARDO DE CONTENEDORES PROVENIENTE MP AR-1383 |  | 100
2026-01-10 | MONTEJE | PSN-377 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50. | 100
2026-01-10 | MONTEJE | PSN-158 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE SAE50, SE CAMBIA MANGUERA DE GAS SE INSTALA A PSN- | 100
2026-01-10 | MONTEJE | PSN-88 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SE AGREGAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PSN-263 | INSPECCION DE NIVELES MCI | SE AGREGAN 4 LTS DE ACEITE SAE Y LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PSN-261 | INSPECCION DE NIVELES MCI | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PSN-241 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | SEPARADOR LLENO DE HIDROCARBURO, SE LIMPIAN BUJIAS Y SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE50 | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PSN-242 | INSPECCION DE NIVELES MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE SAE Y LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PCOY-164 | RESTABLECIMIENTO DE MCI | BAJAS RPM SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, NIVELES OK. | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | PSN-252 | INSPECCION DE NIVELES MCI | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE SAE50, LIMPIEZA DE BUJIAS. | 100
2026-01-11 | MECANICO 2 | BSSN | RELLANO DE ACEITE BOMBA CENTRIFIGA | SE AGREGAN 0.5 LTS DE ACEITE SAE50. | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-100 |  | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-100 |  | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION DE FITTING DE MEDICION | FE-100 | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION DE FITTING DE MEDICION | FE-102 | 100
2026-01-12 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION A SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO |  | 100
2026-01-12 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-12 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A VALVULA DE ESFERA 6"600 |  | 100
2026-01-12 | INSTRUMENTOS | PA1363 | APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA EN COLOCACION DE PARRILLA |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS107 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE CAJA DE CONTROL, SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | PRESENTA LIGERA EMULSION, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS123 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR (OPS), SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS339 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS339 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS673 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 1 | PS673 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN158 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN33 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REQUIERE REMPLAZO DE REGULADOR DE BAJA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN224 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | TENSION DE BANDAS CORTAS, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, REQUIERE REMPLAZO DE ALTERNADOR, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN207 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN207 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN207 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTRONIC COLCOCANDO UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN ALTERNADOR | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR DE ALTO CONSUMO, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PSN207 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCANDO UNO NUEVO POR PJP4, CORRECCION DE DAÑO EN PLATO, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-01-12 | MECANICO 3 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITIE, SE DESCONECTA BOBINA 1 Y 6, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PSN302 | RECUPERACION DE MANGUERA DE MCI VORTEV V6 | SE INSTALARA EN PPB161 | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 10 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS653 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS653 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS631 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-12 | MECANICO 4 | PS631 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-12 | MONTAJE | MPSN37 | DESMANTELAMIENTO DE TANQUE VERTICAL TV-1 |  | 100
2026-01-12 | SOLDADURA | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL PARA PROTECCION DE CONTRAPOZO |  | 100
2026-01-12 | SOLDADURA | PA1363 | HABILITADO Y COLOCACION DE PROTECCION EN CONTRAPOZO |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | PS117 | REVISION DE VALVULA MOTORA DE TRINEO DE BN |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO FQI-101 |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-101 |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA REGULADORA SALIDA DE GAS A QUEMADOR PCV-101 |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS EN TV-01 |  | 100
2026-01-13 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN APARTARRAYOS AREA DE CARGA UPV |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE MANOMETRO PI-02 |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE MANOMETRO PI-204A |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE MANOMETRO PI-108 |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE MANOMETRO PI-101 |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE MANOMETRO PI-105 |  | 100
2026-01-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE MECANISMO A FITTING DE MEDICION FE-108 |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAYONETA ATERRIZANDO EN MARCHA, COLOCACION DE TAPON, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS106 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, INSPECCION DE DIAFRAGMA ENCONTRANDO 2 ORIFICIOS, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS652 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS652 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS636 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS636 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 1 | PS631 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPALZO DE BANADS C-270 POR DAÑO, COLOCACION DE 3 BANDAS C-270 NUEVAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PSN202 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCANDO UNO NUEVO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 2 | PC141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, REMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y ROTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN181 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN181 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR MARCHA DAÑADA | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, 5 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPELTO | 100
2026-01-13 | MECANICO 3 | PSN171 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, REQUIERE REMPLAZO DE ALTERNADOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-13 | MECANICO 4 | PS702 | INSPECCION DE MOTOR | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BOMBA DE AGUA DAÑADA | 100
2026-01-13 | MECANICO 4 | PS127 | HABILITADO DE TABLERO DE CONTROL | COLOCACION DE TARJETAS PROVISIONALES, ALTERNADOR Y MARCHA RECUPERADOS, REQUIERE SENSOR DE CIGÜEÑAL POR DAÑO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-13 | MECANICO 4 | PSN302 | RECUPERACION DE ROTOR PARA MCI DE PPB161 |  | 100
2026-01-13 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | COLOCACION DE ALTERNADOR NUEVO POR PJP4, COLOCACION DE ROTOR RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-13 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE ACCESORIOS DE TV-01 DE LA MPSN37 |  | 100
2026-01-13 | MONTAJE | PSN207 | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE INSTALARA EN PS515 | 100
2026-01-13 | MONTAJE | PS515 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW | COLOCACION DE MOTOR PROVENIENTE DE PSN207, QUEDA OPERANDO | 100
2026-01-13 | MONTAJE | OLG MPS509 | LIMPIEZA INTERNA DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-14 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION DE PCV-101 SALIDA DE GAS A QUEMADOR |  | 100
2026-01-14 | ELECTRICOS | PS664 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-14 | ELECTRICOS | PS664 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-14 | ELECTRICOS | PS664 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-14 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-14 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-201 |  | 100
2026-01-14 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-202 |  | 100
2026-01-14 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-203 |  | 100
2026-01-14 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS656 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS656 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PSN301 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS708 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS708 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE MARCHA POR DAÑO, COLOCACION DE UNA REPARADA POR PJP4, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, AJUSTE DE EMP A 1.1, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PSN172 | AJUSTE DE EPM A UNIDAD | AJUSTE DE EPM DE 1.4 A 1.0, CONEXIÓN DE CHAROLA ECOLOGICA, REQUIERE REMPLAZO DE CHAROLA | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PC123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PC123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PC125 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 2 | PC125 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR, COLOCACION DE UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, 50 LTS DE ACEITE HIDRAULICO PROPORCIONADO POR OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | BSNI | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | MOTOR CUMMINS, SE ENCONTRABA CON LA BATERIA DESCARGADA, SE RESTABLECE Y SE MANTIENE EN MONITOREO POR 10 MIN, QUEDA OPERANDO SOLO MOTOR | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN334 | INSPECCION DE UNIDAD Y MOTOR | SE ENCONTRO FUGA EN CONECTOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION, AJUSTE DE CONECTOR CORRIGIENDO FUGA, UNIDAD NO CUENTA CON ACEITE HIDRAULICO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS ADE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS ADE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS ADE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS ADE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-14 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS ADE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-14 | MECANICO 4 | PS702 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA REPARADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE Y 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-14 | MECANICO 4 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | COLOCACION DE TENSOR DE ALTERNADOR, SENSOR DE CIGÜEÑAL RECUPERADO, REQUIERE REMPLAZO DE TARJETA PRINNCIPAL Y TAPON DE RADIADOR | 100
2026-01-14 | MECANICO 4 | PSN303 | RETIRO DE TARJETAS DE CONTROL |  | 100
2026-01-14 | MECANICO 4 | PS127 | INSTALACION DE TARJETAS DE CONTROL A UNIDAD | REQUIERE COLOCACION DE CABLEADO DE ESTOPERO Y COLOCAR TAPON A RADIADOR, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-01-14 | MECANICO 4 | PS498 | RECUPERACION DE MARCHA Y SENSOR DE CIGÜEÑAL |  | 100
2026-01-14 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PS515 | 100
2026-01-14 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TAMBORES CON ACEITE HIDRAULICO | 350 LTS APROX | 100
2026-01-14 | MONTAJE | PS631 | REMPLAZO DE BALERO PILOTO A TDF |  | 100
2026-01-14 | MONTAJE | PSN303 | LIMPIEZA DE DEPOSITO DE UNIDAD HLU | SE INICIA CON EL DRENADO, TIENE UN AVANCE DEL 20% UNIDAD INUNDADA | 20
2026-01-14 | SOLDADURA | PS702 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA DE MMOTOR |  | 100
2026-01-14 | SOLDADURA | PS631 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE TDF |  | 100
2026-01-14 | SOLDADURA | PA1363 | HABILITADO DE CONEXIONES PARA LINEA DE PRODUCCION DE TV DE ALMACENAMIENTO |  | 100
2026-01-15 | ELECTRICOS | PS127 | INSTALACION DE CHAROLA ECOLOGICA |  | 100
2026-01-15 | ELECTRICOS | PPB129 | REVISION DE CHAROLA ECOLOGICA | REPARACION DE CABLE POR DAÑO | 100
2026-01-15 | ELECTRICOS | PPB109 | REVISION DE CHAROLA ECOLOGICA | REPARACION DE CABLE POR DAÑO | 100
2026-01-15 | ELECTRICOS | PS1019 | REVISION DE CHAROLA ECOLOGICA |  | 100
2026-01-15 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | RESETEO DE TARJETA ELECTRONICA |  | 100
2026-01-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-01 |  | 100
2026-01-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-04 |  | 100
2026-01-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-05 |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS678 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS678 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PSN306 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE. LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS674 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS674 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN158 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-15 | MECANICO 2 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE,, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE. ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE. ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE. ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE. ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, 4 LTS DE ACEITE DE ENGRANES Y LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 3 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-15 | MECANICO 4 | PS127 | INSPECCION DE MOTOR | COLOCACION DE TAPON A RADIADOR, LIMPIEZA DE VALVULAS DIRECCIONALES, AJUSTE DE EPM A 1.6, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 4 | PPB264 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 9 LTS DE ACEITE, MOTOR CONSUMIDOR, SU REVISION SERA 2 VECES POR SEMANA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 4 | PS509 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | COLOCACION DE 3 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MECANICO 4 | PPB109 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | COLOCACION DE ARREGLO CON MANOMETRO, GAS TR SE ENCONTRO CON 21 PSI, SEPARADOR INUNDADO DE CONDENSADO, SE DRENA, AJUTSE DE BANDAS LARGAS, OPERA COMPLETO, LA FALLA ES POR FALTA DE GAS TR | 100
2026-01-15 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDAS CORTAS, COLOCACION DE 3 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-15 | MONTAJE | MPSN37 | CARGA DE ESCALERA DE TANQUE VERTICAL |  | 100
2026-01-15 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE ESCALERA Y TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO |  | 100
2026-01-15 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 9 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-15 | MONTAJE | MPSN37 | APOYO A CIA GAVASA EN RETIRO Y REUBICACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | ECSII | INSPECCION DE TREN DE REGULACION DE GAS BN |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-115 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-116 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-100 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS DE MBCICR-2 |  | 100
2026-01-16 | ELECTRICOS | BSII | INSPECCION A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS DE MBCICR-1 |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | MPGA218 | INSPECCION DE SKID DE DOSIFICACION |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | MPSN269 | INSPECCION DE SKID DE DOSIFICACION |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO |  | 100
2026-01-16 | INSTRUMENTOS | BSNI | VERIFICACION DE MECANISMO FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS694 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS694 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS696 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS696 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 1 | PS691 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MECANICO 2 | PSN174 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 2 | PSN174 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 2 | PC123 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 2 | PC146 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 2 | PC146 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN241 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, SEPARADOR Y MANGUERA INUNDADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN217 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN217 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN209 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN209 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-16 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE A MOTOR Y 4 LTS DE ACEITE DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CABLE DE ESTOPERO ECOLOGICO DAÑADO, SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB109 | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR DE PPB109 A PPB129 | REMPLAZO DE BIG-JOE, COLOCACION DE 2 MANGUERAS RECUPERADAS, QUEDANDO ALIMENTADNDO A PS1019, PPB129 Y PPB109, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB109 | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA A MCI | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA REPPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PS127 | INSPECCION DE MOTOR | COLOCACION DE BANDA DE ALTERNADOR RECUPERADA, CORRECION DE FUGA DE ACEITE EN MONOBLOCK, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-01-16 | MECANICO 4 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-16 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 10 TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-16 | MONTAJE | OLG MPGA204 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE SUMINISTRARON 2 TAMBORES | 100
2026-01-16 | MONTAJE | OLG MPSN207 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE SUMINISTRARON 3 TAMBORES | 100
2026-01-16 | MONTAJE | OLG MPSN241 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE SUMINISTRARON 4 TAMBORES | 100
2026-01-16 | MONTAJE | GDO ECSN-MPSN31 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE SUMINISTRO 1 TAMBOR | 100
2026-01-16 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 10 TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-16 | SOLDADURA | PS774 | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE ALTERNADOR |  | 100
2026-01-16 | SOLDADURA | PS339 | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-01-16 | SOLDADURA | PPB109 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA DE MOTOR |  | 100
2026-01-16 | SOLDADURA | BSNI | RECUPERACION Y HABILITADO DE PARRILLAS PARA MEDIAS CAÑAS |  | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARO 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN375 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARO 4 LTS DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDAS DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PGA358 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, INSPECCION DE COMPONENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PC146 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PC184 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, LIMPIEZA DE PATIN EN AREA DE REDUCTOR, AJUSTE DE TORNILLOS DE SOPORTE, MOTOR DE ALTO CONSUMO DE ACIETE | 100
2026-01-17 | MECANICO 3 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | ALTERNADOR PRESENTA VARIACION DE VOLTAJE DE 13.2 A 12.8, SE MONITOREA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PPB264 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PPB109 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REGULAC ION DE GAS TR, CALIBRACION DE CUERPO DE ACELERACION, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE ENCONTRO CON BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, SE AGREGARON 3 LTS DE ANTICONGELANTE, CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN CABLEADO DE ALINEACION DE CORRIENTE DE BOBINA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PSN301 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-18 | MECANICO 3 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-100 |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION DE FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-100 |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR N°1 |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-100 |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-100 |  | 100
2026-01-19 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE PRODUCCION |  | 100
2026-01-19 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-19 | INSTRUMENTOS | PSN356 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-19 | INSTRUMENTOS | PSN356 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-19 | INSTRUMENTOS | BSNI | VERIFICACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA DE SEPARADOR 8A |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS691 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS691 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS692H | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS692H | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS672 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS672 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE MOTOR | REQUIERE REMPLAZO DE ALTERNADOR Y DE BOMBA DE AGUA, QUEDA EN ESPERA | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | PSN2710 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | PSN151 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | BSNI | RELLENO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA Y ALTERNADOR |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 2 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR Y BOMBA DE AGUA RECUPERADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN261 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN PROTECCION DE ALTERNADOR | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN272 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN272 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ACEITE DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESTABLECIMIENTO POR CAMBIO DE MOTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 3 | PSN68 | INSPECCION DE MOTOR | CAMBIO DE MANGUERA DE ALIMMENTACION DE GAS TR DE 1" POR DAÑO, INSTALACION DE 7 METROS DE MANGUERA DE 12, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS658 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS658 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PSN306 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PSN306 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS319 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS319 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCACION DE UNO RECUPERADO DE ECSII, REMPALZO DE DIODO POR UNO RECUPERADO, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-01-19 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-19 | MONTAJE | PSN154 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  | 100
2026-01-19 | MONTAJE | PSN171 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  | 100
2026-01-19 | MONTAJE | PSN88 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW |  | 100
2026-01-19 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA DE MOTORES VORTEC |  | 100
2026-01-19 | MONTAJE | PSN397 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW |  | 100
2026-01-19 | SOLDADURA | PSN261 | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE ALTERNADOR |  | 100
2026-01-19 | SOLDADURA | PSN151 | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-01-19 | SOLDADURA | PSN88 | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR POR REPARACION |  | 100
2026-01-19 | SOLDADURA | PSN232 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE MOTOR POR REMPLAZO DE REFACCIONAMIENTO |  | 100
2026-01-19 | SOLDADURA | ECSN | LEVANTAMIENTO PARA FABRIICACION DE ABRAZADERA DE 6"Ø PARA LINEA DE DESFOGUE DE MCA1, MCA3 Y MCA4 |  | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO | SE ENCONTRARON 5 LAMPARAS TIPO ESTADIO FUNDIDAS | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR N°2 |  | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  | 100
2026-01-20 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADOR DE NIVEL LCV-101 |  | 100
2026-01-20 | INSTRUMENTOS | PSN48 | ELABORACION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TP DE BN |  | 100
2026-01-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL DE SEPARADOR 8A |  | 100
2026-01-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL DE SEPARAD0R N°1 |  | 100
2026-01-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL DE SEPARADOR 5A |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PPB264 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PPB264 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PS671 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PS671 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-20 | MECANICO 1 | PSN301 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PSN158 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SEPARADOR LLENO DE CONDENSADO, SE DRENA, SE REMPLAZAN 6 BUJIAS COLOCANDO 6 PIEZAS NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, OPERA A 1.1 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PSN171 | RECUPERACION DE CHAROLA DE ESTOPERO ECOLOGICO | SE VA A PSN172 | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PSN172 | REMPLAZO DE CHAROLA DE ESTOPERO ECOLOGICO | REMPLAZO DE CHAROLA RECUPERADA DE PSN171, REQUIERE REMPLAZO DE RADIADOR POR DAÑO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PC162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PC162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PC164 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 2 | PC164 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES DE MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES DE MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES DE MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, SE CORRIGE FUGA EN TAPA DE PUNTERIAS | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PS88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOTON PUSH POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN263 | INSPECCION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR PRESENTA DAÑO EN MARCHA | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN293 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 3 | PSN293 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PPB286 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PPB286 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PS569 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PS569 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PS549 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-20 | MECANICO 4 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-20 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE DOS MOTORES ARROW |  | 100
2026-01-20 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE DOS TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO |  | 100
2026-01-20 | MONTAJE | PSN302 | RECUPERACION DE 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO |  | 100
2026-01-20 | MONTAJE | PSN303 | LIMPIEZA DE DEPOSITO DE UNIDAD HLU | SE AGREGARON 350 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO NUEVO Y 400 LTS DE ACEITE HIDRAULICO RECUPERADO | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMAS DE TIERRAS DE SEPARADOR N°3 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-102 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-102 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION DE MECANISMO A FITTING DE MEDICION FE-101 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-102 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDIICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  | 100
2026-01-21 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE APARTARRAYOS EN CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-01-21 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-21 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVELES DE SEPARADOR 8A |  | 100
2026-01-21 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL DE SEPARADOR 8A |  | 100
2026-01-21 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE INDICADOR DE NIVEL DE SEPARADOR N°1 |  | 100
2026-01-21 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE INDICADOR DE NIVEL DE SEPARADOR N°2 |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CORTO EN CABLE DE CORRIENTE, REMPLAZO DE ALTERNADOR Y PASTILLA DE ECENDIDO POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS547 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 1 | PS547 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 2 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 18 LTS DE ANTICONGELANTE, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 2 | PC69 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 2 | PC69 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS,LIMPIEZA DE RESET POR SULFATO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | PSN263 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR REMPLAZO DE MARCHA | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | MODI | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MOTOR CUMMINS |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-21 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ANTICONGELANTE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PS498 | RECUPERACION DE DOS BANDAS DE ALTERNADOR PARA PSN303 |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PSN303 | INSPECCION DE MOTOR | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR INUNDACION, SE AGREGARON 8 LTS DE ANTICONGELANTE, INSTALACION DE TARJETAS DE CONTROL, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN MARCHA | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PSN301 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTRONIC POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | COLOCACION DE 2 BANDAS DE ALTERNADOR PROPORCIONADAS POR OPS, REMPLAZO DE POLEA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PS127 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PS127 | MANTENIMIENTO DE HORAS A MOTOR |  | 100
2026-01-21 | MECANICO 4 | PS127 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-21 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMAS DE FUERZA Y MARCHA |  | 100
2026-01-21 | MONTAJE | PSN263 | REMPLAZO DE MARCHA A MOTOR ARROW | MARCHA RECUPERADA DE ALMACEN OPS | 100
2026-01-21 | MONTAJE | PC141 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA A MOTOR | TOMA DE FUERZA RECUPERADA, BALERO PILOTO Y 3 BANDAS C-125 NUEVAS, SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-21 | MONTAJE | PC163 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA A MOTOR | TOMA DE FUERZA RECUPERADA, COLOCACION DE 3 BANDAS C-125 NUEVAS, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-21 | MONTAJE | PC161 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-21 | MONTAJE | PC125 | INSPECCION DE NIEVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-21 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MONMTAJE EN CORTE DE PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-21 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | CORTE DE PLACA PARA REFORZAMIENTO DE PROTECCIONES |  | 100
2026-01-21 | SOLDADURA | PSN172 | APOYO A MECANICO EN CORTE DE PROTECCION DE RADIADOR POR REMPLAZO |  | 100
2026-01-21 | SOLDADURA | PC141 | APOYO A MECANICO EN HABILITADO DE REFUERZO EN PROTECCIONES DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-21 | SOLDADURA | PC163 | APOYO A MECANICO EN HABILITADO DE REFUERZO EN PROTECCIONES DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE PRESION PCV-100 |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A VALULA CONTROLADORA DE PRESION PCV-100 |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-108 |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | ECSII | ENCENDIDO DE QUEMADOR ELEVADO |  | 100
2026-01-22 | ELECTRICOS | ECSII | CALIBRACION DE CONTROLADOR DE PRESION PRIMERA ETAPA | QUEDA A 38.5 KM/CM2 | 100
2026-01-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE SEPARADOR N°1 |  | 100
2026-01-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL DE SEAPARADOR N°1 |  | 100
2026-01-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE GAS SALIDA A QUEMADOR |  | 100
2026-01-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA SUCCION DE BOMBA |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PPB109 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, SE DETECTA FALTA DE GAS EN MANGUERA, SEPARADOR DE GAS CON LIQUIDO, SE DRENA SEPARADOR Y MANGUERA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 1 | PS696 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE EPM QUEDA A 1.0, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PSN190 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PSN190 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PC186 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PC186 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PC184 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 2 | PC184 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-22 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR COLOCANDO UNO PROPORCINADO POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-22 | MECANICO 3 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEIITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-22 | MECANICO 3 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-22 | MECANICO 3 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 3 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-22 | MECANICO 4 | PS505 | RETIRO DE BALERO PILOTO | SE LLEVA A PSN303 | 100
2026-01-22 | MECANICO 4 | PSN303 | INSPECCION DE MOTOR | CAMBIO DE TARJETAS DE CONTROL RECUPERADAS DE ECSII, SE ENCONTRO DAÑO EN MARCHA COLOCANDO UNA RECUPERRADA DE ECSII, PRESENTA FALLA EN ALTERNADOR, REQUIERE REMPLAZO Y CONTINUAR REALIZANDO PRUEBAS DE ARRANQUE, QUEDAN FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-22 | MONTAJE | PS673 | RETIRO DE MOTOR ARROW | QUEDA ACTIVIDAD DIFERIDA POR ACCESO A LA INSTALACION EN MAL ESTADO | 100
2026-01-22 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE 3 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX |  | 100
2026-01-22 | MONTAJE | OLG MPSN301 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-22 | MONTAJE | OLG MPS794 | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-22 | MONTAJE | ECSII | DESCARGA DE 3 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX VACIS |  | 100
2026-01-22 | SOLDADURA | PSN36 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE RADIADOR |  | 100
2026-01-22 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE SOPORTES Y ABRAZADERAS DE LINEA DE DESFOGUE EN ECSN |  | 100
2026-01-22 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE MANERAL PARA VALVULA DE BY-PASS DE 4"Ø DE 1° ETAPADA EN ECSN |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-111 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-112 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-110 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A FITTING FE-102 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A FITTING FE-103 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE PRESION PCV-101 |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE APARTARRAYOS EN AREA DE TANQUES |  | 100
2026-01-23 | ELECTRICOS | BSI | INSPECCION DE BOMBA DE AGUA DE SERVICIOS |  | 100
2026-01-23 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-01-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVELES DE SEPARADOR 5A |  | 100
2026-01-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL DE SEPARADOR 5A |  | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, SE DETECTA ALTERNADOR DAÑADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS708 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, REMPLAZO DE POLEA LOCA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICOONGELANTE, 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PSN2930 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PSN2930 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PC141 | REMPLAZO DE RADIADORA MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR PROPORCIONADO POR PJP4, COLOCACION DE MANGUERA INFERIOR NUEVA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 2 | PC161 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | MODI | INSPECCION DE MOTOR | PURGADO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE DIESEL, QUEDA OPERANDO MOTOR A 1200 RPM POR PETICION DE OPERADOR | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE MOTOR | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BANDAS REVENTADAS Y DAÑO EN REDUCTOR | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | PSN397 | INSPECCION DE MOTOR | REMPLAZO DE 3 BANDAS C-112 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4 | 100
2026-01-23 | MECANICO 3 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE ALTERNADOR | ALTERNADOR SE TRASLADA A PSN303 Y MANGUERA INFERIOR A PC141 | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PPB109 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR DE PPB129 A PPB109, SE DRENAN MANGUERAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, SE DRENA MANGUERA DE GAS TR, QUEDA ALIMENTANDO A PPB109, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, RESETEO DE TABLERO DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-23 | MECANICO 4 | PSN303 | INSPECCION DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO, PRESENTANDO FALLAS, SE REMPLAZA NUEVAMENTE POR UNO INUNDADO, SE LE CAMBIAN PORTA CARBONES, SE INSTALA Y VUELVE A PRESENTAR EL MISMO FALLO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR EL MISMO MOTIVO DE ALTERNADOR | 100
2026-01-23 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA Y DESCARGA DE MOTORES VORTEC |  | 100
2026-01-23 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-23 | MONTAJE | PC123 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA A MOTOR | REMPLAZO DE BALERO PILOTO, INSTALACION DE 3 BANDAS C-125, SE AGREGAN 7 LST DE ACEITE, SE ENGRASA TOMA DE FUERZA,QUEDA OPERANDO A 2.4 EPM | 100
2026-01-23 | MONTAJE | PC125 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA | 100
2026-01-23 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | CORTE DE PLACA PARA REFORZAMIENTO DE PROTECCIONES |  | 100
2026-01-23 | SOLDADURA | PC141 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-23 | SOLDADURA | PC161 | APOYO EN COLOCACION DE REFUERZOS EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-23 | SOLDADURA | PC125 | APOYO EN COLOCACION DE REFUERZOS EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-23 | SOLDADURA | PC123 | APOYO EN COLOCACION DE REFUERZOS EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se agregan 5 litros de anticongelante, se encontro activado paro por operador, se resetea panel y se deja operando completo. | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PSN261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se realiza limpieza de bujias y se corrige fallo electricoen terminal de bobina se deja operando completo | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | daño en vastago de alternador, se deja fuera para cambio de alternador. | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | sin fallo aparente, se deja operando completo | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 5 litros de aceite SAE 50 | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS701 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 4 litros de aceite SAE 50 | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 3 litros de aceite SAE 50 se tensan bandas de alternador | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 3 litros de aceite SAE 50 se realiza limpieza de bujias | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 4 litros de aceite SAE 50 se inspecciona cableado electrico | 100
2026-01-24 | MECANICO 3 | PS537 | CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR POR DAÑO | Se realiza cambio de bandas de alternador por daño, se instalan dos bandas nuevas proporcionadas por PJP4, Se agregan ademas 2 litros de Aceite SAE 50 | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 8 litros de aceite SAE 50 se realizo limpieza de bujias | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 3 litros de aceite SAE 50. | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN76 | LIMPIEZA DE BUJIAS | Se realiza inspeccion de MCI y se realizo limpieza de bujias. | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN158 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 8 litros de aceite SAE 50 y se realizo limpieza de bujias. | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se restablece sin fallo aparente. | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN6 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se inspecciono MCI, se encontro valvula de suministro de Gas en -separador cerrada, se abre y se pone a operar completo. MCI sin fallo. | 100
2026-01-24 | MECANICO 4 | PSN8 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se inspecciono MCI, se encontro valvula de suministro de Gas en -separador cerrada, se abre y se pone a operar completo. MCI sin fallo. | 100
2026-01-25 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES | se agregan 5 litros de aceite SAE 50 | 100
2026-01-25 | MECANICO 4 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | baja presion de aceite, se le agregan 9 litros de aceite SAE 50 | 100
2026-01-25 | MECANICO 4 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | baja presion de aceite, se le agregan 9 litros de aceite SAE 50, se tensan bandas de alternador | 100
2026-01-25 | MECANICO 4 | PSN224 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | se encontro MCI fuera de operación por ventilador y radiador dañado se requiere cambio. | 0
2026-01-25 | MECANICO 4 | PC222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | baja presion de aceite, se le agregan 7 litros de aceite SAE 50, se tensa banda de alternador | 100
2026-01-26 | ELECTRICOS | ECSII | INSPECCION DE PAQUETE DE REGULACION DE GAS | SE ENCONTRO CON UNA PRESION DE 38.5 KM/CM2 ETAPA 1 | 100
2026-01-26 | ELECTRICOS | ECSII | REVISION Y RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE ECSII Y BSI |  | 100
2026-01-26 | ELECTRICOS | PS142 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-26 | ELECTRICOS | PS142 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN31 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN31 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN31 | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE GAS |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN31 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN31 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN75 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-26 | INSTRUMENTOS | PSN79 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | OPERANDO SOLO MOTOR, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, INSPECCION DE CAJA DE CONTROL, FALSO CONTACTO EN CABLE DE ALIMENTACION, CORRECCION DE FALSO, AJUSTE DE TERMINAL A TIERRA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PS574 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR (OPS), OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PSN224 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR, COLOCACION DE UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 18 LTS DE ANTICONGELANTE, REMPLAZO DE VENTILADOR POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 3 | PSN377 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCANDO UNO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE MOTOR | FUERA DE OPERACIÓN POR TEMPERATURA, SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, DETECTANDO FUGA EN RADIADOR, REQIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS549 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS549 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-26 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MOTOR ARROW REPARADO |  | 100
2026-01-26 | MONTAJE | PSN377 | REMPLAZO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD | INSTALACIO DE 3 BANDAS C-125 | 100
2026-01-26 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR ARROW | TAMBIEN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DAÑADO Y 3 TAMBORES DE ACEITE CONTAMINADO | 100
2026-01-26 | MONTAJE | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MOT0R |  | 50
2026-01-26 | SOLDADURA | PSN331 | INSTALACION DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-26 | SOLDADURA | PSN372 | RECUPERACION DE JAULA DE CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-26 | SOLDADURA | PSN377 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y SOLDADURA POR REMPLAZO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD |  | 100
2026-01-26 | SOLDADURA | PSN224 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE RADIADOR POR REMPLAZO |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | PS142 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | PS142 | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE GAS |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | PS632 | REVISION DE REGULADOR DE GAS |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | TDR SEG C | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | TDE SEG F | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  | 100
2026-01-27 | ELECTRICOS | TDE SEG F | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN251 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN251 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN251 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN251 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN145 | RECUPERACION DE ACTUADOR PARA PSN261 |  | 100
2026-01-27 | INSTRUMENTOS | PSN356 | REMPLAZO DE RESORTE DE ACTUADOR |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS110D | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS701 | INSPECCION DE MOTOR | SE ENCONTRO BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, DAÑO EN BOMBA DE AGUA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PPB264 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEIITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICOONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGAN 8 LTS DE ACEIITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, BOMBA DE AGUA REQUIERE REMPLAZO POR JUEGO, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PSN151 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PSN151 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PSN172 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PSN172 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-27 | MECANICO 2 | PA67 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR Y DE BOMBA DE AGUA PROPORCIONADOS POR PJP4, COLOCACION DE VENTILADOR POR UNO RECUPERADO, SE AGREGARON 18 LTS DE ANTICONGELANTE, 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN334 | INSTALACION DE BIG-JOE Y BOTELLA A MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | BSNI | INSPECCION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGO 1 LITRO DE ACEITE | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN223 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, CAMBIO DE EPM DE 1.2 A .6 POR PETICION DEL CLIENTE | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-27 | MECANICO 3 | PSN203 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-27 | MECANICO 4 | PS539 | RECUPERACION DE RADIADOR PARA PPB109 |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 4 | PS662 | INSPECCION DE MOTOR | MOTOR INUNDADO, INSPECCION INTERNA, COLOCACION DE BOMBA DE AGUA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-27 | MECANICO 4 | PS662 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 4 | PS662 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM |  | 100
2026-01-27 | MECANICO 4 | PS662 | CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-27 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE MOOTOR ARROW Y TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-27 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO |  | 100
2026-01-27 | MONTAJE | PSN334 | REMPLAZO E RETEN DE PISTON DE UNIDAD HIDRAULICA LS300 |  | 100
2026-01-27 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MOMNTAJE EN COLOCACION DE PROTECCIONES A MOTOR |  | 100
2026-01-27 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-27 | SOLDADURA | PA67 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-28 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV
2026-01-28 | ELECTRICOS | MODI | INSPECCION A SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO
2026-01-28 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA CENTRIFUGA
2026-01-28 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION A SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO
2026-01-28 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A BOMBA CENTRIFUGA
2026-01-28 | ELECTRICOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTRO EN LINEA DE SUCCION
2026-01-28 | INSTRUMENTOS | ECSII | REVISION DE 2° ETAPA DE PAQUETE DE REGULACION
2026-01-28 | INSTRUMENTOS | ECSII | REVISION DE 3° ETAPA DE PAQUETE DE REGULACION
2026-01-28 | INSTRUMENTOS | ECSII | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO ESFERA #5,7,9,11,12,13 Y 15
2026-01-28 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-101
2026-01-28 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-105
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR PASE DE ANTICONGELANTE AL ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS701 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS108 | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA A MCI | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE Y 3 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ANTICONGELANTE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PSN222 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE MOTOR | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR TOMA DE FUERZA DAÑADA
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA
2026-01-28 | MECANICO 3 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, AJUTSE DE BANDAS LARGAS
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE 6 METROS DE MANGUERA DE 1", CAMBIO DE REGULADOR DE BAJA PROPORCIONADO POR OPS, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 3 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | TERMINALES SULFATADAS, PRESENTA VARIACION DE RPM, AJUSTE QUEDANDO OPERANDO COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 4 | PS539 | RECUPERACION DE FISICO DE TEMPERATURA Y DE PRESION DE ACEITE
2026-01-28 | MECANICO 4 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA | REMPLAZO DE FISICO DE FISICO DE PRESION DE ACEITE Y TEMPERATURA RECUPERADOS DE PS539, CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR RECUPERADA, SE AGREGARON 7 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA SOLO MOTOR
2026-01-28 | MECANICO 4 | PS127 | CAMBIO DE EMBOLADAS A UNIDAD | DE 2.1 A 1.1 EPM
2026-01-28 | MECANICO 4 | PS662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE RADIADOR, OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 4 | PPB109 | CAMBIO DE RADIADOR A MOTOR | REMPLAZO DE RADIAODR POR UNO RECUPERADO, SE AGREGARON 18 LTS DE ANTICONGELANTE OPERA COMPLETO
2026-01-28 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE
2026-01-28 | MONTAJE | ALMACEN OPS | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA A MOTOR | REMPALZO DE BALEROO PILOTO POR UNO NUEVO PJP4
2026-01-28 | MONTAJE | PS539 | REMPLAZO Y HABILITADO DE MOTOR ARROW | SE AGREGARON 16 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DE OPS
2026-01-28 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | COLOCACION DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA
2026-01-28 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION DE FILTRO TIPO CANASTA DE BSNI
2026-01-28 | SOLDADURA | PS701 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA Y APERTURA DE JAULA
2026-01-28 | SOLDADURA | PPB109 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA
2026-01-28 | SOLDADURA | PS606 | COLOCACION DE GRAPA EN LINEA DE DESCARGA DE 4"Ø
2026-01-29 | ELECTRICOS | MPC143 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  | 100
2026-01-29 | ELECTRICOS | MPC143 | INSPECCION A PARARRAYOS DE TV-01 |  | 100
2026-01-29 | ELECTRICOS | MPC143 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-02 |  | 100
2026-01-29 | ELECTRICOS | MPC143 | INSPECCION A PARARRAYOS DE TV-02 |  | 100
2026-01-29 | INSTRUMENTOS | PSN72 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-29 | INSTRUMENTOS | PSN72 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-01-29 | INSTRUMENTOS | PSN72 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-29 | INSTRUMENTOS | PSN145 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-01-29 | INSTRUMENTOS | PSN145 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PS652 | REMPLAZO DE BANDAS C-112 | COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 NUEVAS POR PJP4, SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, RETIRO DE PROTECCION DE ALTERNADOR POR NO ESTAR FIJADO. | 100
2026-01-29 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-29 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 2 | PC123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN181 | INSPECCION A UNIDAD | DESACOPLAMIENTO DE MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, SE RETIRA CABLEADO DE SEÑAL DE SENSORES, QUEDANDO FO | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN242 | INSPECCION A UNIDAD | DESACOPLAMIENTO DE MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, SE RETIRA CABLEADO DE SEÑAL DE SENSORES, QUEDANDO FO | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGO 1 LITRO DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 3 | PSN181 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE CONECTA TABLERO ELECTRICO, SE CONECTA ALIMENTACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-01-29 | MECANICO 4 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-29 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE MOTOR | FO POR ALTA TEMPERATURA, LAVADO DE RADIADOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR RADIADOR DAÑADO | 100
2026-01-29 | MECANICO 4 | PS662 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 9 LTS DE ACEITE, LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-01-29 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE MOTOR | LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-29 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-29 | MONTAJE | PSN224 | REMPLAZO DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-29 | MONTAJE | PSN181 | DESMONTAJE DE PAQUETE MOTRIZ DE UNIDAD HIDRAULICA ICI GR-20-120 |  | 100
2026-01-29 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-29 | SOLDADURA | PSN224 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-01-29 | SOLDADURA | PSN242 | APOYO A MONTAJE EN ELABORACION DE ANCLAS PARA JAULA DE MOTOR |  | 100
2026-01-30 | ELECTRICOS | ECSII | INSPECCION DE PAQUETE DE REGULACION DE GAS ETAPA 1° |  | 100
2026-01-30 | ELECTRICOS | TDR SEG F | INSPECCION A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  | 100
2026-01-30 | ELECTRICOS | PS130 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-30 | ELECTRICOS | PS129 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-01-30 | ELECTRICOS | PS128 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-01-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-01-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  | 100
2026-01-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE BOMBA |  | 100
2026-01-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE VALVULA DE ALIVIO Y FILTRO TIPO CEDAZO |  | 100
2026-01-30 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS106 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | PARO POR CHAROLA DE ESTOPERO CON HIDROCARBURO POR HULES DAÑADOS, QUEDA OPERANDO SOLO MOTOR | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE MOTOR | AJUSTE DE EPM DE 2.1 A 2.5 POR INDICACIONES DEL CLIENTE | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PSN2710 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE MOTOR | SE ENCONTRO CON BANDAS CORTAS DAÑADAS (VANDALIZADAS), OBSERVANDO INTENTO DE HURTO DE TOMA DE FUERZA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PC123 | INSPECCION DE MOTOR | SE ENCONTRO CON HURTO DE TOMA DE FUERZA, BANDAS CORTADAS C-125, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-01-30 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 3 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, CAMBIO DE PASTILLA DE DISTRIBUIDOR POR UNA NUEVA POR PJP4 Y DE UNA BANDA MICRO V NUEVA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-30 | MECANICO 3 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-30 | MECANICO 3 | PSN223 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PS702 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-01-30 | MECANICO 4 | PPB109 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO DE ECSII, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-01-30 | MONTAJE | PSN181 | INSTALACION DE PAQUETE MOTRIZ DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  | 100
2026-01-30 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX | 5 TAMBORES | 100
2026-01-30 | MONTAJE | OLD MODI 2.629 KM | REMPLAZO DE CHAROLA ECOLOGICA PARA SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-30 | MONTAJE | OLD MODI 2.629 KM | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-30 | MONTAJE | GDO MODI 2.644 KM | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  | 100
2026-01-30 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX | 5 TAMBORES VACIOS Y UNA CHAROLA ECOLOGICA PARA SKID DE INYECCION | 100
2026-01-30 | SOLDADURA | ECSII | APOYO A MECANICO EN CORTE DE PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-30 | SOLDADURA | PPB109 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-01-30 | SOLDADURA | PS662 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100

## FEBRERO 2026 (hidden)
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
Fecha Emisión | Cuadrilla | Ubicación | Descripción de la Actividad | Comentarios | AVANCE %
2026-02-03 | ELECTRICOS | ECSII | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO FQI-100 |  | 100
2026-02-03 | ELECTRICOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA PCV-106 |  | 100
2026-02-03 | ELECTRICOS | BSII | REMPLAZO DE LUMINARIA EN CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-03 | ELECTRICOS | PS691 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-02-03 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-03 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-03 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-1 |  | 100
2026-02-03 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-2 |  | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCACION DE UNO NUECO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE CARBURAOR Y ENGRASADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 50
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 1 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PSN158 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PC161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | INSTALACION DE 3 BANDAS C-112 NIUEVAS DE PJP4, AJUSTE A 1.5 EPM POR INDICACIONES DE OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE Y LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN181 | REVISION DE UNIDAD | REMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, EGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-03 | MECANICO 3 |  |  |  | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PS539 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, COLOCACION DE TAPON DE RADIADOR RECUPERADO, COLOCACION DE MARCHA RECUPERADA, COLOCACION DE PROTECCIONES, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PS537 | REVISION DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, SE ENCONTRO REDUCTOR DE VELOCIDAD AMARRADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE CONECTA A GAS TR, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-03 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-03 | MONTAJE | PC123 | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE VA A PS594 | 100
2026-02-03 | MONTAJE | PSN2710 | RETIRO DE MOTOR ARROW | SE VA A PS662 | 100
2026-02-03 | MONTAJE | PS594 | CAMBIO DE MOTOR ARROW | PROVIENE DE PC123 | 100
2026-02-03 | SOLDADURA | PS539 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-02-03 | SOLDADURA | PS537 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN APERTURA DE JAULA |  | 100
2026-02-03 | SOLDADURA | PS515 | APOYO A MECANICO EN SOLDADURA Y COLOCACION DE PRITECCION A ALTRERNADOR |  | 100
2026-02-03 | SOLDADURA | PS594 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCIONES DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-04 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-100 |  | 100
2026-02-04 | ELECTRICOS | BSI | CAÑIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-100 |  | 100
2026-02-04 | ELECTRICOS | GDO BSI 12"Ø | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN SKID DE INYECCION |  | 100
2026-02-04 | ELECTRICOS | GDO BSI 12"Ø | REVISION DE SKID DE INYECCION | AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE DE EMBOLADAS A VALVULA CHECK POINT | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE TERMINALES DE BATERIA DE MOTOR CUMMINS DE MOTOR DE SUCCION |  | 100
2026-02-04 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, MOTOR PRESENTA FUGA EN RETEN TRASERO Y JUNTA DE CARTER, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR POR DAÑO COLOCANDO UNA NUEVA DE PJP4, SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 5 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETA | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE Y 4 LTS DE ACEITE A MOTOR, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 1 | PS141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN187 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN187 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PA67 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PA67 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-04 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PGA352 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PGA352 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN379 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN379 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN181 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN334 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 3 | PSN334 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 4 | PS505 | LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR | MOTOR INUNDADO | 30
2026-02-04 | MECANICO 4 | PS458 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 4 | PS458 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-04 | MECANICO 4 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION, FALLO EN SISTEMA DE AJUSTE MECANICO, CAMBIO DE CUERPO DE ACELERACION POR UNO RECUOERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-04 | MECANICO 4 | PS498 | RECUPERACION DE CUERPO DE ACELERACION |  | 100
2026-02-05 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-104 |  | 100
2026-02-05 | ELECTRICOS | BSI | CALIBRACION DE VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-104 |  | 100
2026-02-05 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEARADOR N°1 |  | 100
2026-02-05 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEARADOR N°2 |  | 100
2026-02-05 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEARADOR N°3 |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-102 |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-102 |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-102 |  | 100
2026-02-05 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PS656 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PPB142 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PPB142 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PPB163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 1 | PPB163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN202 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN202 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN232 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN232 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN252 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 2 | PSN252 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PGA374 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PGA374 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PGA356 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PGA356 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PSN334 | REVISION DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDA MICRO V, AJUSTE DE TORNILLERIA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PSN261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-05 | MECANICO 3 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS549 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SEPARADOR DE GAS CON CONDENSADO, SE DRENA SEPARADOR, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS579 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS579 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL UBM |  | 100
2026-02-05 | MECANICO 4 | PS505 | LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR | LUBARICACION DE CAMARAS DE COMBUSTION | 50
2026-02-05 | MONTAJE | MPA175 | PODA DE ARBOLES EN ACCESO A MACROPERA |  | 100
2026-02-05 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE FILTROS TIPO CANASTA DE BSNI |  | 50
2026-02-06 | ELECTRICOS | ECSII | REVISION DE PAQUETE DE REGULACION | QUEDA TRABAJANDO A 38.5 KG/CM2 | 100
2026-02-06 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ARRANQUE DE MOTOR ELECTRICO |  | 100
2026-02-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-06 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-06 | INSTRUMENTOS | ALMACEN OPS | DESARMADO DE VALVULA ESFERA 6"600 |  | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS339 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR MARCHA DAÑADA | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PSN301 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS123 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA SOLO MOTOR, APOYO, PARO POR PRODUCCION | 100
2026-02-06 | MECANICO 1 | PS116 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA SOLO MOTOR, APOYO, PARO POR PRODUCCION | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PSN222 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 2 | PSN293 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESTABLECIMIENTO POR TRABAJOS DE SOLDADURA | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MARCHA PARA MOTOR |  | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | PSN77 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-06 | MECANICO 3 | PSN77 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PS127 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-06 | MECANICO 4 | PPB264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  | 100
2026-02-06 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-06 | MONTAJE | PSN293 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA RECUPERADA | COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 NUEVAS POR PJP4 | 100
2026-02-06 | MONTAJE | MPA175 | LIMPIEZA EN VIA ACCESO A MACROPERA |  | 100
2026-02-06 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE FILTROS TIPO CANASTA DE BSNI |  | 100
2026-02-06 | SOLDADURA | PSN293 | COLOCACION DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-06 | SOLDADURA | BASE PJP4 | HABILITADO DE GRAPAS PARA LINEAS DE 3"Ø Y 4"Ø |  | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS516 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS516 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS516 | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE GAS |  | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS516 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION | NO CUENTA CON PLACA DE ORIFICIO | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS574 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-02-09 | ELECTRICOS | PS738 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-02-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE FUGA EN VALVULA TIPO COMPUERTA #123 EN CABEZAL DE LLEGADA |  | 100
2026-02-09 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-09 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE CONTROL SALIDA DE GAS A QUEMADOR PCV-103 |  | 100
2026-02-09 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO FQI-103 |  | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, AJUSTE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PAN306 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE, CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE BOBINA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 5 LTS DE ACEITE DE ENGRANES, PRESENTA FUGA POR RETEN TRASERO, DELANTERO Y JUNTA DE CABEZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-09 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-09 | MECANICO 2 | PSN269 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-09 | MECANICO 2 | PSN269 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-09 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | DESARMADO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA INSTALACION DE BALEROS |  | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN397 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN209 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN181 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, UNIDAD PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, ES PÓR ELLO EL PARO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-09 | MECANICO 3 | PSN77 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 4 | PPB161 | REVISION DE MOTOR | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN RADIADOR Y VENTILADOR | 100
2026-02-09 | MECANICO 4 | PPB162 | REVISION DE MOTOR | REMPLAZO DE BANDA MICRO V, SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE, ENGRASE DE POLEAS LOCA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-09 | MECANICO 4 | PS505 | LIMPIEZA DE MOTOR | LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR (INUNDADO) | 100
2026-02-09 | MECANICO 4 | PS505 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI | PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS DE ARRANQUE | 100
2026-02-09 | MECANICO 4 | PS505 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM | PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS DE ARRANQUE | 100
2026-02-09 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TUBOS 2 7/8" |  | 100
2026-02-09 | MONTAJE | MPA175 | HABILITADO E INSTALACION DE BAJANTE DE PRODUCCION DE LDD A PRESA METALICA |  | 100
2026-02-09 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE TAMBOS PARA RECOLECCION DE MATERIAL CONTAMINADO |  | 100
2026-02-09 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MECANICO EN CORTE DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-02-09 | SOLDADURA | PSN209 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-02-09 | SOLDADURA | PA175 | FABRICACION DE CALILLAS 2 7/8" Y HABILITADO DE LINEA PARA INTERCONEXION A PRESA METALICA |  | 100
2026-02-09 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA HABILITADO DE CONEXIÓN A PRESA METALICA |  | 100
2026-02-10 | ELECTRICOS | BSI | REMPLAZO DE LUMINARIAS TIPO ESTADIO EN AREA PERIMETRAL Y CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-10 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | ARMADO DE VALVULA TIPO ESFERA 6"-600 |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PS107 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE TERMINALES DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE ENCONTRO LLAVE EN POSICION DE APAGADO, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PS696 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PPB161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PPB161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PPB162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 1 | PPB162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RELLENO DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, PRESENTA FUGA CONSIDERABLE POR RETEN | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN262 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN262 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN76 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 2 | PSN76 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN261 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN261 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN263 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN263 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 3 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-10 | MECANICO 4 | PS112 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 4 | PS112 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 4 | PS507 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 4 | PS507 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-10 | MECANICO 4 | PS549 | REVISION DE MOTOR | SE ENCONTRO CON POCO GAS TR, REGULACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | ELECTRICOS | MODI | REMPLAZO DE LUMINARIAS TIPO ESTADIO EN AREA PERIMETRAL Y CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-11 | ELECTRICOS | BSNI | REMPLAZO DE LUMINARIAS TIPO ESTADIO EN AREA PERIMETRAL |  | 100
2026-02-11 | ELECTRICOS | BSNI | REMPLAZO DE LUMINARIAS EN CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-11 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-11 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-101 |  | 100
2026-02-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-102 |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 1 | ECSII | RECUPERACION DE RADIADOR PARA MCI DE PS658 |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR DAÑO POR UNA RECUPERADA, REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 1 | PS537 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE FLECHA A REDUCTOR DE VELOCIDAD, INSTALACION DE BANDAS DE TRANSMISION, OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DEL CLIENTE. | 100
2026-02-11 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-11 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAGON 7 LTS DE ACEITE, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN14 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN14 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PC141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN8 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 2 | PSN8 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN397 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN241 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN241 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN223 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN223 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PGA374 | INSPECCION A MOTOR | CAMBIO DE EPM DE 1.4 A 1 POR INDIACIONES DE OPERADOR DE OPS | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-11 | MECANICO 3 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE VENTILADOR DE RADIADOR, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS496 | ADAPTACION DE RADIADOR A MOTOR | SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PPB264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE RPM DE 0.9 A 1.3 | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS515 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-11 | MECANICO 4 | PS515 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | PSN37 | PODA DE ARBOLES EN ACCESO A MACROPERA |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | PA1363 | CARGA DE MATERIALES PARA RESGUARDO EN ALMACEN OPS |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MATERIALES PROVENIENTES DE PA1363 |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | PSN37 | RETIRO DE POSTE DE APARTARRAYOS |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | PA1363 | COLOCACION DE MEMBRANA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL |  | 100
2026-02-11 | MONTAJE | PA175 | RETIRO DE PORTON DAÑADO EN ACCCESO A INSTALACION |  | 100
2026-02-11 | SOLDADURA | PPB161 | APOYO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE RADIADOR |  | 100
2026-02-11 | SOLDADURA | PS658 | APOYO EN APERTURA DE JAULA DE MOTOR POR REMPLAZO DE RADIADOR |  | 100
2026-02-11 | SOLDADURA | PS537 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD |  | 100
2026-02-11 | SOLDADURA | PS515 | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-12 | ELECTRICOS | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL PARA UNIDAD |  | 100
2026-02-12 | ELECTRICOS | PSN303 | INSTALACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y PRUEBAS DE OPERACIÓN |  | 100
2026-02-12 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-12 | INSTRUMENTOS | MODI | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA |  | 100
2026-02-12 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-201 |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE. NOTA: MCI PRESENTA FUGA EN CARTER, RETEN TRASERO Y GOBERNADOR. | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS107 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS107 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 1 | PS116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REPARACION DE CABLE DE COMUNICACIÓN | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-12 | MECANICO 3 | PSN36 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 3 | PSN36 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 3 | PSN34 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 3 | PSN34 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 3 | PA189 | INSPECCION A MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PS537 | INSPECCION A MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE EPM DE 2.0 A 1.7, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PS123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PS123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-12 | MECANICO 4 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-13 | ELECTRICOS | PSN303 | CALIBRACION Y AJUSTE DE SENSORES DE PROXIMIDAD |  | 100
2026-02-13 | ELECTRICOS | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL PARA POZO ARAGON |  | 100
2026-02-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  | 100
2026-02-13 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-13 | INSTRUMENTOS | PSN294 | RECUPERACION DE VPV |  | 100
2026-02-13 | INSTRUMENTOS | PA1363 | CALIBRACION DE VPV |  | 100
2026-02-13 | INSTRUMENTOS | PA1363 | INSTALACION DE VPV EN TV DE ALMACENAMIENTO |  | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PSN303 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | REMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR POR UNA RECUPERADA, SE AGREGARON 10 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS CORTAS | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 5 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PGA358 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PGA358 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPELTO | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APERENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PSN46 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PSN46 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-13 | MECANICO 3 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE TAPA DE PUNTERIAS | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS702 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-13 | MECANICO 4 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-13 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TUBOS DE 2 7/8"Ø | TRASLADO A PA1363 | 100
2026-02-13 | MONTAJE | ALMACEN OPS | DESCARGA DE MOTOR ARROW | SE APOYO A CIA TMI EN DECARGA DE MCI NS: KGA54L004 | 100
2026-02-13 | MONTAJE | PA1363 | VESTIMIENTO DE TANQUE VERTICAL |  | 100
2026-02-13 | SOLDADURA | PA1363 | HABILITADO DE ARREGLO PARA INTERCONEXION DE TV |  | 100
2026-02-13 | SOLDADURA | PSN241 | RETIRO DE PROTECCION A BOMBA DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-02-13 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LINEA PARA TV |  | 100
2026-02-14 | MECA-2 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-2 | PSN289 | REVISION DE MOTOR | REQUIERE REMPLAZO DE BOBINA POR DAÑO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-14 | MECA-2 | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGA 1 LT DE ACEITE | 100
2026-02-14 | MECA-2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOBINA DE MCI VORTEC V8 | PARA PSN289 | 100
2026-02-14 | MECA-2 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOBINA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-2 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-14 | MECA-2 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS656 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PPB161 | REVISION DE MOTOR | CAMBIO DE FISICO DE TEMPERATURA POR UNO RECUPERADO, SE AGREGARON 8 LTS DE ANTICONGELANTE Y 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS507 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CALIBRACION DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS549 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, REMPLAZO DE ROTOR POR DAÑO, SE COLOCA UNA PIEZA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE ENCONTRO ACTIVADO EL PARO DE EMERGENCIA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-14 | MECA-4 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA COMPLETO | 100
2026-02-15 | MECA-4 | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGO 1 LT DE ACEITE | 100
2026-02-15 | MECA-4 | PA189 | REVISION DE MOTOR | ROTOR DAÑADO, COLOCACION DE UNO RECUPERADO, PRESENTA BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-15 | MECA-4 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-15 | MECA-4 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-15 | MECA-4 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-15 | MECA-4 | PGA356 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APERENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | ELECTRICOS | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL PARA TABLERO DE CONTROL | SE VA A PS498 | 100
2026-02-16 | ELECTRICOS | ECSII | MANTENIMIENTO A LUMINARIAS TIPO GABINETE |  | 100
2026-02-16 | ELECTRICOS | PS498 | HABILITADO DE TABLERO DE CONTROL A UNIDAD LUFKIN |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | SE AGREGO 1 LT DE ACEITE | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | PSN212 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | PSN212 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | PSN212 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | PSN212 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-16 | INSTRUMENTOS | PSN212 | LUBRICACION DE VALVULAS DE POZO Y TRINEO DE BN | 400 GRAMOS DE GRASA | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE. OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, DRENADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PC146 | REVISION DE MOTOR | SE ENCONTRO CON BOMBA DE AGUA DAÑADA, QUEDA EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA REMPLAZO | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PSN190 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PC141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PC69 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 2 | PSN252 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PA189 | REVISION DE UNIDAD ICI GR-20-120 | SE AGREGARON 70 LTS DE ACEITE HIDRAULICO PROPORCIONADO POR OPS, LIMPIEZA DE PÁQUETE MOTRIZ | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PA189 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PA189 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-16 | MECANICO 3 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ROTOR Y TAPA DE DISTRIBUIDOR NUEVOS PROPORCIONADO POR PJP4 | 100
2026-02-16 | MECANICO 4 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-16 | MECANICO 4 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-16 | MECANICO 4 | PS505 | REVISION DE MOTOR | INSTALACION DE MARCHA RECUPERADA, LIMPIEZA DE REGULADOR DE GAS TR, LUBRICACION DE POLEA LOCA, REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO, QUE OPERANDO. | 100
2026-02-16 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE MOTOR ARROW Y TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-16 | MONTAJE | PC69 | REMPLAZO DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-16 | MONTAJE | PS662 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW | REMPLAZO DE BALERO PILOTO A TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-16 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-16 | SOLDADURA | PSN190 | APOYO EN COLOCACION DE PROTECCION DE ALTERNADOR |  | 100
2026-02-16 | SOLDADURA | PC69 | APOYO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-16 | SOLDADURA | PS662 | APOYO EN REMPLAZO DE MOTOR, CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCIONES DE MOTOR |  | 100
2026-02-17 | ELECTRICOS | BSII | REMPLAZO DE LUMINARIA EN CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-17 | ELECTRICOS | PS498 | REHABILITADO DE TABLERO DE CONTROL |  | 100
2026-02-17 | ELECTRICOS | MODI | REMPLAZO DE LUMINARIA EN CASETA DE OPERADOR |  | 100
2026-02-17 | ELECTRICOS | MODI | REMPLAZO DE LUMINARIA TIPO ESTADIO EN AREA PERIMETRAL |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN211 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN211 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN211 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN233 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN233 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-17 | INSTRUMENTOS | PSN233 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PSN302 | RECUPERACION DE MATERIAL PARA MOTOR DE PS339 |  | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PS4 | REVISION DE MOTOR | TIENE FUGA POR BOMBA DE AGUA DAÑADA REQUIERE REMPLAZO, TAMBIEN REUQIRE REMPLAZO DE BANDAS C-118, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PS339 | CAMBIO DE VALVULA Y MANGUERA A UBM | REMPLAZO DE VALVULA DE 12 Y MANGUERA DE 3/4" RECUPERADOS, CORRECCON DE FUGA EN SUCCION Y RETORNO DE BOMBA HIDRAULICA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PS319 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS,OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PS628 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA | 100
2026-02-17 | MECANICO 1 | PS118 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | BASE PJP4 | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA Y MURPHY |  | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | PC69 | REMPLAZO DE RESET MURPHY |  | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | PC146 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | PSN6 | REVISION DE MOTOR | SE DETECTA BOMBA DE AGUA DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | ECSII | RECUPERACION DE SILENCIADOR PARA MCI |  | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PS662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RETIRO DE LODO DE REGULADOR DE BAJA Y LIMPIEZA DEL MISMO, INSTALACION DE SILENCIADOR RECUPERADO, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PPB129 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, PRESENTA DAÑO EN MARCHA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-17 | MECANICO 3 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CORRECCION DE CABLEADO DE INSTALACION DE MOTOR, REMPLAZO DE 3 CABLES DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PSN223 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, UNIDAD PRESENTA FUGA CONSIDERABLE EN PISTON | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-17 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-17 | MONTAJE | PA1363 | ARMADO DE BAJANTE DE PRODUCCION |  | 100
2026-02-17 | SOLDADURA | PA1363 | APOYO EN ARMADO DE LINEA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 100
2026-02-18 | ELECTRICOS | PS498 | INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL A UNIDAD | QUEDA PRUEBAS DIFERIDAS POR ENCONTRARSE MOTOR AMARRADO | 100
2026-02-18 | ELECTRICOS | PSN303 | INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL A UNIDAD | QUEDA OPERANDO | 100
2026-02-18 | INSTRUMENTOS | PA1363 | COLOCACION DE VALVULA DE FLOTE EN LINEA DE SALIDA DE POZO A TV |  | 100
2026-02-18 | INSTRUMENTOS | PA1363 | COLOCACION DE CONO DE VIENTO E INDICADOR DE NIVEL A TV |  | 100
2026-02-18 | INSTRUMENTOS | PA1363 | COLOCACION DE MEDIA CAÑA EN DESCARGA DE TV A PIPA |  | 100
2026-02-18 | INSTRUMENTOS | PA1363 | INSTALACION DE ANCLAS EN LINEA DE DESCARGA |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA, SE AGREGARON 12 LTS DE ANTICONGELANTE Y 5 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PS674 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, LIMPIEZA DE DIFRAGMA, QUEDA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PSN303 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | PRUEBAS EN TABLERO ELECTRICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 1 | PS695 | RECUPERACION DE MATERIALES SOBRANTES DE UBM | SE RESGUARDAN EN ECSII | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PS339 | RECUPERACION DE MATERIALES SOBRANTES DE UBM | SE RESGUARDAN EN ECSII | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PSN172 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, MARCHA SE ENCUENTRA DAÑADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PC186 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 5 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS569 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS507 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, SE CORRIGE INSTALACION ELECTRICA, NO CONTABA CON RECUBRIMIENTO, SE COLOCA CINTA DE AISLAR | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS537 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MCI |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACITE | 100
2026-02-18 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN242 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 80 LTS DE ACEITE HIDRAULICO QEDANDO DEPOSITO CON EL 50% DE SU CAPACIDAD, SE DESACTIVA PARO DE EMERGENCIA, OPERA COMPLETO, FUGA EN SELLOS INFERIORES DE PISTON | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE PATN DE MCI | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN289 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN289 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-18 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, REQIERE LAVADO DE RADIADOR POR ALTAS TEMPERATURAS | 100
2026-02-18 | MONTAJE | PA1363 | COLOCACION DE BARANDALES Y ESPARRAGOS A VALVULA DE ENTRADA A TV |  | 100
2026-02-18 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TUBOS SOBRANTES DE PA1363 |  | 100
2026-02-18 | MONTAJE | MPSN37 | RETIRO DE POSTE DE APARTAPARRAYOS |  | 100
2026-02-18 | MONTAJE | PA1363 | ELABORACION DE EXCAVACION Y COLOCACION DE POSTE APARTARRAYOS |  | 100
2026-02-19 | ELECTRICOS | PA1363 | INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRAS DE APARTARRAYOS |  | 100
2026-02-19 | ELECTRICOS | PA1363 | INSPECCION A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-01 |  | 100
2026-02-19 | ELECTRICOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A GENERADOR MCA 31 KVA |  | 30
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN231 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN231 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN231 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN231 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN24 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-19 | INSTRUMENTOS | PSN24 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PS106 | CAMBIO DE BANDAS C-144 | REMPLAZO DE 3 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, BALERO PRESENTA RUIDO REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PSN306 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PS694 | INSTALACION DE BANDAS C-144 | INSTALACION DE 2 BANDAS C-144 RECUPERADAS, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE RADIADOR POR DAÑO, COLOCANDO UNO REPARADO, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN88 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN88 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE PATIN DE MCI, PRESENTA FUGA EN RETEN TRASERO | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | VARIACION DE VOLTAJE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN224 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | FRENO DE UBM ACTIVADO, SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, POZO INTERMITENTE | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PS662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | CORRECCION DE FUGA EN RADIADOR, AJUSTE DE EPM DE 1.5 A 1.3, SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PPB163 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 3 | PS127 | REVISION DE MOTOR | SE DETECTO DAÑO EN BOMBA DE AGUA, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-19 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-19 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-19 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES Y 5 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-19 | MECANICO 4 | PSN16 | REMPLAZO DE POLEA DE 6" A 4" |  | 100
2026-02-19 | SOLDADURA | TRAMPA DE VEGAS | APOYO A CIA APOLLO EN RETIRO DE PROTECCION DE BOMBA CHECK POINT |  | 100
2026-02-19 | SOLDADURA | PSN269 | APOYO A CIA APOLLO EN RETIRO DE PROTECCION DE BOMBA CHECK POINT |  | 100
2026-02-19 | SOLDADURA | PS108 | APOYO A CIA APOLLO EN RETIRO DE PROTECCION DE BOMBA CHECK POINT |  | 100
2026-02-19 | SOLDADURA | PPB129 | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-02-19 | SOLDADURA | PS658 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA DE MOTOR |  | 100
2026-02-20 | ELECTRICOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A GENERADOR MCA 31 KVA |  | 40
2026-02-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  | 100
2026-02-20 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-20 | INSTRUMENTOS | PSN94 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-20 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION DE REGISTRADOR RP-MB-01 |  | 100
2026-02-20 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS110D | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 5 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, PRESENTA FUGA POR RETEN TRASERO, JUNTA DE CARTER Y GOBERNADOR, LIMPIEZA DE PATIN | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | DRENADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | DRENADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 1 | PS519 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR,POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-20 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PS539 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PS505 | RECUPERACION DE MARCHA PARA MOTOR ARROW |  | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PPB162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA DE PS505, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA PROPORCIONADA POR OPS, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN377 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN377 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-20 | MECANICO 4 | PSN377 | CAMBIO DE POLEA A TOMA DE FUERZA DE 4" A 6" | AJUSTE DE EPM QUEDANDO A 1.3, REQUIERE REMPLAZO DE FISICO DE TEMPERATURA Y DE PRESION DE ACEITE, YA QUE NO FUNCIONAN LOS QUE TIENE INSTALADOS EL MOTOR | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE FISICO DE TEMPERATURA Y PRESION DE ACEITE |  | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | PSN190 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, CALIBRACION DE EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO Y PLATO CREMALLERA, MANDA FALLO POR ALTERNADOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | PSN377 | REVISION DE MOTOR | REMPLAZO DE FISICO DE TEMPERATURA Y PRESION DE ACEITE POR PIEZAS RECUPERADAS, PSI 40 Y 70°C, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGO 1 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-21 | MECANICO 2 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, MOTOR DE ALTO CONSUMO, ACEITE DURA 3 DIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, POZO INTERMITENTE,UNIDAD TRABAJA CON 2 BANDAS CORTAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE BANDAS DE ALTERNADOR | 100
2026-02-21 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-23 | ELECTRICOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A GENERADOR MCA 31 KVA |  | 80
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGO 1 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | PS576 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | PS576 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | PS576 | MANTENIMIENTO DE VALVULA MOTORA EN TP |  | 100
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | PS576 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-23 | INSTRUMENTOS | PS576 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS106 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARONN 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, PRESENTA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO Y GOBERNADOR, REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO PRESENTA RUIDO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS631 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, 3 LTS DE ANTICONGELANTE, BOMBA DE AGUA PRESENTA LIGERA FUGA, REQUIERE CAMBIO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 3 DE ENGRANES | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MARCHA PARA MOTOR ARROW |  | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA EN ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 2 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-23 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEA DE PATIN Y DE BUJIAS | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN6 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN6 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN6 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN33 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | REMPLAZO DE BUJIA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETA | 100
2026-02-23 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE PATIN | 100
2026-02-23 | SOLDADURA | PSN6 | APOYO A MECANICO EN APERTURA DE JAULA DE MOTOR |  | 100
2026-02-23 | SOLDADURA | PSN172 | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCION DE MARCHA |  | 100
2026-02-23 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RETIIRO DE PROTECCION DE MOTOR |  | 100
2026-02-23 | SOLDADURA | PSN190 | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-24 | ELECTRICOS | BSNI | REMPLAZO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO |  | 90
2026-02-24 | INSTRUMENTOS | PS616 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-24 | INSTRUMENTOS | PS616 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BOMBA DE AGUA TIENE JUEGO EN POLEA, REQUIERE REMPLAZO, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, PRESENTA FUGA EN FLECHA REDUCTORA, REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE REMPLAZO DE POLEA LOCA POR UNA RECUPERADA, BANDA DE ALTERNADOR REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEIE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS339 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE PATIN, RECOLECCION DE ACEITE CONTAMINADO, LIMPIEZA DE CHAROLAS, SE DEJA SIN FUGAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 1 | PS319 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE EPM DE 1.5 A 1.3, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | BSNI | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | REMPLAZO DE BATERIA POR UNA PROPORCIONADA POR OPS, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGRERON 1 LT DE ANTICONGELANTE | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, BALERO PILOTO PRESENTA DAÑO | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS662 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-24 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE MOTOR | MOTOR INUNDADO RETIRO DE LODO EN CAMARA DE COMBUSTION | 10
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEIITE Y 4 LTS DE ENGRANES, AJUSTE DE ANCLA DE MOTOR, AJUSTE DE EPM DE 1.9 A 1.3, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN36 | REVISION DE MOTOR | FUGA POR RETEN DE CIGÜEÑAL, LIMPIEZA DE PATIN, POR CONTAMINACION DEN AREA DE PATIN Y PIEDRA, REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO Y RETEN | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-24 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-24 | MONTAJE | BSNI | APOYO A ELECTRICOS EN REMPLAZO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO |  | 100
2026-02-24 | SOLDADURA | BSNI | APOYO A ELECTRICOS EN REMPLAZO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO |  | 100
2026-02-24 | SOLDADURA | MPSN331 | TOMA DE MEDIDAS DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-24 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL Y FABRICACION DE PROTECCION PARA CONTROLADORES DE CICLOS |  | 100
2026-02-25 | ELECTRICOS | BSNI | INYECCION DE GRASA A ACOPLAMIENTO, INSTALACION DE GUARDA, PRUEBAS Y MONITOREO DE MOTOR ELECTRICO |  | 100
2026-02-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | LIMPIEZA DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 DEL PATIN DE MEDICION |  | 100
2026-02-25 | INSTRUMENTOS | PA1363 | AJUSTE DE BRIDA COMPAÑERA |  | 100
2026-02-25 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-25 | INSTRUMENTOS | PS101 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-25 | INSTRUMENTOS | PS101 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS319 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-112 | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 DE ENGRANES, PENDIENTE COLOCAR PROTECCION DE ALTERNADOR | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PSN301 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 1 | PS574 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE ACEITE HIDRAULICO |  | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | PSN222 | SUMINISTRO DE 150 LTS DE ACEITE HIDRAULICO A UNIDAD |  | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, REGULACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-25 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-25 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGA ACEITE A CAMARAS DE COMBUSTION, SE INTENTA GIRO DE CIGÜEÑAL TOMANDO COMO PUNTO DE APOYO EL DAMPER, CONTINUA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-25 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE A MOTOR | 100
2026-02-25 | MECANICO 3 | PS549 | REVISION DE MOTOR | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 DE ENGRANES | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE FISICO DE TEMPERATURA |  | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN241 | REMPLAZO DE FISICO DE TEMPERATURA | FISICO DE TEMPERATURA RECUPERADO | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN223 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR |  | 100
2026-02-25 | MECANICO 4 | PSN88 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-25 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX Y SECUESTRANTE |  | 100
2026-02-25 | MONTAJE | OLG PS549 | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE AGREGARON 2 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX | 100
2026-02-25 | MONTAJE | OLG PPB286 | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION | SE AGREGARON 3 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX | 100
2026-02-25 | MONTAJE | LDD PS130 | TRASIEGO DE QUIMICO SECUESTRANTE H2S A SKID DE INYECCION | SE AGREGARON 3 TAMBORES DE QUIMICO SECUESTRANTE | 100
2026-02-25 | MONTAJE | ECSII | DESCARA DE TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX Y SECUESTRANTE |  | 100
2026-02-26 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 1 LT DE ACEITE | 100
2026-02-26 | ELECTRICOS | BASE PJP4 | INSTALACION DE TAPA GUARDAS Y REPARACION DE ARNES EN GENERADOR ELECTRICO 31 KVA |  | 80
2026-02-26 | INSTRUMENTOS | PS776 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA EN POZO EN TP |  | 100
2026-02-26 | INSTRUMENTOS | PS604 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  | 100
2026-02-26 | INSTRUMENTOS | PS604 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  | 100
2026-02-26 | INSTRUMENTOS | PS604 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PS594 | REVISION DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCUENTRA OPERANDO CON 2 BANDAS, 1 BANDA DAÑADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PS658 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PS106 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | LIMPIEZA DE PATIN, APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-26 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | BSNI | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | PC162 | LIMPIEZA DE PATIN DE UBM |  | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | PC164 | LIMPIEZA DE PATIN DE UBM |  | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | PSN24 | REVISION DE MOTOR | AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-26 | MECANICO 2 | PSN252 | LIMPIEZA DE PATIN DE UBM |  | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PPB161 | REVISION DE MOTOR | PANEL DE CONTROL DAÑADO, REQUIERE REMPLAZO DE REGULADOR DE CORRIENTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PS703 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR TRABAJOS DE SOLDADURA, QUEDA OPERANDO A 1.7 EPM | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 3 | PPB129 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | APOYO POR COLOCACION DE PROTECCION A MARCHA, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 | PGA358 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA | REMPLAZO DE BALERO PILOTO Y PASTA PROPORCIONADOS POR PJP4 | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 | PGA358 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA REPARADA |  | 100
2026-02-26 | MECANICO 4 |  |  |  | 100
2026-02-26 | MONTAJE | PS703 | RETIRO DE TOMA DE FUERZA POR REMPLAZO DE BALERO PILOTO |  | 100
2026-02-26 | MONTAJE | PS106 | RETIRO DE TOMA DE FUERZA POR REMPLAZO DE BALERO PILOTO |  | 100
2026-02-26 | MONTAJE | PS701 | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA Y DESCARGA DE MOTOR VORTEC V6 |  | 100
2026-02-26 | MONTAJE | PGA358 | APOYO EN REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-26 | SOLDADURA | PS703 | RETIRO E INSTALACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-26 | SOLDADURA | PS106 | RETIRO E INSTALACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-26 | SOLDADURA | PPB129 | INSTALACION DE PROTECCION A MARCHA |  | 100
2026-02-26 | SOLDADURA | PGA358 | INSTALACION DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA |  | 100
2026-02-27 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO DE QUUEMADOR ELEVADO | QUEDA ACTIVIDAD DIFERIDA POR DAÑO EN ELECTRODO DE IGNICION | 100
2026-02-27 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  | 100
2026-02-27 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CCM DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBEO |  | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGO 1 LT DE ACEITE | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | PA1363 | COLOCACION DE ESPARRAGOS EN TAPA SUPERIOR DE TV |  | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | PS130 | REVISION DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | PS106 | REVISION DE SKID DE INYECCION |  | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | PS776 | MANTTO A VALVULA MOTORA EN POZO DE TR |  | 100
2026-02-27 | INSTRUMENTOS | PS776 | MANTTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PS636 | REVISION DE MOTOR | MARCHA DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, REDUCTOR DE VELOCIDAD PRESENTA FUGA POR FLECHA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, PRESENTA LIIGERA FUGA POR RETEN TRASERO, BANDA C-118 DAÑADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMP´LETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, PESENTA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO Y UNA JUNTA DE CABEZA DE MOTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PC146 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE, SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 3 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | REGULADOR DE VOLTAJE DAÑADO SE COLOCA UNO PROPORCIONADO POR OPS, COLOCACION DE RECUBRIMIENTO A CABLEADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | POZO INTERMITENTE, SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-02-27 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-27 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREAGRON 2 LTS DE ACEITE, ALINEACION DE POLEA DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN242 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI |  | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN242 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM |  | 100
2026-02-27 | MECANICO 4 | PSN14 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | BSSN | REVISION DE NIVELES A BOMBA | SE AGREGARON 1 LTS DE ACEITE | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PSN 261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE SAE 50 Y SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PSN 174 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR | BANDA DE ALTERNADOR FLOJA SE REALIZO AJUSTE | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PSN06 | LIMPIEZA DE PATIN DE UBM | SE REALIZO LIMPIEZA DE PATIN POR ACEITE GASTADO FUGA EN RETEN DE CIGÜEÑAL | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGAN 2 LITROS | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PCOY162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE SAE 50 PJP4 | 100
2026-02-28 | MECANICO 3 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100

## MARZO 2026 (hidden)
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
Fecha Emisión | Cuadrilla | Ubicación | Descripción de la Actividad | SUMINISTRO DE ACEITE PJP4 (LTS) | SUMINISTRO DE ACEITE OPS (LTS) | Comentarios | AVANCE %
2026-03-01 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-01 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-01 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES REQUIERE CAMBIO DE BALERO PILOTO | 100
2026-03-01 | MECANICO 4 | PSN36 | LIMPIEZA DE PATIN DE UBM |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE PATIN POR ACEITE GASTADO FUGA EN RETEN DE CIGÜEÑAL | 100
2026-03-01 | MECANICO 4 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | FALSO CONTACTO EN CABLE DE ALIMENTACION DE SENSORES | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA REVISON DE CABLEADO ELECTRICO EN BOBINAS REAPRITE EN TERMINALES. | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL SIN FALLO APARENTE SE MONITOREA EN SITIO | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOTON DE ENCENDIDO DAÑADO DE PANEL DE CONTROL POR UNO RECUPERADO EN ECSII | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA REVISON DE CABLEADO ELECTRICO Y SE REINICIA PANEL | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-01 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | SE PONE A OPERAR COMPLETO POR INTERMITENCIA | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC168 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE TV |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC168 | INSPECCION A APARTARRAYOS DE TV |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC168 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC184 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC184 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE TV-06 |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC184 | INSPECCION A APARTARRAYOS DE TV |  |  |  | 100
2026-03-02 | ELECTRICO | MPC184 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  | REQUIERE CABLE DESNUDO Y DOS CONECTORES EN PUESTA A TIERRA | 100
2026-03-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  | SE AGREGO 1 LT DE ACEITE | 100
2026-03-02 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-304 |  |  |  | 100
2026-03-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-304 |  |  |  | 100
2026-03-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-304 |  |  |  | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 1 | PSN302 | ARMADO DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-02 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS127 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  |  | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR, SE CONECTA A PPB161 Y A SU MISMO POZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-02 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-112 | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN379 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN397 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN352 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-02 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TAMBORES CON ACEITE HIDRAULICO |  |  |  | 100
2026-03-02 | MONTAJE | PS505 | RETIRO DE MOTOR VORTEC V8 |  |  | SE VA A PS498 | 100
2026-03-02 | MONTAJE | PS498 | REMPLAZO DE MOTOR VORTEC V8 |  |  |  | 100
2026-03-02 | MONTAJE | PSN302 | REMPLAZO DE MOTOR VORTEC V6 |  |  | MOTOR REPARADO, SE AGREGARON 200 LTS DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-03-02 | SOLDADURA | PS505 | APOYO EN RETIRO DE ANCLAS DE JAULAS DE MOTORES |  |  |  | 100
2026-03-02 | SOLDADURA | PS498 | APOYO EN RETIRO DE ANCLAS DE JAULAS DE MOTORES |  |  |  | 100
2026-03-02 | SOLDADURA | PSN302 | APOYO EN RETIRO DE ANCLAS DE JAULAS DE MOTORES |  |  |  | 100
2026-03-02 | SOLDADURA | PSN268 | INSTALACION DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE4 TV-01 |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE4 TV-02 |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION A APARTARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | PSN281 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | PSN261 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPSN241 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-03 | ELECTRICO | MPSN241 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-03 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-03 | INSTRUMENTOS | PSN358 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  |  |  | 100
2026-03-03 | INSTRUMENTOS | PSN358 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-03-03 | INSTRUMENTOS | PSN358 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-03-03 | INSTRUMENTOS | PSN358 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PS107 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PSN303 | REMPLAZO DE ALTERNADOR |  |  | COLOCACION DE ALTERNADOR PROPORCIONADO POR PJP4, MCI CON 15 V, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-03 | MECANICO 1 | PSN302 | HABILITADO DE MOTOR |  |  | COLOCACION DE MURPHY, BOTON PUSH, FISICO DE TEMPERATURA, MANGUERA DE PRESION, ROTOR, PASTILLA DE ENCENDIDO, POLEAS LOCAS, A MANGUERA DE RADIADOR, FUERA DE OPERACIÓN | 75
2026-03-03 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN174 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MONTAJE INSTALA TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN291 | REVISION DE MOTOR |  |  | POR ACTIVADO POR TEMPERATURA, REQUIERE REMPLAZO DE RADIADOR, QUEDA FUERA DE OERACION | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-03 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS515 | REVISION DE MOTOR |  |  | RADIADOR POROSO | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN36 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN77 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN261 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN262 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN263 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-03 | MECANICO 4 | PSN241 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-03 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-03 | MONTAJE | PSN291 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | SE COLOCAN 3 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4 | 100
2026-03-03 | MONTAJE | MPSN291 | RETIRO DE COMPONENTES DE TV-01 |  |  |  | 100
2026-03-04 | ELECTRICO | RECTIIFICADOR LA CAMELIA | REVISION DE RECTIFICADOR |  |  | REQUIERE REMPLAZO DE 2 FOCOS LED Y 1 APAGADOR SENCILLO | 100
2026-03-04 | ELECTRICO | PS498 | RETIRO DE ACEITE HIDRAULICO EN DEPOSITO DE UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-03-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-04 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-04 | INSTRUMENTOS | PSN291 | RECUPERACION DE VALVULAS DE COMPUERTA 4"-150 Y ARREGLO |  |  |  | 100
2026-03-04 | INSTRUMENTOS | PSN291 | COLOCACION DE ESPARRAGOS EN BRIDAS CIEGAS DE TV |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS794 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR DAÑO EN BOMBA DE AGUA, RADIADOR TAPADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PS674 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | COLOCACION DE 3 BANDAS NUEVAS C-225 PROPORCIONADAS POR PJP4,, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PSN303 | REVISON DE UNIDAD |  |  | CAMBIO DE CAJA DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-04 | MECANICO 1 | PSN302 | HABILITADO DE MOTOR |  |  | INSTALACION DE ALTERNAOOR, BANDA MICRO V, MIRILLA DE ACEITE, MANGUERA DE RADIADOR, VALVULA DE 1", SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE Y 15 LTS DE ANTICONGELANTE | 50
2026-03-04 | MECANICO 2 | PSN190 | REVISION DE MOTOR |  |  | RETIRO DE TOMA DE FUERZA ENCONRANDO FLECHA Y BALERO DAÑADOS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-04 | MECANICO 2 | PC162 | INSTALACION DE BANDAS C-225 A UNIDAD |  |  | COLOCACION DE 3 BANDAS NUEVAS C-225 PROPORCIONADAS POR PJP4, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-04 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 2 | PSN190 | INSTALACION DE TONA DE FUERZA REPARADA |  |  | SE LE INSTALO 1 BALERO PILOTO NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE AL MOTOR | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PS569 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PPB264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-04 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN294 | RETIRO DE VALVULA DE BY-PASS |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN261 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN281 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN397 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN14 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN8 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-04 | MECANICO 4 | PSN6 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-04 | SOLDADURA | PSN291 | APOYO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-03-04 | SOLDADURA | PSN291 | APOYO EN COLOCACION DE PROTECCION A TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-04 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO EN RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-04 | SOLDADURA | PSN190 | APOYO A MECANICO EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-05 | ELECTRICO | PS498 | SUMINISTRO DE ACEITE DE HIDRAULICO A UNIDAD HLU |  |  | SE AGREGARON 400 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | ELECTRICO | PS498 | INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL A UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-03-05 | ELECTRICO | PSN303 | AJUSTE DE SENSORES DE PROXIMIDAD |  |  |  | 100
2026-03-05 | ELECTRICO | PSN302 | ADAPTACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD A UNIDAD ICI |  |  |  | 100
2026-03-05 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-05 | INSTRUMENTOS | PA175 | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO |  |  |  | 100
2026-03-05 | INSTRUMENTOS | PA175 | TENDIDO DE LINEA DE 2 7/8" PARA INTERCONEXION DE TV-01 |  |  |  | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BAYONETA DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA PROPORCIONADA POR PJP4 SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, UNIDAD OPERA CON 2 BANDAS CORTAS | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | PS319 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE MOTOR |  |  | INSTALACION DE BAYONETA A MOTOR, COLOCACION DE TAPON A MOTOR, COLOCACION DE MARCHA RECUPERADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-05 | MECANICO 1 | PS339 | RECUPERACION DE MARCHA |  |  | SE INSTALANDO EN PSN302 | 100
2026-03-05 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-05 | MECANICO 2 | PSN222 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | MECANICO 2 | PSN224 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-05 | MECANICO 2 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | BAJAS RPM, SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 2 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 3 | PS498 | APOYO EN SUMINISTRO DE ACEITE DE HIDRAULICO A UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-03-05 | MECANICO 3 | PPB162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 3 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | MECANICO 3 | PS662 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE PATIN | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PSN36 | REVISION DE MOTOR |  |  | TOMA DE FUERZA SE ENCUENTRA GOLPEANDO EN EXCESO, REQUIERE INSTALACION DE CONTRAPESOS, LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-05 | MECANICO 4 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-05 | MONTAJE | PA175 | DESCARGA DE COMPONENTES DE TV |  |  |  | 100
2026-03-05 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TAMBORES CON ACEITE HIDRAULICO A MECANICOS |  |  |  | 100
2026-03-05 | MONTAJE | PSN291 | RETIRO DE POSTE DE APARTARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-05 | MONTAJE | PA175 | INSTALACION DE POSTE DE APARTARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-05 | SOLDADURA | PSN72 | COLOCACION DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-05 | SOLDADURA | PA175 | TOMA DE MEDIDAS PARA FABRICACION DE GUARDAGANADOS |  |  |  | 100
2026-03-05 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE GUARDAGANADO PARA PA175 |  |  |  | 10
2026-03-06 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-06 | ELECTRICO | BSNI | REMPLAZO DE CONTACTOS DAÑADO EN INTERRUPTOR PRINCIPAL NEMA 5 EN CCM |  |  |  | 100
2026-03-06 | ELECTRICO | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-06 | INSTRUMENTOS | PA175 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" |  |  |  | 100
2026-03-06 | INSTRUMENTOS | PA175 | COLOCACION DE ESPARRAGOS A BARANDAL EN TV |  |  |  | 100
2026-03-06 | INSTRUMENTOS | PA175 | INSTALACION DE VARILLAS, CABLE Y CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA DE TV |  |  |  | 100
2026-03-06 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-06 | MECANICO 1 | PS118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-06 | MECANICO 1 | PS110D | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-06 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 7 LTS DE ACEITE, LIMPIEZA DE PATIN | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 3 | PS515 | REVISION DE MOTOR |  |  | DAÑO EN RADIADOR Y BOMBA DE AGUA, REQUIEREN REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-06 | MECANICO 3 | PPB162 | RETIRO DE MARCHA DE MCI VORTEC V6 |  |  |  | 100
2026-03-06 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, RETIRO DE BOMBA HIDRAULICA PARA PRUEBAS, PERO QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN FISICO DE PRESION DE ACEITE | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN24 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ACEITE Y 4 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 3 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 1 LTS DE ENGRANES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN209 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN209 | REVISION DE MOTOR |  |  | REMPLAZO DE FISICO DE TEMPERATURA POR DAÑO POR UNO RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 4 LTS DE ACEITE Y 3 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-06 | MECANICO 4 | PSN269 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 2 LTS DE ACEITE Y 2 LTS DE ENGRANES | 100
2026-03-06 | SOLDADURA | PA175 | FABRICACION DE MEDIAS CAÑAS PARA TV |  |  |  | 100
2026-03-06 | SOLDADURA | PSN145 | FABRICACION Y COLOCACION DE GRAPA DE 2"Ø EN PUNTO DE FUGA |  |  |  | 100
2026-03-06 | SOLDADURA | PA175 | HABILITADO DE POSTES PARA PORTONES DE ACCESO AL AREA |  |  |  | 20
2026-03-07 | MECANICO 2 | PSN 302 | HABILITADO DE MCI |  |  | INSPECCION DE NIVELES OK,PRUEBAS DE ARRANQUE ENCONTRANDO MOTOR DE ARRANQUE DAÑADO SE REMPLAZA POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN ,SE VERIFICA PRESENCIA DE CHISPA EN BOBINA OK,AJUSTE DE POSICION DE DISTRIBUIDOR,ACOPLAMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA,POSIBLE FALLO EN GOBERNADOR DE GAS PENDIENTE CONTINUAR CON SU RESTABLECIMIENTO | 50
2026-03-07 | MECANICO 2 | PSN 303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE CHECAN NIVELES OK,NO PRESENTA FALLO APARENTE | 100
2026-03-07 | MECANICO 2 | PPB 163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRO CON RESET MURPHYACTIVADO,POSIBLE PARO POR CHAROLA DE ESTOPERO ECOLOGICO | 100
2026-03-07 | MECANICO 2 | PS 458 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE CHECAN NIVELES OK,NO PRESENTA FALLO APARENTE | 100
2026-03-07 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE FISICO DE PRESION DE ACEITE |  |  | SE RECUPERA FISICO DE PRESION DE ACEITE Y MOTOR DE ARTRANQUE PARA PS 498 | 100
2026-03-07 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR ALTA TEMPERATURA VA REQUERIR LAVADO DE RADIADOR,NIVELES DE ACEITE OK,SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE SIN ÉXITO SE ENCUENTRA BALERO PILOTO DAÑADO QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 50
2026-03-07 | MECANICO 4 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE 140, SE INSPECIONAN BANDAS DE ALTERNADOR SE OPERA COMPLETO (PROGRAMAR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA ) | 100
2026-03-07 | MECANICO 4 | PSN 252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ACEITE SAE 50,LIMPIEZA DE BUJIAS OPERA SOLO MCI | 100
2026-03-07 | MECANICO 4 | PS 594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | BANDAS C-125 DAÑADAS,SE COLOCAN 2 PIEZAS RECUPERADAS SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-03-07 | MECANICO 4 | PS 662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR TEMPERATURA,SE INSPECCIONAN NIVELES DE ACEITE OK,SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE OPERANDO NORMAL,SE DETECTA FUGA DE ANTICONGELANTE EN RADIADOR SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | PSN 261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL, SE PONE FUERA DE OPERACIÓN, SE INSPECCIONN NIVELES DE MOTOR, SEENCUENTRAN BIEN SE VERIFICA BANDA DE ALTERNADOR BIEN Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION DE NIVEL DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN SE INSPECCION NIVEL Y SE AGREGA UN LITRO DE ACEIE SAE 50, QUEDA CON NIVEL OPTIMO Y EN CONDICIONES OPERATIVAS | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | PSN 334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL, SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE OPERA COMPLETO MOTR Y UNIDAD | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | POZO SLEDAD 458 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, NIVEES OK, SE TENSA BANDA DE ALTERNDOR, SE INSPECCION VOLTAJE DE ALTERNADOR CON VARIACION ENTRE 14.0V A 12.7V, SE ENCONTRO CON PARO DE EMERGENCIA POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | POZO SLEDAD 539 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES Y SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50, SE LIMPUIAN BUJIA, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE REQUIERE PROGRAMAR CAMBIO DE BALERO PILOTO, SE OPERA COMPLETO. | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | POZO SLEDAD 547 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | NIVELES OK, SE INSPECCIONA TABLERO DE CONTROL ENCONTRANDO FALSO CONTACTO EN TARJETA DE DISPLEY DE TABLERO DE CONTROL, NO MANDABA SEÑAL DE IMAGEN, SE LIMPIA TARJETA, SE BORRAN ALARMAS, SE OPERA CMPLETO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | POZO SOLEDAD 703 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR BAJA PRESION DE ACEITE, SE AGREGAN 9 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE INSPECCIONA ANTICONGELANTE, SE OPERA COMPLETO. | 100
2026-03-08 | MECANICO 4 | POZO SOLEDAD 662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MOTOR, SE ENCUENTRA RADIADOR DAÑADO, SE REALIZA REPARACION DE CELDA DE RADIADOR, SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-03-09 | ELECTRICO | BSNI | INSPECCION DE CONTACTOS DE CONTACTOR NEMA 5 EN CCM DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-03-09 | ELECTRICO | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL |  |  |  | 100
2026-03-09 | ELECTRICO | PS498 | INSTALACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD |  |  | PENDIENTE CALIBRACION Y PRUEBAS OPERATIVAS | 80
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | PSN72 | INSTALACION DE TUBING DE 1/4 RECUPERADO PARA ALIMENTACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | PSN72 | LUBRICACION DE VALVULAS DE ARBOL DE POZO |  |  | SOLICITUD DEL CLIENTE | 100
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-305 |  |  |  | 100
2026-03-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-305 |  |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIEVELES A MCI | 3 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 | 4 | LIMPIEZA DE 3 BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 3 |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA DE PSN313, SE AGREGARON 10 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSTALACION DE DIAFRAGMA RECUPERADO DE ALMACEN OPS, PRUEBA DE ARRANQUE CON BAJA PRESION DE ACEITE, AJUSTE DE POSICION DE DISTRIBUIDOR, CAMBIO DE FISICO DE PRESION DE ACEITE RECUPERADO, PRESENTANDO 50 PSI, BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, UNIDAD OPERA SOLO CON 2 BANDAS C-112, REQUIERE CAMBIO DE RADIADOR POR FUGA EN BASE INFERIOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 | 3 | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 2 | PSN2930 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 2 | PSN118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 3 | PS458 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, CORRECCION DE FALSO EN TERMINAL DE ALTERNADOR, REVISION DE VOLTAJE 14.2 V, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 3 | PS547 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSPECCION DE PANEL DE CONTROL, ENCONTRANDO PARO POR OPERADOR, RESETEO DE PANEL, INSPECCION DE CABLEADO ELECTRICO, AJUSTE DE CONECTORES DE TABLERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE FISICO DE PRESION DE ACEITE POR UNO RECUPERADO, AJUSTE DE TERMINAL DE RESET POSITIVA, SE PONE A TIEMPO, MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR DAÑADA, REMPLAZO POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 | 2 |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | DAÑO EN BUJIAS, REMPLAZO DE 2 BUJIAS RECUPERADAS, REQUIERE REMPLAZO DE BUJIAS POR DESGASTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN397 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE EPM DE 1.0 A 1.3, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 | 3 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-09 | MONTAJE | BSII | COLOCACION DE AISLAMIENTO MECANICO 6"-150 Y 8"-150 |  |  | RETIRO DE TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE TANQUE, RETIRO DE CARRETE Y VALVULA VPV, APOYO A UPV FORSIS, DRENADO DE TV, QUEDATERMINADA LA APERTURA DE TV | 100
2026-03-10 | ELECTRICO | PS498 | CALIBRACION DE SENSORES SUPERIOR E INFERIOR |  |  | CAMBIO DE BOBINA DE 12 VCD BY PASS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y AJUSTE DE CARRERA EN TABKERO DE CONTROL DE UNIDAD HLU, QUEDA OPERANDO | 100
2026-03-10 | ELECTRICO | BPB | INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE OPERADOR |  |  | REQUIERE MANTENIMIENTO | 100
2026-03-10 | ELECTRICO | MPS509 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-03-10 | ELECTRICO | MPS509 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-10 | ELECTRICO | MPS539 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-03-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A PSV-101 |  |  |  | 100
2026-03-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A PSV-101 |  |  |  | 100
2026-03-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A PSV-105A |  |  |  | 100
2026-03-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A PSV-105A |  |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS, INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | FUERA DE OPERACIÓN POR BAJA PRESION DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 1 | PS4 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSPECCION DE CAJA DE CONTROL, NO PRESENTA PARO AUTOMATICO, AJUSTE DE POSICION DE SENSOR INFERIOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 3 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-10 | MECANICO 2 | PSN272 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-10 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 2 | PC164 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SOLO TRABAJA CON 2 BANDAS C-144 | 100
2026-03-10 | MECANICO 2 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | RESTABLECIMIENTO POR BAJAS RPM, LIMPIEIZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE DETECTA POLEA DE CIGÜEÑAL DAÑADA, SE COLOCA UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, REGULACION DE PRESION DE CAUDAL DE BOMBA, APOYO A ELEC EN PRUEBAS DE OPERACIÓN DE PISTON, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PS458 | REVISION DE MOTOR |  |  | RADIADOR Y VENTILADOR DAÑADOS, REQUIEREN REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | RADIADOR PRESENTA POROSIDAD, POZO INTERMITENTE, OPPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PS547 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 | 3 | TENSION DE BANDAS DE UBM, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 4 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR REMPLAZO DE BALERO PILOTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 4 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-10 | MECANICO 4 | PSN209 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR REMPLAZO DE BALERO PILOTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-10 | MECANICO 4 | PSN217 | REVISION DE MOTOR |  |  | APOYO POR REMPLAZO DE BALERO PILOTO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN MARCHA Y CUENTA CON PROTECCION | 100
2026-03-10 | MONTAJE | PSN36 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | REMPLAZO DE BALERO PILOTO POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJPE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-10 | MONTAJE | PSN217 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | REMPLAZO DE BALERO PILOTO POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJPE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-10 | MONTAJE | PSN209 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | REMPLAZO DE BALERO PILOTO POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJPE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-10 | MONTAJE | PSN281 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | REMPLAZO DE BALERO PILOTO POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJPE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-10 | SOLDADURA | PSN36 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-10 | SOLDADURA | PSN217 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-10 | SOLDADURA | PSN209 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-10 | SOLDADURA | PSN281 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-10 | SOLDADURA | MPSN207 | HABILITADO DE MATERIAL PARA PROTECCIONES DE CONTROLADOR DE CICLOS DE TRINEO DE BN |  |  |  | 100
2026-03-11 | ELECTRICO | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO |  |  | INSTALACION DE 4 BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y 4 LTS DE ACEITE SAE-50, MANTTO A BOBINA Y MARCHA Y PRUEBAS DE ARRANQUE, PENDIENTE PRUEBAS CN SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 60
2026-03-11 | ELECTRICO | PA175 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  | APLICACIÓN DE GRASA DIELÉCTRICA Y MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 1°= 1.37 OHMS, 2°=1.47 OHMS, 3°=1.29 OHMS Y 4°=1.36 OHMS. | 100
2026-03-11 | ELECTRICO | PA175 | INSPECCION A SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  | APLICACIÓN DE GRASA DIELÉCTRICA Y MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALOR 196 OHMS FUERA DE NORMA. NOTA: SE RECOMIENDA COLOCAR ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA ADICIONAL O AGREGAR COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO CON POZO VISITA. | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA A VALVULA CHECK DE FILTRO DE UPV |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | BARRIDO DE LINEA EN PAQUETE DE REGULACION DE GAS |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE PRESION SALIDA DE GAS A QUEMADOR PCV-104 |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-104 |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-101 |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-105 |  |  |  | 100
2026-03-11 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, INSPECCION DE CAJA DE CONTROL NO PRESENTA PARO AUTOMATICO, SE MONITOREA FUNCIONAMIENTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 1 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 1 | PS594 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 1 | PS626 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 1 | PS339 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PSN76 | LIMPIEZA DE PAQUETE MOTRIZ |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PC141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 | 3 | MOTOR CARBONIZA BUJIAS, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 2 | ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PS509 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PPB264 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BUJIAS SUCIAS, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN217 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR DAÑO, SE COLOCA UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4 CON APOYO DE SOLDADRA, LAVADO DE RADIADOR, PATIN Y MOTOR | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SE ENCONTRARON BANDAS CORTAS DAÑADAS, COLOCACION DE 3 BANDAS RECUPERADAS DE PSN207, LAVADO DE RADIADOR, PATIN Y MOTOR | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS POR SUCIEDAD, MOTOR MOJA BUJIAS 3,4,5,6, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN262 | REVISION DE MOTOR | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR MOTOR MOJA BUJIAS1,2,3,4 Y 5, SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE, MOTOR TIRA COMPRESION NO TIENE FUERZA SUFICIENTE POR DAÑO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-11 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-11 | MONTAJE | BSII | LIMPIEZA INTERNA DE TV-01 |  |  |  | 60
2026-03-12 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS549 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS549 | INSPECCION DE TIERRAS FISICA DE PARARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS549 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS549 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS529 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS DE TV-4 |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS529 | INSPECCION DE TIERRAS FISICA DE PARARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-12 | ELECTRICO | MPS529 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  |  |  | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  |  |  | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-106 |  |  |  | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-100 |  |  |  | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | INSPECCION A PILOTO DE QUEMADOR |  |  | SE ENCIENDE PILOTO DE QUEMADOR | 100
2026-03-12 | INSTRUMENTOS | PS119 | REVISION DE VALVULA MOTORA |  |  | SE ENCONTRO DAÑADO EL RESORTE, EL CUAL SE REMPLAZA POR UNO RECUPERADO DEL MISMO POZO YA QUE CONTABA CON UNA VALVULA FUERA DE OPERACIÓN EN LINEA DE PG, REMPLAZO DE DIAFRAGMA POR DAÑO, SE COLOCA UNO PROPORCIONADO POR OPS DE PS117, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 6 |  | SE AGREGO ACEITE, INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, NIVEL DE ACEITE HCO BIEN, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS631 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS653 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR DAÑO, SE COLOCA UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4 CON APOYO DE SOLDADRA, REDUCTOR DE VELOCIDAD PRESENTA FUGA POR FLECHA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | BUJIAS SUCIAS, SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA DE BUJIAS, 4 CALZADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REGULACION DE GAS, REQUIERE REGULADOR DE BAJA OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 2 | PSN76 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, REQUIERE REMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR POR DAÑO, 1 PAR DE BUJIAS POR DAÑO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 2 | PSN293 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 2 | PSN291 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 3 | PS458 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR Y VENTILADOR POR DAÑO, COLOCACION DE UN RADIADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4 Y VENTILADOR RECUPERADO DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, APOYO SOLDADRA EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 3 | PS515 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR POR DAÑO, COLOCACION DE UN RADIADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, APOYO SOLDADRA EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 3 | PS579 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR POR DAÑO, SE COLOCA UNA NUEVAS PROPORCIONADA POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LAVADO DE RADIADOR POR SUCIEDAD, VOLTAJE DE 15.2 SIN VARIACION, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO, REQUIERE REVISION DE GAS TR | 100
2026-03-12 | MECANICO 4 | PSN24 | REVISION DE MOTOR | 3 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS POR SUCIEDAD, MOTOR MOJA BUJIAS 1,2,3, MOTOR REQUIERE CAMBIO DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MECANICO 4 | PSN241 | REVISION DE MOTOR |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACION POR PASTAS DAÑADAS, POSIBLE DAÑO EN BALERO PILOTO | 100
2026-03-12 | MECANICO 4 | PC69 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 4 | PC146 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-12 | MECANICO 4 | PSN379 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BANDAS C-125 POR DAÑO, COLOCACION DE 3 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, SE RECORRE PATIN DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA DE REDUCTOR CON TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-12 | MONTAJE | BSII | LIMPIEZA INTERNA DE TV-01 |  |  |  | 100
2026-03-12 | SOLDADURA | PS458 | APOYO EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE RADIADOR POR REMPLAZO |  |  |  | 100
2026-03-12 | SOLDADURA | PS515 | APOYO EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE RADIADOR POR REMPLAZO |  |  |  | 100
2026-03-12 | SOLDADURA | PS636 | APOYO EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA POR REMPLAZO |  |  |  | 100
2026-03-12 | SOLDADURA | PSN241 | RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN289 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN289 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN296 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE PARRARAYOS |  |  | REQUIERE MANTENIMIENTO, AREA ENSOLVADA | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN296 | INSPECCION A TIERRAS FISCAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | PGA218 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | PGA218 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN207 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-13 | ELECTRICO | MPSN207 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-13 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-13 | INSTRUMENTOS | CBN MPSN31 A | REVISION DE SKID DE INYECCION |  |  | AJUSTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE PATIN, MANTTO A VALVULA DE RETENCION DE 1/4, AJUSTE DE EMBOLADAS, OPERA NORMAL | 100
2026-03-13 | INSTRUMENTOS | CBN MPSN31 B | REVISION DE SKID DE INYECCION |  |  | AJUSTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE PATIN, MANTTO A VALVULA DE RETENCION DE 1/4, AJUSTE DE EMBOLADAS, OPERA NORMAL | 100
2026-03-13 | INSTRUMENTOS | PSN207 | REVISION DE SKID DE INYECCION |  |  | SE ENCONTRO REDUCCION DAÑADA EN VALVULA DE INYECCION DE QUIMICO, COOLOCACION DE REDUCCION RECUPERADA, AJUSTE DE CONECTORES, LIMPIEZA DE VALVULA DE RETENCION, AJUSTE DE EMBOLADAS, OPERA NORMAL | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS628 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 1 | PS319 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | PSN76 | REMPLAZO DE MANGERA A RADIADOR | 3 |  | REMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR A RADIADOR POR DAÑO, SE COLOCA UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | PC69 | REVISION DE MOTOR |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, EN ESPERA DE DE AUTORIZACION | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | PC146 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | FALLA POR BAJA PRESION DE GAS, REGULACION DE GAS, REQUIERE REMPLAZO DE REGULADOR DE BAJA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCACION DE UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN PUENTE DE ALTERNADOR, NIVELES BIEN, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PS547 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PS569 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PS662 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PPB142 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y ENGRASE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-13 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PSN241 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO EN REPARACION DE TOMA DE FUERZA, SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE ENCONTRANDO DAÑO EN MARCHA, COLOCACION DE UNA RECUPERADA DE PSN263 RETIRANDO, PROTECCION DE MANERA MANUAL, MARCHA Y ALTERNADOR QUEDAN SIN PROTECCION, OPERA COMPLETO, LA MARCHA QUE SE TOMO FUE EN PSN263 YA CONTABA SIN PROTECCION | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 | 3 |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 | 4 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 2 |  | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 1 | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-13 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 | 2 |  | 100
2026-03-13 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE GENERADOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-03-13 | MONTAJE | PSN241 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | REMPLAZO DE BALERO PILOTO POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJPE, ENGRASE DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-03-13 | MONTAJE | PS549 | DESMONTAJE DE PAQUETE MOTRIZ Y MOTOR WEICHAI |  |  | SE VAN A ECSII | 100
2026-03-13 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE PAQUETE MOTRIZ Y MOTOR WEICHAI |  |  | TAMBIEN SE RESGUARDAN CARRETE Y VALVULA DE PRESION Y VACIO QUE PROVIENEN DE BSII | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PSN-06 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE PATIN DE PAQUETE MOTRIZ. | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PSN-08 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PSN-14 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | BSSN1 | RELLENO DE ACEITE A TRANSMISION DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | PRESENTA FUGA POR RETEN | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PSN-172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE AJUSTAN RPM DE MCI | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PCOY-146 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSPECCION DE VALVULA DE SEGURIDAD Y CALIBRACION DE LA MISMA | 100
2026-03-14 | MECANICO 2 | PCOY-69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSPECCION DE VALVULA DE SEGURIDAD Y CALIBRACION DE LA MISMA | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PPB-109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PPB-129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | INSPECCION DE COMPONENTES OK | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-692 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | SE RELIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-127 | RESTABLECIMIENTO DE UNIDAD |  |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL. | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-702 | APOYO A PONER EN OPERACIÓN POR INTERMITENCIA DE POZO |  |  | POZO INTERMITENTE | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PS-703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-14 | MECANICO 3 | PSN-377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | BSSN1 | RELLENO DE ACEITE A TRANSMISION DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | FUGA POR RETEN DE FLECHA | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PS-1019 | INSPECCION DE MCI POR FALLO |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA. | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PS-127 | RESTABLECIMIENTO DE UBM |  |  | SE CORRIJE FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE SENSOR DE POSICION | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | ECSII | SE RECUPERA BOMBA DE AGUA A MCI ARROW |  |  | PARA INSTALAR EN PS-1019 | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PS-1019 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA RECUPERADO DE ECSII. | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PS-691 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS A MCI | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PSN-303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR ALTA TEMPERATURA, PORGRAMAR LIMPIEZA | 100
2026-03-15 | MECANICO 2 | PS-579 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS A MCI. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PPB-162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO SE DES HABILITO Y SE PONE EN OPERACIÓN. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PPB-163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, REACOMODO DE BANDA DEL ALTERNADOR. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PS-127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR NUEVO DE OPS | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PSN-303 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LAVADO DE RADIADOR POR VERIFICAR ALTA TEMPERATURA. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PS-694 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PS-678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA EN ARNES DE MCI, AJUSTE DE BANDAS A UBM. | 100
2026-03-16 | MECANICO 3 | PGA-368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE VERICO ALTA TEMPERATURA, SE AJUSTAN BANDAS CORTAS DE UBM. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | BSSN1 | RELLENO DE ACEITE A TRANSMISION DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  | PRESENTA FUGA POR RETEN | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-241 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS 3,4 Y 6. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PCOY-69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN PRESENTAR FALLO | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PCOY-162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | OPERANDO NORMAL. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-352 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS 3,4 Y 6 A MCI | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-232 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZO AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PSN-291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS A MCI. | 100
2026-03-16 | MECANICO 2 | PCOY-125 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN PRESENTAR FALLO | 100
2026-03-17 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-17 | ELECTRICO | BSNI | MEDICION DE PARAMETROS DE OPERACIÓN DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-03-17 | ELECTRICO | BSI | RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | SE CAMBIO 1 ESLABON FUSIBLE EN 01 CANILLA | 100
2026-03-17 | ELECTRICO | MPSN301 | INSPECCION DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-17 | ELECTRICO | MPSN301 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-17 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-17 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-203 |  |  |  | 100
2026-03-17 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-202 |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA POR SUCIEDAD, INSPECCION DE NIVELES ENCONTRANDOSE BIEN, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS774 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS SE ENCONTRARON CALZADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PSN306 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  | 6 | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS696 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS652 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 1 | PS662 | REVISION DE MOTOR |  |  | RADIADOR PRESENTA FUGA, REQUIERE REMPLAZO, INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PSN172 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PSN151 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PC69 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PC125 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 2 | PC141 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS547 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCACION DE UNO PROPORCIONADO POR OPS Y COLOCACION DE BANDA DE ALTERNADOR PROPORCIONADA POR OPS, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS505 | RECUPERACION DE ACEITE HIDRAULICO PARA PPB162 |  |  | SE RECUPERARON 50 LITROS DE ACEITE HCO | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PPB162 | SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  | SE AGREGARON 50 LTS DE ACEITE HCO, SE CONECTA PARO DE EMERGENCIA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS701 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 3 | PS703 | REVISION DE MOTOR | 4 |  | SE DETECTA MARCHA DAÑADA SE RETIRA PROTECCIÓN MANUALMENTE Y SE CAMBIA SE INSTALA UNA MARCHA RECUPERADA DE PPB286, QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN MARCHA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRÓ OPERANDO SOLO MOTOR, INSPECCIÓN DE NIVEL DE HIDRÁULICO, SE SUMINISTRAN 100 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO RECUPERADO DE PAQUETE MOTRIZ RETIRADO DE PSN271 QUE ESTA A RESGUARDO EN ALMACÉN OPS, SE REALIZA CAMBIO DE REGULADOR DE GAS DE TR, 1 PIEZA NUEVA SUMINISTRADO POR OPS, SE REALIZAN PRUEBAS DE UNIDAD QUEDANDO OPERANDO COMPLETO, DEPOSITO DE HIDRÁULICO QUEDA EN UN 50% | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-17 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-17 | SOLDADURA | PA67 | HABILITADO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTON DE ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | REVISION DE LUMINARIA PERIMETRAL Y LUMINARIA DE COBERTIZO EN CUARTO DE BOMBAS |  |  | ESTAN DAÑADOS 2 REFLECTORES | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE LLEGADA |  |  |  | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE PRODUCCION GENERAL |  |  |  | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR VERTICAL |  |  |  | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE PARARRAYOS |  |  |  | 100
2026-03-18 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-302 |  |  |  | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-301 |  |  |  | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL PCV-101 |  |  |  | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-101 |  |  |  | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A PILOTO DE QUEMADOR ELEVADO |  |  | LIMPIEZA DE TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | [5 empty] | 100
2026-03-18 | INSTRUMENTOS | [5 empty] | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, DRENADO DE SEPARADOR POR QUE SE ENCONTRO INUNDADO, OPERA COIMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | DRENADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCACION DE UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS636 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA CAMBIO POR 1 RADIADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, CON APOYO DE CUADRILLA DE SOLDADURA PARA RETIRAR PROTECCIÓN, SE SUMINISTRAN 15 LTRS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LAVADO DE RADIADOR, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE UNIDAD HIDRAULICA PARA SU LIMPIEZA, | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECIONA SISTEMA ELÉCTRICO SIN FALLO APARENTE, REVISION DE VOLTAJE 14.9 A 15.9, SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA PRESENTA LIGERO CABECEO, SE MONITOREA EN SITIO DURANTE UNA HORA NO PRESENTA FALLO QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN222 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN222 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 2 | PSN202 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR | 2 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 3 | PS539 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA DE PS703, SE RETIRO PROTECCION DE MANERA MANUAL, OPERA COMPLETO, QUEDA MARCHA SIN PROTECCION | 100
2026-03-18 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE | 100
2026-03-18 | MECANICO 3 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 3 | PS498 | HABILITADO DE MOTOR |  |  | SE INSTALA UN MOTOR CON NÚMERO DE SERIE: 570009615H18 SE INSTALA ALTERNADOR, BANDA DE ALTERNADOR, MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR, MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR, FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE, MARCHA, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, SE MONTA BOMBA HIDRÁULICA SE REACOMODA ESCAPE, SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS DANDO NEGATIVA A LA PRUEBA. | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PC162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PC164 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PSN375 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PSN289 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SE INSPECCIÓN BOMBA DE AGUA CON CABECEO CONSIDERABLE SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-18 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE DE PRESION DE GAS TR DESDE VALVULA REGULADORA DE ALTA, AJUTSE DE EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-18 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | 5 TAMBORES DE QUIMICO CRONOX | 100
2026-03-18 | MONTAJE | GDO MODI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE AGREGARON 2 TAMBORES A SKID | 100
2026-03-18 | MONTAJE | OLD MODI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE AGREGARON 3 TAMBORES A SKID | 100
2026-03-18 | MONTAJE | ALMACEN OPS | DESMONTAJE Y CARGA DE MOTOR VORTEC V8 |  |  | TAMBIEN SE DESCARGARON 5 TAMBORES VACIOS DE CRONOX | 100
2026-03-18 | MONTAJE | PS498 | CAMBIO DE MOTOR VORTEC A UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-03-18 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE PORTON DE ACCESO A PA175 |  |  |  | 100
2026-03-18 | SOLDADURA | PS108 | APOYO EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-03-19 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-03-19 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE TV-2 |  |  |  | 100
2026-03-19 | ELECTRICO | MODIV | MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  | 100
2026-03-19 | ELECTRICO | MPSN176 | INSPECCION A TIERRAS FISICAS EN CABEZAL DE PRODUCCION GENERAL |  |  |  | 100
2026-03-19 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-19 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  |  |  | 100
2026-03-19 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-03-19 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-03-19 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-101 |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE 1 BUJIA CALZADA, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | FALSO ELECTRICO EN RESET, SE CORRIGE FALSO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS691 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y MANGUERA DE GAS Y REGULADOR DE BAJA POR PRESENCIA DE HIDROCARBURO, BANDAS C-118 DAÑADAS REQUIEREMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE MOTOR |  |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR Y CAJA DE CONTROL, INSTALACION DE TARJETA PARA ELECTROVALVULAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS656 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 1 | PS626 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | BANDAS C-112 DAÑADAS REQUIEREN REMPLAZO, MOTOR PRESENTA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PC161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PC161 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PC125 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 3 | PPB162 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-03-19 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-19 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE RETIRAN LAS BUJÍAS SE INSPECCIONAN ENCONTRANDO NORMAL, SE PONE A TIEMPO MOTOR Y SE LIMPIA DIAFRAGMA, MANTENIMIENTO A ELECTROVÁLVULA SE ENCONTRABA SULFATADA, SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS, QUEDA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-03-19 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA PSN379 |  |  |  | 100
2026-03-19 | MECANICO 4 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | RETIRO DE BANDA C-144 DAÑADA, QJUEDA OPERA SOLO CON 2 BANDAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MECANICO 4 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, RADIADOR NO CUENTA CON TAPON, REQUIERE TAPON | 100
2026-03-19 | MECANICO 4 | PSN379 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCACION DE UNA RECUPERADA, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MONTAJE | PSN262 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-03-19 | MONTAJE | ALMACEN OPS | DESCARGA DE DOS MOTORES Y TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |  | 100
2026-03-19 | MONTAJE | PSN223 | RETIRO DE MOTOR VORTEC V8 |  |  |  | 100
2026-03-19 | MONTAJE | PGA398 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MOTOR P-6199 CLC Y COLOCACION DE MOTOR VORTEC V8 5.7L0009611AH18 PROVIENE DE PSN223, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA A 1.7 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-19 | MONTAJE | PSN287 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-03-19 | MONTAJE | PSN249 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-03-19 | SOLDADURA | PA175 | FABRICACION DE PORTON DE ACCESO A MP |  |  |  | 80
2026-03-19 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-19 | SOLDADURA | PSN225 | RETIRO DE ANCLAS DE JAULA DE PAQUETE MOTRIZ |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PS127 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PPB163 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PPB162 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PPB161 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PS498 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PS418 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-20 | ELECTRICO | PS547 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | MODII | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-201 |  |  |  | 100
2026-03-20 | INSTRUMENTOS | MODII | MANTENIMIENTO A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-202 |  |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMIPIEZA DE 3 BUJIAS | 100
2026-03-20 | MECANICO 1 | PS708 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR FALSO CONTACTO EN PUENTE DE ALTERNADOR, SE CORRIGE FALSO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PSN190 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PSN186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, DRENADO DE SEPARADOR POR QUE SE ENCONTRO INUNDADO, OPERA COIMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8
2026-03-20 | MECANICO 3 | PS127 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRÓ FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE DAÑADO, SE CAMBIA Y SE INSTALA UNO RECUPERADO DE ECSII, SE REALIZAN PRUEBAS A FÍSICO DE PRESIÓN, MOTOR PRESENTA UNA PRESIÓN 50 PSI EN CARRERA DESENDENTE Y EN ASCENDENTE BAJA A 25 PSI, SE DEJA PARO DE EMERGENCIA A 10 PSI, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-03-20 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-20 | MECANICO 3 | PS701 | LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR |  |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 3 | PPB161 | CAMBIO DE EMBOLADAS A MOTOR |  |  | CAMBIO DE EPM, QUEDA OPERANDO A 1.3 | 100
2026-03-20 | MECANICO 3 | PPB162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN24 | REVISION DE MOTOR | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, PRUEBA DE ARRANQUE ENVIANDO FALLA EN ESCAPE TAPADO DE PLLIN, SE REALIZA PERFORACION PARA LIBERACION DE ESCAPE, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN249 | REVISION DE MOTOR | 9 |  | ARREGLO EN TR, COLOCACION DE 1 REGULADOR RECUPERADO, AJUSTE DE MANGUERA, MANDA FALLO EN PRESION DE GAS TR, SE REALIZA CAMBIO DE ALIMENTACION A PSN269, SE ENCONTRO CAJA DE ENGRANES SIN ACEUTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PGA398 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRÓ OPERANDO A 2.0 EPM SE PONE FUERA DE OPERACIÓN , CAMBIO DE CONEXIÓN CÓNICA DE GAS TR, SE AJUSTA RELACIÓN DE GAS Y ACELERACIÓN SE AJUSTA A 1.5 EPM, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN261 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR CONSUMIDOR | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | INSTALACION DE MARCHA RETIRADA DE PSN262 MARCHA DAÑADA, MOTOR MOJA BUJIA 2,3,4,5, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | FALLO EN CILINDRO 2 Y, SE CORRIGE FALLA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-20 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | BLQ-SOL-SUR | RECORRIDO DEL AREA |  |  | SE VISITAN POZOS SOLEDAD 702,701,579,418,519,509.515,537,458,507.569,130, PPB129, 142,161, 162,163 OPERANDO NORMAL | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSPECCION DE NIVELES OK, INSPECCION DE VOLTAJE 14.7 TEMP.80 C, PRESION DE ACEITE PRESENTA VARIACION BAJA A 20 PSI. | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | PS547 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE ENCONTRO PANEL APAGADO SE DETECTA FALLO EN ARNES DE TARJETA PRINCIPAL SE CORRIGE FALTO CONTACTO, SE AGREGA 4 ACEITE SAE 50 | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONA NIVELES ACEITE Y ANTICONGELANTE OK, LIMPIEZA DE BUJIAS, SE CHECA VOLTAJE PRESENTA VARIACION DE 12.9 A 11.5 NECESITA REMPLAZAR EL ALTERNADOR, TIENE PROTECCION MOTOR VORTEK. QUEDA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | SE INSPECCIONA NIVELES ACEITE BAJO NIVEL SE AGREGAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCION COMPONENTES SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-03-21 | MECANICO 3 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA INSPECCION SE DETECTA FALLO ELECTRICO EN CABLEADO, SE CORRIGE SE INSPECCIONA NIVELES TODO OK, OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE ENCONTRO MOTOR Y BOMBA CENTRIFUGA F/OP. SE REALIZA RELLENPO DE ACEITE 1 LTS. Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL PATIN. | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRO UNIDA F/OP. SE INSPECCION SE DETECTA BOMBA DE AGUA DAÑADA SE REQUIERE REMPLAZO. | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONA NIVELES DE ACEITE Y REFRIGERANTE OK,SE VERIFICA COMPONENTE, CABLEADO ENCONTRANDO TODO NORMAL SE RESTABLECE SE REGULA GAS TR. SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA INSPECCION DE NIVELES ENCONTRANO TODO NORMAL PRESENTA AUMENTO DE TEMPERATURA SE DEJA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONA NIVELES ENCONTRANDO BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE SE DETECTA FUGA EN BOMBA DE AGUA SE REQUIERE REMPLAZAR QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-22 | MECANICO 3 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE INSPECCIONA NIVELES SE AGREGAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS SE CHECA VOLTAJE VARIA DE 15.2 A 14.8 SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS671 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PSN303 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PSN302 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS574 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS339 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS141 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS123 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-23 | ELECTRICO | PS116 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-23 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-23 | INSTRUMENTOS | PSN358 | APERTURA DE VALVULA DE COMPUERTA TR |  |  |  | 100
2026-03-23 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-100 |  |  |  | 100
2026-03-23 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-100 |  |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS626 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRÓ CON BAJO NIVEL DE ACEITE, MOTOR PRESENTA FUGA CONSIDERABLE POR RETEN TRASERO, SE INSPECCIONAN BANDAS DE TRANSMISIÓN, TIENE 2 BANDAS C-112 DAÑADAS, REQUIEREN CAMBIO. SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | REMPLAZO DE BANDAS C-125, SE COLOCAN 3 PIEZAS NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS796 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 1 | PS626 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 4 |  | APOYO POR REMPLAZO DE MOTOR, OPERA SOLO CON 1 BANDA C-112 REQUIERE NSTALACION, OPERA A 1.1 EPM, COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA PC162 |  |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INTERVENCION DE POZO POR PERSONAL DE PRODUCCION DE OPS, SE RESTABLECE Y OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | REMPLAZO DE BOM BA DE AGUA, SE COLOCA UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE REUTILIZA ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PSN190 | REVISION DE MOTOR |  |  | ALTERNADOR PRESENTA VARIACION DE VOLTAJE, REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO DE PC164, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PC164 | RETIRO DE ALTERNADOR PARA REMPLAZO EN PSN190 |  |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 2 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PPB208 | RECUPERACION DE BANDAS C-112 |  |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PS515 | REVISION DE MOTOR | 4 |  | SE ENCONTRÓ CON BANDAS CORTAS DAÑADAS, SE REALIZA EL REEMPLAZO DE BANDAS C-112 PROCEDENTE DE PPPB208, SE ALINEAN Y INTENSAN, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-23 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN24 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE CAMBIAN 6 BUJÍAS, SE LIMPIA DIAFRAGMA, BOMBA DE AGUA DAÑADA, INSPECCIÓN DE BANDAS C-125 SE ENCUENTRAN CON UN 20% DE VIDA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN46 | CAMBIO DE GAS TR A GAS BN |  |  | RETIRO DE VALVULA REGULADORE DE TR Y SE COLOCA SEPARADOR PARA REGULAR PRESION DE BN, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE MOTOR, ESTA MOJANDO LAS 6 BUJIAS, AJUSTE DE EPM DE 2.0 A 1.3 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | MOTOR MOJA BUJIAS 2,3 Y 6,, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CAMBIO DE ALTERNADOR, SE COLOCA 1 PIEZA RECUPERADA DE ALMACÉN OPS, SE INSPECCIÓNA VOLTAJE 17.3 VOLTS, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | PENDIENTE INSTALACION DE PROTECCION DE TF Y MARCHA | 100
2026-03-23 | MECANICO 4 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCANDO UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANGTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-23 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE POSTES PARA PORTON DE PA175 |  |  |  | 100
2026-03-23 | MONTAJE | PA175 | DESCARGA Y COLOCACION DE POSTES PARA PORTON |  |  |  | 100
2026-03-23 | MONTAJE | PSN301 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  | SE VA A PS626 | 100
2026-03-23 | MONTAJE | PS626 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW |  |  | SE RETIRA MOTOR ARROW Y SE INSTALA MOTOR PROVENIENTE DE PSN301 | 100
2026-03-23 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR ARROW |  |  | PROVIENE DE PS626 | 100
2026-03-23 | SOLDADURA | PA175 | HABILITADO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTON DE ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 50
2026-03-24 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | MPGA204 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 18 CM, BOMBA NO ESTA EN FUNCION | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | MPSN269 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 42 CM, BOMBA OPERA A 1.2 EPM | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | MPGA218 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 28 CM, BOMBA OPERA A 0.75 EPM, PRESENTA LIGERA FUGA | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | MPSN207 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 50 CM, FUERA DE OPERACIÓN POR FUGA | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | MPSN241 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 23.5 CM, BOMBA OPERA A 2.0 EPM, PRESENTA LIGERA FUGA Y CONDENSADO EN CHAROLA ECOLOGICA | 100
2026-03-24 | ELECTRICO | TDE PSN31 | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  | NIVEL DE DEPOSITO 40 CM, BOMBA OPERA A 2.0 EPM, PRESENTA LIGERA FUGA, SISTEMA DE PUESTAA TIERRA OK | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  |  |  | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE GAS |  |  | REMPLAZO DE REGULADOR POR UNO PROPORCIONADO POR OPS POR DAÑO, OPERA NORMAL | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | ECSII | ENCENDIDO DE PILOTO DE QUEMADOR ELEVADO |  |  |  | 100
2026-03-24 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS693H | RECUPERACION DE BANDAS C-112 PARA PS626 |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS626 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | INSTALACION DE 2 BANDAS C-112 RECUPERADAS DE PS693H, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS339 | REVISION DE MOTOR |  |  | INSPECCION, QUEDANDO FUERA DE OPERACIÓN POR BANDA MICRO V DAÑADA | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS107 | RECUPERACION DE POLEAS LOCAS Y BANDA MICRO V PARA PS339 Y PPB161 |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 2 |  | REMPLAZO DE POLEA LOCA Y BANDA MICRO V POR PIEZAS RECUPERADAS DE PS107, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS674 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS694 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 1 | PS574 | REVISION DE MOTOR |  |  | DAÑO EN BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE REMPLAZO, NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO BAJO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-24 | MECANICO 2 | PC186 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 2 | PSN190 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | AJUSTE DE EPM DE 0.8 A 1.0, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA PRESENTA LIGERO CABECEO EN BOMBA DE AGUA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 2 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LAVADO DE RADIADOR, CORRECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | REMPLAZO DE POLEA LOCA Y BANDA MICRO V POR PIEZAS RECUPERADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS547 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LAVADO DE RADIADOR, QUEDANDO A 75°, PRESENTA FUGA EN RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL, REQUIERE REMPLAZO, ALTERNADOR PRESENTA VARIACION DE VOLTAJE DE 15.0 A 14.8, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN46 | REVISION DE MOTOR |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BAJA PRESION DE GAS BN, PARA REVISION POR PARTE DE OPERADOR. | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN181 | RECUPERACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PARA PSN36 |  |  | EL REGULADOR SE RECUPERO DE PQUETE MOTRIZ EN RESGUARDO PROVENIENTE DE PSN225 | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR HURTO EN VÁLVULA DE SEGURIDAD Y REGULADOR, INSTALACIÓN DE REGULADOR RECUPERADO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD A 1.0 EPM | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-24 | MECANICO 4 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REGULACIÓN DE GAS EN VÁLVULA DE ALTA (BIG YOU), SE INSPECCIÓNAN NIVELES DE MCI, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-24 | SOLDADURA | PA175 | ARREGLO Y HABILITADO DE POSTES PARA PORTON |  |  |  | 100
2026-03-24 | SOLDADURA | PA175 | HABILITADO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTON DE ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 100
2026-03-25 | ELECTRICO | BSNI | LIBRANZA DE CIRCUITO MEDIA TENSION |  |  |  | 100
2026-03-25 | ELECTRICO | BSNI | MANTENIMIENTO A SUBESTACION COMPACTA Y TRANSFORMADOR |  |  |  | 100
2026-03-25 | ELECTRICO | OLD MODI | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-25 | ELECTRICO | GDO MODI | INSPECCION DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-03-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-03-25 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-25 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-03-25 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-101 |  |  |  | 100
2026-03-25 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-102 |  |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 1 | PS696 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 1 | PS678 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | BANDAS C-118 DAÑADAS, REQUIEREN REMPLAZO, INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | REMPLAZO DE BANDAS C-144, SE COLOCAN 3 BANDAS C-144 RECUPERADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN190 | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA |  |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN2390 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 2 | PSN222 | REVISION DE MOTOR |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS574 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR, COLOCACION DE UNA BANDA NUEVA PROPORCIOONADA POR OPS, OPERA COMPLETA | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 5 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | MODI | MANTENIMIENTO A MOTOR CUMMINS |  |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PSN6 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | BAJA PRESION DE ACEITE, PRESENTA FUGA EN RETEN DE CIGÜEÑAL, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PSN46 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | FUERA DE OPERACIÓN POR PRESION DE GAS BN, REGULACION DE PRESION, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-25 | MECANICO 4 | PSN33 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-26 | ELECTRICO | ALMACEN OPS | PRUEBAS OPERATIVAS A MCA GENERADOR 31KVA |  |  | SE INSTALA REGULADOR DE GAS Y MANGUERA HACIA GENERADOR, SE REALIZAN PRUEBAS CON RESULTADOS NO SATISFACTORIOS, SE REVISO SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS, BOBINAS DE IGNICIÓN, BUJÍAS, Y SE ENCONTRÓ SENSOR DEL CIGÜEÑAL DAÑADO. NOTA: ES NECESARIO CAMBIAR SENSOR. | 100
2026-03-26 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 11 |  |  | 100
2026-03-26 | INSTRUMENTOS | PSN311 | REVISION DE VALVULA MOTORA |  |  | SE ENCONTRO DIAFRAGMA DAÑADO, REMPLAZO POR UNO NUEVO PROPORCIIONADO POR OPS, QUEDA OPERANDO | 100
2026-03-26 | INSTRUMENTOS | PSN311 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-26 | INSTRUMENTOS | PSN48 | RETIRO DE BIG JOE Y MONITOREO DE PRESION DE GAS SALIDA A MCI |  |  |  | 100
2026-03-26 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-204 |  |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-26 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 1 | PS658 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 1 | PSN306 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 1 | PS691 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 2 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | FALTARON 3 LTS DE ACEITE PARA SU OPTIMO NIVEL, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERANDO COMPLETO | 100
2026-03-26 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA NUEVA PROPORCIONADA POR OPS, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR NUEVA PROPORCIONADA POR OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-26 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-26 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-26 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-26 | MECANICO 3 | PS662 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-26 | MECANICO 3 | PPB142 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE EPM DE 1.7 A 1.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-26 | MECANICO 3 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE PAQUETE MOTRIZ | 100
2026-03-26 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RADIADOR PARA MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN399 | RECUPERACION DE CONEXIONES DE GAS TR |  |  | SE LLEVAN A RESGUARDO EN ALMACEN OPS | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | NOTA: PROGAMAR BALANCEO DE UNIDAD CON CUADRILLA DE MONTAJE, REQUIERE BALANCEO DE UNIDAD, POSIBLE RETIRO DE CONTRAPESOS PARA EVITAR UN DAÑO DE TOMA DE FUERZA Y BANDAS | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN207 | RECUPERACION DE CONEXIONES DE GAS TR |  |  | SE LLEVAN A RESGUARDO EN ALMACEN OPS | 100
2026-03-26 | MECANICO 4 | PSN14 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE COLOCA VÁLVULA DE SEGURIDAD RECUPERADA DE ALMACÉN NORTE POR HURTO, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-03-26 | MONTAJE | ALMACEN OPS | REUBICACION DE TANQUE DE GAS LP |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE 10 TAMBORES CON PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | GDO BSII | TRASIEGO DE |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | GDO BPB | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | OLG PS794 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | OLG PSN301 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-03-26 | MONTAJE | ECSII | RESAGUARDO DE TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-03-26 | SOLDADURA | PS662 | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-03-26 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | CORTE EN PROTECCION DE RADIADOR PARA RETIRO DEL MISMO |  |  |  | 100
2026-03-26 | SOLDADURA | BSII | TOMA DE MEDIDAS A TANQUE PARA REPARACION Y HABILITACION DE PLACAS |  |  |  | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | MPGA218 | REMPLAZO DE O'RING A VALVULA CHECK POINT |  |  | AJUSTE A 1.0 EPM, OPERA NORMAL, NOTA: SE RETIRÓ O-RING DEL SKID SN-31- SEG B QUE SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN POR FUGA Y SE INSTALÓ EN G-218. O-RING DAÑADO SE ENTREGÓ A SUP. MIGUEL CHÁVEZ (OPS) | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | PA189 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | PSN242 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL ICI GR-20 |  |  |  | 100
2026-03-27 | ELECTRICO | PSN289 | INSPECCION DE TABLERO DE CONTROL LUFKIN |  |  |  | 100
2026-03-27 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE PRESION SALIDA DE GAS A QUEMADOR PCV-100 |  |  |  | 100
2026-03-27 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-105 |  |  |  | 100
2026-03-27 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION DE APERTURA DE VALVULA CONTROLADORA DE PRESION PCV-100 |  |  |  | 100
2026-03-27 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-03-27 | INSTRUMENTOS | GDO ECSII | REVISION DE SKID DE INYECCION |  |  | SE ENCONTRÓ VÁLVULA DE RETENCIÓN OBSTRUIDA, SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES, SE PURGAN LÍNEAS, AJUSTE DE EPM A 2.0 SOLICITADO POR OPS, QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE 1 BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS692H | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS672 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PSN303 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 1 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | BANDAS DAÑADAS, COLOCACION DE 2 BANDAS C-225 RECUPERADAS Y 1 BANDA C-144 RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 7 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 2 | PC163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR, TEM:85°, VOLT: 14.8 V, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PS662 | REVISION DE MOTOR |  |  | AJUSTE DE EPM DE 1.7 A 1.2 POR PETICION DE CLIENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PS547 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PS507 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN6 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-27 | MECANICO 4 | MODI | INSPECCION DE BOMBA TIPO TORNILLO |  |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS567 | RECUPERACION DE BANDAS CORTAS C-144 |  |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS694 | INSTALACION DE BANDAS CORTAS C-144 |  |  | SE INSTALAS 3 BANDAS CORTAS C-144 RECUPERADAS DE PS567 | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REVISION, AGREGARON 7 LTS DE ANTICONGELANTE POR BAJO NIVEL, CPRRECCION DE FALSO CONTACTO EN CABLE DE ALIMENTACION DE CAJA DE CONTROL DE UNIDAD, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 2 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN352 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN24 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CAM BIO DE 3 BUJIAS, COLOCACION DE 3 BUJIAS RECUPERADAS, LIMPIEZA DE BUJIAS RESTANTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN34 | RECUPERACION DE BANDAS CORTAS C-144 |  |  |  | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN241 | REVISION DE MOTOR |  |  | RETIRO DE BANDAS DAÑADAS, COLOCACION DE 3 BANDAS C-144 RECUPERADAS DE PSN34, ALINEACION Y TENSION DE BANDAS, OERA COMPLETO | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN202 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRO BOMBA DE AGUA DAÑADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-28 | MECANICO 4 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE REALIZA EMPATE DE CABLES REVENTADOS DE SENSORES, TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | ELECTRICO | BPB | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE OPERADOR |  |  |  | 100
2026-03-30 | ELECTRICO | BSI | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE OPERADOR |  |  |  | 100
2026-03-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-30 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-03-30 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO |  |  |  | 100
2026-03-30 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-101 |  |  |  | 100
2026-03-30 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO VPV-102 |  |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCONTRO CON BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS SE ENCONTRARON CALZADAS, MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS656 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS SE ENCONTRARON CALZADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 1 | PS116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE DE 1.0 EPM LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | CAMBIO DE BANDAS C-125,SE COLOCAN 3 BANDAS C-125 NUEVAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE MOTOR, MOJA 4 BUJIAS, MOTOR DE ALTO CONSUMO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-30 | MECANICO 4 | PGA398 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE REALIZA PRUEBA DE ARRANQUE SIN ÉXITO, NO MANDA CHISPA EN BOBINA, SE INSPECCIONÓ ARNÉS DE BOBINA A MÓDULO DE ENCENDIDO Y ESTA DAÑADO Y BOBINA DAÑADA SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-03-30 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE ROTOR, PASTILLA, BOBINA Y ARNES DE BOBINA |  |  |  | 100
2026-03-30 | MECANICO 4 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | CAMBIO DE MÓDULO DE ENCENDIDO, ROTOR, BOBINA, TAPA DE DISTRIBUIDOR, ARNÉS DE BOBINA A DISTRIBUIDOR RECUPERADO DE ALMACÉN NORTE OPS, SE INSPECCIÓNAN BUJÍAS NÚMERO 2,5,8, TIENEN DETALLE SE VA PROGRAMAR REVISIÓN. MOTOR Y UNIDAD QUEDAN OPERANDO COMPLETO. NOTA: REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO CAMBIANDO BUJÍAS Y CABLES SE ENCUENTRAN DETERIORANDO POR FUNCIONAMIENTO. | 100
2026-03-31 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE NIVELES DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-03-31 | ELECTRICO | BSNI | MANTENIMIENTO A UPC MCA APC |  |  | SE REVISAN CONEXIONES Y 29 MÓDULOS DE BATERÍAS ENCONTRANDO VARIOS CON BATERÍAS INTERNAS DAÑADAS, ARROJANDO BAJO VOLTAJE. QUEDA EQUIPO OPERANDO CON 22 BATERÍAS, 121.9 V, 59.96HZ. NOTA: ES NECESARIO CAMBIAR 10 MÓDULOS PARA UNA OPERACIÓN PROLONGADA DEL EQUIPO. | 100
2026-03-31 | ELECTRICO | BSNI | REVISION DE GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE MANUAL (FUERA DE LÍNEA) Y SE OBSERVA FALSO ARRANQUE, EN 2DO INTENTO LOGRA ARRANCAR Y MANTENER VALORES DE GENERACIÓN CORRECTOS. SE DEJA EN AUTOMÁTICO CON SERVICIO ELÉCTRICO SUMINISTRADO POR CFE. NOTA: TIENE UN FILTRO DE ACEITE CON LA FECHA MARCADA DE 27/02/25. | 100
2026-03-31 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-101 |  |  |  | 100
2026-03-31 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-102 |  |  |  | 100
2026-03-31 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-102 |  |  |  | 100
2026-03-31 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-103 |  |  |  | 100
2026-03-31 | INSTRUMENTOS | BPB | INSPECCION A SKID DE INYECCION |  |  | SE ENCONTRÓ SIN CONSUMO DE LÍQUIDO, SE REEMPLAZA O’RING DE CHECK DE INYECCIÓN DE BOMBA POR UNO RECUPERADO. SE PONE A OPERAR INYECTANDO LÍQUIDO. NOTA: NO SE LOGRA AJUSTAR A EMBOLADAS SOLICITADAS YA QUE PRESENTA FUGA DE GAS EN INTERNOS DE BOMBA. SE QUEDA A 2.7 ESTANDO PRESENTE OPERADOR DE OPS (SE QUEDA EN MONITOREO) | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS696 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRO BOMBA DE AGUA DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS559 | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA REMPLAZO EN PS696 |  |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA DE PS559, SE RE UTILIZA EL MISMO ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS671 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 1 | PS108 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | APOYO POR REMPLAZO DE MOTOR | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PSN156 | RECUPERACION DE MANGUERA DE 1", REGULADOR DE BAJA Y VALVULA DE SEGURIDAD |  |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 2 | PSN154 | RECUPERACION DE 1 MANGUERA DE 1" DE SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 100
2026-03-31 | MECANICO 3 | PS505 | RECUPERACION DE BOMBA HIDRAULICA |  |  | UNIDAD SE ENCONTRO SIN MOTOR, RECUPERACION DE BOMBA HIDRAULICA, DESCONEXXION DE MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA PARA SU LIBERACION, SE LLEVA A PS498 | 100
2026-03-31 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE UNIDAD Y MOTOR | 3 |  | INSPECCIÓN SE DETECTA FUGA CONSIDERABLE DE ACEITE HIDRÁULICO EN RETÉN DE BOMBA HIDRÁULICA, SE CAMBIA POR UNA BOMBA HIDRÁULICA RECUPERADA PROCEDENTE DE PS505, SE CONECTAN MANGUERAS DE SUCCIÓN Y SE RESTABLECE, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD. SE RECOMIENDA SUMINISTRAR ACEITE HIDRÁULICO YA QUE ESTA UNIDAD TRABAJA SIN PARO DE EMERGENCIA | 100
2026-03-31 | MECANICO 3 | PPB161 | REVISION DE UNIDAD Y MOTOR |  |  | SE ENCONTRO OPERANDO SOLO MOTOR, INSPECCION DE PANEL DE COTROLES, REVISION DE VOLTAJES, PRESENTA DAÑO EN TABLILLA REGULADORA DE VOLTAJE, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-03-31 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 5 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | HABILITADO DE TOMA DE FUERZA |  |  | HABILITADO DE TOMA DE FUERZA CON PASTAS RECUPERADAS, SE REALIZA EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, AJUSTE DE BALEROS DE CARGA, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MECANICO 4 | PSN377 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 16 |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR CAMBIO DE MCI, SE HABILITA MCI EN SITIO, SE INSTALA TOMA DE FUERZA CON APOYO DE CUADRILLA DE MONTAJE SE AGREGAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 50, INSTALA FILTRO DE ACEITE SE INSPECCIONA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SE CORRIGE, SE PRUEBAN PAROS DE EMERGENCIA, UNIDAD OPERA A 1.3 EPM NÚMERO DE SERIE DE MOTOR KGA54 L007 | 100
2026-03-31 | MECANICO 4 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 5 |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR INSTALACIÓN DE MCI CON NÚMERO P5001CLC, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJÍAS, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD A 1.0 EPM | 100
2026-03-31 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-03-31 | MECANICO 4 | PSN36 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE PATIN DE MOTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-03-31 | MONTAJE | PSN377 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MOTOR ARROW P-5001 CLC, COLOCACION DE MOTOR ARROW KGA54L004 | 100
2026-03-31 | MONTAJE | PSN262 | INSTALACION DE MOTOR ARROW |  |  | MOTOR ARROW P-5001CLC PROVENIENTE DE PSN377 | 100
2026-03-31 | MONTAJE | PS673 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-03-31 | MONTAJE | PS108 | INSTALACION DE MOTOR ARROW |  |  | MCI PROVIENE DE PS673 | 100
2026-03-31 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION Y CORTE DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS DE PSN263 |  |  |  | 100
2026-03-31 | SOLDADURA | PSN263 | COLOCACION DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-03-31 | SOLDADURA | PSN377 | INSTALACION DE PROTECCIONES A MOTOR |  |  | COLOCACION DE PROTECCIONES A TOMA DE FUERZA, ALTERNADOR Y MARCHA | 100

## ABRIL 2026 (hidden)
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
Fecha Emisión | Cuadrilla | Ubicación | Descripción de la Actividad | SUMINISTRO DE ACEITE PJP4 (LTS) | SUMINISTRO DE ACEITE OPS (LTS) | Comentarios | AVANCE %
2026-04-01 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-01 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-01 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-04-01 | INSTRUMENTOS | MPSN265 | INTERCONEXION DE TUBBING DE CONTROLADOR DE CICLOS Y VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-04-01 | INSTRUMENTOS | PSN267 | LUBRICACION DE VALVULA DE TRINEO DE BN Y ARBOL DE VALVULAS DE POZO |  |  |  | 100
2026-04-01 | INSTRUMENTOS | PSN285 | LUBRICACION DE VALVULA DE TRINEO DE BN Y ARBOL DE VALVULAS DE POZO |  |  |  | 100
2026-04-01 | INSTRUMENTOS | PSN241 | HABILITADO DE PARO DE EMERGENCIA EN CHAROLA DE ESTOPERO |  |  |  | 100
2026-04-01 | INSTRUMENTOS | PSN46 | HABILITADO DE PARO DE EMERGENCIA EN CHAROLA DE ESTOPERO |  |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | MOTOR PRESENTA FUGA DE ACEITE POR GOBERNADOR, REQUIERE REMPLAZO, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-01 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PSN223 | RECUPERACION DE 3 BANDAS C-125 |  |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PC162 | INSTALACION DE 3 BANDAS C-125 |  |  | INSTALACION DE 3 BANDAS C-125 RECUPERADAS DE PSN223 | 100
2026-04-01 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PPB161 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN DE PANEL DE CONTROLES, SE DETECTA REGULADOR DE VOLTAJE DAÑADO, SE INSTALA UNO ADICIONAL QUEDANDO CONECTADAS LAS BOBINAS INDEPENDIENTES A CADA REGULADOR, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS, QUEDA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN377 | REIVISON DE MOTOR |  |  | SE INSPECCIÓNAN NIVEL DE ACEITE NO MARCA NIVEL EN LA BAYONETA, SE ENCUENTRA BAÑADO DE ACEITE EL MÚLTIPLE DE ESCAPE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR, MOTOR SE INSTALO AYER RECIEN REPARADO | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 2 |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR CAMBIO DE MCI DAÑADO, SE COLOCA REGULADOR DE BAJA (RECUPERADO DE ALMACÉN NORTE) SE LIMPIAN BUJÍAS, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD A 1.3 EPM | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | BSNI | RECUPERACION DE 30 LTS DE DIESEL |  |  | SE AGREGARON 30 LITROS DE DIESEL A GENERADOR ELECTRICO | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-01 | MECANICO 4 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-01 | MONTAJE | PSN16 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MOTOR ARROW HIA54L004, COLOCACION DE MOTOR ARROW AAA54L014, SE CORTA PROTECCIÓN DE MANERA MANUAL Y SE RECUPERA ALTERNADOR PARA INSTALAR EN MCI RECIEN INSTALADO QUEDA PENDIENTE COLOCAR PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | 100
2026-04-01 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR ARROW |  |  | PROVIENE DE PSN16 | 100
2026-04-01 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 3 PORTONES |  |  |  | 100
2026-04-01 | MONTAJE | PA175 | APOYO EN INSTALACION DE PORTON |  |  |  | 100
2026-04-01 | MONTAJE | PA175 | APOYO EN INSTALACION DE PORTON |  |  | EN AREA DE GUARDAGANADO | 100
2026-04-01 | SOLDADURA | PA175 | INSTALACION DE PORTON EN ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 100
2026-04-01 | SOLDADURA | PA175 | INSTALACION DE PORTON EN ACCESO A MACROPERA |  |  | EN AREA DE GUARDAGANADO | 80
2026-04-02 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-02 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE OPERADOR |  |  |  | 100
2026-04-02 | ELECTRICOS | MODII | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  |  | 100
2026-04-02 | ELECTRICOS | MODII | INSPECCION A TIERRAS FISICAS DE TV |  |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE 120 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PSN222 |  |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 2 | PSN222 | SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO A UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 120 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO A DEPOSITO DE UNIDAD, REQUIERE MAS RELLENO DE ACEITE, QUEDO FUERA DE OPERACIÓN, ESTA CON EL NIVEL MINIMO | 100
2026-04-02 | MECANICO 2 | PSN294 | RECUPERACION DE 120 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PSN222 |  |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 2 | PSN222 | SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO A UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 120 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO A DEPOSITO DE UNIDAD, REQUIERE MAS RELLENO DE ACEITE, QUEDO FUERA DE OPERACIÓN, ESTA CON EL NIVEL MINIMO | 100
2026-04-02 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE AGREGARON 5 LITROS DE ANTICONGELANTE DE PJP4, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PPB142 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 4 | PSN377 | REVISION DE MOTOR | 7 |  | CON PERSONAL DE CIA EXTERNA SE RETIRAN BUJÍAS Y SE INSPECCIÓNAN ENCONTRANDOSE BUJÍAS 1,4,5 MOJADAS DE ACEITE, COMENTA PERSONAL EXTERNO QUE SE PUEDE PONER EN OPERACIÓN Y MONITOREAR EL MCI POR POSIBLE ASENTAMIENTO DE ANILLOS, SE INSTALA TAPÓN A CARBURADOR DE ¼, RECUPERADO, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-02 | MECANICO 4 | PSN397 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 4 | PSN36 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-02 | MECANICO 4 | PSN241 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PS112 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | MOTOR PRESENTA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PS696 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, UNIDAD OPERA SOLO CON 1 BANDA C-112, REQUIERE INSTALACION | 100
2026-04-02 | MONTAJE | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE CAJA DE CONTROL, NO PRESENTA PARO DE EMERGENCIA, SE REQUIERE LAVAR RADIADOR POR SUCIEDAD Y TAPONAMIENTO, OPERAN COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-103 |  |  | QUEDA A 18 KG/CM2 | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-107 |  |  |  | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-108 |  |  |  | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-104 |  |  |  | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-03 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, UNIDAD OPERA SOLO CON UNA BANDA C-112, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS106 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE BANDA DE ALTERNADOR SE ENCUENTRA CON DESGASE CONSIDERABLE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 1 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE AJUSTA BANDA, SE REALIZA LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, LIMPIEZA DE BUJÍAS, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN232 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN232 | REMPLAZO DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE GAS DE 1" RECUPERADA |  |  | MANGUERA RECUPERADA EN PSN154, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN252 | REMPLAZO DE REGULADOR DE BAJA RECUPERADO |  |  | REGULADOR RECUPERADO DE PSN156, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE ENCONTRO CON BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 8 LTS DE ACEITE SAE-50, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN375 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PGA352 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN375 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 2 | PSN379 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PS662 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-03 | MECANICO 3 | PPB161 | LIMPIEZA DE PAQUETE MOTRIZ |  |  |  | 100
2026-04-03 | SOLDADURA | PS175 | INSTALACION DE PARRILA EN GUARDAGANADO EN ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 100
2026-04-03 | SOLDADURA | PS175 | AJUSTE A HOJA DE PORTON EN AREA DE GUARDAGANADO |  |  |  | 100
2026-04-03 | SOLDADURA | PA67 | INSTALACION DE PORTON EN ACCESO A MACROPERA |  |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | BSSN | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PGA358 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | MOTOR MOJA BUJIAS 1,3,4,5 Y 6, MOTOR VIENE DE REPARACION | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE Y SE INSTALA BOMBA DE AGUA REPARADA | 100
2026-04-04 | MECANICO 2 | PSN252 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLO APARENTE, SE LE CAMBIA SWICHT DE ARRANQUE RECUPERADO EN ALMACEN NORTE | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PS116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PS110D | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-04 | MECANICO 3 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESTABLECE NO PRESENTA FALLO APARENTE | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | BSSN | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | ACTIVADA LA CHAROLA ECOLOGICA | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESTABLECE NO PRESENTA FALLO APARENTE | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN397 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DETECTA DAÑO EN MARCHA, REQUIERE CAMBIO SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POSIBLE PARO POR LLUVIA EN LA ZONA | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | BAJO NIVEL DE ACEITE | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN261 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | BAJO NIVEL DE ACEITE | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | BAJO NIVEL DE ACEITE | 100
2026-04-05 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-06 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE OPERADOR DE PEMEX |  |  |  | 100
2026-04-06 | ELECTRICOS | PA175 | INSTALACION DE TIERRAS FISICAS A APARTARRAYOS |  |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA PCV-105 |  |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE PRESION LC-105 |  |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA REGULADORA DE PRESION PRV-105 |  |  |  | 100
2026-04-06 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A REGISTRADOR DE PRESION PR-104 |  |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO, DRENADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, OPERA COMPLETO, BALERO PILOTO PRESENTA RUIDO REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, UNIDAD OPERA SOLO CON UNA BANDA C-112, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PC186 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDAS CORTAS, SE RETIRO DE BANDA CORTA DAÑADA, OPERA UNIDAD CON 2 BANDAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PPB286 | RECUPERACION DE BANDAS CORTAS C-112 |  |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS458 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BANDAS CORTAS POR DAÑO, COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 RECUPERADAS DE PPB286, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS701 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | INSTALACION DE 3 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCACION DE UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE PANEL DE CONTROL ENCONTRANDO PARO POR ESTOPERO ECOLOGICO, REINICIO DE PANEL, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIÓNAN PUNTERÍAS Y BALANCINES, RETIRO DE BUJÍAS, SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON 5 CILINDROS, REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO SEMESTRAL, LOS CABLES Y LAS BUJÍAS SE ENCUENTRAN DAÑADOS, EL ALTERNADOR SE ENCUENTRA METIENDO 18 VOLTIOS, REQUIERE CAMBIO, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN262 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MOTOR ARROW |  |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN241 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-06 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-06 | MONTAJE | PA175 | EXCAVACION Y COLOCACION DE POSTE DE APARTARRAYOS |  |  |  | 100
2026-04-06 | MONTAJE | ALMACEN OPS | INSTALACION DE RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL A MOTOR ARROW |  |  | INSTALACION DE RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4 A MOTOR ARROW | 100
2026-04-06 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE PLACAS PARA REPARACION DE PISO DE TV-1 DE BSI |  |  |  | 100
2026-04-06 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA PARA REPARACION |  |  |  | 100
2026-04-07 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE OPERADOR |  |  |  | 100
2026-04-07 | ELECTRICOS | MPC143 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | VALOR 1.36 OHMS | 100
2026-04-07 | ELECTRICOS | MPC168 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | VALOR 2.19 OHMS | 100
2026-04-07 | ELECTRICOS | MPC164 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | VALOR 1.54 OHMS | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-100 |  |  |  | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-100 |  |  |  | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-100 |  |  |  | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | SEG D-G | INSPECCION A SKID DE INYECCION |  |  | VALVULA CHECK POINT PRESENTA FUGA DE GAS EN PARTE INTERMEDIA | 100
2026-04-07 | INSTRUMENTOS | SEG A-C | INSPECCION A SKID DE INYECCION |  |  | SEGMENTO A-C SE PONE A OPERAR PRESENTANDO FUGA DE GAS LIGERA EN BOMBA CHECK POINT, QUEDA EN 1.5 EMP, SE MANTIENE EN OBSERVACIÓN , PRESENTA FUGA DE LÍQUIDO DE INHIBIDOR EN COPLE DE CONECTOR SOLDABLE, QUEDA EN OBSERVACIÓN OPERANDO. NOTA: SE COLOCO UN REGULADOR DE PRESION QUE ALIMENTA A LOS DOS SKID DE INHIBIDOR | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJAS RPMM, SE REGULA PRESION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | INSTALACION DE MARCHA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-07 | MECANICO 1 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | PARO POR ALARMA DE EMEGERENCIA ACTIVADOS, RESETEO QUEDANDO OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN FUSIBLE DE RESET MURPHY, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PC141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-07 | MECANICO 3 | PC69 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR TEMPERATURA, SE INSPECCIÓNA NIVELES DE ACEITE, SE AGREGAN 8 LITROS DE ANTICONGELANTE, INSPECCIÓN DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD SE MONITOREA EN SITIO ALCANZANDO 100°C, SE INSPECCIONÓ MANGUERAS, SE INSPECCIÓNA SI CONTABA CON TERMOSTATO (NO CUENTA ) SE PROCEDE A INSPECCIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, RETIRO DE BOMBA DE AGUA PARA SU REVISIÓN ENCONTRANDOSE IMPULSOR SIN AGARRE EN FLECHA DE BOMBA DE AGUA, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN POR BOMBA DE AGUA DAÑADA. | 100
2026-04-07 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE SOPORTES PARA TRASLADO A BSII |  |  |  | 100
2026-04-07 | MONTAJE | BSII | DESCARGA DE SOPORTES METALICOS, COMPRESOR Y VENTURI |  |  |  | 100
2026-04-07 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE DOS TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO SECUESTRANTE |  |  | TAMBIEN SE CARGARON 3 TAMBORES VACIOS | 100
2026-04-07 | MONTAJE | PS106 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO SECUESTRANTES H2S |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA DE DEPOSITO, SE VERTIERON 2 TAMBORES DE QUIMICO | 100
2026-04-07 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE 5 TAMBORES VACIOS PROVENIENTES DE PS106 |  |  |  | 100
2026-04-07 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE PLACAS PARA REPARACION DE PISO DE TV-1 DE BSII |  |  |  | 100
2026-04-07 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE PISO DE TV-1 |  |  |  | 10
2026-04-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A TABLERO ELETRICO DE MBECR-1 |  |  |  | 100
2026-04-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO MBECR-1 |  |  |  | 100
2026-04-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A TABLERO ELETRICO DE MBECR-2 |  |  |  | 100
2026-04-08 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO MBECR-2 |  |  |  | 100
2026-04-08 | ELECTRICOS | ECSII | REMPLAZO DE LUMINARIA EN AREA PERIMETRAL |  |  | REMPLAZO DE 1 REFLECTOR Y 2 FOCOS LED EN CASETA DE VIGILANTE | 100
2026-04-08 | ELECTRICOS | ECSII | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-100 |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-108 |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  |  |  | 100
2026-04-08 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLLUJO |  |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | REQUIERE RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS574 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS594 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE INSPECCIONA MCI ENCONTRANDO 2 TORNILLOS CAPADOS DE LA BASE DEL MOTOR, SE INSTALAN 2 TORNILLOS EN BUEN ESTADO, SE AJUSTAN QUEDANDO BIEN, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | MOTOR PRESENTA FUGA DE ACEITE POR GOBERNADOR, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | ALTERNADOR NO CUENTA CON PROTECCION | 100
2026-04-08 | MECANICO 1 | PS672 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PSN294 | RECUPERACION DE POLEAS LOCAS Y BANDA MICRO V |  |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PC69 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 2 | PSN202 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, CALIBRACION DE CUERPO DE ACELERACION, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PPB129 | REVISION DE MOTOR | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE REMPLAZA UNA BUJIA POR DAÑO, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE DIFRAGMA | 100
2026-04-08 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PGA398 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRÓ OPERANDO CON 2.0 EPM SE ENCONTRABA FALLANDO POR CABLES Y BUJÍAS DAÑADAS, SE REALIZA CAMBIO DE 8 BUJÍAS RECUPERADAS Y 8 CABLES DE BUJÍAS RECUPERADOS, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD A 1.5 EPM. NOTA REQUIERE BALANCEO DE UNIDAD RECORRER CONTRAPESOS | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR DE ALTO COMSUMO | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, MOTOR DE ALTO CONSUMO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN377 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR CAMBIO DE MCI, SE CORRIGE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SE CONECTA CABLEADO DE ESTOPERO ECOLÓGICO, SE REALIZÓ EMPATE DE CABLEADO, SE REALIZA PRUEBA QUEDANDO EN FUNCIÓN , SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN397 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR REMPLAZO DE MARCHA | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN262 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-08 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-08 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE MOTOR ARROW A PSN377 |  |  |  | 100
2026-04-08 | MONTAJE | PSN377 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-04-08 | MONTAJE | PSN397 | REMPLAZO DE MARCHA A MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-04-08 | MONTAJE | PC164 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  | SE TRASLADA A ALMACEN OPS | 100
2026-04-08 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTORES ARROW PROVEIENTES DE PSN377 Y PC164 |  |  |  | 100
2026-04-08 | SOLDADURA | PSN377 | RETIRO DE PROTECCIONES A MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-08 | SOLDADURA | PSN397 | RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-04-08 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE PISO DE TV-1 |  |  |  | 15
2026-04-09 | ELECTRICOS | ECSII | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE OPERADOR |  |  |  | 100
2026-04-09 | ELECTRICOS | BPB | INSPECCION DE SUMINISTRO ELECTRICO |  |  | REVISION DE CIRCUITO DE MT, VERIFICACION DE VOLTAJES EN INTERRUPTOT PRINCIPAL DE BATERIA, OPERA EN CONDICIONES NORMALES | 100
2026-04-09 | ELECTRICOS | BPB | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-09 | ELECTRICOS | BPB | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TM-2 |  |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-100 |  |  |  | 100
2026-04-09 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-101 |  |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PS678 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE OPERA COMPLETO | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-04-09 | MECANICO 1 | PS107 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR DAÑO, COLOCACION DE UNO REPARADO PROPORCIONADO PJP4, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-04-09 | MECANICO 3 | PSN262 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 3 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 3 | PGA358 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-09 | MECANICO 3 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-09 | MECANICO 3 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-09 | MONTAJE | PS107 | INSTALACION DE DOS POLEAS Y BANDA MICRO V A MOTOR VORTEC |  |  | MATERIAL RECUPERADO, ALTERNADOR ESTA DAÑADO, QUEDA FUERA DE OPERACION | 100
2026-04-09 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 4 TAMBORES CON PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-04-09 | MONTAJE | OLD BSE MODI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE VERTIERON 3 TAMBOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX | 100
2026-04-09 | MONTAJE | OLG MPSN241 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE VERTIERON 1 TAMBO DE QUIMICO CRONOX | 100
2026-04-09 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS |  |  | RESGUARDO DE 4 TAMBORES VACIOS | 100
2026-04-09 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE PISO DE TV-1 |  |  |  | 45
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL DE SEP 3 |  |  |  | 100
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL DE SEP 3 |  |  |  | 100
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL DE SEP 3 |  |  |  | 100
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-111 |  |  |  | 100
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-107 |  |  |  | 100
2026-04-10 | INSTRUMENTOS | PS123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-10 | MECANICO 1 | PS4 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-118 POR DAÑO | 100
2026-04-10 | MECANICO 1 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BASE DE MONITOR DAÑADO Y PARO DE MOTOR ACTIVADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA DE 1/2" PARA PSN76 |  |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | COLOCACION DE BOMBA DE AGUA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | NOTA: MOTOR CONSUMIDOR | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 3 | PPB161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BUJIAS 2,3,4,5 MOJADAS, SOLO ESTA TRABAJANDO CILINDRO 1 Y 6, LE FALTAN 4 LITROS DE ACEITE PERO NO SE AGREGARON, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PGA358 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN SE REALIZA LIMPIEZA DE PATIN SE ENCONTRÓ CONTAMINADO DE ACEITE CON AGUA, SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE DE LÍNEAS DE FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE, CORRECCION DE FUGA EN GOBERNADOR MECÁNICO, AJUSTE DE CONEXIONES, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-10 | MECANICO 4 | PSN334 | REVISION DE MOTOR |  |  | REGULACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-10 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-10 | MONTAJE | MODI | COLOCACION DE AISLAMIENTOS MECANICOS DE 4" |  |  | RETIRO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA TRASLADO A ALMACEN OPS | 100
2026-04-10 | MONTAJE | ALMACEN OPS | DESARMADO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA REVISION INTERNA |  |  |  | 100
2026-04-10 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA TMI PARA CARGA DE MOTOR ARROW DAÑADO |  |  |  | 100
2026-04-10 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE FONDO DE TV-1 |  |  |  | 70
2026-04-11 | MECANICO 3 | BLQ-SOL-SUR | RECORRIDO DE POZOS OPERATIVOS |  |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS692 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | BOMBA DE AGUA PRESENTA JUEGO, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS696 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-11 | MECANICO 3 | PS574 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN16 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN14 | REVISION DE MOTOR |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN375 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN289 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-11 | MECANICO 4 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-12 | MECANICO 4 | BLQ-SOL-SUR | RECORRIDO DE POZOS OPERATIVOS |  |  |  | 100
2026-04-12 | MECANICO 4 | PS110D | CAMBIO DE EMBOLADAS A MCI |  |  | CAMBIO DE EPM DE 1.8 A 1.0, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-12 | MECANICO 4 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-12 | MECANICO 4 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-12 | MECANICO 4 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-13 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-13 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-13 | ELECTRICOS | MPC168 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 4.12/ 0.007/3.86/ 1.34 OHMS. | 100
2026-04-13 | ELECTRICOS | MPC184 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 1.48/ 0.008/ 0.009/ 0.009 OHMS. | 100
2026-04-13 | ELECTRICOS | MPC184 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-6 |  |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 4.07/ 5.04/ 5.19/ 2.63 OHMS. | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-100 |  |  |  | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-100 |  |  |  | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-100 |  |  |  | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO FQI-101 |  |  |  | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-100 |  |  |  | 100
2026-04-13 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-113 |  |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE CAJA DE CONTROL, NO PRESENTA PARO DE EMERGENCIA, SIN FALLA APARENTE, OPERAN COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE PAROS AUTOMATICOS, REQUIERE CAMBIO DE FISICO DE PRESION DE ACEITE, OPERA COMPLETO SIN FALLA APARENTE | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS107 | REVISION DE MOTOR |  |  | INSPECCION DE NIVELES, REQUIERE RELLENO PERO NO SE TIENE AUTORIZADO RELLENAR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-13 | MECANICO 1 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 3 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 4 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | CORRECION DE FALSO EN TERMINAL, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS702 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PSN88 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PSN46 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PGA374 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-13 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-13 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA Y DESCARGA DE MOTORES ARROW |  |  |  | 100
2026-04-13 | MONTAJE | MPS691 | COLOCACION DE GRAPA DE 8"Ø |  |  | QUEDA ACTIVIDAD DIFERDIA POR DAÑO MAYOR EN LINEA, REQUIERE REPARACION CON SOLDADURA | 0
2026-04-13 | MONTAJE | MPS691 | COLOCACION DE AISLAMIENTO MECANICO DE 8"Ø EN VALVULA DE CABEZAL DE PG |  |  |  | 100
2026-04-13 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE FONDO DE TV-1 |  |  | SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR ATENCION A FUGA EN PS691 | 80
2026-04-13 | SOLDADURA | MPS691 | ATENCION A FUGA EN LINEA DE 8"Ø |  |  | TOMA DE MEDIDAS, SE HABILITA CARRETE DE 8"Ø PARA REMPLAZO DE LINEA A CABEZAL | 100
2026-04-14 | ELECTRICOS | MPS549 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 5.02/ 4.91/ 5.36/ 3.64 OHMS. | 100
2026-04-14 | ELECTRICOS | MPS529 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-04 |  |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA CON GROUND TESTER VALORES 4.44/ 4.13/ 4.34/ 4.55 OHMS. | 100
2026-04-14 | ELECTRICOS | MPS509 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  | FALTA CONEXION EN 03 PUNTOS, NO TIENE CABLE DESNUDO Y CONECTORES MECÁNICOS. | 100
2026-04-14 | ELECTRICOS | MPS539 | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TV-01 |  |  | FALTA CONEXION EN 04 PUNTOS, NO TIENE CABLE DESNUDO, CONECTORES MECÁNICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA. | 100
2026-04-14 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO DE QUEMADOR ELEVADO |  |  | SISTEMA OPERANDO, CON CHISPA EN ELECTRODO DE IGNICIÓN. | 100
2026-04-14 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD PSV-100 |  |  | QUEDA A 5.5 KG/CM2 | 100
2026-04-14 | INSTRUMENTOS | BSI | REVISION DE COMPUTADOR DE FLUJO |  |  |  | 100
2026-04-14 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-102 |  |  |  | 100
2026-04-14 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION FE-103 |  |  |  | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  |  | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PSN252 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PSN249 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 2 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR ESTOPERO ECOLOGICO, RESETEO DE PANEL DE CONTRO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESTABLECE SE MONITOREA EN SITIO PRESENTANDO UNA TEMPERATURA DE 75 GRADOS CON UNA PRESIÓN DE ACEITE DE 50 CON OSCILACIÓN A 25 PSI SE DEJA OPERANDO COMPLETO NO PRESENTA FALLO APARENTE | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS319 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-14 | MECANICO 3 | PS628 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-14 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TUBOS DE 8"Ø Y DOS TAMBORES CON ACEITE DE TRANSMISION |  |  |  | 100
2026-04-14 | MONTAJE | PSN249 | RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION A CAJA REDUCTORA DE UBM |  |  | 340 LITROS | 100
2026-04-14 | MONTAJE | PPB161 | RETIRO DE 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |  | 100
2026-04-14 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE DOS TRAMOS DE TUBERIA DE 8"Ø |  |  | PROVIENE DE ALMACEN OPS | 100
2026-04-14 | MONTAJE | MPS691 | AJUSTE DE AISLAMIENTO MECANICO DE 8"Ø |  |  | SE REALIZARON 2 CORTES EN FRIO EN LA LINEA | 100
2026-04-14 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE FONDO DE TV-1 |  |  |  | 95
2026-04-14 | SOLDADURA | ECSII | HABILITADO DE CARRETE DE 8" PARA REPARACION DE LINEA DE BAYONETA DE CABEZAL |  |  |  | 20
2026-04-15 | ELECTRICOS | MPS794 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 15.14 OHMS. | 100
2026-04-15 | ELECTRICOS | MPS498 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 17.83 OHMS. | 100
2026-04-15 | ELECTRICOS | MPS496 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 12.47 OHMS. | 100
2026-04-15 | ELECTRICOS | MPS738 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 3.9 OHMS. | 100
2026-04-15 | ELECTRICOS | MPS128 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE CABEZAL DE PRODUCCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 16.73 OHMS. | 100
2026-04-15 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASETA DE OPERADOR DE PEMEX |  |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | TD SEG F-E | REVISION DE SKID DE INYECCION |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO INTERNO EN BOMBA DE CHECK POINT | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | BSII | REMPLAZO DE TORNILLO DE PRENSA ESTOPA DE VALVULA #5 POR DAÑO |  |  | SE COLOCO TORNILLO RECUPERADO DE ECSII | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  |  |  | 100
2026-04-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-1114 |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, SE INSPECCIONA MCI ENCONTRANDO FALSO ELÉCTRICO EN CABLEADO, SE CORRIGE FALSO, SE DETECTA FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE DAÑADO, REQUIERE CAMBIO, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PSN302 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR TRABAJOS DE MONTAJE EN UBM, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PSN303 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PS794 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 1 | PS339 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | PSN202 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | PSN222 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE ENCONTRÓ CON BAJO NIVEL DE ACEITE SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50, MCI SE ENCUENTRA CON ALTAS RPM SE REQUIERE PROGRAMAR REMPLAZO DE POLEA CUENTA CON POLEA DE 4" REQUIERE INSTALAR POLEA DE 6”, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE DIAFRAGMA PARA MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE CABLEADO ELÉCTRICO, DETECTANDO DAÑO EN RESET, SE INSTALA UNO RECUPERADO PROCEDENTE DE PPB286, SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS SE DEJA OPERANDO COMPLETO. NOTA: MOTOR ESTA CON UNA TEMPERATURA DE 80 GRADOS CENTÍGRADOS Y 50 A 25 PSI. | 100
2026-04-15 | MECANICO 3 | PS515 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN249 | REVISION DE MOTOR |  |  | INSPECCIÓN DE MCI SE ENCONTRÓ FALLANDO POR FALTA DE GAS TR, SE REALIZA INSPECCIÓN DE PRESIÓN DE GAS ENCONTRANDOSE DEFICIENTE, SE REALIZA MODIFICACIÓN EN ARREGLO DE ALIMENTACIÓN DE GAS TR, CONEXIÓN DE ESTOPERO ECOLÓGICO, SE REALIZAN PRUEBAS SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN269 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR CAMBIO DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR EN PSN269 A PSN287, INSTALACION DE BANDA MICRO V NUEVA PROPORCIONADA POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN397 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, DIAFRAGMA DE CARBURADOR DAÑADO, SE COLOCA UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN241 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN281 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-15 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-15 | MONTAJE | PSN302 | SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO A UBM |  |  | SE AGREGARON 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO REUTILIZADO, SE REALIZO LAVADO DE RADIADOR A MCI. | 100
2026-04-15 | MONTAJE | PS695 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-15 | MONTAJE | PS697 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-15 | MONTAJE | PSN303 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-15 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE ARREGLO DE 8" |  |  |  | 100
2026-04-15 | MONTAJE | MPS691 | APOYO EN REPARACION DE LINEA DE 8"Ø |  |  |  | 100
2026-04-15 | SOLDADURA | ECSII | HABILITADO DE CARRETE DE 8" PARA REPARACION DE LINEA DE BAYONETA DE CABEZAL |  |  |  | 100
2026-04-15 | SOLDADURA | MPS691 | REPARACION DE LINEA DE 8"Ø |  |  |  | 40
2026-04-16 | ELECTRICOS | BSII | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE OPERADOR DE PEMEX |  |  |  | 100
2026-04-16 | ELECTRICOS | BPB | REVISION DE BONBA DE AGUA DE SERVICIOS |  |  | SE ENCUENTRA MOTOR CON BALEROS Y SELLO MECÁNICO DAÑADOS. QUEDA EQUIPO OPERANDO CON RUIDO. NOTA: ES NECESARIO CAMBIO DE BALEROS Y SELLO. | 100
2026-04-16 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A VALVULLA CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-04-16 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  |  |  | 100
2026-04-16 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-04-16 | INSTRUMENTOS | PSN358 | REVISION DE VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 1 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-16 | MECANICO 1 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 1 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 1 | PS118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 1 | PS141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 2 | PSN24 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 2 | PSN187 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 2 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-16 | MECANICO 2 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-16 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-16 | MONTAJE | MPS691 | APOYO EN REPARACION DE LINEA DE 8"Ø |  |  |  | 100
2026-04-16 | SOLDADURA | MPS691 | REPARACION DE LINEA DE 8"Ø |  |  |  | 100
2026-04-17 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-17 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-17 | INSTRUMENTOS | PSN358 | REMPLAZO DE SELLO FIJO Y MOVIL DE VALVULA MOTORA |  |  | SELLO PROPORCIONADO POR OPS | 100
2026-04-17 | INSTRUMENTOS | PS101 | REVISION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-04-17 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE PI-101 |  |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA POR RETEN TRASERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS692H | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS672 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, LIMPIEZA DE BUIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PSN306 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 2 |  | APOYO EN PUESTTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, LIMPIEZA DE BUIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS671 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS691 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, BANDAS C-118 DAÑADAS, REQUIEREN REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BIUJIAS | 100
2026-04-17 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BIUJIAS | 100
2026-04-17 | MECANICO 2 | PC162 | CAMBIO DE POLEA A TOMA DE FUERZA | 6 |  | RETIRO DE POLEA DE 4" DE MASA FIJA Y SE INSTALA POLEA DE 6" RECUPERADA DE ALMACÉN OPS, SE RECORRE MOTOR Y SE ALINEA, TENSION DE BANDAS, OPERACOMPLETO A 1.3 EPM | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 3 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PSN352 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PSN14 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-17 | MECANICO 4 | PSN151 |  | 7 |  | PARO POR BAJA PRESION DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-17 | MONTAJE | MPS691 | RETIRO DE AISLAMIENTO MECANICO DE 8" |  |  |  | 100
2026-04-17 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE DOS TAMBORES CON ACEITE CONTAMINADO |  |  |  | 100
2026-04-17 | MONTAJE | PS796 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-17 | MONTAJE | PS794 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-17 | MONTAJE | PGA368 | LAVADO DE RADIADOR DE MCI |  |  |  | 100
2026-04-17 | MONTAJE | BPB | DEACARGA DE ACEITE CONTAMINADO EN CARCAMO |  |  |  | 100
2026-04-17 | SOLDADURA | BSII | COLOCACION DE ANODOS EN TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | BSSN1 | RELLENO DE ACEITE SAE-50 A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | PRESENTA FUGA POR SELLO DE FLECHA | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-77 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-06 | INSPECCION DE MCI POR FALLO |  |  | ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-06 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZO REEMPLAZO DE ALTERNADOR REPARADO | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJA PRESION DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-18 | MECANICO 2 | PSN-222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-662 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POR BAJAS EPM SE AJUSTA A 2.0 EPM. | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-1019 | CAMBIO DE PARAMETROS DE OPERACIÓN |  |  | CAMBIO DE EPM DE 0.6 A 1.1, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PPB-264 | APOYO A PONER EN OPERACIÓN POR INTERMITENCIA |  |  | POR INTERMITENCIA DE POZO | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-515 | APOYO A PONER EN OPERACIÓN POR INTERMITENCIA |  |  | POR INTERMITENCIA DE POZO | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS A MCI. | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZO CALIBRACION DE EMBRAGUE A TOMA DE FUERZA | 100
2026-04-18 | MECANICO 4 | PS-653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | BSSN1 | RELLENO DE ACEITE SAE-50 A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | FUGA POR SELLO DE FLECHA DE MANDO, LIMPIEZA DE PATIN | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | PSN-68 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | REEMPLAZO DE BANDAS C-125 2 PAZAS NUEVAS DE PJP4 | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | PSN-76 | INSPECCION DE MCI POR FALLO |  |  | PRESENTA DAÑO EN BANDA MICRO V Y POLEA DE ACCESORIOS | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | PSN-76 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REEMPLAZO DE BANDA MICRO V Y POLEA DE ACCESORIOS | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | PSN-352 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MOTOR ARROW |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS POR DEFICIENCIA EN MCI | 100
2026-04-19 | MECANICO 4 | PSN-33 | INSPECCION DE MCI, REGULACION DE GAS TR |  |  | SE REALIZO REGULACION DE GAS COMBUSTIBLE TR POR ENCONTRAR OPERANDO DISPAREJO EL MCI. | 100
2026-04-20 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE OPERADOR DE PEMEX |  |  | AIRE ACONDICIONADO NUMERO 2 | 100
2026-04-20 | ELECTRICOS | ECSII | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE OPERADOR DE OPS |  |  | LA UNIDAD PRESENTA UN ERROS "EO" FALLA DE COMUNICACON, PROBABLE CAUSA TARJETA DAÑADA EN UNIDAD CONDENSADORA | 100
2026-04-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-20 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-20 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-101 |  |  | QUEDA A 5.5 KM /CM2 | 100
2026-04-20 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-102 |  |  | QUEDA A 5.5 KM /CM2 | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE AJUSTA POR QUE SE ENCONTRÓ FLOJA, SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO, FALTA NIVEL, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS674 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 5 |  | OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | BANDAS CORTAS DAÑADAS, SE INSTALAN 2 BANDAS NUEVAS C-144 PROPORCIONADO POR PJP4, SE AJUSTAN, BOMBA DE AGUA TIENE LIGERO CABECEO, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS656 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PSN151 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MARCHA DAÑADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE MOTOR |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR PASE DE ANTICONGELANTE AL ACEITE | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE INSTALA UNA BOMBA DE AGUA REPARADA POR PJP4, SE CAMBIA BANDA DE ALTERNADOR SE INSTALA UNA NUEVA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE Y SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS BUJÍAS, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR MARCHA DAÑADA | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN, POZO INTERMITENTE | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN249 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 5 |  | SE ENCONTRO ACTIVADO SENSOR DE ESTOPERO ECOLOGICO, CHARONAL LLENA DE HICROCARBURO, SE DRENA Y OPERA COMPLETO | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN242 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRÓ CON BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SE PONE FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD POR FALTA DE RELLENO DE HIDRÁULICO, FUGA EN PISTÓN | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-20 | MECANICO 4 | PGA398 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-20 | MONTAJE | BSII | APOYO A SOLDADURA EN RETIRO DE VENTURI Y BASES DE TUBERIA |  |  |  | 100
2026-04-20 | MONTAJE | BSI | EXCAVACION MANUAL EN PUNTO DE FUGA PARA HABILITAR CAJA EN LINEA DE 4"Ø |  |  |  | 40
2026-04-20 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  | COLOCACION DE PARCHES, QUEDANDO PUNTEADAS 3 PARCHES | 30
2026-04-20 | SOLDADURA | BSII | HABILITADO DE MATERIAL PLACAS PARA REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-21 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A ENCENDIDO ELECTRICO DE QUEMADOR |  |  |  | 100
2026-04-21 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TPG-1 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 8.31/ 8.69/ 8.04/ 6.70 OHMS. | 100
2026-04-21 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TM-2 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 13.79/ 10.15/ 4.29/ 8.03 OHMS. | 100
2026-04-21 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SVM-2 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 12.51 OHMS. | 100
2026-04-21 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SVPG-1 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 10.96 OHMS. | 100
2026-04-21 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-21 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-21 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VALVULA DE PRESION Y VACIO DE TV-2 |  |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR CHAROLA DE ESTOPERO CON LIQUIDO, SE DRENA Y RESETEA PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS671 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRO ALTERNADOR DAÑADO, REQUIERE CAMBIO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS774 | REVISION DE MOTOR |  |  | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR, SE CONECTA A PS796, QUEDA EN CONDICIONES, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-21 | MECANICO 1 | PS671 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PC184 | RECUPERACION DE ACEITE HIDRAULICO |  |  | SE RECUPERARON 60 LITROS | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN294 | RECUPERACION DE ACEITE HIDRAULICO |  |  | SE RECUPERARON 50 LITROS | 100
2026-04-21 | MECANICO 2 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | RESTABLECIMIENTO POR BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, SE AGREGARON 110 LITROS DE ACEITE RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA EL REEMPLAZO DE UN MOTOR VORTEC V8 CON #57L0009615H18 Y SE INSTALA OTRO MOTOR VORTEC V8 CON #1345D6410, HABILITADO INSTALÁNDO BOMBA DE AGUA, BASE DE ALTERNADOR, BANDA MICRO V, ALTERNADOR, FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE, MARCHA, CABLEADO ELÉCTRICO ASÍ COMO TAMBIÉN SE RETIRA BOMBA Y ACOPLAMIENTO PARA SER INSTALADOS, DE NUEVO SE RETIRA DISTRIBUIDOR, CABLES DE BUJÍAS, TAPA DEL DISTRIBUIDOR, SE LE INSTALAN MANGUERAS DE RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR, RADIADOR, BASE DE RADIADOR SE INSTALA VENTILADOR, AJUSTE DE TORNILLERÍA, SE PONE A TIEMPO MOTOR, TODAS ESTAS PIEZAS FUERON RECUPERADAS DEL MOTOR QUE SE RETIRÓ, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-21 | MECANICO 3 | PS507 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-21 | MONTAJE | ALMACEN OPS | DESACOPLE Y CARGA DE MCI VORTEC PARRRA TRASLADO A PS498 |  |  |  | 100
2026-04-21 | MONTAJE | PS498 | CAMBIO DE MOTOR VORTEC V5 |  |  | RETIRO MCI V: 5.7L0009615H18#Y, SE INSTALA MCI V8: #1345D6410 | 100
2026-04-21 | MONTAJE | BSII | APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA CON CANASTILLA PARA REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-21 | MONTAJE | LDD KM 0+916 | EXCAVACION MANUAL EN PUNTO DE FUGA PARA HABILITAR CAJA EN LINEA DE 4"Ø |  |  |  | 100
2026-04-21 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MATERIAL FALTTANTE PLACA DE 1/4 |  |  |  | 100
2026-04-21 | SOLDADURA | PS507 | APOYO A MECANICO EN INSTALACION DE PROTECCION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-04-21 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  |  | 45
2026-04-22 | ELECTRICOS | BMI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE TPG-1 |  |  |  | 100
2026-04-22 | ELECTRICOS | BMI | INSPECCION A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE PARARRAYOS |  |  | VARILLA A TIERRA AHOGADA EN CONCRETO | 100
2026-04-22 | ELECTRICOS | BMI | INSPECCION A LUMINARIAS EN INSTALACION |  |  | SE OBSERVAN 3 LAMPARAS DE COBERTIZO EN AREA DE MEDICION CORIOLIS DAÑADAS | 100
2026-04-22 | ELECTRICOS | BMI | MANTENIMIENTO A TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL |  |  |  | 100
2026-04-22 | ELECTRICOS | BMI | INSPECCION A UPS |  |  | SE ENCUENTRAN DAÑADOS 13 MODULOS DE BATERIAS DE UN TOTAL DE 29 | 100
2026-04-22 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD DE SEP 1 |  |  |  | 100
2026-04-22 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL DE SEP 1 |  |  |  | 100
2026-04-22 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VPV-106 |  |  |  | 100
2026-04-22 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A VPV-104 |  |  | FUE RECUPERADA POR QUE ESTABA A RESGUARDO EN ECSII, QUEDA PENDIENTE SU INSTALACION | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PSN2390 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-22 | MECANICO 2 | PSN252 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE ENCONTRO ANTICONGELANTE EMULSIONADO DE ACEITE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS505 | RECUPERACION DE MANGUERA DE 3/8 DE ALTA PRESION |  |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS498 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE CORRIGE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN MANGUERA DE 3/8, SE INSTALA UNA MANGUERA RECUPERADA DE ALTA PRESIÓN PROCEDENTE DE PS505, PRUEBAS OPERATIVAS ELIMINANDO FUGA, QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD . | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, LIMPIEZA DE ARNES PRIINCIPAL YA QUE ESTABA SULFATADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS110D | CAMBIO DE EPM A MOTOR |  |  | CAMBIO DE EPM DE 1.4 A 1.0 POR INDICACIONES DE OPERADOR, SE HABILITA ESTOPERO ECOLOGICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS118 | CAMBIO DE EPM A MOTOR | 3 |  | CAMBIO DE EPM DE 1.5 A 1.2 EPM POR INDICACIONES DE OPERADOR, SE DETECTA DAÑO EN BOMBA DE AGUA, REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-22 | MECANICO 3 | PS703 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | MOTOR INSTALADO #KGA54L009, INSPECCION DE NIVELES DE ACEITE Y DE ANTICONGELANTE ENCONTRANDO NORMAL , SE ALINEAN Y TENSAN BANDAS, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | REMPLAZO DE BANDAS C-144, SE INSTALAN 2 BANDAS C-144 UNEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PGA356 | REVISION DE MOTOR |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA DE AGUA, SE REQUIERE APOYO DE SOLDADURA, TIENE TOLVA Y PROTECCIÓNES. | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-22 | MECANICO 4 | PSN16 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-22 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RSGUARDO DE MOTOR VORTEC V8 Y CARGA DE TAMBORES CON ACEITE CONTAMINADO |  |  | 5 TAMBORES CON ACEITE CONTAMINADO | 100
2026-04-22 | MONTAJE | BSNI | DESCARGA DE ACEITE CONTAMINADO EN CARCAMO |  |  | 5 TAMBORES CON ACEITE CONTAMINADO | 100
2026-04-22 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-22 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE TANQUE DE GAS LP A PS107 |  |  |  | 100
2026-04-22 | MONTAJE | PS107 | DESCARGA DE TANQUE DE GAS LP |  |  |  | 100
2026-04-22 | MONTAJE | PS703 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MCI ARROW #KGA54L028 Y SE INSTALA MCI ARROW #KGA54L009 | 100
2026-04-22 | MONTAJE | PS537 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MCI ARROW #KGA54L009 Y SE INSTALA MCI ARROW #KGA54L028 | 100
2026-04-22 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  |  | 90
2026-04-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-23 | INSTRUMENTOS | BSII | HABILITADO DE TV-1 |  |  |  | 65
2026-04-23 | MECANICO 1 | PS774 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR TRABAJOS DE PERSONAL DE PSWI, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-23 | MECANICO 1 | PS794 | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR |  |  | POR INDICACIÓN DE PERSONAL DE OPS SE REALIZA CAMBIO DE TOMA DE GAS TR, SE CONECTA AL PS796, SE INSTALAN 2 MANGUERAS RECUPERADAS, EN SITO PARA APOYO POR INDICACIÓN DEL CLIENTE, QUEDA OPERANDO SOLO MOTOR, UNIDAD FRENADA | 100
2026-04-23 | MECANICO 2 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-23 | MECANICO 2 | PSN88 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-23 | MECANICO 2 | BSNI | SUMINISTRO DE DIESEL A TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  | 300 LITROS DE DIESEL | 100
2026-04-23 | MECANICO 2 | MODI | SUMINISTRO DE DIESEL A TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  | 1000 LITROS DE DIESEL | 100
2026-04-23 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAR RPM,LIMPIEIZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PS1019 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE TENSA BANDA DE ALTERNADOR, SE REALIZAN PRUEBAS MANDANDO FALLÓ EN ALTERNADOR QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PPB142 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA OPERANDO SOLO MOTOR | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PPB129 | REVISION DE MOTOR |  |  | AJUSTE DE BANDAS DE TOMA DE FUERZA A REDUCTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PPB109 | REVISION DE MOTOR |  |  | AJUSTE DE BANDAS DE TOMA DE FUERZA A REDUCTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-23 | MECANICO 4 | PS696 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 8 |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-23 | MONTAJE | BSI | INSTALACION DE AISLAMIENTO MECANICO DE 4"Ø EN VALVULA DE LINEA DE DESCARGA DE PS118 |  |  |  | 100
2026-04-23 | MONTAJE | LDD PS118 | RETIRO DE GRAPA DE 4"Ø Y CORTE EN FRIO DE LINEA PARA REPARACION |  |  |  | 100
2026-04-23 | SOLDADURA | BSII | REPARACION DE CUPULA DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-23 | SOLDADURA | LDD PS118 | REPARACION DE LDD DE 4" |  |  |  | 10
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSII | HABILITADO DE TV-1 |  |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-104 |  |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-105 |  |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-107 |  |  |  | 100
2026-04-24 | INSTRUMENTOS | BSI | RETIRO DE AISLAMIENTO MECANICO DE 4"Ø EN VALVULA DE LINEA DE DESCARGA DE PS118 |  |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS708 | REVISION DE MOTOR |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA POR GOBERNADOR, LIMPIEZA DE PATIN, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA GOBERNADOR. | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS4 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, BANDAS C-118 REQUIEREN REMPLAZO | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS652 | REVISION DE MOTOR |  |  | REVISION ENCONTRANDO BAJO NIVEL DE ACEITE, NO SE AUTORIZA RELLENO POR PARTE DE PERSONAL DE OPS, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, LIMPIEZA DE BUJÍAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD, INDICACIÓN DEL CLIENTE | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 1 | PS118 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR FUGA EN LDD DE PS118, OPERA SOLO MOTOR POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 2 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | PARO POR TEMPERATURA, LIGERO JUEGO EN BOMBA DE AGUA, REQUIERE REMPLAZO, LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN A MCI SE DETECTA ALTERNADOR DAÑADO, REMPLAZO POR UN ALTERNADOR NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, QUEDA OPERANDO CON UN VOLTAJE DE 14.2 , COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PPB163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-24 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-24 | MONTAJE | LDD PS118 | APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA EN ALINEACION PARA REPARACION DE LINEA DE 4"Ø |  |  |  | 100
2026-04-24 | MONTAJE | PSN252 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-04-24 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDOO DE MOTOR ARROW |  |  | PROVIENE DE PSN252 | 100
2026-04-24 | SOLDADURA | LDD PS118 | REPARACION DE LINEA DE 4"Ø |  |  |  | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PSN33 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FUGA EN PANEL DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PSN249 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, SE ENCONTRO TERMINAL DE ALTERNADOR DAÑADA, SE COLOCA UNA RECUPERADA, SE PUSO A 1.1 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PSN269 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO POR POSIBLE TEMPERATURA, AJUSTE DE EPM DE 1.7 A 1.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PSN636 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | PARO POR ALTA TEMPERATURA, LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PS123 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR ALTA TEMPERATURA, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 2 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR ALTA TEMPERATURA, INSPECCION DE BANDA DE ALTERNADOR, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CHAROLA DE ESTOPERO CON HIDROCARBURO, SE DREN, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS1019 | REVISION DE MOTOR |  |  | AJUSTE DE TOMA DE FUERZA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PRESENTA UN INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 100 GRADOS FAHRENHEIT A 165 EN 4 MINUTOS, SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS671 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-25 | MECANICO 3 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | FALSO EN ALIMENTACIÓN DE ALTRONIC, INSPECCION DE ARNESES, REVISION DE BOMBA DE AGUA ENCONTRANDO NORMAL, OPERA COMPLETP MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE REALIZO SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA, AGREGANDO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN , SE ENCONTRO CON BAJAS RPM , SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN , SE ENCONTRO CON BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE Y 4 LTS DE ACEITE SAE 50, SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN , SE ENCONTRO CON BAJAS RPM , SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN , SE ENCONTRO CON BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, SE AGREGARON 4 LTS DE ANTICONGELANTE, SE RESETEA PANEL DE CONTROL DE LA UNIDAD, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN , SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE, NO PRESENTA FALLO APARENTE, OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PS339 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE REALIZA REVISION, NO CUENTA CON MARCHA, REQUIERE INSTALACION DE MARCHA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-26 | MECANICO 3 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN , SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE REGULA PRESION DE GAS, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN272 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN293 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN2930 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN291 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PGA398 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN249 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN269 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | ELECTRICOS | PSN377 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A VALVULA DE SEGURIDAD DE SEP 2 |  |  | PRESENTA DAÑO EN CUERPO DE VALVULA, ROSCA DE SALIDA, QUEDA OPERANDO | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE VALVULA CONTROL DE GAS SALIDA A QUEMADOR |  |  | QUEDA A 4.6 KM/CM2 | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-111 |  |  |  | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-106 |  |  |  | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-109 |  |  |  | 100
2026-04-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-103 |  |  |  | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE DE PRESION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, MOTOR NO CUENTA CON MARCHA, SE RECUPERA UNA PARA ARRANQUE DE MCI, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, PARO POR TEMPERATURA , REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR | 100
2026-04-27 | MCANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | BANDAS C-112 REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARCHA COLOCANDO UNA PROPORCIONADA POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN158 | RECUPERACION DE BANDAS C-144 |  |  | POZO FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 2 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | REMPLAZO DE BANDAS C-144 POR DAÑOO. COLOCACIION DE 3 BANDAS RECUPERADAS DE PSN158, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 6 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS701 | REVISION DE MOTOR |  |  | TENSION DE BANDA DE ALTERANDOR | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS458 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-04-27 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE A 1.3 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MECANICO 4 | PGA356 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MECANICO 4 | PSN397 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR ROBO DE SILENCIADORES, SE INSTALA TAPÓN DE RADIADOR RECUPERADO EN PS695, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD SIN SILENCIADOR | 100
2026-04-27 | MECANICO 4 | PGA356 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR TRABAJOS DE SOLDADURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MECANICO 4 | PSN33 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR PROPORCIONADO POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | MONTAJE | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-04-27 | MONTAJE | PSN291 | CAMBIO DE MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE MCI ARROW: P-5441.CLC, INSTALACIION DE MCI: KGA54L004 | 100
2026-04-27 | MONTAJE | PSN2930 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-04-27 | MONTAJE | PSN252 | INSTALACION DE MOTOR ARROW PROVENIENTE DE PSN291 |  |  | MCI ARROW: P-5441.CLC, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-27 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-27 | SOLDADURA | PGA356 | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE BOMBA DE AGUA |  |  |  | 100
2026-04-27 | SOLDADURA | PSN172 | RETIRO DE PROTECCION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-04-27 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-04-27 | SOLDADURA | PSN33 | APOYO A MECANICO EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PC190 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PC162 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PC186 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PC69 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PC146 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PSN232 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PSN14 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PSN16 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PSN6 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | ELECTRICOS | PSN8 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION DE REGISTRADOR DE PRESION GAS SALIDA A COMPRESORAS PR-102 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-104 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-105 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-106 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-109 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA REGULADORA DE PRESION PCV-102 |  |  |  | 100
2026-04-28 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA REGULADORA DE PRESION PCV-103 |  |  |  | 100
2026-04-28 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-28 | MECANICO 2 | PSN249 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | PARO ACTIVADO DE CHAROLA DE ESTOPERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-28 | MECANICO 2 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-28 | MECANICO 2 | PSN33 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-28 | MECANICO 2 | PSN174 | REVISION DE MOTOR |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, REQUUERE AJUSTE DE BAJA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONA SUMINISTRO DE GAS NO LLEGA GAS A CARBURADOR, SE LE DA PRESIÓN A REGULADOR DE ALTA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE UNA MANGUERA DE PULGADA POR ESTAR EN MAL ESTADO, QUEDANDO EXACTA LA DISTANCIA DE ALIMENTACIÓN. LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PS636 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESTABLECIMIENTO MONITOREANDO DURANTE 30 MIN, PRESENTANDO TEMPERATURA DE 95°C, REQUIERE LAVADO DE RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PPB163 | REVISION DE MOTOR |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA NORMAL | 100
2026-04-28 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-28 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RETEN TRASERO DE MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-04-28 | MONTAJE | PSN36 | REMPLAZO DE RETEN TRASERO A MCI ARROW |  |  | ACTIVIDAD DIFERIDA, RETEN NO ES COMPATIBLE, SE LLEVA A RESGUARDO A ALMACEN OPS | 100
2026-04-28 | MONTAJE | ALMACEN OPS | REACOMODO DE MOTORES |  |  |  | 100
2026-04-28 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO EN RETIRO DE PROTECCION DE MOTOR PARA RETIRO DE RETEN TRASERO |  |  |  | 100
2026-04-28 | SOLDADURA | PSN36 | RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-04-28 | SOLDADURA | PA1363 | MODIFICACION DE CHAROLA ECOLOGICA DE VPV |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS694 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS696 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS110D | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS141 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS672 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PSN306 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS671 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | ELECTRICOS | PS123 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-29 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION DE VALVULA DER SEGURIDAD PSV-110 |  |  | QUEDA A 18 KM/CM2 | 100
2026-04-29 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION DE VALVULA DER SEGURIDAD PSV-106 |  |  | QUEDA A 18 KM/CM2 | 100
2026-04-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-107 |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN, NO CUENTA CON RESORTE | 100
2026-04-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE REGISTRADOR DE PRESION PR-100 |  |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, DEPOSITO DE ESTOPERO CON LIQUIDO, SE DRENA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, CAMBIO DE FISICO DE PRESION POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR TEMPERATURA, CUADRILLA DE ELECTRICOS LAVARON EL RADIADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REQUIERE CAMBIO DE FISICO DE PRESION, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PS696 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE OTROS 3 LITROS PARA SU NIVEL OPTIMO | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA NORMAL | 100
2026-04-29 | MECANICO 3 | ECSII | RECUPERACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1" |  |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 3 | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIÓN NIVELES ENCONTRANDO BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, SE INSPECCIONA SE DETECTA FUGA EN MANGUERA SUPERIOR DE BOMBA DE AGU, SE INSTALA UNA MANGUERA RECUPERADA DE ECSII Y SE CORRIGE FUGA, SE INTENTO RESTABLECER PRESENTANDO FALLO EN CABLEADO ELÉCTRICO, INSPECCIÓN DE SENSORES ENCONTRANDO ARNÉSES SULFATADOS, SE LIMPIAN SE CONECTAN, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN281 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | REQUIERE OTROS 2 LITROS PARA SU NIVEL OPTIMO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-29 | MECANICO 4 | PSN269 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-29 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-04-29 | MONTAJE | PA1363 | RETIRO DE VALVULA DE PRESION Y VACIO PARA INSTALACION DE PRESA METALICA |  |  | SE RETIRA PRESA Y SE LLEVA A RESGUARDO A ALMACEN OPS | 100
2026-04-29 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE PRESA METALICA DE CIA EXTERNA |  |  |  | 100
2026-04-29 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-04-29 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE PROTECCION PARA PROTECCION DE CC |  |  |  | 100
2026-04-29 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE MEDIA CAÑA PARA LIMPIEZA DE FILTROS DE BSNI |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS547 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS498 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS579 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PSN303 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS774 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS626 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | ELECTRICOS | PS636 | LAVADO DE RADIADOR DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-04-30 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-110 |  |  |  | 100
2026-04-30 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-107 |  |  |  | 100
2026-04-30 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE PRESION PCV-103 |  |  |  | 100
2026-04-30 | INSTRUMENTOS | PSN333 | INSTALACION DE ALIMENTACION DE CONTROLADOR DE CICLOS Y VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS697 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE APAGA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD, SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, NO MARCA NIVEL DE ACEITE EN BAYONETA, PERSONAL DE OPS NO AUTORIZA RELLENO, LIMPIEZA DE BUJÍAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD, INDICACIÓN DE PERSONAL DE OPS | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PSN303 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS674 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA DE ACEITE POR RETEN DELANTERO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | MOTOR PRESENTA LIGERA FUGA DE ACEITE POR RETEN DELANTERO Y GOBERNADOR, REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO, PRESENTA RUIDO, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR PRESENTA FUGA POR GOBERNADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 1 | PS319 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCION DE RADIADOR PRESENTANDO FUGA EN PANEL, SE CANCELA LÍNEA DEL PANEL QUEDANDO SIN FUGA, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 2 | PSN174 | REVISION DE MOTOR |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS EN ALIMENTACIÓN A MCI, SE DETECTA QUE EL GAS NO FLUYE DE MANERA ADECUADA, RETIRO DE MANGUERAS PARA SU INSPECCIÓN, EL SEPARADOR SE ENCONTRABA CON LIQUIDO, SE DRENA Y SE INSPECCIONA REGULADOR DE ALTA, REGULACION DE PRESIÓN PRESENTANDO DEFICIENCIA DE GAS, SE REALIZAN DE ARRANQUE Y SE AJUSTA A 1.2 EPM, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR |  |  | APOYO POR POZO INTERMENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PS1019 | REVISION DE MOTOR | 4 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN TOMA DE FUERZA | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PS418 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRARON CABLES SIN RECUBRIMIENTO, SE COLOCA CINTA DE AISLAR, PRESENTA VARIACION DE VOLTAJE DE 14.1 A 12.8, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS,OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PSN209 | REVISION DE MOTOR |  |  | PROBLEMA EN BAÑANCEO DE UNIDAD, ESTA DAÑADO LA TOMA DE FUERZA, REQIERE BAÑANCEO CON 4 CONTRAPESOS, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PSN6 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PSN14 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-04-30 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE TAMBORES CON PRODUCTO QUIMICO |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | OLG PS128 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | LDDPS130 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO SECUESTRANTE |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | GDO BSI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | LDD PS106 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO SECUESTRANTE |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | GDO ECSII | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-04-30 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE 12 TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO |  |  |  | 100
2026-04-30 | SOLDADURA | BASE PJP4 | FABRICACION DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 80
2026-04-30 | SOLDADURA | PSN333 | INSTALLACION DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100

## MAYO 2026 (hidden)
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
Fecha Emisión | Cuadrilla | Ubicación | Descripción de la Actividad | SUMINISTRO DE ACEITE PJP4 (LTS) | SUMINISTRO DE ACEITE OPS (LTS) | Comentarios | AVANCE %
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PSN224 | REVISION DE MCI |  |  | APOYO, POZO INTERMITENTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR MARCHA DAÑADA | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS, SE CONECTA A PSN178, AJUSTE DE EPM A 1.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-01 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-02 | MECANICO 1 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE COLOCA POLEA LOCA NUEVA PROPORCIONADA POR PJP4 | 100%
2026-05-02 | MECANICO 1 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | INTERMITENTE | 100
2026-05-02 | MECANICO 1 | PS509 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-02 | MECANICO 1 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | INTERMITENTE | 100
2026-05-02 | MECANICO 1 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  |  | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | PSN77 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  |  | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | PSN352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 9 |  | MOTOR CON ALTO CONSUMO MOJA BUJIAS 1, 2, 3 | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRABAN PAROS DE EMERGENCIA ACTIVADOS, POSIBLE PARO POR TEMPERATURA | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | BSSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE RESETEA PANEL DE CONTROL Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-02 | MECANICO 2 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-03 | MECANICO 1 | BSSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-03 | MECANICO 1 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA LI Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-03 | MECANICO 1 | PSN241 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE AGREGAN 4 LITROS DE ANTICONGELANTE Y REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-03 | MECANICO 1 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  |  | 100
2026-05-03 | MECANICO 1 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE RESTABLECE SIN FALLO APARENTE | 100
2026-05-04 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION A MOTOR ELECTRICO 125 HP |  |  | SE ENCUENTRA EMBOBINADO ATERRIZADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-04 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CCM DE MOTOR ELECTRICO 125 HP |  |  |  | 100
2026-05-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-04 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-108 |  |  | QUEDA A 18 KG/CM2 | 100
2026-05-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PSV-103 |  |  | QUEDA A 2 KG/CM2 | 100
2026-05-04 | INSTRUMENTOS | TDR PS691 | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO |  |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR BANDA MICRO V Y POLEA LOCA DE MOTOR DAÑADOS, REEMPLAZO POR 1 BANDA MICRO V NUEVA Y 1 POLEA LOCA NUEVA PROPORCIONADO POR PJP4, REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-118, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PS658 | INSPECCION A MCI |  |  | PRESENTA FALO EN ALTERNADOR, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PS674 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIGERO JUEGO EN POLEA, ALTERNADOR NO TIENE PROTECCIÓN, APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-04 | MECANICO 1 | PSN302 | INSPECCION A MCI |  |  | SE AGREGARON 50 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PROPORCIONADO POR OPS, PERO FALTA RELLENAR PARA UN NIVEL OPTIMO, SENSOR SUPERIOR NO REALIZA EL CAMBIO, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION A MCI |  |  | SE DETECTA EMULSION EN ANTICONGELANTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR, SE CONECTA A SU MISMO POZO, SIN FALLO APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE DETECTA HURTO DE CABLEADO DE ESTOPERO ECOLOGICO, SE RECUPERA CABLEADO DE PPB286, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 2 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS1019 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 3 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN, DETECTANDO DAÑO EN ALTERNADOR SE RETIRA PROTECCIÓN MANUALMENTE, INSTALACIÓN DE UN ALTERNADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, QUEDA OPERANDO CON 14.2 DE VOLTAJE OPERA MOTOR Y UNIDAD, QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | REQUIERE REMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO POR DAÑO Y PERDIDA DE ACEITE | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | REQUIERE INSTALACION DE ESCAPE SILENCIADOR, FUE HURTADO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN289 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | REQUIERE RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PSN6 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR TRABAJOS DE PRODUCCION, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MECANICO 4 | PA189 | INSPECCION A MCI |  |  | SE AGREGARON 50 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PROPORCIONADO POR OPS, REQUIERE REPARACION DE VALVULA DE 2" SE ENCUENTRA CON LIGERA FUGA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-04 | MONTAJE | PS1019 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-04 | MONTAJE | PS774 | RETIRO DE MOTOR ARROW PARA INSTALAR EN PSN291 |  |  |  | 100
2026-05-04 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PROTECCIONES |  |  |  | 100
2026-05-04 | SOLDADURA | PS1019 | RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-04 | SOLDADURA | PS120 | INSTALACION Y DETALLES EN PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-05-05 | ELECTRICOS | BSNI | RETIRO DE CAJA DE CONEXIONES DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-05 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 8A |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 0.019 OHMS. | 100
2026-05-05 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 1 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 0.013 OHMS. | 100
2026-05-05 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 4 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 21.1 OHMS. | 100
2026-05-05 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 5A |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER 1.24 OHMS. | 100
2026-05-05 | INSTRUMENTOS | PA1363 | AJUSTE DE ESPARRAGOS EN VALVULA DE PRESION Y VACIO |  |  | REQUIERE REMPLAZO DE EMPAQUE Y COLOCACION DE NEOPRENO | 100
2026-05-05 | INSTRUMENTOS | PS120 | COLOCACION DE CONTROLADOR DE CICLOS Y TUBBING DE ALIMENTACION HACIA VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-05-05 | INSTRUMENTOS | PS120 | REVISION DE VALVULA MOTORA |  |  | REVISION DE VALVULA MOTORA POR PASE DE GAS, REMPLAZO DE SELLO MOVIL Y FIJO POR UNO RECUPERADO, QUEDA OPERANDO EN PRESENCIA DE OPS | 100
2026-05-05 | MECANICO 1 | PSN291 | REVISION DE MCI |  |  | CAMBIO DE POLEA DE 6" POR UNA POLEA DE 4" RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE ALINEA POLEA DE MOTOR A REDUCTOR DE VELOCIDAD, AJUSTE DE TORNILLERIA, SE PRUEBA ARRANQUE SIN ÉXITO, TOMA DE FUERZA DAÑADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-05 | MECANICO 1 | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MOTOR |  |  | CAMBIO DE RETEN TRASERO, INSTALACION DE BASE DE RETEN, INSTALACION DE VOLANTE, TOMA DE FUERZA, QUEDA EN CONDICIONES | 100
2026-05-05 | MECANICO 1 | PSN281 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 1 | PSN36 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 7 |  | APOYO POR TRABAJOS DE MONTAJE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PSN76 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PSN77 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | SE AGREGARON 6 LTS DE ANTICONGELANTE. POZO INTERMITENTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-05 | MECANICO 2 | PSN209 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR TRABAJOS DE PRODUCCION, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, UNIDAD TRABAJA CON UNA BANDA C-112, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PSN302 | REVISION DE MCI |  |  | INSPECCIÓN A ELECTROVÁLVULAS, SE RETIRAN ENCONTRANDO SULFATADO LOS PINES, SE LIMPIAN Y RETIRA TABLILLA DE ELECTROVÁLVULAS, LIMPIEZA DE LAS TERMINALES SE ENCONTRARON SULFATADOS, SE CONTINÚA CON LAS INSPECCIÓN EN TABLERO DE CONTROLES DE LA UNIDAD, SE REALIZAN PRUEBAS PRESENTANDO POSIBLE DAÑO EN TARJETA DIRECCIONAL, OPERA SOLO MOTOR. | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PS118 | CAMBIO DE PARAMETROS A UNIDAD |  |  | CAMBIO DE PARAMETROS, EPM DE 1.5 A 1.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-05 | MECANICO 4 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR TOMA DE FUERZA, SE RETIRA TOMA DE FUERZA DAÑADA Y PLATO CREMALLERA, SE COLOCA PLATO CREMALLERA Y TOMA DE FUERZA RECUPERADA DE ALMACÉN OPS, SE COLOCAN PROTECCIÓNES SE ALINEA Y SE TENSA MCI SE, AJUSTE DE 1.6 EPM, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-05 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION Y PLATO CREMALLETRO EN ALMACEN OPS |  |  |  | 100
2026-05-05 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RSGUARDO DE MOTOR ARROW |  |  | MCI PROVIENE DE PSN291, CARGA DE MOTOR ELECTRICO NUEVO | 100
2026-05-05 | MONTAJE | BSNI | CAMBIO DE MOTOR ELECTRICO |  |  | ACTIVIDAD DIFERIDA POR ACOPLAMIENTO SIN COMPATIBILIDAD, POR INDICACIONES DE OPS SE LLEVAN LOS 2 MOTORES A ALMACEN OPS | 100
2026-05-05 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE DOS MOTORES ELECTRICOS |  |  | CARGA DE MOTOR PARA INSTALAR EN PSN36 | 100
2026-05-05 | MONTAJE | PSN36 | COLOCACION DE MOTOR ARROW |  |  | INSTALACION DE MOTOR ARROW P-5498 CLC | 100
2026-05-05 | SOLDADURA | BSNI | INSPECCION Y TOMA DE MEDIDAS EN BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-05-05 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE BASE DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-05-05 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MECANICO EN COLOCACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-05 | SOLDADURA | PSN291 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-06 | ELECTRICOS | BSNI | INSTALLACION Y CONEXION DE MOTOR ELECTRICO EN BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-05-06 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-06 | INSTRUMENTOS | MODI | INSTALACION DE INDICADOR DE NIVEL A TV-1 |  |  |  | 100
2026-05-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A PSV-108A |  |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIA, REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS107 | RECUPERACION DE TARJETA DE CAMBIOS DE VALVULAS, BOBINAS SOLENOIDE |  |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN DE CABLEADO Y TARJETA DE BANCO DE VÁLVULA, SE ENCONTRÓ DAÑADA Y 1 BOBINA CALIENTE, SE REALIZA CAMBIO POR 1 TARJETA Y 2 BOBINAS RECUPERADOS DEL PS107, FALTA NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO, UNIDAD PRESENTA FUGA POR VÁLVULA DE 1" Y POR SELLOS DEL PISTÓN, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIA | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | INSTALACION DE MARCHA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE PANAL DE RADIADOR | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE PANAL DE RADIADOR | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE PANAL DE RADIADOR | 100
2026-05-06 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INTENTA RESTABLECER SIN ÉXITO, SE CONTINÚA CON LA INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DETECTANDO AUSENCIA DE CHISPA, SE REALIZAN PRUEBAS PRESENTANDO DAÑO EN SENSOR DE CIGÜEÑAL, REMPLAZO POR UNO RECUPERADO DE ECSII, OPERA MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-06 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-06 | MECANICO 3 | PS507 | REVISION DE MCI |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-06 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 3 | PS418 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 4 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-06 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION A MOTOR CUMMINS |  |  | LIMPIEZA DE POSTES DE BATERÍA, SE ENCONTRARON SULFATADOS, INSPECCIÓN DE MOTOR CUMMINS, ENCONTRANDO CON FALSO EN FUSIBLE DE TABLERO DE CONTROL, SE REALIZÓ AJUSTE DE PORTA FUSIBLE Y SE REALIZA PRUEBA DE ARRANQUE QUEDANDO EN CONDICIONES OPERABLES | 100
2026-05-06 | MECANICO 4 | BSNI | TRASIEGO DE COMBUSTIBLE DE CONTENDOR A DEPOSITO DE DIESEL DE BSNI |  |  | TRASIEGO MANUAL DE 410 LITROS DE DIESEL | 100
2026-05-06 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-05-06 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA DE MOTOR ARROW |  |  | YA EN SITIO SE CARGO MOTOR ELECTRICO A BSNI | 100
2026-05-06 | MONTAJE | BSNI | COLOCACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-06 | MONTAJE | BSNI | APOYO A INSTRUMENTACION EN RETIRO E INSTALACION DE PSV-108A |  |  |  | 100
2026-05-06 | SOLDADURA | BSNI | ELABORACION E INSTALACION DE PATIN DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-05-07 | ELECTRICOS | BSNI | INSTALACION Y CONEXION DE MOTOR ELECTRICO EN BOMBA CENTRIFUGA |  |  | PUESTA EN OPERACIÓN Y MONITOREO PRESENTANDO CALENTAMIENTO EN UNA FASE, SE RETIRA EMPALMES PARA MODIFICACION DE REGISTRO | 80
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE PRESION PCV-106 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE PRESION PCV-104 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION DE GAS PI-112 |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO INTERNO | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-100 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A ELEMENTO DE TEMPERATURA TE-100 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSII | MANTENIMIENTO A ELEMENTO DE TEMPERATURA TI-100 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSI | MANTENIMIENTO A VALVULA SALIDA A ECSII PCV-101 |  |  |  | 100
2026-05-07 | INSTRUMENTOS | BSI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-112 |  |  |  | 100
2026-05-07 | MECANICO 1 | PSN8 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR DAÑO,COLOCACION DE UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 1 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR TEMPERATURA, POSIBLE REQUERIMIENTO DE REMPLAZO DE RADIADOR | 100
2026-05-07 | MECANICO 1 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | FALSO CONTACTO EN PUENTE DE ALTERNADOR, SE ENCONTRO DISPLAY SIN MANDAR IMAGEN, REQUERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 1 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS118 | REVISION DE MCI |  |  | REVISION DE EPM QUERIENDO AJUSTAR DE 1.2 A 1.9 PERO NO ES POSIBLE, QUEDA EN EL MISMO PARAMETRO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE MARCHA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MECANICO 3 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-07 | MONTAJE | BSNI | APOYO A INSTRUMENTACION EN ALINEACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-07 | MONTAJE | PS794 | RETIRO DE MOTOR ARROW PARA INSTALAR EN PS678 |  |  |  | 100
2026-05-07 | MONTAJE | PS691 | RETIRO DE MOTOR PARA INSTALAR EN PS696 |  |  |  | 100
2026-05-07 | MONTAJE | PS678 | INSTALACION DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-05-07 | MONTAJE | PS696 | INSTALACION DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-05-07 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  |  |  | 50
2026-05-07 | SOLDADURA | BSNI | BARRENO DE 4" PARA INTRODUCCION TUBERIA CONDUIT EN CAJA DE REGISTRO DE MOTOR ELECTRICO 150 HP DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-05-08 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-08 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-08 | ELECTRICOS | BSNI | INSPECCION A MOTOR ELECTRICO |  |  | QUEDA EN CONDICIONES | 100
2026-05-08 | ELECTRICOS | BSNI | LUBRICACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-08 | INSTRUMENTOS | PS130 | APLICACIÓN DE GRASA SELLANTE EN VASTAGO DE VALVULA DE TR |  |  | QUEDA SIN PRESENTAR LIQUEO | 100
2026-05-08 | INSTRUMENTOS | PS117 | REVISION DE VALVULA MOTORA Y CONTROLADOR DE CICLOS |  |  | FALLO EN CONTROLADOR, CRATULA NO MANDA SEÑAL A SOLENOIDE, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-05-08 | INSTRUMENTOS | PS142 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-05-08 | INSTRUMENTOS | PS142 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  |  |  | 100
2026-05-08 | INSTRUMENTOS | PS142 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PS631 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO AUTOMATICO ACTIVADO, OPERA CON 100° DE TEMPERATURA, INSPECCION DE RADIADOR, NO HAY CIRCULACION, REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, NIVEL BAJO DE ACEITE HIDRAULICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | PARO POR TEMPERATURA, SE AGREGARON 5 LITROS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PSN306 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, MOTOR OPERA CON 1 BANDA C-112 DAÑADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 1 | PS658 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR TRABAJOS DE PRODUCCION, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE EPM A 1.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6
2026-05-08 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS418 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PPB129 | REVISION DE MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS696 | CAMBIO DE POLEAS A MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE POLEA DE 6" Y COLOCACION DE POLEA DE 4" | 100
2026-05-08 | MECANICO 3 | PS678 | CAMBIO DE POLEAS A MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE POLEA DE 4" Y COLOCACION DE POLEA DE 6" | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION A MOTOR CUMMINS |  |  | MONITOREO EN BAJA Y ALTA, POR 15 MINUTOS, SIN PRESENTAR FALLO, QUEDA EN CONDICIONES OPERATIVAS | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PSN242 | REVISION DE MCI |  |  | MOTOR SE ENCONTRO CON FUGA CONSIDERABLE EN SELLOS DE PISTON, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-08 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-08 | MONTAJE | PS696 | CAMBIO DE POLEAS A MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE POLEA DE 6" Y COLOCACION DE POLEA DE 4" | 100
2026-05-08 | MONTAJE | PS678 | CAMBIO DE POLEAS A MOTOR ARROW |  |  | RETIRO DE POLEA DE 4" Y COLOCACION DE POLEA DE 6" | 100
2026-05-08 | MONTAJE | PSN209 | BALANCEO DE UBM CONVENCIONAL |  |  | RETIRO DE DOS CONTRAPESOS DE #7 | 100
2026-05-08 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA DE MOTOR ARROW |  |  | RESGUARDO DE MCI DAÑADO, RECUPERACION DE DOS POLEAS DE MASA FIJA | 100
2026-05-08 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  |  | ACTIVIDAD DIFERIDA POR SOLICITUD DE ACTIVIDADES EN PA175 | 100
2026-05-08 | SOLDADURA | PA175 | COLOCACION DE CADENA EN ACCESO A MP |  |  |  | 100
2026-05-08 | SOLDADURA | MODIV | APOYO A PROPIETARIO EN SOLDADURA DE CORRALERA DE MP |  |  |  | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, NIVELES BIEN, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS636 | REVISION DE MCI | 4 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN ALTERNADOR | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS628 | REVISION DE MCI |  |  | BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA DE AGUA | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS708 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 1 | PS696 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE RESET MURPHY, SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN FUSIBLE DE RESET, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | PS291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-09 | MECANICO 2 | PGA398 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-10 | MECANICO 1 | PS626 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR BANDAS DAÑADAS, SE COLOCAN 2 PIEZAS BANDAS C-112, SE INSPECCIONAN NIVELES OK, SE OPERA MOTOR Y UNIDAD COMPLETO, , PROGRAMAR CAMBIO DE VALERO PILOTO POR RUIDO. | 100
2026-05-10 | MECANICO 1 | PS626 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO, SE RETIRA PROTECCION MANUALMENTE, SE COLOCA ALTERNADOR REPARADO UNA PIEZA SUMINISTRADO POR PJP4, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, NIVELES OK, SE OPERA COMPLETO. | 100
2026-05-10 | MECANICO 1 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR INTERMITENCIA, SE INSPECCIONAN NIVELES DE MOTOR OK SE OPERA COMPLETO. | 100
2026-05-10 | MECANICO 1 | PSN76 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGARON 5 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCIONAN BANDAS MICRO V , SE INSPECCIONA MCI, SE OPERA COIMPLETO. | 100
2026-05-10 | MECANICO 1 | PSN281 | REVISION DE MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR BANDAS C-225 DAÑADAS, SE INSPECCIONAN NIVELES OK, SE VA A PROGRAMAR CAMBIO DE BANDAS DAÑADAS CON CUADRILLA DE APOYO. UNIDAD QUEDA FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-05-11 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE MOTOR ELECTRICO 150 HP |  |  | SE DESACOPLA Y SE LOCALIZA RUIDO EXTRAÑO EN AMBOS BALEROS. POSIBLE CAUSA DE DAÑÓ SOBRECALENTAMIENTO CON TIEMPO PROLONGADO DE OPERACIÓN. SE REALIZA BLOQUEO CON CANDADO EN INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SE PROCEDE A RETIRAR CINTAS AISLANTES DE TERMINALES. QUEDAN PUNTAS DESCONECTADAS DEL MOTOR. | 100
2026-05-11 | ELECTRICOS | PSN174 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-11 | ELECTRICOS | PSN151 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-11 | ELECTRICOS | PSN172 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-11 | ELECTRICOS | PSN187 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-102 |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-102 |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-102 |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-102 |  |  |  | 100
2026-05-11 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO FQI-103 |  |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 1 | PS118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 1 | PS110D | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 1 | PS628 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR DAÑO,COLOCACION DE UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 1 | PS708 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, BOMBA DE AGUA REQUIERE REMPLAZO POR LIGERO JUEGO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-11 | MECANICO 2 | PSN77 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-11 | MECANICO 2 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 2 | PA67 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 2 | PSN151 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO, POR TRABAJOS DE LAVADO DE RADIADOR | 100
2026-05-11 | MECANICO 3 | PS702 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION DE ACOPLAMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BALEROS DE MOTOR ELECTRICO | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-11 | MECANICO 4 | PSN281 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  |  | 100
2026-05-11 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE CONTRAPESOS DE #7 |  |  | PROVIENEN DE PSN209 | 100
2026-05-11 | MONTAJE | PSN281 | INSTALACION DE BANDAS C-225 A UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-05-11 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE 8 TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-05-11 | MONTAJE | CBN SEG B-H | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-05-11 | MONTAJE | OLG MPS549 | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-05-11 | MONTAJE | OLG MPS529 | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-05-11 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE 5 TAMBORES VACIOS Y 3 LLENOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-05-11 | SOLDADURA | PSN281 | APOYO A MONTAJE EN CORTE Y SOLDADURA DE TOLVA DE UBM |  |  |  | 100
2026-05-11 | SOLDADURA | PS628 | APOYO A MECANICO EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE BOMBA DE AGUA |  |  |  | 100
2026-05-11 | SOLDADURA | BASE PJP4 | FABRICACION DE PROTECCIONES PARA CONTROLADORES DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-101 |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-101 |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-05-12 | INSTRUMENTOS | PSN375 | AJUSTE DE BAJANTE DE PRODUCCION |  |  |  | 100
2026-05-12 | MECANICO1 | PS697 | REVISION DE MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN MARCHA | 100
2026-05-12 | MECANICO1 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE DETECTO TABLILLA DAÑADA, REMPLAZO POR UNA RECUPERADA EN PPB161, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-12 | MECANICO1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | AJUSTE DE TOMA DE FUERZA ENCONTRANDO DAÑO INTERNO EN PASTAS, REQUIERE REPARACION DE TOMA DE FUERZA, QUEDA OPERANDO TEMPORALMENTE | 100
2026-05-12 | MECANICO1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-12 | MECANICO1 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-12 | MECANICO 2 | BSNI | APOYO EN RETIRO E INSTALACION DE DISPLAY DE MOTOR CUMMINS |  |  |  | 100
2026-05-12 | MECANICO 2 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA | 100
2026-05-12 | MECANICO 2 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE | 100
2026-05-12 | MECANICO 2 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-12 | MECANICO 2 | PSN16 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-12 | MONTAJE | PS628 | REVISION DE UBM CONVENCIONAL |  |  | REVISION DE COJINETE CENTRAL ENCONTRANDO RODAMIENTO DAÑADO | 100
2026-05-12 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE TAMBORES CON PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-05-12 | MONTAJE | OLG MPS539 | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-05-12 | MONTAJE | GDO BPB | TRASIEGO DE QUIMICO CRONOX A SKID DE INYECCION |  |  | TRASIEGO DE 1 TAMBOR | 100
2026-05-12 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS DE QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-05-13 | ELECTRICOS | BSNI | REMPLAZO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO |  |  | REMPLAZO DE 2 BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE BOMBA CENTRIFUGA, QUEDA PENDIETE PRUEBA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA REGULADORA DE PRESION |  |  |  | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  |  | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE TEMPERATURA 8A |  |  |  | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL 8A |  |  |  | 100
2026-05-13 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO 8A |  |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS656 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS4 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS594 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | INSPECCION DE RADIADOR, NO HAY CIRCULACION DE REFRIGERANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE MCI |  |  | SE INSPECCIÓN DE CAJA DE CONTROL ,NO ACTIVA EN AUTOMÁTICO, TARJETA DAÑADA, SE DEJA DESCONECTADO CABLE DE CORRIENTE, NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO, SE DEJA OPERANDO SOLO MOTOR, PISTON FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PSN2930 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PSN252 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 3 | PS130 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 3 | PS1019 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE DE EPM DE 0.7 A 1.1, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO, LIMPIEZA DE BUJIAS OPERA COMPLETO | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN269 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN241 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN6 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-13 | MECANICO 4 | PSN8 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-13 | MONTAJE | BSNI | APOYO A CUADRILLA DE ELECTRICOS EN REMPLAZO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-13 | SOLDADURA | PA175 | RETIRO DE GUARDAGANADO |  |  |  | 50
2026-05-13 | SOLDADURA | BSNI | APOYO A CUADRILLA DE ELECTRICOS EN REMPLAZO DE BALEROS DE MOTOR ELECTRICO |  |  |  | 100
2026-05-13 | SOLDADURA | BASE PJP4 | REPARACION DE FILTROS TIPO CANASTA F01 Y F02 |  |  |  | 50
2026-05-14 | ELECTRICOS | BSNI | PRUEBAS Y MONITOREO DE MOTOR ELECTRICO |  |  | VOLTAJE ENTRE LÍNEAS EN CCM 466/462/463. MÁXIMO CONSUMO DE CORRIENTE 153/156/149 AMPS POR LINEA. TEMPERATURA MÁXIMA EN BALERO LADO CARGA 111.8, TIEMPO 2HRS APROXIMADAMENTE | 100
2026-05-14 | ELECTRICOS | PSN241 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-14 | ELECTRICOS | PSN242 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-14 | ELECTRICOS | PSN261 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-14 | ELECTRICOS | PSN263 | LIMPIEZA Y LAVADO DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-14 | INSTRUMENTOS | PS646 | APOYO A CUADRILLAS DE SOLDADURA EN RETIRO DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-05-14 | INSTRUMENTOS | PS142 | COLOCACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  | SE COLOCO TUBBING RECUPERADO DE ALIMENTACIION, QUEDANDO OPERANDO EN PRESENCIA DE PERSONAL DE OPS | 100
2026-05-14 | MECANICO 1 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 1 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 1 | PSN14 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-14 | MECANICO 1 | PSN16 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MCI |  |  |  | 100
2026-05-14 | MECANICO 1 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARACHA, COLOCANDO UNA PROPORCIONADA POR OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PSN302 | REVISION DE UNIDAD |  |  | INSPECCION DE CAJA DE CONTROLES, DETECTANDO DAÑO EN DOS TARJETAS, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-14 | MECANICO 3 | PS108 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO A RESTABLECIMIENTO POR TRABAJOS DE SOOLDADURA EN COLOCACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA | 100
2026-05-14 | MONTAJE | PS108 | REPARACION DE TOMA DE FUERZA DE MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-05-14 | MONTAJE | PS628 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  | MCI ARROW KGA54L005 | 100
2026-05-14 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE MOTOR ARROW |  |  | PROVIENE DE PS628 | 100
2026-05-14 | SOLDADURA | PS108 | APOYO A MECANICOS EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-14 | SOLDADURA | PS697 | APOYO A MECANICOS EN RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-05-14 | SOLDADURA | PS646 | APOYO A INSTRUMENTOS EN RETIRO DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-05-14 | SOLDADURA | PS142 | MODIFICACION DE CONTROLADOR DE CICLOS PARA INSTALACION EN TRINEO DE BN |  |  |  | 100
2026-05-15 | ELECTRICOS | BSI | RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN BSI |  |  | SE REALIZA RECORRIDO A RAMAL ELÉCTRICO DE MT 13.2KV. DE SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2. SE REEMPLAZAN 04 ESLABONES FUSIBLES EN 03 POSTES C/CORTACIRCUITOS. SE REALIZA MANIOBRA PARA ENERGIZAR EL RAMAL MT 13.2KV Y SE VERIFICA EL VOLTAJE EN INSTALACIÓN.
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION
2026-05-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS
2026-05-15 | MECANICO 1 | PS695 | REVISION DE MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA, REQUIERE REMPLAZO
2026-05-15 | MECANICO 1 | PS708 | REVISION DE MCI | 4 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA, REQUIERE REMPLAZO
2026-05-15 | MECANICO 1 | PS695 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, ANTICONGELANTE RECUPERADO, OPERA COMPLETO
2026-05-15 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | BANDAS C-112 REQUIEREN REMPLAZO, PRESENTAN DAÑO
2026-05-15 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE REMPLAZO DE BALERO PILOTO, PRESENTA RUIDO
2026-05-15 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6
2026-05-15 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE UBM CONVENCIONAL
2026-05-15 | MECANICO 2 | PSN252 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MCI |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA
2026-05-15 | MECANICO 2 | PC69 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM
2026-05-15 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6
2026-05-15 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3
2026-05-15 | MECANICO 2 | PC162 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM
2026-05-15 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE UNIDAD | 4 |  | INSPECCIÓN DE PANEL DE CONTROLES ENCONTRANDO FALSO EN CABLE DE TARJETA SE CORRIGE QUEDANDO OPERANDO COMPLETO
2026-05-15 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO
2026-05-15 | MECANICO 3 | PPB286 | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA PS708
2026-05-15 | MECANICO 3 | PS708 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECYUPERADA DE PPB286, OPERA COMPLETO
2026-05-15 | MECANICO 3 | PS569 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM
2026-05-15 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION A MOTOR ELECTRICO |  |  | AJUSTE DE TENSOR LATERAL Y ANCLAS
2026-05-15 | MECANICO 4 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO PROPORCINADO POR PJP4 OPERA COMPLETO, REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA
2026-05-15 | MECANICO 4 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEITE, OPERA COMPLETO
2026-05-15 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5
2026-05-15 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6
2026-05-15 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5
2026-05-15 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS
2026-05-15 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 1 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | FUGA POR RETEN DE BOMBA CENTRIFUGA | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | VOLTAJE DE ALTERNADOR 14.90, SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO, | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | PSN33 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-16 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE MCI POR FALLO |  |  | PRESENTA DAÑO EN BOMBA DE AGUA Y SE DEJO FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | FUGA POR RETEN DE BOMBA CENTRIFUGA | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA PSN232 |  |  |  | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA RECUPERADO DE ALMACEN NORTE | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | PS130 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN PRESENTAR FALLO | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | PARO POR BAJA PRESION DE ACEITE | 100
2026-05-17 | MECANICO 1 | PS130 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REEMPLAZO DE ALTERNADOR RECUPERADO DE PS-107. | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-203 |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-201 |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-204A |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-02 |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA PCV-40 |  |  |  | 100
2026-05-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-400 |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 1 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE QUEDANDO A 1.1 EPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 1 | PS626 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE MCI |  |  | INSTALACION DE MARCHA RECUPERADA, PENDIENTE CONEXIÓN DE SENSORES, SE CONTINUA EL DIA DE MAÑANA, QUEDA OPERA SOLO MOTOR, CAJA DE CONTROL APAGADA | 80
2026-05-18 | MECANICO 1 | PS636 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MARCHA PARA MCI ARROW |  |  | TAMBTAMBIEN SE RECUPERA MANGUERA DE FISICO DE PRESION DE ACEITE | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | PSN224 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | PSN252 | REMPLAZO DE MANGUERA DE FISICO DE PRESION DE ACEITE POR UNA RECUPERADA |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN, POZO INTERMITENTE | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | PC162 | REVISION DE MCI |  |  | BOMBA DE AGUA DAÑADA, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PS537 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PS703 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 3 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN A PANEL DE CONTROLES INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, AJUSTE A CABLE DE SEÑAL DE BOTÓN DEL AUTOMÁTICO Y AJUSTE DE TERMINALES, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSPECCIÓN DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR, CABLES DE BUJÍAS SE CAMBIA CABLE DE BUJÍA DE BOBINA, SE ENCONTRÓ DAÑADO SE COLOCA UNO RECUPERADO, SE MONITOREA MANDANDO FALLO, REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJÍAS, TAPA DE DISTRBUIDOR Y ROTOR, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN352 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | MOTOR CONSUMIDOR, APOYO POR POZO INTERMITENTE, LIMPIEA DE NIVELES OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | REQUIERE REPARACION DE TOMA DE FUERZA POR RIUIDOS EN BALERO PILOTO Y CREMALLERA | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | MOTOR PRESENTA FUGA POR RETEN DELANTERO, AJUSTE DE BANDAS C-112 REQUIEREN REMPLAZO | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR Y CABLES DE BUJIAS, PROPORCIONADOS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-18 | MECANICO 4 | PSN16 | REVISION DE MCI | 6 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-05-18 | MONTAJE | PC162 | CAMBIO DE DOS BANDAS C-125 A MCI |  |  | 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, AJUSTE DE CERCADO PERIMETRAL | 100
2026-05-18 | MONTAJE | PSN107 | RETIRO DE PISTON DE UNIDAD ICI GR-20-120 Y TANQUE DE GAS LP |  |  |  | 100
2026-05-18 | MONTAJE | PSN302 | CAMBIO DE PISTON A UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  | PISTON PROVIENE DE PSN107 | 100
2026-05-18 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE PISTON RETIRADO DE PSN302 |  |  | TAMBIEN SE RESGUARDA TANQUE DE GAS LP PROVENIENTE DE PSN107 | 100
2026-05-18 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MECANICOS EN RECUPERACION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-05-18 | SOLDADURA | PSN224 | APOYO A MECANICOS EN CORTE Y SOLDADURA DE PROTECCION DE MARCHA POR REMPLAZO |  |  |  | 100
2026-05-18 | SOLDADURA | PA159 | LEVANTAMIENTO Y TOMA DE MEDIDAS PARA HABILITADO DE LINEA COLECTORA |  |  |  | 100
2026-05-18 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL Y HABILITADO DE ARREGLOS PARA LINEA COLECTORA |  |  |  | 100
2026-05-19 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-19 | INSTRUMENTOS | PA159 | COLOCACION DE AISLAMIENTO MECANICO 4"300 |  |  |  | 100
2026-05-19 | INSTRUMENTOS | PA159 | RETIRO DE VALVULA 4"150 Y ARREGLO |  |  |  | 100
2026-05-19 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A VALVULA TIPO COMPUERTA DE 4"150 |  |  |  | 100
2026-05-19 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  | FE-101 | 100
2026-05-19 | MECANICO 1 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, COLOCANDO UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 1 | PSN77 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO CON PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO POR POSIBLE PARO POR TEMPERATURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 1 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | MOTOR CONSUMIDOR, REMPLAZO DE 4 BUJIAS RECUPERADAS, REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR LIGERO JUEGO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 1 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | INSPECCIÓN DE RUIDO EN UNIDAD, SE INSPECCIÓNA NIVEL DE CAJA DE ENGRANES, PRESENTA RUIDO EN COJINETE ESTABILIZADOR Y CENTRAL, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 1 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 2 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | MOTOR PRESENTA FUGA DE ANTICONGELANTE EN TAPÓN DE RADIADOR, SE CAMBIA POR UNO RECUPERADO, PARO POR TEMPERATURA, OPERA COMPLETO, NOTA: BOMBA DE AGUA PRESENTA LIGERO JUEGO PROGRAMAR SU CAMBIO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PSN306 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | PRESENTO AUSENCIA DE SEÑAL EN SENSORES, CORRECCION DE FALLA EN SENSOR INFERIOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MECANICO 3 | PS458 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-19 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TUBERIA DE 2 7/8" |  |  |  | 100
2026-05-19 | MONTAJE | PA159 | TENDIDO Y ACOPLAMIENTO DE LINEA DE 2 7/8" |  |  | TAMBIEN SE REUBICO CORRAL DE CABEZAL DE POZO, RECUPERACION DE TRAMO DE TUBERIA 3" DAÑADA, SE APOYO A SOLDADURA EN HABILITADO DE LINEA | 100
2026-05-19 | SOLDADURA | MPA159 | ARMADO Y TENDIDO DE LINEA DE 2 7/8"Ø |  |  |  | 60
2026-05-19 | SOLDADURA | MPA159 | APOYO EN RETIRO DE LINEA DE 3"Ø |  |  |  | 60
2026-05-19 | SOLDADURA | MPA159 | HABILITADO DE ARREGLO DE BRIDA PARA INTERCONEXION DE LINEA DE DESCARGA DE 3"Ø |  |  |  | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | BSNI | MONITOREO DE MOTOR ELECTRICO 150 HP |  |  | VOLTAJE 447/444/450 V. AMPERAJE MÁXIMO 155.7/156.9/147.9 A. TEMP MAX BALERO LADO CARGA 100.3 °C. TEMPERATURA EN ARMAZÓN 74.6. TIEMPO DE TRABAJO 2HRS APROXIMADAMENTE | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | MODI | REMPLAZO DE FOCO LED 12W EN LUMINARIA EN CUARTO DE BOMBAS |  |  |  | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | MPSN207 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 2.34 OHMS. | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | MPSN207 | MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 8.68 OHMS. | 100
2026-05-20 | ELECTRICOS | MPSN227 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 5.02 OHMS. | 100
2026-05-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-101 |  |  |  | 100
2026-05-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-101 |  |  |  | 100
2026-05-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-105A |  |  |  | 100
2026-05-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL LG-105A |  |  |  | 100
2026-05-20 | INSTRUMENTOS | BSNI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO PI-105A |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | RESTABLECIMIENTO, BALERO PILOTO PRESENTA RUIDO, REQUIERE CAMBIO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PS319 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE DETECTO CABLE DE ACERO DAÑADO, SE CORRIGE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PS631 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PS671 | RECUPERACION DE MATERIAL PARA UBM |  |  | CAJA DE CONTROL | 100
2026-05-20 | MECANICO 1 | PSN313 | HABILITADO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSTALA CAJA DE CONTROL PROVENIENTE DEL PS671, SE INSTALAN CONEXIONES A CAJA DE CONTROL, SE CONECTA CABLE DE TIERRA Y CORRIENTE A MCI, PENDIENTE CONECTAR MANGUERAS DE GAS Y REGULADOR DE BAJA Y ALTA PRESIÓN Y CABLE DE SENSORES, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-20 | MECANICO 2 | PC125 | REVISION DE MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN BOMBA, REQUIERE REMPLAZO | 100
2026-05-20 | MECANICO 2 | PC123 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 2 | PC161 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 2 | PC141 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PPB261 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PS127 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PPB129 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PS519 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO EN PUENTE DE ALTERNADOR POR PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PSN2930 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | MODI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PSN272 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-20 | MECANICO 4 | PSN88 | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS TR A PSN68 |  |  |  | 100
2026-05-20 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TUBERIA DE 2 7/8" |  |  | PROVIENE DE PA159 | 100
2026-05-20 | MONTAJE | PS671 | RETIRO DE MOTOR WEICHAI |  |  |  | 100
2026-05-20 | MONTAJE | PSN313 | CAMBIO DE MOTOR WEICHAI |  |  | PROVIENE DE PS671 | 100
2026-05-20 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE MOTOR WEICHAI |  |  | PROVIENE DE PSN313 | 100
2026-05-20 | SOLDADURA | MPA159 | HABILITADO DE ARREGLO PARA CONEXIÓN DE LINEA 2 7/8" |  |  |  | 80
2026-05-20 | SOLDADURA | ECSN | HABILITADO DE COMAL 8"-150 |  |  |  | 100
2026-05-20 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APERTURA DE JAULAS DE MOTORES RESGUARDADOS |  |  |  | 100
2026-05-21 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-21 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A VALVULA TIPO COMPUERTA 4"300 Y PRUEBA DE HERMETICIDAD |  |  | QUEDA EN CONDICIONES PARA OPERAR | 100
2026-05-21 | INSTRUMENTOS | PA159 | APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA EN COLOCACION DE NIPLERIA PARA DISPARO DE POZO Y CORTE DE LINEA |  |  |  | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN172 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-21 | MECANICO 1 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 3 | PS672 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, EQUIPO OPERA SOLO CON 1 BANNDA C-112, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-21 | MECANICO 3 | PSN313 | HABILITACION ELECTRICA DE MOTOR Y UBM |  |  | SE REALIZA EL HABILITADO DE CABLEADO DE SENSORES DE PROXIMIDAD EN PANEL DE CONTROLES Y SE REVISA CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, COLOCACION DE UNA MANGUERA DE 1” PARA ALIMENTACIÓN DE SEPARADOR A MOTOR RECUPERADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 70
2026-05-21 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-21 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-21 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TAMBORES CON ACEITE HIDRAULICO |  |  | 3 TAMBORES LLENOS Y 4 TAMBORES VACIOS | 100
2026-05-21 | MONTAJE | PS671 | RECUPERACION DE CABLE DE PEDESTAL |  |  |  | 100
2026-05-21 | MONTAJE | PSN313 | DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO DE UNIDAD |  |  | 600 LITROS DE HIDRAULICO APROX, PENDIENTE LAVADO DE DEPOSITO | 100
2026-05-21 | MONTAJE | ALMACEN OPS | APOYO A CIA EXTERNA EN CARGA DE DOS MOTORES DAÑAOS |  |  |  | 100
2026-05-21 | SOLDADURA | MPA159 | HABILITADO DE ARREGLO PARA CONEXIÓN DE LINEA 2 7/8" |  |  |  | 85
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  |  |  | 100
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-05-22 | INSTRUMENTOS | ECSII | REVISION DE PAQUETE DE REGULACION DE BN |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS339 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | PARO POR BAJO NIVEL DE ACEIITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS708 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | REQUIERE REMPLAZO DE BANDAS C-125 PRESENTAN DAÑO | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-22 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PSN241 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO EN PUES EN MARCHA POR INDICACIONES DE PERSONAL DE PRODUCCION, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO EN PUES EN MARCHA POR TRABAJO DE MEDICION, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PC146 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PC186 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 3 | PS509 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 3 | PPB109 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN88 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | POR POR FALSO EN FUSIBLE, SE AJUSTA FUSIBLE Y QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN68 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-22 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN POR BAJAS RPM SE AJUSTAN EPM A 1.3, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD. NOTA: PROGRAMAR CAMBIO DE POLEA DE REDUCTOR EXTERNA DE 9” POR UNA DE 6” CON APOYO DE MONTAJE Y SOLDADURA PARA PODER AJUSTAR 1.3 EPM. | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONA MCI PARA DETERMINAR MOTIVO DE PARO, OBSEVANDO DAÑO EN BOMBA DE AGUA, SE CONTINUA EN RECORRRIDO EN ESPERA DE AUTORIZACION DE LA BOMBA | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJAS RPM SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA DAÑADA POR UNA BOMBA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4 Y SE AGREGAN 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PS701 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 2 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJAS RPM SE AJUSTAN Y DEJAN OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PSN6 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-23 | MECANICO 1 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJAS EPM SE AJUSTA A 1.4 EPM Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BOBINA SE ATERRIZA, SE RACOMODA Y SE DEJA OPERANDO COMPLETO, VA A REQUERIR CAMBIO DE BOBINA | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | PGA358 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BAJAS RPM SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR TEMPERATURA , SE CORRIGE FUGA EN RADIADOR , SE AGREGAN 7 LITROS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-05-24 | MECANICO 1 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-05-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL LCV-108 |  |  |  | 100
2026-05-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL LC-108 |  |  |  | 100
2026-05-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | LUBRICACION DE VALVULAS EN BSNI |  |  |  | 25
2026-05-25 | INSTRUMENTOS | PSN73 | APOYO A LA APERTURA DE VALVULA DE TR Y VALVULA MAESTRA A PERSONAL DE OPS |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 1 | PS116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO BAJO | 100
2026-05-25 | MECANICO 1 | PGA368 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 1 | PS796 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 2 | PSN293 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 3 | PPB162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, REQUIERE 60 LITROS, OPERA COMPLLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 3 | PS498 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, AJUSTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 3 | PS701 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 6 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO ELECTRICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | RUIDO INTENSO EN BALERO PILOTO | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN217 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PSN16 | REVISION DE MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE REGULADOR DE GAS TR, SE LIMPIA DIAFRAGMA DE GAS TR, SE REALIZÓ LIMPIEZA DE BUJÍAS SE ENCONTRARON 3 BUJÍAS CALZADAS DE CARBÓN Y 3 BUJÍAS MOJADAS, SE REALIZÓ PRUEBA DE ARRANQUE MANDANDO FALLO EN MARCHA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-05-25 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ROTOR POR DAÑO, COLOCANDO UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-25 | MONTAJE | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-25 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-25 | MONTAJE | PSN313 | LIMPIEZA DE DEPOSITO DE UNIDAD HIDRAULICA |  |  | LIMPIEZA INTERNA DE DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO, SE AGREGARON 600 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-05-25 | MONTAJE | PSN241 | RETIRO DE MOTOR TIPO ARROW |  |  |  | 100
2026-05-25 | MONTAJE | PSN209 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-05-25 | SOLDADURA | PA159 | INTERCONEXION DE LINEA DE 2 7/8"Ø |  |  | QUEDA PENDIENTE RETIRO DE AISLAMIENTO MECANICO DE 4"Ø | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN222 | REVISION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN334 | REVISION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD LS300 |  |  |  | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN289 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 2.06 OHMS. | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN289 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 1.94 OHMS. | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN241 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN CABEZAL |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 3.05 OHMS. | 100
2026-05-26 | ELECTRICOS | PSN241 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 3.0 OHMS. | 100
2026-05-26 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE PRESION PCV-101 |  |  |  | 100
2026-05-26 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A COTROLADOR DE PRESION PC-101 |  |  |  | 100
2026-05-26 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE PRESION |  |  |  | 100
2026-05-26 | INSTRUMENTOS | ECSII | CAMIBRACION A INDICADOR DE PRESION PI-101 |  |  |  | 100
2026-05-26 | MECANICO 1 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-26 | MECANICO 1 | PA189 | REVISION DE MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-05-26 | MECANICO 1 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MECANICO 1 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | FALSO EN MURPHY, REQUIERE CAMBIO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MECANICO 1 | PGA358 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR RECUPERADO, OPERA COMPLETO, QUEDA SIN PROTECCION | 100
2026-05-26 | MECANICO 3 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MECANICO 3 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, SE COLOCA BOMBA DE AGUA RECUPERADA, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-26 | MONTAJE | PSN181 | DESMONTAJE DE PISTON DE UNIDAD GR-20-120 |  |  | SE RESGUARDA EN ALMACEN OPS | 100
2026-05-26 | MONTAJE | PSN242 | DESMONTAJE DE PISTON DE UNIDAD GR-20-120 |  |  | SE RESGUARDA EN ALMACEN OPS | 100
2026-05-26 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RETENES DE PISTON DE PSN181 Y PSN242 |  |  | RECUPERACION POR SOLICITUD DEL CLIENTE | 100
2026-05-27 | INSTRUMENTOS | ECSII | RECUPERACION DE MATERIAL |  |  | RECUPERACION DE MATERIAL: VALVULA PILOTO KIMRAY, VALVULA MOTORA KIMRAY, FILTRO RECOLLECTOR DER LIQUIDOS, 3 TTRAMOS DE TUBBING DE 1/2" | 100
2026-05-27 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-27 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A VALVULA PILOTO |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PSN313 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | FALSO ELECTRICO EN CABLEADO, SE CORRIGE, FALTA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PS674 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 44 |  | REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR LIGERO JUEGO | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PS653 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PS652 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | BANDAS C-118 DAÑADAS, REQUIEREN REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | SE INSTALAN 3 BANDAS C-125 RECUPERADAS, REDUCTOR DE VELOCIDAD REQUIERE REMPLAZO POR PARTE DE SOLDADURA POR TORNILLO CAPADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO, SE AGREGARON 15 LTS DE ANTICONGELANTE | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN116 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN118 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN224 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | REPARACION DE CABLE DE SENSOR | 100
2026-05-27 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 3 | PS539 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 3 | PS498 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 4 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN SE REALIZA CAMBIO DE ROTOR SE ENCONTRÓ DAÑADO, SE COLOCA UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, SE INSPECCIÓNA BUJÍAS ENCONTRANDOSE SIN TRABAJAR BUJÍA NÚMERO 6, SE EMPATA CABLE Y REALIZA PRUEBA DE ARRANQUE SE MONITOREA, MOTOR INESTABLE | 100
2026-05-27 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-27 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-27 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-27 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-27 | MONTAJE | PSN73 | INSTALACION DE VALVULA CHECK EN CABEZAL DE PRODUCCION |  |  |  | 100
2026-05-27 | MONTAJE | PSN377 | REMPLAZO DE BALERO PILOTO A TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-27 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MECANICOS EN RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-05-27 | SOLDADURA | PSN116 | APOYO A MECANICOS EN RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-05-27 | SOLDADURA | PSN16 | APOYO A MECANICOS EN RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-05-27 | SOLDADURA | PSN377 | APOYO A MONTAJE EN INSTALACION DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-05-27 | SOLDADURA | PGA358 | APOYO EN INSTALACION DE PROTECCION DE ALTERNADOR |  |  |  | 100
2026-05-28 | ELECTRICOS | BSI | REHABILITADO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION |  |  | SE RETIRAN RAMAS EN LÍNEAS AÉREAS, SE CAMBIA ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP EN CORTACIRCUITOS UBICADO EN EJ. SOMBRERETE. NOTA: QUEDA PENDIENTE SUMINISTRO DE ENERGÍA POR PARTE DE CFE. | 100
2026-05-28 | ELECTRICOS | AREA SUR | REVISION DE RED ELECTRICA DE M.T. 13.2 KV HACIA BSII Y BPB |  |  |  | 100
2026-05-28 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE VALVULA CHECK DE DESCARGA DE BOMBA 2600 |  |  | SE COLOCO UN CASQUILLO, QUEDA OPERANDO | 100
2026-05-28 | INSTRUMENTOS | BSNI | LUBRICACION DE ACOPLAMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-05-28 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | ELABORACION DE ARREGLO PARA CONTROL DE PRESION DE POZO |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 1 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 1 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO PARO AUTOMATICO ACTIVADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO SENSOR FUERA DE POSICIO, SE RESETEA PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 1 | PS678 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 1 | PS696 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PSN291 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 5 |  | OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PSN151 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 2 | PSN172 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 3 | PS662 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 3 | PS418 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MECANICO 4 | PA189 | REVISION DE MCI |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, REMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS POR UNOS RECUPERADOS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 4 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA PRUEBA DE UNIDAD MANDANDO FALLÓ EN POSICIÓN DE SENSORES, SE DESCONECTAN SENSORES POR POSIBLE FALSO EN CABLE, SE VERIFICA FALLO EN CONEXIONES DE LA BARRERA INTRÍNSECAMENTE SEGURA, SE CORRIGE Y OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-05-28 | MECANICO 4 | PSN289 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE EPM A 2.0 A 1.1, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-28 | MECANICO 4 | PC186 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MONTAJE | PS106 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MONTAJE | PS108 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MONTAJE | PS695 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MONTAJE | PS697 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-28 | MONTAJE | PS658 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-29 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-05-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | INSTALACION DE VALVULA EN LINEA DE DESCARGA DE TANQUE DE SERVICIO |  |  |  | 100
2026-05-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | LUBRICACION DE VALVULAS EN BSNI |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 1 | PS694 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 1 | PS674 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 1 | PPB264 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PC163 | REVISION DE MCI | 5 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PC125 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PC186 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4,, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 2 | PSN118 | REVISION DE MCI |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 3 | PS547 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 3 | BSI | REHABILITADO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION |  |  | QUEDA PENDIENTE POR RESTABLECER, YA QUE REQUIERE UNA INSPECCION MAYOR PARA DETECTAR EL DAÑO EN LINEA DE MEDIA TENSION | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN224 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PGA398 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MECANICO 4 | PSN261 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MOTOR Y UNIDAD | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-29 | MONTAJE | PSN306 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MONTAJE | PS672 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MONTAJE | PS692H | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MONTAJE | PS656 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-29 | MONTAJE | PS127 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | BLQ-SOL-NTE | RECORRIDO DE POZOS OPERATIVOS |  |  | GALLOS: 356, 374, 358. NORTE: 379, 375, 377, 397, 289, 269, 249, 190, 118. COYOTES: 161, 125, 141, 162. | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DETECTA BAJA PRESION DE GAS TR, SE CAMBIA ALIMENTACION Y SE CONECTA A PSN174, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, AJUSTE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | PC163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RETIRO MANUAL DE PROTECCION DE ALTERNADOR, REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO PROPORCIONAD POR PJP4, OPERA COMPLETO. PENDIENTE INSTALACION DE PROTECCION DE ALTERNADOR | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-05-30 | MECANICO 1 | PSN6 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | BSN | INSPECCION DE NIVELES BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE REALIZO INSPECCION DE NIVELES, SE AGREGO 1 LITRO DE ACEITE , Y SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | PGA 368 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR BANDAS CORTAS DAÑADAS C-144, SE REALIZA EL REEMPLAZO POR 2 BANDAS NUEVAS Y SE REALIZA EL TENSADO Y ALINEACION, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | PS 796 | INSPECCION DE MCI |  |  | SE REALIZA INSPECCION DE NIVELES A MCI ENCONTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON LA INSPECCION DE COMPONENTES, PRESENTANDO LIGERO JUEGO EN BOMBA DE AGUA , SE DETECTA ALTERNADOR DAÑADO, SE VA A REQUERIR SU REEMPLAZO, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN. | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | PS 696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZA INSPECCION DE NIVELES DE ACEITE ENCONTRANDO NORMAL, NIVEL DE ANTICONGELANTE SE ENCONTRO UN POCO BAJO POR FUGA EN RADIADOR, SE CORRIGE TEMPORALMENTE, SE LIMPIAN BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE TENSAN BANDAS DE ALTERNADOR, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | PSN 303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO MOTOR Y UNIDAD FUERA DE OPERACIÓN SE REALIZO INSPECCION DE NIVELES A MCI Y SE ENCUENTRAN NORMALES, SE RESTABLECE Y SE MONITOREA. | 100
2026-05-31 | MECANICO 1 | PS 519 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO MOTOR Y UNIDAD FUERA DE OPERACIÓN SE REALIZO INSPECCION DE NIVELES A MCI Y SE ENCUENTRAN NORMALES, SE RETIRAN BUJIAS Y SE LIMPIAN, SE INSPECCIONAN COMPONENTES ENCONTRANDOSE EN BUEN ESTADO, SE RESTABLECE COMPLETO. | 100

## JUNIO 2026 (hidden)
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
FECHA DE EMISIÓN | CUADRILLA | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | SUMINISTRO DE ACEITE PJP4 (LTS) | SUMINISTRO DE ACEITE OPS (LTS) | COMENTARIOS | AVANCE %
2026-06-01 | ELECTRICOS | BSI | REHABILITADO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION 13.2 KV |  |  | SE HACE RECORRIDO DE EJ. SOMBRERETE HACIA BSI-ECSII Y SE OBSERVAN 02 ESLABONES FUSIBLES DISPARADOS EN UNA LÍNEA, NO SE OBSERVA RAMAS O EQUIPOS DAÑADOS VISIBLES EN LÍNEA AFECTADA Y SE PROCEDE A CAMBIAR ESLABON FUSIBLE DE 15 AMP EN CORTACIRCUITO (SIN CAMILLA) EN CAMINO HACIA SOMBRERETE Y ESLABÓN FUSIBLE 10 AMP EN CORTACIRCUITO EN EJ. SOMBRERETE, SE REALIZA CAMBIO Y SE DISPARA DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS DE MANIOBRA DE CIERRE DE CANILLA. SE PROCEDE A ABRIR CORTACIRCUITOS DE TRANSFORMADORES BSI/ECSII/RECTIFICADOR EN LÍNEA AFECTADA Y SE HACE PRUEBA SIN CARGA, DISPARANDO A LOS 60 SEGUNDOS APROX, CONTINÚA FALLA EN UNA FASE DE RED MT 13.2 KV. ES NECESARIO REALIZAR, LIBRANZA DE RAMAL MT 13.2 KV, PARA DESCONEXIÓN DE APARTARRAYOS EN BSS-1 Y ECS-2 Y HACER PRUEBA ENERGIZANDO LA LÍNEA. EN CASO DE QUE CONTINÚE LA FALLA SE TENDRÍA QUE REVISAR SI HAY DAÑOS EN LOS AISLADORES DE CADA POSTE. | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO |  |  |  | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL |  |  | PCV-100 | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-105 | 100
2026-06-01 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-102 | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE VOLANTE DE INERCIA PARA TOMA DE FUERZA Y RADIADOR |  |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PS796 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR, COLOCACION DE UNO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PS672 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | UNIDAD OPERA SOLO CON 1 BANDA C-112, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PS112 | REMPLAZO DE BALERO PILOTO Y PASTA A TOMA DE FUERZA |  |  | MATERIAL PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR TEMPERATURA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REQUIERE REMPLAZO DE ALTERNADOR, VOLTAJE DE ALTERNADOR 12.8 V, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 1 | PSN302 | REVISION DE UBM |  |  | SE ENCONTRÓ OPERANDO SOLO MOTOR, SE ENCONTRÓ ACEITE HIDRÁULICO EN CHAROLA ECOLÓGICA, UBM PRESENTA FUGA POR VÁLVULA DE 1" Y FUGA POR MANÓMETRO DE BANCO DE VÁLVULAS, DEPOSITO DE HIDRÁULICO NO TIENE ACEITE HIDRÁULICO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN232 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BANDAS LARGAS DAÑADAS. | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 2 | PSN352 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 3 | PS1019 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN14 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN33 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-01 | MECANICO 4 | PSN68 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-01 | MONTAJE | PS693H | DESMONTAJE DE UBM CONVENCIONAL |  |  | SE TRANSPORTA A PS628 | 100
2026-06-01 | MONTAJE | PS693H | RECUPERACION DE MATERIAL PARA TRASLADO A PS628 |  |  | ARENA PARA MONTAJE DE UBM EN PS628 | 100
2026-06-01 | MONTAJE | PS628 | DESMONTAJE DE UBM CONVENCIONAL |  |  | QUEDA A LAS ORILLAS DE LA MACROIPERA POR DAÑO | 100
2026-06-01 | MONTAJE | PS628 | DESCARGA DE UBM CONVENCIONAL |  |  | PROVIENE DE PS693H, QUEDA PENDIENTE POR INSTALAR | 100
2026-06-01 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-06-01 | SOLDADURA | PS796 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE ALTERNADOR |  |  |  | 100
2026-06-01 | SOLDADURA | PS696 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE RADIADOR |  |  |  | 100
2026-06-01 | SOLDADURA | PS112 | APOYO A MECANICO EN CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE TOMA DE FUERZA |  |  |  | 100
2026-06-02 | ELECTRICOS | BSI | LIBRANZA PARA REHABILITACION DE RED ELECTRICA |  |  | SE REALIZA LIBRANZA DE CORTACIRCUITOS EJ. SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2 Y SE INSTALA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LAS TRES FASES, SE VERIFICA AUSENCIA DE VOLTAJE EN LAS 3 LÍNEAS CON DETECTOR DE VOLTAJE EN PÉRTIGA. SE DESCONECTA EL APARTARRAYOS DE LÍNEA AFECTADA EN BSS-1, SE RETIRA PUESTA A TIERRA Y SE HACE PRUEBA EN LÍNEA AFECTADA CONTINÚA DISPARANDO CANILLA. SE PROCEDE A DESCONECTAR APARTARRAYOS EN ECS-2 Y SE REALIZA PRUEBA CON ESLABÓN FUSIBLE 10 AMP EN CORTACIRCUITO UBICADO EN EJ. SOMBRERETE Y QUEDA LÍNEA ENERGIZADA SIN FALLA. SE CONTINÚA MANIOBRA DE CIERRE DE LOS 03 CORTACIRCUITOS. QUEDANDO BSS-1 ENERGIZADO CON DOS FASES Y APARTARRAYOS DESCONECTADO. Y ECS-2 CON UNA FASE CON APARTARRAYOS DESCONECTADO (DAÑADO). | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A COMPUTADOR DE FLUJO |  |  | FQI-100 | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  | FE-100 | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROLADORA DE PRESION |  |  | PCV-100 | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-104 | 100
2026-06-02 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-103 | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS116 | REMPLAZO DE ALTERNADOR A MOTOR ARROW |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS123 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | BANDAS C-112 REQUIEREN REMPLAZO YA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS | 100
2026-06-02 | MECANICO 1 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR, SE COLOCA UNO PROPORCIONADO POR PJP4, UNIDAD OPERA CON 2 BANDAS C-112, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 2 | PSN232 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | PARO POR BANDAS DAÑADAS, INSTALACION DE 3 BANDAS C-225 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, 2 BANDAS C-144 PROPORCIONADAS POR OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 2 | PSN118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 2 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS696 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-02 | MECANICO 4 | PGA398 | REVISION A MCI |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 4 | PGA358 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-06-02 | MECANICO 4 | PGA358 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 4 | PA189 | REVISION A MCI |  |  | LIMPIEZA DE PATIN DE MCI, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MECANICO 4 | PSN46 | REVISION A MCI |  |  | ALINEACION Y TENSION DE BANDAS DE REDUCTOR A TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-02 | MONTAJE | PSN232 | APOYO A MECANICO EN REMPLAZO DE BANDAS LARGAS Y CORTAS |  |  |  | 100
2026-06-02 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE MOTOR ARROW PARA PS628 |  |  |  | 100
2026-06-02 | MONTAJE | PS628 | MONTAJE DE UBM CONVENCIONAL Y MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-06-03 | ELECTRICOS | BSI | LIBRANZA PARA REHABILITACION DE RED ELECTRICA |  |  | REESTABLECIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV. SE REALIZA LIBRANZA DE CORTACIRCUITOS EJ. SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2 Y SE INSTALA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LAS TRES FASES, SE VERIFICA AUSENCIA DE VOLTAJE EN LAS 3 LÍNEAS CON DETECTOR DE VOLTAJE EN PÉRTIGA. SE REALIZA CONEXION DE APARTARRAYOS DE LÍNEA AFECTADA EN BSS-1, SE REEMPLAZA APARTARRAYOS EN ECS-2, SE RETIRA PUESTA A TIERRA, SE CAMBIA ESLABÓN FUSIBLE 15 AMP EN CORTACIRCUITO (SIN CANILLA), SE REALIZA PRUEBA CON ESLABÓN FUSIBLE 10 AMP EN CORTACIRCUITO UBICADO EN EJ. SOMBRERETE Y CONTINÚA FALLA. SE PROCEDE A INSTALAR PUESTA A TIERRA. Y SE REALIZA CORTE PARA SECCIONAR LÍNEA DESPUÉS DE TRANSFORMADOR DE BSS-1. SE RETIRA PUESTA A TIERRA Y SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITOS SOMBRERETE. CONTINÚA FALLA.BQUEDANDO BSS-1 ENERGIZADO CON DOS FASES. | 0
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL |  |  | LCV-101 | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL |  |  | LC-101 | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL |  |  | LG-101 | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-101 | 100
2026-06-03 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | ELABORACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION |  |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 1 | PS594 | REVISION A MCI |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE ENCONTRÓ CON BAJO NIVEL DE ACEITE, INSPECCION A MCI PRESENTANDO PISTÓN DAÑADO, MONOBLOCK CON ORIFICIO (MOTOR DAÑADO), QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-03 | MECANICO 1 | PS628 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO PARA PARA PUESTA EN MARCHA POR TRABAJOS DE MONTAJE, SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD, SE INSTALA 1 JUEGO DE BANDAS C-112 (3 PIEZAS) NUEVAS PROPORCIONADO POR PJP4, SE RECORRE MOTOR, SE ALINEAN POLEA DE MOTOR Y REDUCTOR DE VELOCIDAD | 100
2026-06-03 | MECANICO 1 | PS658 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BOMBA DE AGUA DAÑADA | 100
2026-06-03 | MECANICO 1 | PS339 | INSE | 4 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PSN269 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 3 | PS116 | REVISION A MCI |  |  |  | 100
2026-06-03 | MECANICO 3 | PS579 | REVISION A MCI |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 4 | PSN334 | REVISION DE TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD |  |  | SE INSPECCIÓNA VOLTAJE DE ALTERNADOR ENCONTRANDOSE CON 14.4 VOLTS, SE INSPECCIÓNA LLEGADA DE VOLTAJE A TABLERO DE CONTROL ENCONTRANDOSE CON 11.2 VOLT, SE RETIRA ALTERNADOR PARA REVISIÓN DE PUENTE DE ALTERNADOR Y CONEXIONES, CAMBIO DE PUENTE DE ALTERNADOR, AJUSTE DE CONEXIONES QUEDANDO CON UNA LLEGADA DE VOLTAJE AL TABLERO DE 13.6 VOLTS, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD SE MANTIENE EN MONITOREO OPERANDO NORMAL COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 4 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR TEMPERATURA ACTIVADO, RETIRO DE VENTILADOR DE 5 ASPAS, REMPLAZO DE VENTILADOR POR UNO DE 10 ASPAS RECUPERADO DE ALMACEN OPS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 4 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-03 | MECANICO 4 | PSN36 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | CORRECCION DE FALSO EN BOBINA #1 | 100
2026-06-03 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-03 | MONTAJE | PS574 | DESMONTAJE DE UNIDAD HLU |  |  | SE VA A PS549 | 100
2026-06-03 | MONTAJE | PS549 | MONTAJE DE UNIDAD HLU |  |  | QUEDA PENDIENTE ACOPLAR PISTON, PROVIENE DE PS574 | 100
2026-06-03 | MONTAJE | PS549 | DESMONTAJE DE PISTON DE UNIDAD HLU |  |  | SE LLEVA A RESGUARDO A ECSII | 100
2026-06-03 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | REPARACION DE FILTROS TIPO CANASTA |  |  | QUEDAN 2 FILTROS REPARADOS | 100
2026-06-04 | ELECTRICOS | BSI | LIBRANZA PARA REHABILITACION DE RED ELECTRICA |  |  |  | 100
2026-06-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-04 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL |  |  | LCV-100 | 100
2026-06-04 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL |  |  | LC-100 | 100
2026-06-04 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL |  |  | LG-100 | 100
2026-06-04 | INSTRUMENTOS | BPB | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-100 | 100
2026-06-04 | MECANICO 1 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR DAÑO, COLOCACION DE BOMBA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, UNIDAD OPERA SOLO CON 2 BANDAS C-144, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 1 | PS697 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 1 | PS628 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE EMBRAGUE DE TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 1 | PS116 | REVISION A MCI |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE ALTERNADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, SE INSPECCIONA VOLTAJE 14.7 A 15.3 V , SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS PRESENTANDO FALLO EN CAJA DE CONTROL, SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH, PANEL NO ENCIENDE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PSN116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PSN151 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-04 | MECANICO 2 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ROTOR POR UNO NUEVO PROPORCIONADO POR PJP4. OPERA COMPLETO
2026-06-04 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-04 | MECANICO 3 | PS549 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | INSPECCION DE PANEL DE CONTROL DE UNIDAD Y CABLEADO ELECTRICO, SE INSTALA SENSOR SUPERIOR, QUEDA UNIDAD FUERA DE OPERACIÓN, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-06-04 | MONTAJE | PSN88 | RETIRO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-06-04 | MONTAJE | PS594 | REMPLAZO DE MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-06-04 | MONTAJE | PPB286 | DESMONTAJE DE UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-06-04 | MONTAJE | PPB266 | MONTAJE DE UBM CONVENCIONAL Y MOTOR ARROW |  |  |  | 100
2026-06-04 | SOLDADURA | PS116 | MODIFICACION Y ADECUACION DE BASE DE ALTERNADOR |  |  |  | 100
2026-06-04 | SOLDADURA | PS117 | HABILITADO DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-04 | SOLDADURA | PS117 | INSTALACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-05 | ELECTRICOS | BSI | REVISION DE RED ELECTRICA |  |  | POSBLE FALLA POR PARTE DE CFE | 100
2026-06-05 | ELECTRICOS | BSNI | REVISION DE RED ELECTRICA |  |  | INSPECCION DE CORTO CIRCUITO GENERADO EN LA RED ELECTRICA | 100
2026-06-05 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-05 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-05 | INSTRUMENTOS | ECSII | AJUSTE DE CALIBRACION EN PRIMERA ETAPA |  |  | DE 39 KM/CM2 A 37.5 KM/CM2 | 100
2026-06-05 | INSTRUMENTOS | PS117 | INSTALACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 1 | PS594 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | TRABAJOS DE MONTAJE, EN REMPLAZO DE MOTOR, ALINEACION DE POLEAS DE MCI Y REDUCTOR DE VELOCIDAD, AJUSTE DE TORNILLERIA, INSTALACION DE BANDAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 1 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE SUMINISTRARON 3 LTS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 1 | PS116 | REVISION DE UNIDAD |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN TARJETA DE CONTROL | 100
2026-06-05 | MECANICO 1 | PS671 | RECUPERACION DE 100 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO |  |  | PARA PSN302 | 100
2026-06-05 | MECANICO 1 | PPB266 | HABILITADO DE MOTOR ARROW |  |  | COLOCACION DE RESET MURPHY RECUPERADO, SE AGREGARON 10 LITROS DE ANTICONGELANTE, SE CONECTA GAS TR, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-06-05 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PS549 | REVISION DE UNIDAD |  |  | INSTALACION DE SENSOR SUPERIOR, INSTALACION DE CABLEADO , OPERA SOLO MOTOR POR TP CERRADA | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CAMBIO DE VALVULA DE PASO EN UNIDAD POR FUGA, INSTALACION DE UNA RECUPERADA, SE INSTALA MARCHA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PS130 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 4 | PSN269 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR PROPORCIONADO POR PJP4, SE RETIRO PROTECCION DE MANERA MANUAL, QUEDA ALTERNADOR SIN PROTECCION | 100
2026-06-05 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-05 | MECANICO 4 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 4 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MECANICO 4 | PSN209 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA Y BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-05 | MONTAJE | PS549 | COLOCACION DE SENSOR SUPERIOR A UNIDAD HLU |  |  |  | 100
2026-06-05 | MONTAJE | PPB266 | HABILITADO DE MOTOR ARROW |  |  | HABILITADO DE MOTOR ARROW, SE INSTALA MARCHA, BOMBA DE AGUA Y SE REEMPLAZA RETEN DE CIGÜEÑAL. NOTA: BOMBA DE AGUA Y MARCHA FUERON RECUPERADOS DEL MOTOR DAÑADO DE PS594, SE INSTALAN 3 BANDAS C-125 PROPORCIONADAS POR PJP4 Y SE ALINEAN POLEAS, QUEDA EN MANOS DEL MECÁNICO PARA SU RESTABLECIMIENTO. | 100
2026-06-05 | SOLDADURA | PS594 | APLICACIÓN Y MODIFICACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE UBM |  |  |  | 100
2026-06-05 | SOLDADURA | PPB266 | RETIRO DE PROTECCIONES DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-06-05 | SOLDADURA | PPB266 | REMPLAZO DE NIPLERIA DE PUENTE DE PRODUCCION |  |  |  | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN16 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | UNIDAD OPERA SOLO CON 2 BBANDAS C-125 | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN224 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | VARIACION DE VOLTAJE DE 13.9 A 13.2, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN202 | REVISION A MCI | 5 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR RADIADOR DAÑADO | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ROTOR POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-06 | MECANICO 1 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-06 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-06 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-06 | MECANICO 2 | BSNI | REVISION DE RECIBIDOR DE MUESTRA |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE 1/2" CON CABLE DE USO RUDO (4X14AWG) UNA DISTANCIA DE 40 MTS DESDE CAJA TIPO GUAL A TABLERO PRUEBA DE EXPLOSIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE DEL RECIBIDOR DE MUESTRA DE BOMBEO. SE REALIZA CONEXIÓN DE LÍNEA DE FASE EN CAJA GUAL Y SE CONECTA EN LA FUENTE DE PODER DENTRO DE TABLERO. SE REALIZA PRUEBA ENERGIZANDO Y SE VERIFICAN VOLTAJES DE LLEGADA A 120VCA Y SALIDA 24 VCD DE LA FUENTE DE PODER DEL SISTEMA DE PESAJE. TAMBIÉN SE INICIA EL BOMBEO POR PARTE OPS Y SE VERIFICA LA CORRECTA OPERACIÓN CON OPERADOR. | 100
2026-06-07 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE Y SE REALIZA EL RELLENO AGREGANDO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PS549 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE INSPECCIONA CAJA DE CONTROL, SE REGULA VOLTAJE EN CARRERA DESENDENTE, SE CAMBIA POSICION DE BOBINA SOLENOIDE, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PPB266 | REVISION A MCI |  |  | SE INSPECCIONA UBM, SE REALIZA AJUSTE DE BANDAS DE TRANSMISION, SE INSPECCIONA MCI PRESENTANDO FALLO EN TOMA DE FUERZA, SE REQUIERE CAMBIO. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PPB129 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI Y SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50 NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE DEJA OPERANDO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI Y SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50 NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK, NIVEL DE HIDRAULICO OK, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PA67 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI Y SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50 NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR SE AJUSTA, SE INSPECCIONAN BANDAS DE TRANSMISION OK, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PSN334 | REVISION DE UNIDAD |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK, SE INSPECCIONA NIVEL DE HIDRAULICO, SE INSPECCIONA PANEL DE CONTROL, SE RESETEA DISPLAY NO ENCIENDE PARA ACTIVAR UNIDAD(DAÑADO). SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-06-07 | SOLDADURA | PSN16 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA, SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD. | 100
2026-06-08 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-08 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-106 | 100
2026-06-08 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-107 | 100
2026-06-08 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-109 | 100
2026-06-08 | INSTRUMENTOS | BPB | VERIFICACION DE MECANISMO FITTING DE MEDICION |  |  | FE-102 | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS319 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR AGUA EN CHAROLA DE ESTOPERO, SE DRENA, BANDAS C-112 DAÑADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PSN306 | REVISION A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, UNIDAD OPERA SOLO CON 1 BANDA C-112, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS692H | REVISION A MCI | 3 |  | UNIDAD OPERA CON UNA BANDA C-125, AJUSTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS694 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA, SE COLOCA BANDA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PSN302 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRÓ FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN BANCO DE VÁLVULAS Y BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO, SE CORRIGE FUGA, COLOCACIÓN DE MANÓMETRO RECUPERADO Y SE SUMINISTRAN 100 LITROS DE ACEITE AL DEPÓSITO, SE REALIZAN PRUEBAS SIN PRESENTAR FUGA, FALTA RELLENAR ACEITE, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-08 | MECANICO 1 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PSN187 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PSN224 | LIMPIEZA DE BUJIAS DE MOTOR |  |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 3 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 3 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 3 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 3 | PPB266 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 3 | PS116 | REVISION DE UNIDAD |  |  | REMPLAZO DE PANEL DE CONTROL POR UNO RECUPERADO, QUEDANDO FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-08 | MECANICO 4 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-08 | MECANICO 4 | PSN261 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 4 | PSN262 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 4 | PSN263 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-08 | MECANICO 4 | PSN281 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-08 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-08 | MONTAJE | PPB266 | CAMBIO DE TOMA DE FUERZA Y REMPLAZO DE BALERO PILOTO |  |  |  | 100
2026-06-08 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE MOTOR ARROW |  |  | PROVIENE DE PS594 | 100
2026-06-08 | MONTAJE | PS107 | RETIRO DE PAQUETE MOTRIZ Y JAULA DE UNIDAD ICI |  |  |  | 100
2026-06-08 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE PAQUETE MOTRIZ Y JAULA |  |  | PROVIENE DE PS107 | 100
2026-06-08 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-08 | SOLDADURA | PPB266 | APOYO A MONTAJE EN CORTER Y SOLDADURA DE PROTECCIONES DE MCI |  |  |  | 100
2026-06-08 | SOLDADURA | PS107 | APOYO A MONTAJE EN RETIRO DE ANCLAS, JAULA |  |  |  | 100
2026-06-08 | SOLDADURA | ECSII | FABRICACION DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 50
2026-06-09 | ELECTRICOS | BSI | REHABILITADO DE RED ELECTRICA M.T. 13.2 KV |  |  | SE HACE RECORRIDO DESDE EJ. SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2. SE RETIRA RAMAS EN CONTACTO CON LÍNEA AFECTADA, CON APOYO DE PÉRTIGA. SE REALIZA CAMBIO DE ESLABÓN FUSIBLE Y SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE DE CANILLA. QUEDA PENDIENTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA GENERAL POR PARTE DE CFE. | 100
2026-06-09 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-09 | INSTRUMENTOS | PA175 | CORRECCION DE FUGA EN LINEA DE DESCARGA A TANQUE |  |  |  | 100
2026-06-09 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL |  |  | LCV-101 | 100
2026-06-09 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE NIVEL |  |  | LC-101 | 100
2026-06-09 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A INDICADOR DE NIVEL |  |  | LG-101 | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CHAROLA DE ESTOPERO CON AGUA, SE DRENA, RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | UNIDAD OPERA CON UNA BANDA C-112, AJUSTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN MURPHY, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 1 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 2 | PSN151 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-09 | MECANICO 2 | PSN172 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-09 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-09 | MECANICO 2 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE UNIDAD LS300 |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-09 | MECANICO 3 | PS505 | RECUPERACION DE BANCO DE VALVULAS, MANGUERAS DE ALTA PRESION Y BY-PASS |  |  |  | 100
2026-06-09 | MECANICO 3 | PS549 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE PANEL DE CONTROLES, VOLTAJES EN TARJETAS, SE VERIFICA CABLEADO ELÉCTRICO SE CHECA FUETE DE ALIMENTACIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DETECTANDO DAÑO EN BANCO DE VÁLVULAS, SE INSTALA UNO RECUPERADO EN PS505 SE CONECTA Y SE INSTALAN MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, SE CONECTA MANGUERA DE BY-PASS, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-06-09 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE 9 TAMBORES CON QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-06-09 | MONTAJE | OLG PGA218 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | TRASIEGO DE 3 TAMBORES | 100
2026-06-09 | MONTAJE | OLG PSN269 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-06-09 | MONTAJE | OLD MODI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | TRASIEGO DE 1 TAMBOR | 100
2026-06-09 | MONTAJE | GDO MODI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | TRASIEGO DE 1 TAMBOR | 100
2026-06-09 | MONTAJE | CBN PSN31 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | TRASIEGO DE 2 TAMBORES | 100
2026-06-09 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-06-10 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-10 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE PRESION |  |  | PC-102 | 100
2026-06-10 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE PRESION |  |  | PCV-106 | 100
2026-06-10 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-100 | 100
2026-06-10 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-98 | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PSN303 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PS697 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PS626 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BANDAS CORTAS DAÑADAS, COLOCACION DE 2 BANDAS C-112 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 1 | PS4 | REVISION A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR MARCHA DAÑADA | 100
2026-06-10 | MECANICO 2 | PSN187 | REVISION DE UNIDAD |  |  | SE ENCUENTRA OPERANDO SOLO MOTOR, BANDAS C-270 ROTAS Y BANDAS C-112, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-10 | MECANICO 2 | PSN116 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | DAÑO EN BANDA C-144 | 100
2026-06-10 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, REDUCTOR SE ENCUENTRA DAÑADA SOLDADURA. | 100
2026-06-10 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE RESET MURPHY POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 2 | PC141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO CON JUEGO DE BANDAS CORTAS SIN TRACCIÓN SE DA AJUSTE, SER DETECTA FALLO EN ALTERNADOR Y FUGA DE ANTICONGELANTE EN BOMBA DE AGUA, PROGRAMAR CUADRILLA DE SOLDADURA PARA RETIRO DE PROTECCIÓN PARA REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y BOMBA QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS507 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS515 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 2 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 4 | PGA352 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 4 | PGA374 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 4 | PSN46 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | MECANICO 4 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE ALTERNADOR SE COLOCA 1 PIEZA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, SE INSPECCIÓNA VOLTAJE DE SALIDA DE ALTERNADOR 14.6, SE INSPECCIÓNA VOLTAJE DE LLEGADA A CAJA DE CONTROL 13.6, OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-10 | MECANICO 4 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MONTAJE | PSN187 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RESTABLECIMIENTO POR REMPLAZO DE BANDAS, SE ALINEA REDUCTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-10 | MONTAJE | PSN209 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-10 | MONTAJE | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-10 | MONTAJE | PSN77 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-10 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-10 | SOLDADURA | PSN187 | APOYO A MONTALE EN CORTE Y SOLDADURA DE TOLVA |  |  |  | 100
2026-06-10 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | ELABORACION DE AISLAMIENTO MECANICO 10"-150 |  |  |  | 50
2026-06-10 | SOLDADURA | BASE PJP4 | FABRICACION DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-11 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-11 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE NIVEL |  |  | PCV-101 | 100
2026-06-11 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-102 | 100
2026-06-11 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-101 | 100
2026-06-11 | INSTRUMENTOS | MODIV | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  | FE-101 | 100
2026-06-11 | MECANICO 1 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, INSPECCION DE CABLES QUE NO ESTAN ATERRIZANDO POR ALGUN POSBLE DAÑO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-11 | MECANICO 1 | PGA358 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 1 | PSN249 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 1 | PSN269 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 2 | PC141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR Y BOMBA DE AGUA PROPORCIONADOS POR PJP4, SE AGREGARON 15 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-11 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 2 | PSN252 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-11 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-11 | MECANICO 3 | PPB163 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-11 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-11 | MONTAJE | PS674 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-11 | MONTAJE | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-11 | MONTAJE | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-11 | MONTAJE | PS116 | INSTALACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD EN PEDESTAL DE UNIDAD HIDRAULICA |  |  | QUEDA OPERANDO | 100
2026-06-12 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE PRESION |  |  | PC-102 | 100
2026-06-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A REGULADOR DE PRESION |  |  | PCV-102 | 100
2026-06-12 | INSTRUMENTOS | ECSII | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA Y ESFERA EN PAQUETE DE REGULACION |  |  |  | 100
2026-06-12 | INSTRUMENTOS | PS119 | INSTALACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS110D | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE MARCHA POR DAÑO, SE COLOCA UNA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4 OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO, BANDAS C-112 DAÑADAS REQUIERE REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS672 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 7 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 1 | PS697 | REMPLAZO DE MARCHA A MOTOR |  |  | REMPLAZO DE MARCHA A MOTOR, COLOCACION DE MARCHA REPARADA PROPORCIONADA POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 2 | PSN187 | REVISION A MCI |  |  | SE ENCONTRO CON BANDAS C-270 DAÑADAS, FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-12 | MECANICO 2 | PA67 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 2 | PSN222 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | ARNES DE PAN EL DE CONTROL DAÑADO, SE CORRIGE FALSO CONTACTO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 3 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO EN RESET MURPHY, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 6 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-12 | MECANICO 3 | PPB162 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 4 | PGA398 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 4 | PAN287 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 4 | PSN334 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 4 | PSN68 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MECANICO 4 | PA189 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-12 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-12 | MONTAJE | PSN352 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | MONTAJE | PSN187 | INSPECCION A UNIDAD CONVENCIONAL LUFKIN |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, COLOCACION DE 3 BANDAS C-270 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, SE REALIZAN PRUEBAS DETECTANDO DESPRENDIMIENTO DE SARTA, VARILLA FLOTADA, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN COMPLETO | 100
2026-06-12 | MONTAJE | PSN24 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-12 | SOLDADURA | PS4 | APOYO A MECANICOS EN CORTE, RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-06-12 | SOLDADURA | PS697 | APOYO A MECANICOS EN CORTE, RETIRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE MARCHA |  |  |  | 100
2026-06-12 | SOLDADURA | PS119 | INSTALACION DE PROTECCION A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-13 | MECANICO 1 | MODI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 2 |  |  | 100
2026-06-13 | MECANICO 1 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CAMBIO DE POSICION A TENSOR DE BANDA DE ALTERNADOR | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE ENCONTRO BAJA PRESION DE GAS DE ALIMENTACION | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR ESTOPERO ECOLOGICO ACTIVADO | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS112 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR ESTOPERO ECOLOGICO ACTIVADO | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PPB109 | RETIRO DE AREGLO DE GAS Y BRIDA COMPAÑERA. |  |  | P/ INSTALAR EN TR DE PS-1019 | 100
2026-06-13 | MECANICO 2 | PS1019 | CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SE INSTALA BRIDA COMPAÑERA AREGLO DE GAS Y SE PONE EN OP. | 100
2026-06-14 | MECANICO 1 | PA189 | REVISION A MCI |  |  | SE REALIZO INPECCION DE ARNES ELECTRICO Y DISTRIBUIDOR | 50
2026-06-14 | MECANICO 1 | PS130 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN POR SARTA DE VARILLAS FLOTADAS | 100
2026-06-14 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | FUGA POR RETEN DE FLECHA DE MANDO | 100
2026-06-14 | MECANICO 1 | PS673 | RECUPERACION DE BANDAS C-125 |  |  | PARA INSTALAR EN PS-692H. | 100
2026-06-14 | MECANICO 1 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZO INSTALACION DE BANDAS CORTAS A UBM 3 PZAS, BANDAS RECUPERADAS DE PS-673 | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | BPB | CAMBIO DE ETIQUETAS DE BLOQUEO EN TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS MBECR-1 Y MBECR-2 |  |  |  | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPSN301 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 12.64 OHMS. | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPS794 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 23.9 OHMS. | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPS509 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 4.51 OHMS. | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPS539 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 7.15 OHMS. | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPS529 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 5.26 OHMS. | 100
2026-06-15 | ELECTRICOS | MPS549 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 3.31 OHMS. | 100
2026-06-15 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-15 | INSTRUMENTOS | PSN241 | REUBICACION DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-06-15 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS631 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS672 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJOAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA CON 1 BANDA C-112, OOPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS628 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, DRENADO DE CONDENSADO EN MANGUERA DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PSN306 | CAMBIO DE BANDAS C-112 | 4 |  | REMPLAZO DE BANDAS POR DAÑO. SE COLOCAN 3 BANDAS C-112 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 1 | PS695 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-15 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 2 | PSN24 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | POZO INTERMITENTE, SE DETECTA LIGERA EMULSION DE ANTICONGELANTE EN ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 2 | PSN352 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | REQUIERE REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR QUE YA PRESENTA JUEGO, OPERA CON 1 BANDA C-125, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 2 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSTALACION DE 2 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PS579 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 3 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 3 | PS702 | REVISION A UBM |  |  | AJUSTE DE BANDAS LARGAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 4 | PA189 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-15 | MECANICO 4 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 4 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSTALACION DE 2 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-15 | MECANICO 4 | BSNI | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | CORRECCION DE FALSO EN PORTA FUSIBLES, AJUSTE DE FUSIBLE DE 40 AMPERES, QUEDA OPERANDO | 100
2026-06-15 | MECANICO 4 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-15 | MONTAJE | PSN241 | REUBICACION DE SKID DE INYECCION |  |  |  | 100
2026-06-15 | MONTAJE | BSII | RETIRO DE 2 AISLAMIENTOS MECANICOS DE 1 DE 6" EN CARGA DE TANQUE Y 1 DE 8" EN DESCARGA DE TANQUE |  |  |  | 100
2026-06-15 | MONTAJE | PS702 | AJUSTE DE BANDAS LARGAS A UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-06-15 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PROTECCIONES DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-15 | SOLDADURA | PS153 | FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-15 | SOLDADURA | PS153 | HABILITADO DE MATERIAL PARA PROTECCION DE CONTROLADOR |  |  |  | 100
2026-06-15 | RETROEXCAVADORA | PSN6 | DESAZOLVE DE PRESA DE CAPTACION DE AGUA FLUVIAL |  |  |  | 35
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | ECSII | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE PRESION |  |  | PCV-103 | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | ECSII | APOYO A ENCENDIDO DE PILOTO QUEMADOR |  |  |  | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | ECSII | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION |  |  |  | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | BSII | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION |  |  |  | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | BSI | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION |  |  |  | 100
2026-06-16 | INSTRUMENTOS | BPB | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION |  |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 1 | PSN379 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 1 | PSN375 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 1 | PSN377 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 1 | PSN375 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BANDAS POR DAÑO, INSTALACION DE 3 BANDAS C-112 RECUPERADAS DE PSN187, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-16 | MECANICO 2 | PSN36 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 2 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | ALTERNADOR REQUIERE PROTECCION | 100
2026-06-16 | MECANICO 2 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REGULACION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS118 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, SE AJUSTAN, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS628 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | TOMA DE FUERZA PRESENTA DESGASTE EN PASTAS, AJUSTE QUEDANDO OPERANDO COMPLETO | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS631 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, SE RETIRO PROTECCION DE MANERA MANUAL, OPERA COMPLETO, PENDIENTE INSTALAR PROTECCION | 100
2026-06-16 | MECANICO 3 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE TIEMPO DE MOTOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 8A |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.019 OHMS. | 100
2026-06-17 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 1 |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.014 OHMS. | 100
2026-06-17 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR 5A |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 1.22 OHMS. | 100
2026-06-17 | ELECTRICOS | MPSN241 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 2.34 OHMS. | 100
2026-06-17 | ELECTRICOS | MPGA218 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 19.68 OHMS. | 100
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | BSNI | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A INSTRUMENTOS |  |  |  | 100
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | MODIV | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A INSTRUMENTOS |  |  |  | 100
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | MODI | COLOCACION DE ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A INSTRUMENTOS |  |  |  | 100
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | PS153 | INSTALACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 60
2026-06-17 | INSTRUMENTOS | ECSII | ENCENDIDO DE QUEMADOR Y REGULACION DE PILOTO QUEMADOR |  |  | OPERA A 2.9 KG/CM2 | 100
2026-06-17 | MECANICO 1 | PS141 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 1 | PS110D | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | AJUSTE DE EPM DE 1.4 A 1.1 | 100
2026-06-17 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, DRENADO DE CONDENSADO EN MANGUERA DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | MECANICO 1 | PS112 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PSN33 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 2 | PC186 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | PS509 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO PROPORCIONADO POR PJP4, SE RETIRO PROTECCION DE MANERA MANUAL, OPERA COMPLETO, PENDIENTE INSTALAR PROTECCION | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 4 |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | PS458 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | BPB | INSPECCION TRIMESTRAL A BOMBA DE CAVIDADES PROGRESIVAS DE MBECER-1 |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 3 | BPB | INSPECCION TRIMESTRAL A BOMBA DE CAVIDADES PROGRESIVAS DE MBECER-2 |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA PROPORCIONADA POR PJP4, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PSN397 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PGA356 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-17 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-17 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-17 | MONTAJE | ALMACEN OPS | INSTALACION DE EMPAQUES A TAPA DE PISTON DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  |  | 100
2026-06-17 | MONTAJE | PGA358 | BALANCEO DE UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-06-17 | MONTAJE | PGA398 | BALANCEO DE UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-06-17 | SOLDADURA | MPSN66 | TOMA DE MEDIDAS PARA ELABORACION DE PORTON EN ACCESO EN MP |  |  |  | 100
2026-06-17 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PORTON |  |  |  | 100
2026-06-18 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-18 | INSTRUMENTOS | ECSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-99 | 100
2026-06-18 | INSTRUMENTOS | BPB | LUBRICACION DE VALVULAS EN AREA DE ETANQUES Y CUARTO DE BOMBAS |  |  |  | 40
2026-06-18 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | MANOMETRO DE CABEZAL DE PG 6"Ø | 100
2026-06-18 | MECANICO 1 | PSN6 | REVISION A MCI |  |  | SENSOR DE CIGÜEÑAL DAÑADO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-18 | MECANICO 1 | PSN242 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PRESENTA FUGA EN SELLOS DE PISTON, SE INSTALA CABLEADO DE SENSORES CORRIGIENDO FALLO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-18 | MECANICO 1 | PSN242 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 1 | PA189 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOBINA POR DAÑO, SE COLOCA UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PSN293 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 9 |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RETIRO DE SENSOR DE CIGÜEÑAL PARA MCI DE PSN6 |  |  |  | 100
2026-06-18 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PPB163 | REVISION A MCI |  |  | DAÑO EN RADIADOR, REQUIERE REMPLAZO, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PS106 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 2 |  | VARIACION DE VOLTAJE DE 13.2 A 13.0, POSIBLE PARO POR ALTERNADOR, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PPB129 | REVISION A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PS697 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-18 | MECANICO 3 | PS339 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | MOTOR NO CUENTA CON MARCHA, SE RECUPERA DE PPB162, SE AGREGARON 4 LITROS DE ANTICONGELANTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-18 | MONTAJE | ALMACEN OPS | HABILITADO DE PISTON DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  | SE CARGA PARA LLEVAR A PSN242 Y 1 TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO | 100
2026-06-18 | MONTAJE | PSN242 | MONTAJE DE PISTON DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  | SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN CABLE DE SENSORES DE PROXIMIDAD DEL PISTON | 100
2026-06-18 | MONTAJE | PSN242 | RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A DEPOSITO DE UNIDAD |  |  | SE AGREGARON 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PROPORCIONADO POR OPS | 100
2026-06-18 | MONTAJE | PGA352 | BALANCEO DE UBM CONVENCIONAL |  |  |  | 100
2026-06-19 | ELECTRICOS | ALMACEN OPS | INSPECCION A GENERADOR GENERAC 31KVA |  |  | REVISION DE LLEGADA DE VOLTAJE A BOBINAS DE IGNICIÓN, SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE, ELECTROVÁLVULA DE PASO DE GAS, SENSOR DE PRESIÓN DE GAS, SE REVISA EL SENSOR DE POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS, EL MOTOR DE CI CONTINUA SIN LOGRAR MANTENER EL ENCENDIDO. EL SUPERVISOR DE OPS SE LLEVA EL SENSOR DE LEVAS PARA PRUEBAS. | 100
2026-06-19 | ELECTRICOS | MPGA204 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 19.37 OHMS. | 100
2026-06-19 | ELECTRICOS | MPSN269 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 1.82 OHMS. | 100
2026-06-19 | ELECTRICOS | OLD MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 2.1 OHMS. | 100
2026-06-19 | ELECTRICOS | GDO MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 5.37 OHMS. | 100
2026-06-19 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-19 | INSTRUMENTOS | BPB | LUBRICACION DE VALVULAS EN AREA DE ETANQUES Y CUARTO DE BOMBAS |  |  |  | 100
2026-06-19 | INSTRUMENTOS | PS108 | CAMBIO DE MANGUERA DE ALIMENTACION DE LINEA DE BN |  |  | CONECTANDO TUBBING DE 1/4 RECUPERADO | 100
2026-06-19 | INSTRUMENTOS | PS108 | REVISION DE VALVULA CHECK Y TUBBING DE 1/2" DE DREN DE CONDENSADOS |  |  |  | 100
2026-06-19 | INSTRUMENTOS | PS517 | INSTALACION DE CONTROLADOR DE CICLOS |  |  | SE RETIRA DE NUEVO CONTROLADOR POR INDICACIONES DE OPS | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PPB129 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE ALTRONIC Y SENSOR DE POCISION POR UNOS RECUPERADOS DE ECSII, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PS626 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | UNIDAD OPERA CON 2 BANDAS C-112 | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PGA368 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PSN303 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PSN313 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD | 100
2026-06-19 | MECANICO 1 | PSN302 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RADIADOR PARA MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | PSN224 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | PSN232 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | PC146 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 2 | PSN46 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 3 | PS701 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 3 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE DRENA MANGUERA INUNDADA CON CONDENSADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 3 | PPB162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO Y AJUSTE DE ARNES EN BOBINA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 3 | PPB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE RADIADOR POR UNO RECUPERADO DE ALMACEN OPS, SE AGREGARON 18 LITROS DE ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 4 | PGA356 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-19 | MECANICO 4 | PSN352 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO EN PUES EN MARCHA POR INTERMITENCIA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 4 | PGA374 | REVISION A MCI |  |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN BOBINA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MECANICO 4 | PSN249 | REVISION A MCI |  |  | AJUSTE DRE BANDAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-19 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-19 | MONTAJE | PA159 | RETIRO DE PUENTE DE PRODUCCION |  |  |  | 100
2026-06-19 | MONTAJE | PSN352 | INSTALACION DE BANDAS C-112 |  |  | COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 RECUPERADAS | 100
2026-06-19 | MONTAJE | PSN287 | RECUPERACION DE BANDAS C-112 |  |  |  | 100
2026-06-19 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE RADIADOR PARA MCI ARROW |  |  |  | 100
2026-06-19 | SOLDADURA | PS516 | FABRICACION DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-19 | SOLDADURA | PS516 | COLOCACION DE PROTECCION PARA CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-06-20 | MECANICO 1 | PSN33 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-06-20 | MECANICO 1 | PSN334 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE RPM, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-20 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-20 | MECANICO 1 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-20 | MECANICO 1 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-20 | MECANICO 2 | MPS676 | SANEAMIENTO DE AREA CONTAMINADA EN ACCESO A MACROPERA |  |  | SE UTILIZARON 6 BULTOS DE CALHIDRATADA | 40
2026-06-21 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE REALIZA SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA, AGREGANDO 1 LITRO, QUEDANDO EN NIVEL OPTIMO, SE REALIZO LIMPIEZA DE PATIN QUEDANDO OK. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS569 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | SE ENCONTRO MOYOR FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZA LA DETECCION DE BAJAS RPM, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 5 LITROS DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 3 |  | SE DA EL APOYO DE PUESTA EN MARCHA, SE AGREGARON 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, QUEDA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZA REVISION DE MCI, SE DETECTAN BAJAS RPM, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, DE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | SE ENCONTRO MOYOR FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 7 LITROS DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN, SE DETECTA SEPARADOR LLENO DE CONDENSADO Y SE DRENA, SE RETIRA MANGUERA DE ALIMENTACION DE GAS, SE DRENA, QUEDANDO OK, NIVELES OK, QUEDA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZA REVISION DE MCI, SE DETECTAN BAJAS RPM, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE AGREGAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, DE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO MOTOR OPERANDO Y UNIDAD FUERA DE OPERACIÓN, SE INSPECCIONA PANEL DE LA UNIDAD, SE DETECTA PARO POR CHAROLA VACIA, SE RESETEA PANEL DE CONTROL DE LA UNIDAD, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-21 | MECANICO 1 | PS1019 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | SE ENCONTRO MOTOR FUERA DE OPERACIÓN, SE DETECTA BAJO NIVEL DE ACEITE SAE 50 Y SE AGREGAN 6 LTS, QUEDAN PENDIENTES 2 LTS DE ACEITE PARA SU LLENADO OPTIMO, SE RESTABLECE OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | MODIV | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE IGNICION QUEMADOR |  |  |  | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | MODIV | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 1.55 OHMS | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | MODIV | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEOARADOR |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.005 OHMS | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | PA159 | APOYO A SOLDADURA EN REUBICACION DE CERCO PERIMETRAL |  |  |  | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | CBN N31 SEG B | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.012 OHMS | 100
2026-06-22 | ELECTRICOS | CBN N31 SEG A | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.086 OHMS | 100
2026-06-22 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-22 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-22 | INSTRUMENTOS | ECSII | RECUPERACION DE VALVULA 6-600 |  |  | SE LLEVA A CASA STAFF OPS | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | UNIDAD OPERA CON 2 BANDAS C-118 DAÑADAS | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LINEA DE GAS DE 1/4" DAÑADA POR ESPUMA DE FLUIDO DE LINEA DE BN, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 1 | PS123 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE ALTERNADOR PARA REMPLAZO EN PSN33 |  |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 4 |  | AJUSTE DE RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PC146 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJJUSTE DE RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PSN222 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CABLE DE SENSOR DAÑADO, RESETEO DE PANEL DE CONTROL, UNIDAD PRESENTA BAJO NIVEL DE ACEITE HCO, REQUIERE RELLENO | 100
2026-06-22 | MECANICO 2 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PPB129 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | AJUSTE DE PUNTERIA DE CILINDRO #5 ELIMINADO, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS662 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 3 | PS539 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN33 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | RETIRO DE PROTECCION DE ALTERNADOR DE MANERA MANUAL, REMPLAZO DE ALTERNADOR POR UNO RECUPERADO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN261 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN377 | AJUSTE DE BANDAS CORTAS |  |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | MECANICO 4 | PSN379 | REVISION A MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-22 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | HABILITADO DE POSTE PARA PORTON DE MPSN66 |  |  |  | 100
2026-06-22 | SOLDADURA | PA159 | MODIFICACION Y AJUSTE DE CORRAL DE CONTRAPOZO |  |  |  | 100
2026-06-22 | SOLDADURA | ALMACEN OPS | FABRICACION DE PORTON PARA MPSN66 |  |  |  | 100
2026-06-23 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-23 | INSTRUMENTOS | MODIV | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD |  |  |  | 100
2026-06-23 | INSTRUMENTOS | MODIV | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA |  |  |  | 100
2026-06-23 | INSTRUMENTOS | MODI | COLOCACION DE ETIQUETAS DE BLOQUEO |  |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | MOTOR CONSUMIDOR. APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PGA374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | CORRECCION DE FALLO EN BOBINA 3,4 OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PSN397 | REVISION A MCI |  |  | AJUSTE DE BANDAS DE REDUCTOR A TOMA DE FUERZA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PSN68 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BANDAS C-125, SE COLOCAN 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 1 | PGA398 | REVISION A MCI | 3 |  | RETIRO DE BANDA C-144 DAÑADA, QUEDA OPERANDO SOLO CON 2 BANDAS, SE CONECTA ESTOPERO ECOLOGICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REGULACION DE PRESION DE GAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PSN222 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-23 | MECANICO 2 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO EN PUES EN MARCHA POR INTERMITENCIA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, REMPLAZO DE VENTILADOR POR DAÑO, SE COLOCA UNO RECUPERADO DE ECSII, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PS4 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PS547 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-23 | MECANICO 3 | PPB266 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-23 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE POSTES PARA PORTON |  |  |  | 100
2026-06-23 | MONTAJE | MPSN66 | COLOCACION DE POSTES PARA PORTON |  |  |  | 100
2026-06-23 | MONTAJE | MODI | MANTENIMIENTO A MOTOR CUMMINS |  |  |  | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | CBN SEG A-C | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.195 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | CBN SEG D-G | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.237 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | GDO ECSII | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 0.252 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | CBN SEG B-H | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 4.17 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | GDO BSII | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 1.27 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | GDO BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 12.59 OHMS. | 100
2026-06-24 | ELECTRICOS | OLG PPB286 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 4.78 OHMS. | 100
2026-06-24 | INSTRUMENTOS | ECSII | REGULACION DE GAS EN VALVULA CONTROL SALIDA A QUEMADOR |  |  | QUEDA A 2.9 KG/CM2 A 4.2 KG/CM2 | 100
2026-06-24 | INSTRUMENTOS | ECSII | MONITOREO DE OPERACIÓN DE PAQUETE DE REGULACION |  |  |  | 100
2026-06-24 | INSTRUMENTOS | BSII | RETIRO DE SEPARADOR DE CONDENSADOS CON LINEA DE ALIMENTACION |  |  |  | 100
2026-06-24 | INSTRUMENTOS | BSII | REMPLAZO DE INDICADOR DE PRESION POR DAÑO EN CARATULA |  |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 1 | PS692H | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 1 | PS631 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 1 | PS697 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 6 |  | APOYO EN PUES EN MARCHA POR REMPLAZO DE BANDAS | 100
2026-06-24 | MECANICO 1 | PS796 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR BOMBA DE AGUA DAÑADA | 100
2026-06-24 | MECANICO 1 | PS141 | REVISION A UBM |  |  | RESETEO DE PANEL DE CONTROL, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR DAÑO EN TARJETA | 100
2026-06-24 | MECANICO 2 | PC125 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 2 | PC163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN CHAROLA DE ESTOPERO, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 2 | PSN293 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | FALSO EN CONTACTO EN RESET MURPHY, POR PARO ACTIVADO DE CHAROLA DE ESTOPERO ECOLOGICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 2 | PSN202 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REINICIO DE PANEL DE CONTROL, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PPB142 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS509 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 3 | PS549 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN269 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN249 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE 6 BUJIAS, POR UNAS RECUPERADAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN16 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MECANICO 4 | PSN46 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE AGREGARON 6 LITROS DE ANTICOMGELANTE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-24 | MONTAJE | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-24 | MONTAJE | PS697 | COLOCACION DE GRAMPA DE 4"Ø EN LINEA DE DESCARGA |  |  |  | 100
2026-06-25 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-25 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD |  |  | VALVULA DE LINEA DE DESCARGA DE BOMBA #2 | 100
2026-06-25 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION DE VALVULA DE SEGURIDAD |  |  | VALVULA DE SEPARADOR DE GAS QUE ALIMENTA A MOTOR #2 | 100
2026-06-25 | INSTRUMENTOS | MODI | MANTENIMIENTO A VALVULA CONTROL DE PRESION |  |  | VALVULA QUE ALIMENTA A MOTOR #2 | 100
2026-06-25 | INSTRUMENTOS | MODI | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | SEPARADOR DE LIQUIDOS QUE ALIMENTA A MOTOR #2 | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS108 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | DRENADO DE MANGUERA DE SEPARADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS130 | RECUPERACION DE BOMBA DE AGUA |  |  |  | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS796 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BOMBA DE AGUA POR UNA RECUPERADA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS674 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 7 |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS694 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 4 |  | APOYO EN PUESTA EN MARCHA POR FUGA EN LDD, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS141 | REVISION A UBM |  |  | INSPECCION A CAJA DE CONTROL, SE REVISAN FUSIBLES, SE REALIZA CAMBIO DE 2 RESISTENCIAS, SE REVISA CONTINUIDAD Y LLEGADA DE VOLTAJE A CAJA DE CONTROL, SE REALIZAN PRUEBAS SIN ÉXITO, TARJETA PRINCIPAL NO RESPONDE, QUEDA FUERA DE OPERACIÓN MOTOR Y UNIDAD | 100
2026-06-25 | MECANICO 1 | PS106 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-25 | MECANICO 4 | PSN6 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-25 | MECANICO 4 | PSN8 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-25 | MECANICO 4 | PSN14 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-25 | MECANICO 4 | PSN242 | REVISION A MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR | 100
2026-06-25 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 3 | PS658 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 3 | PS678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MECANICO 3 | PS696 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | BANDAS C-112 PRESENTAN DAÑO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | REMPLAZO DE BANDAS. COLOCACION DE 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4 | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PC69 | ALINEACION DE MOTOR Y BANDAS |  |  |  | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PSN224 | REVISION A MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-25 | MONTAJE | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL |  |  |  | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR N°2 |  |  | MEDICIÓN CON EQUIPO GROUND TESTER VALOR 1.51 OHMS. | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR N°1 |  |  | MEDICIÓN CON EQUIPO GROUND TESTER VALOR 1.68 OHMS. | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SEPARADOR |  |  | MEDICIÓN CON EQUIPO GROUND TESTER VALOR 4.1 OHMS. | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MPSN207 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 7.95 OHMS. | 100
2026-06-26 | ELECTRICOS | MPG218 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DE SKID DE INYECCION |  |  | MEDICIÓN CON GROUND TESTER VALOR 22.0 OHMS. | 100
2026-06-26 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-26 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-26 | INSTRUMENTOS | BSNI | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA |  |  |  | 70
2026-06-26 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | MANOMETRO PROPORCIONADO POR OPS | 100
2026-06-26 | MECANICO 1 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 1 | PS116 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 1 | PS118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 1 | PSN303 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 1 | PSN313 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 2 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 2 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 2 | PSN232 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 2 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 2 | PSN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PPB264 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PPB129 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PPB109 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PPB162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 3 | PS127 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PSN379 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PSN397 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PGA352 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | VARIACION DE VOLTAJE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-26 | MECANICO 4 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | REMPLAZO DE BANDAS C-125 POR DAÑO, SE COLOCAN 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4 | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | PSN174 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | SE DEJA OPERANDO CON DOS BANDAS C125, SE RETIRO UNA BANDA DEÑADA | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | PSN272 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | PGA398 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE AGREGAN 3 LITROS DE ANTICONGELANTE, UNIDAD OPERANDO CON DOS BANDAS C144. | 100
2026-06-27 | MECANICO 1 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SEAGREGAN 8 LITROS DE ANTICONGELANTE, SE ENCONTRO CON FUGA EN TAPON DE MONOBLOCK, SE RECUOERA TAPON Y SE COLOCA SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-27 | MECANICO 2 | PS108 | INSPECCION DE NIVELES A MCI |  |  | SE ENCONTRO OPERANDO MCI, SE REALIZA DRENADO DE SEPARADORES, SE DEJA OPERANDO COMPLETO | 100
2026-06-27 | MECANICO 2 | PS594 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON UNA BANDA C 125. | 100
2026-06-27 | MECANICO 2 | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-27 | MECANICO 2 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-28 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  | SE REVISO NIVEL Y SE AGREGO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50 | 100
2026-06-28 | MECANICO 1 | PA67 | REVISION A MCI |  |  | SE REALIZO RESTABLECIMIENTO DE MCI, SE INSPECCIONAN NIVELES OK, BANDA DE ALTERNADOR OK, SE INSPECCIONAN BUJIAS Y DIAFRAGMA OK, SE DEJA OPERANDO COMPLETO. | 100
2026-06-28 | MECANICO 1 | MPS539 | ATENCION DE FUGA EN LDD |  |  | COLOCACION DE GRAPA EN LINEA DE 8" | 40
2026-06-29 | ELECTRICOS | BSI | INSTALACION DE 2 CANILLAS EN CORTACIRCUITOS |  |  |  | 100
2026-06-29 | ELECTRICOS | ECSII | INSTALACION DE 1 CANILLA EN CORTACIRCUITOS |  |  |  | 100
2026-06-29 | ELECTRICOS | PS141 | INSTALACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD A UNIDAD HIDRAULICA |  |  |  | 100
2026-06-29 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-29 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE PIPAS UPV |  |  |  | 100
2026-06-29 | INSTRUMENTOS | BSII | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA |  |  |  | 35
2026-06-29 | INSTRUMENTOS | ECSII | REGULACION DE GAS EN VALVULA CONTROL SALIDA A QUEMADOR |  |  | DE 3.5 A 2.95 KG/CM2 | 100
2026-06-29 | MECANICO 1 | PS594 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE BANDAS C-125 POR UNAS RECUPERADAS DE PS628, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 1 | PS672 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | COLOCACION DE 3 BANDAS C-112 NIUEVAS PROPORCIONADAS POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 1 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 5 |  | SE AGREGARON 5 LITROS DE ANTICONGELANTE, BANDAS C-118 DAÑADAS REQUIEREN REMPLAZO, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 1 | PS141 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | INSTALACION DE CAJA DE CONTROL PROPORCIONADA POR OPS, INSTALACION DE BOTON DE PARO DE EMERGENCIA RECUPERADO DE ECSII, OPERA CON 1.1 EPM Y 90" DE CARRERA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 1 | ECSII | RECUPERACION DE ABRAZAERAS DE 1" Y 3" |  |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PSN252 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PSN262 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PC186 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PC162 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | PARO POR BAJAS RPM, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PSN261 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 2 | PSN190 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS579 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | AJUSTE DE ANCLAS DE MOTOR | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SIN FALLA APARENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PPB266 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS702 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-29 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 4 | PSN24 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | CHAROLA DE ESTOPERO ECOLOGICO CON AGUA, SE DRRENA, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 4 | PSN68 | REVISION A MCI | 4 |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR ALTERNADOR DAÑADO | 100
2026-06-29 | MECANICO 4 | PSN77 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | MOTOR CONSUMIDOR | 100
2026-06-29 | MECANICO 4 | PSN352 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 8 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-29 | MECANICO 4 | PSN281 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-06-29 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE TUBOS AL AREA SUR |  |  |  | 100
2026-06-29 | MONTAJE | MPS539 | AJUSTE DE GRAMPA DE 8"Ø |  |  |  | 100
2026-06-29 | MONTAJE | BLQ SOL SUR | DESCARGHA DE TUBERIA |  |  |  | 100
2026-06-29 | MONTAJE | ECSII | RECORRIDO DE ESPARRAGOS DE VALVULA DE 12" EN LLEGADA DE BSI |  |  |  | 25
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODIV | MAMTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS DE TABLEROS |  |  | SE ENCUENTRA DAÑADO INTERRUPTOR SQUARED DE 2 POLOS 20AMP Y CONTACTOR DE ALUMBRADO EXTERIOR, TAMBIÉN SE OBSERVA REFLECTOR SIN VIDRIO EXPUESTA LA BALASTRA Y BULBO LED. | 100
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODIV | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIRERRAS FISICAS |  |  | PARARRAYOS, MEDICIÓN CON GROUND TESTER 0.977 OHMS. | 100
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODIV | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIRERRAS FISICAS |  |  | COLECTOR DE PG, MEDICIÓN CON GROUND TESTER 1.068 OHMS. | 100
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIRERRAS FISICAS |  |  | COLECTOR DE PG,MEDICIÓN CON GROUND TESTER 2.68 OHMS. | 100
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIRERRAS FISICAS |  |  | MBCI-01, MEDICIÓN CON GROUND TESTER 12.83 OHMS. | 100
2026-06-30 | ELECTRICOS | MODI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIRERRAS FISICAS |  |  | PARARRAYOS, MEDICIÓN CON GROUND TESTER 23.6 OHMS. | 100
2026-06-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-06-30 | INSTRUMENTOS | BSNI | LUBRICACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA |  |  | AREA DE CABEZAL | 60
2026-06-30 | INSTRUMENTOS | BSI | COLOCACION DE GRAMPA EN LINEA DE 4"Ø |  |  |  | 100
2026-06-30 | INSTRUMENTOS | BPB | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION MANOMETRO |  |  | PI-103 | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PC163 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PCN272 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-30 | MECANICO 1 | PSN291 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM | 5 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, APOYO POR POZO INTERMITENTE, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PSN302 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS653 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS701 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI Y UBM |  |  | OPERA SOLO MOTOR POR PETICION DE OPERADOR | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS519 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 2 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS515 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANICO 3 | PS537 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN262 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN242 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN217 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN209 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-06-30 | MECANCO 4 | PSN269 | REVISION A MCI |  |  | AJUSTE DE EPM DE 0.9 A 1.3, OPERA COMPLETO | 100
2026-06-30 | SOLDADURA | MPS539 | APOYO EN LOCALIZACION DE FUGA EN LINEA DE 10"Ø |  |  | QUEDA LISTA PARA INSTALACION DE GRAMPA, SE ESTUVO EN ESPERA DE RETROEXCAVADORA | 100
2026-06-30 | SOLDADURA | ECSII | RECORRIDO DE ESPARRAGOS DE VALVULA DE 12" EN LLEGADA DE BSI |  |  |  | 50

## AGOSTO 2026
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE O&M
FECHA DE EMISIÓN | CUADRILLA | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | SUMINISTRO DE ACEITE PJP4 (LTS) | SUMINISTRO DE ACEITE OPS (LTS) | COMENTARIOS | AVANCE %
2026-08-01 | MECANICO 1 | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-08-01 | MECANICO 1 | PA67 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-01 | MECANICO 1 | PSN352 | REVISION A MCI |  |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 1 | PSN263 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 1 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-01 | MECANICO 1 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | AJUSTE DE PRESION DE GAS TR, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PGA368 | HABILITADO DE MOTOR ARROW |  |  | SE REALIZA ALINEACIÓN Y TENSIÓN DE BANDAS CORTAS, SE INSTALA REGULADOR DE BAJA PRESIÓN, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, INSPECCION DE NIVELES DE ANTICONGELANTE Y ACEITE ENCONTRÁNDOSE NORMAL, SE REALIZAN PRUEBAS OPERATIVAS PRESENTANDO DAÑO EN SENSOR DE CIGÜEÑAL. | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | ECSII | RECUPERACION DE MATERIALES |  |  | SE RECUPERA SENSOR DE CIGÜEÑAL, | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PGA368 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REMPLAZO DE SENSOR DE CIGÜEÑAL POR UNO RECUPERADO DE ECSII, OPERA SOLO MOTOR | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PSN303 | REVISION A MCI |  |  | QUEDA FUERA DE OPERACIÓN POR CABLEADO ELECTRICO DAÑADO Y ARNES. | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PS702 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI |  |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PS703 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PS652 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | OPERA COMPLETO | 100
2026-08-01 | MECANICO 2 | PPB129 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-02 | MECANICO | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PS692H | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PSN306 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PS697 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PS141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 8 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PS708 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-02 | MECANICO | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-02 | MECANICO |  | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | ELECTRICOS | BSI | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE OPERADOR | 100
2026-08-03 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA FISICA DE CABEZAL COLECTOR PG-MD NO.1, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 1.457 OHMS | 100
2026-08-03 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA FISICA DE CABEZAL COLECTOR PG-MD NO.2, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 0.013 OHMS | 100
2026-08-03 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA FISICA DE CABEZAL COLECTOR PG-MD NO.3, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 1.695 OHMS | 100
2026-08-03 | ELECTRICOS | BSNI | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA FISICA DE CABEZAL COLECTOR PG-MD NO.4, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 0.034 OHMS | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE UPV |  |  |  | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | PGA368 | INSTALACION DE CABLEADO DE SENSOR A MCI |  |  | SE REALIZA INSPECCION E INSTALACION DE CABLEADO DE SENSOR DE CHAROLA ECOLOGICA EN MCI | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | PS792 | INSTALACION DE CABLEADO DE SENSOR A MCI |  |  | SE REALIZA INSPECCION E INSTALACION DE CABLEADO DE SENSOR DE CHAROLA ECOLOGICA EN MCI | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | PS108 | REVISION DE SKID DE INYECCION INHIBIDOR DE CORROSION |  |  |  | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | PS106 | REVISION DE SKID DE INYECCION INHIBIDOR DE CORROSION |  |  |  | 100
2026-08-03 | INSTRUMENTOS | BSII | CALIBRACION A INDICADOR DE PRESION |  |  | PI-101 | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN174 | REVISION A MCI |  |  | SE ENCONTRO A MOTOR OPERANDO SOLO, SE REALIZA REVISION DE COMPONENTES, SE DETECTAN DAÑO EN BANDAS CORTAS, REQUIERE SUMINISTRO DE ACEITE, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PGA352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 7 |  | REVISION DE COMPONENTES, DAÑO EN BANDAS CORTAS, SE INSTALAN DOS BANDAS C125 PROPORCIONADAS POR PJP4, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN174 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | REVISION DE COMPONENTES, DAÑO EN BANDAS CORTAS, SE INSTALAN DOS BANDAS C125 PROPORCIONADAS POR PJP4, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN2930 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 1 | PSN36 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PGA368 | CAMBIO DE POLEA A MCI |  |  | SE REALIZO CAMBIO DE POLEA DE 6 PLG Y SE INSTALA UNA DE 4 PLG PROPORCIONADA POR PJP4, REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PS319 | REVISION A MCI |  |  | SE DETECTA DAÑO EN REDIADOR, SE REQUIERE PROGRAMAR SU REEMPLAZO, FUERA DE OPERACIÓN POR ORDENES DE OPS | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PS116 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO CON PARO ACTIVADO POR SENSOR DE CHAROLA DE ESTOPERO, SE RECETEA PANEL DE CONTROL, SE INSPECCIONAN COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PS674 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PS694 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 2 | PS678 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PS567 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI | 3 |  | REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPRESION POR CADA CILINDRO, SE REVISAN LO DEMAS COMPONENTES,OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PB266 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PB264 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PS703 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 3 | PS507 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-08-03 | MECANICO 4 | PSN352 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, SE HACE REEMPLAZO DE ALTERNADOR DAÑADO, LIMPIEZA DE REGULADOR, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-03 | MECANICO 4 | PSN272 | REVISION A MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, TOMA DE FUERZA DAÑADA, PRESENTA FUGA, CON APOYO DE SOLDADOR SE RETIRA PROTECCION, SE REALIZA INSPECCION DE TOMA DE FUERZA ENCONTRANDO FLECHA DAÑADA, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-08-03 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | SE HACE RECUPERACION DE TOMAD E FUERZA PROVENIENTE DE PS628 (TOMA DE FUERZA FUE RETIRADA POR DAÑO EN BALERO PILOTO Y PASTAS), SE REALIZA HABILITADO DE TOMA DE FUERZA, SE COLOCA PASTA Y 1 PIEZA, SE COLOCA BALERO PILOTO PROPORCIONADO POR OPS, SE INSTALA POLEA DE MASA FIJA DE 4 PULG, QUEDA HABILITADO PARA INSTALACION | 100
2026-08-03 | MONTAJE | PGA368 | APOYO EN INSTALACION DE POLEA A MCI |  |  | SE APOYA A MECANICO CON INSTALACION DE POLEA EN MCI | 100
2026-08-03 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE MCI Y CARGA DE PRODUCTOS QUIMICOS |  |  | SE REALIZA RESGUARDO DE MCI Y SE HACE CARGA DE 8 TAMBORES QUIMICOS CRONOX | 100
2026-08-03 | MONTAJE | GDO BSI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-08-03 | MONTAJE | OLG PS529 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-08-03 | MONTAJE | OLG PS539 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-08-03 | MONTAJE | GDO BPB | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  |  | 100
2026-08-03 | MONTAJE | ECSII | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS |  |  | SE HACE RESGUARDO DE 8 TAMBORES VACIOS QUE CONTENIAN PRODUCTO QUIMICO CRONOX | 100
2026-08-03 | SOLDADURA | PSN352 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION |  |  | SE REALIZA CORTE Y SOLDADURA EN PROTECCION DE ALTERNADOR POR DAÑO | 100
2026-08-03 | SOLDADURA | PSN272 | APOYO EN CORTE Y RETIRO DE PROTECCION |  |  | SE REALIZA APOYO A MECANICO EN RETIRO DE PROTECCION DE TOMA DE FUERZA, SE FABRICA BASE Y SE INSTALA | 100
2026-08-03 | SOLDADURA | BASE PJP4 | RECUPERACION DE MATERIALES |  |  | SE RECUPERO MATERIAL PARA FABRICACION DE TAPON DE 3 PLG DE DIAMETRO PARA PA189 | 100
2026-08-04 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-08-04 | INSTRUMENTOS | PSN242 | RETIRO DE ESTOPERO ECOLOGICO Y COLOCACION DE ARREGLO T DE FLUJO (TAPON) |  |  |  | 100
2026-08-04 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | LIMPIEZA DE APLICACIÓN DE PINTURA DE VALVLA 4"600 |  |  |  | 100
2026-08-04 | INSTRUMENTOS | BASE PJP4 | MANTENIMIENTO A VALVULA 2"600 |  |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN272 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | REVISION DE COMPONENTES, LIMPIEZA EN BUJIAS Y DIAFRAGMA, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN252 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI | 8 |  | REVISION DE COMPONENTES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN190 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PGA374 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 3 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN263 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, CORRECCION DE FALLA EN CIRCUITO ELECTRICO, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN377 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 1 | PSN375 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 2 | PS4 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | REVISION DE COMPONENTES, DAÑO EN BANDAS CORTAS (C118), SE INSTALAN DOS BANDAS CORTAS C125 PROPORCIONADAS POR PJP4, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 2 | PS652 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 2 | PS636 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 2 | PS110D | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 2 | PS118 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-04 | MECANICO 3 | PS567 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, SE LIMPIA Y AJUSTAN TERMINALES DE RESET, SE DEJA TRABAJAR CON 14.3V, SE DEJA AOPERAR Y SE MANTIENE EN MONITOREO | 100
2026-08-04 | MECANICO 3 | PS515 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, SE REALIO INSPECCION DE COMONENTES, SE DEJA OPERANDO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-04 | MECANICO 3 | PS702 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | REVISION DE COMPONENTES, OPERANDO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-04 | MECANICO 3 | PB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, SE REALIZO LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACION, PRESENTA DEFICIENCIA EN CILINDROS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-04 | MECANICO 3 | PS498 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-04 | MONTAJE | ALMACEN OPS | CARGA DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE HACE CARGA DE 10 TAMBORES DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX | 100
2026-08-04 | MONTAJE | PSN272 | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE TOMA DE FUERZA A MCI TIPO ARROW | 100
2026-08-04 | MONTAJE | OLD-BSMI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE SUMINISTRA PRODUCTO QUIMICO, INICIO 4CM FIN 69CM | 100
2026-08-04 | MONTAJE | GDO-BSMI | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE SUMINISTRA PRODUCTO QUIMICO, INICIO 15CM FIN 31CM | 100
2026-08-04 | MONTAJE | PSN31 | TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX |  |  | SE SUMININSTRA PRODUCTO QUIMICO CRONOX, INICIO 0CM FIN 34CM | 100
2026-08-04 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE TAMBORES VACIOS |  |  | SE RESGUARDAN 3 TAMBORES LLENOS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX Y 7 COMPLETAMENTE VACIOS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL CABEZAL COLECTOR PG-MD 01, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 13.19 OHMS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL CABEZAL COLECTOR PG-MD 02, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 9.16 OHMS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SEPARADOR SVPG-1, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 7.51 OHMS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SEPARADOR SVM-2, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 10.03 OHMS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS |  |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE INHIBIDOR DE CORROSION GDO-PB, MEDICION CON EQUIPO GROUND TESTER 10.46 OHMS | 100
2026-08-05 | ELECTRICOS | BPB | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO (TABLERO Y LUMINARIAS), SE REGISTRA DAÑO EN 2 LUMINARIAS DE TIPO GABINETE EN CASETA, 1 REFLECTOR PREIMETRAL Y 1 LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSION EN COBERTIZO DEL AREA DE BOMBEO. | 100
2026-08-05 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA | 1 |  |  | 100
2026-08-05 | INSTRUMENTOS | MODI | LIMPIEZA DE FILTRO TIPO CANASTA DE DESCARGA DE UPV |  |  |  | 100
2026-08-05 | INSTRUMENTOS | PS774 | INSTALACION DE ACCESORIO DEL ROTADOR DE VARILLA |  |  |  | 100
2026-08-05 | INSTRUMENTOS | PGA368 | AJUSTE DE CARRERA DE ROTADOR DE VARILLA |  |  |  | 100
2026-08-05 | INSTRUMENTOS | PS567 | REVISION A MCI |  |  | SE REALIZA REEMPLAZO DE CIRCUITO ELECTRICO DAÑADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE ESTROPERO | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, SE AJUSTA BANDA DE ALTERNADOR, SE REALIZO LIMPIEZA DE BUJIAS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC161 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC141 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC125 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 7 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC69 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 1 | PC162 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 2 | PS656 | DESMONTAJE DE RADIADOR MCI TIPO ARROW |  |  | SE REALIZO EL DESMONTAJE DE RADIADOR DE MCI TIPO ARROW CON APOYO DE SOLDADOR, SE UTILIZARA COMO REEMPLAZO EN PS319 | 100
2026-08-05 | MECANICO 2 | PS319 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE REALIZA RETIRO DE RADIADOR DAÑADO, SE INSTALA POR OTRO PROVENEIENTE DE PS656, SE SUMINSITRAN 18L DE REFRIGERANTE PROPORCIONADO POR PJP4, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 2 | PS628 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 2 | PSN313 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO CON PARO ACTIVADO, SE RECETEA PANEL DE CONTROL DE LA UNIDAD, REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 2 | PSN303 | REEMPLAZO DE CABLEADO EN SISTEMA ELECTRICO |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLEDO AL SISTEMA ELECTRICO | 30
2026-08-05 | MECANICO 3 | PS567 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 3 | PS539 | APOYO PARA PUESTA EN MARCHA A MCI | 7 |  | SE ENCOTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERAN COMPLETO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-05 | MECANICO 3 | PB264 | APOYO PARA PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-05 | MECANICO 3 | PB163 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, SE REALIZA CALIBRACION DE PUNTERIA DE CILINDROS, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-05 | MECANICO 3 | PS569 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 5 |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 4 | PSN261 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 4 | PSN262 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 4 | PSN263 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 4 | PSN281 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-05 | MECANICO 4 | ALMACEN OPS | RECUPERACION DE ARNES |  |  |  | 100
2026-08-05 | MONTAJE | [5 empty] | 100
2026-08-05 | SOLDADURA | PS339 | CORTE DE ANCLAS A MOTOR ICI |  |  | SE REALIZA CORTE DE ANCLAS DE JAULA DE MOTOR ICI PARA SU RETIRO Y DESMONTAJE DE UNIDAD | 100
2026-08-05 | SOLDADURA | PS656 | CORTE Y RETIRO DE PROTECCION |  |  | SE REALIZO CORTE Y RETIRO DE PROTECCION POR RECUPERACION DE RADIADOR | 100
2026-08-05 | SOLDADURA | PS319 | CORTE Y SOLDADURA EN MCI |  |  | SE REALIZO CORTE Y SOLDADURA EN PUERTA DE JAULA DE MCI TIPO ARROW, RETIRO DE PROTECCION DE RADIADOR Y REEMPLAZO DE RADIADOR DAÑADO POR RADIADOR RECUPERADO DE PS656 | 100
2026-08-05 | SOLDADURA | PS101 | INSTALACION DE PROTECCION |  |  | SE REALIZO LA COLOCACION Y AJUSTE DE JAULA DE CONTROLADOR DE CICLOS EN EL TRINEO DE BN | 100
2026-08-05 | MONTAJE | PS339 | DESMONTAJE DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  |  | 100
2026-08-05 | MONTAJE | PSN181 | INSTALACION DE UNIDAD ICI GR-20-120 |  |  |  | 100
2026-08-05 | MONTAJE | ALMACEN OPS | RESGUARDO DE PAQUETE MOTRIZ |  |  |  | 100
2026-08-06 | ELECTRICOS | BPB | LIBRANZA DE LINEAS DE M.T. |  |  | SE REALIZO MANIOBRA DE APERTURA DE CORTACIRCUITOS, SE VERIFICO AUSENCIA DE VOLTAJE, SE REALIZO INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON APOYO DE MONTAJE SE REALIZO PODA DE ARBOLES, AL TERMINO DE LAS OPERACIONES SE RESTABECE LA RED ELECTRICA | 100
2026-08-06 | ELECTRICOS | BSI | RESTABLECIMIENTO DE RED DE M.T. |  |  | SE REALIZO CAMBIO DE DOS ESLABONES FUSIBLES UBICADOS EN LOS POSTES EN EJIDO SOMBRERETE | 100
2026-08-06 | INSTRUMENTOS | BSNI | REVISION DE NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | 100
2026-08-06 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA MOTORA |  |  |  | 100
2026-08-06 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A VALVULA AJUSTABLE |  |  |  | 100
2026-08-06 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A FITTING DE MEDICION |  |  |  | 100
2026-08-06 | INSTRUMENTOS | PS153 | MANTENIMIENTO A CONTROLADOR DE CICLOS |  |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 2 | PS796 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 2 | PS774 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 2 | PSN303 | REEMPLAZO DE ARNES A MCI |  |  | SE CONTINUA CON EL REEMPLAZO DEL SISTEMA ELECTRICO, SE LIMPIAN CONECTORES, REEMPLZAO DE TABLERO DE CONTROL, QUEDA COMPLETO | 100
2026-08-06 | MECANICO 2 | PSN302 | REVISION A MCI Y UBM |  |  | REVISION DE COMPONENTES, SE DETECTO MINIMO EN EL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, SE DEJA FUERA DE OPERACIÓN | 100
2026-08-06 | MECANICO 2 | PS653 | RESTABLECIMIENTO DE MCI Y UBM | 8 |  | REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRA ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-06 | MECANICO 3 | PS537 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, OPERA COMPLETO POR INTERMITENCIA | 100
2026-08-06 | MECANICO 3 | PS703 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI | 4 |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN, REVISION DE COMPONENTES, SE SUMINISTRO ACEITE, OPERA COMPLETO | 100
2026-08-06 | MECANICO 3 | PS507 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 3 | PS701 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI Y UBM |  |  | EL MCI SE ENCUENTRA EN ECSII | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN374 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  | SE SUMINISTRAN 5L DE REFRIGERANTE | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN249 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN269 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN36 | MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI Y UBM |  |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN289 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 4 |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN334 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 3 |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PGA358 | INSPECCION DE NIVELES A MCI | 6 |  |  | 100
2026-08-06 | MECANICO 4 | PSN181 | APOYO A PUESTA EN MARCHA A MCI |  |  | SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN POR RECIENTE INSTALACION, SE DEJA OPERANDO SOLO MOTOR | 100
2026-08-06 | MONTAJE | ECSII | CARGA DE PUENTE DE PRODUCCION |  |  | SE REALIZO CARGA DE PUENTE DE PRODUCCION PARA INSTALAR EN PS701 | 100
2026-08-06 | MONTAJE | BPB | APOYO EN LIBRANZA DE RED ELECTRICA |  |  | SE REALIZO PODA DE ARBOLES PARA LA LIBRANZA DE LA RED ELECTRICA | 100
2026-08-06 | MONTAJE | PS792 | INSTALACION DE COMPONENTES EN UBM |  |  | SE REALIZO LA INSTALACION DE CABLE Y ABRAZADERA DE SUJECION DE VIGA VIAJERA DE CABEZAL | 100

## TABLA_PROCESADA
Fecha de emision | Zona | Pozo | Familia de motor | Unidad de bombeo | Cuadrilla/Especialidad | Jornada | Actividad | Grasa | Aceite SAE 50 | Filtro de aceite | Refrigerante | Otro tipo de refacciones | Estatus
2026-08-01 | SN | BSNI | BOMBA CENTRIFUGA |  | MECANICO 1 | 1 | NIVELES |  | 1 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | A | PA67 | ARROW |  | MECANICO 1 | 1 | NIVELES |  | 5 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | SN | PSN352 | ARROW |  | MECANICO 1 | 1 | REVISION | [5 empty] | 100%
2026-08-01 | SN | PSN263 | ARROW |  | MECANICO 1 | 1 | NIVELES |  | 6 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | SN | PSN334 | VORTEC V8 |  | MECANICO 1 | 1 | NIVELES |  | 3 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | SN | PSN352 | ARROW |  | MECANICO 1 | 1 | RESTABLECIMIENTO | [5 empty] | 100%
2026-08-01 | GA | PGA368 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | HABILITADO |  |  |  |  | REGULADOR DE BAJA RECUPERADO | 100%
2026-08-01 | SN | ECSII |  |  | MECANICO 2 | 1 | RECUPERACION PZ | [5 empty] | 100%
2026-08-01 | GA | PGA368 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | RESTABLECIMIENTO |  |  |  |  | SENSOR RECUPERADO | 100%
2026-08-01 | S | PS796 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | NIVELES |  | 5 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | SN | PSN303 | WEICHAI |  | MECANICO 2 | 1 | REVISION | [5 empty] | 100%
2026-08-01 | S | PS702 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | APOYO | [5 empty] | 100%
2026-08-01 | S | PS703 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | RESTABLECIMIENTO |  | 8 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | S | PS652 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | RESTABLECIMIENTO |  | 8 |  |  |  | 100%
2026-08-01 | PB | PB129 | ARROW |  | MECANICO 2 | 1 | RESTABLECIMIENTO |  | 3 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | SN | BSNI | BOMBA CENTRIFUGA |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 1 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | S | PS692H | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 6 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | SN | PSN306 | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 7 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | S | PS697 | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 5 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | S | PS141 | WEICHAI |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 8 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | S | PS708 | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | NIVELES |  | 5 |  |  |  | 100%
2026-08-02 | SN | PSN263 | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | RESTABLECIMIENTO | [5 empty] | 100%
2026-08-02 | SN | PSN352 | ARROW |  | MECANICO 1 | 2 | RESTABLECIMIENTO | [5 empty] | 100%
2026-08-03 | BSI |  |  |  | ELRCTRICO | 3 | MANTTO AC | [5 empty] | 100%
2026-08-03 | SN | BSNI |  |  | ELRCTRICO | 3 | MANTTO TF | [5 empty] | 100%
2026-08-03 | SN | BSNI |  |  | ELRCTRICO | 3 | MANTTO TF | [5 empty] | 100%
2026-08-03 | SN | BSNI |  |  | ELRCTRICO | 3 | MANTTO TF | [5 empty] | 100%
2026-08-03 | SN | BSNI |  |  | ELRCTRICO | 3 | MANTTO TF
2026-08-03 | SN | BSNI |  |  | INSTRUMENTOS | 3 | NIVELES |  | 1
2026-08-03 | MODI |  |  |  | INSTRUMENTOS | 3 | LIMPIEZA FILTRO
2026-08-03 | GA | PGA368 | ARROW |  | INSTRUMENTOS | 3 | INSTALACION ELECTRICA
2026-08-03 | S | PS792 | ARROW |  | INSTRUMENTOS | 3 | INSTALACION ELECTRICA
2026-08-03 | S | PS108 |  |  | INSTRUMENTOS | 3 | INSPECCION SKID
2026-08-03 | S | PS106 |  |  | INSTRUMENTOS | 3 | INSPECCION SKID
2026-08-03 | BSII |  |  |  | INSTRUMENTOS | 3 | CALIBRACION PI-101
2026-08-03 | SN | PSN174 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | REVISION
2026-08-03 | GA | PGA352 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | RESTABLECIMIENTO |  | 7 |  |  | 2 BANDAS C125
2026-08-03 | SN | PSN174 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | RESTABLECIMIENTO |  | 3 |  |  | 2 BANDAS C125
2026-08-03 | SN | PSN118 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | NIVELES |  | 4
2026-08-03 | SN | PSN2930 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | NIVELES |  | 5
2026-08-03 | SN | PSN263 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | RESTABLECIMIENTO
2026-08-03 | SN | PSN36 | ARROW |  | MECANICO 1 | 3 | RESTABLECIMIENTO
2026-08-03 | GA | PGA368 | ARROW |  | MECANICO 2 | 3 | REEMPLAZO TOMFUERZA |  |  |  |  | 1 POLEA MASIZA 4D NUEVA
2026-08-03 | S | PS319 | ARROW |  | MECANICO 2 | 3 | REVISION
2026-08-03 | S | PS116 |  | LUFKIN | MECANICO 2 | 3 | RESTABLECIMIENTO
2026-08-03 | S | PS674 | ARROW |  | MECANICO 2 | 3 | RESTABLECIMIENTO |  | 8
2026-08-03 | S | PS694 | ARROW |  | MECANICO 2 | 3 | NIVELES |  | 5
2026-08-03 | S | PS678 | ARROW |  | MECANICO 2 | 3 | NIVELES |  | 3
2026-08-03 | S | PS703 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | NIVELES |  | 7
2026-08-03 | S | PS567 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | RESTABLECIMIENTO
2026-08-03 | S | PS537 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | APOYO |  | 3
2026-08-03 | S | PS507 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | NIVELES |  | 6
2026-08-03 | PB | PB163 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | RESTABLECIMIENTO
2026-08-03 | PB | PB266 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | NIVELES |  | 4
2026-08-03 | PB | PB264 | ARROW |  | MECANICO 3 | 3 | NIVELES |  | 3
2026-08-03 | SN | PSN352 | ARROW |  | MECANICO 4 | 3 | RESTABLECIMIENTO |  |  |  |  | 1 ALTERNADOR RECUPERADO
2026-08-03 | SN | PSN272 | ARROW |  | MECANICO 4 | 3 | REVISION
2026-08-03 | ALMOPS |  |  |  | MECANICO 4 | 3 | HABILITADO TOMFUERZA |  |  |  |  | 1 BALERO PILOTO, 1 PASTA DE TOMFUERZA OPS
2026-08-03 | GA | PGA368 | ARROW |  | MONTAJE | 3 | APOYO REUBICACION
2026-08-03 | ECSII |  | ARROW |  | MONTAJE | 3 | RESGUARDO |  |  |  |  | ARROW, Y CARGA DE TAMBORES CRONOX
2026-08-03 |  |  |  |  | MONTAJE | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03 | [5 empty] | 3
2026-08-03