## INSTTO BSI
Nro | Cód | Equipo | Actividad | Tipo Mantto. | Fecha Programada
91 | PSV-102 | Válvula de Seguridad BSI-SVM 03-PSV-102 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-03
92 | LCV-102 | Válvula de Control de Nivel BSI-SVM 03-LCV-102 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-03
93 | LC-102 | Controlador de Nivel Sin Flotador BSI-SVM 03-LC-102 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-03
94 | PI-102 | Indicador de Presión BSI-SVM 03-PI-102 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-04
95 | LG-102 | Indicador de Nivel Optico BSI-SVM 03-LG-102 | Inspección, limpieza y/o corrección de fugas | Trimestral | 2026-10-04
96 | FE-101 | Elemento de Medición de Flujo BSI-SVM 03-FE-101 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-04
97 | VPV-104 | Válvula de Presión y Vacío BSI-TV 1-VPV-104 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-05
98 | VPV-105 | Válvula de Presión y Vacío BSI-TM 2-VPV-105 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-05
99 | PSV-106 | Válvula de Seguridad BSI-MBCI 02-PSV-106 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-05
100 | PI-104 | Indicador de Presión BSI-MBCI 02-PI-104 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-06
101 | PI-105 | Indicador de Presión BSI-MBCI 02-PI-105 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-06
102 | PI-106 | Indicador de Presión BSI-MBCI 02-PI-106 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-06
103 | MCI-02 | Motor de Combustión Interna BSI-MBCI 02-MCI-02 | Reemplazo de aceite, filtros, limpieza del panel, bornes y patin del motor. | Semestral | 2026-10-07
104 | P-02 | Bomba Reciprocante Duplex BSI-MBCI 02-P-02 | Limpieza del equipo, limpieza del patón, corrección de fugas, lubricación de partes móviles. | Semestral | 2026-10-07
105 | PSV-107 | Indicador de Presión BSI-SVL 1-PSV-107 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-07
106 | PCV-102 | Regulador de Baja Presión BSI-SVL 1-PCV-102 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-07
107 | PCV-103 | Regulador de Alta Presión BSI-SVL 1-PCV-103 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-07
108 | PI-109 | Indicador de Presión BSI-SVL 1-PI-109 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-07
109 | PCV-100 | Válvula de Control de Presión BSI-QM 100-PCV-100 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-10
110 | PI-108 | Indicador de Presión BSI-QM 100-PI-108 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-10
111 | FE-103 | Elemento de Medición de Flujo BSI-QM 100-FE-103 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-10
112 | PI-103 | Indicador de Presión BSI-QM 100-PI-103 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-10
113 | PR-102 | Registrador de Presión BSI-QM 100-PR-102 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-11
114 | PCV-101 | Válvula de Control de Presión BSI-GDO 8"-PCV-101 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-11
115 | FE-102 | Elemento de Medición de Flujo BSI-GDO 8"-FE-102 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-11
116 | FQIT-103 | Transmisor Indicador de Integración de Flujo BSI-GDO 8"-FQIT-103 | Limpieza del equipo, sondeo de lineas, inspección de partes electronicas, pruebas. | Trimestral | 2026-10-11
117 | PI-107 | Indicador de Presión BSI-GDO 8"-PI-107 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-12
118 | PI-110 | Indicador de Presión BSI-PG 10"-PI-110 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-12
119 | Valv-Gral | Válvulas Manuales BSI-Mantto-Valv-Gral | Lubricación de valvulas, corrección de fugas, limpieza. | Trimestral | 2026-10-12

## INSTTO BSII
Nro | Cód | Equipo | Actividad | Tipo Mantto. | Fecha Programada
102 | PSV-100 | Válvula de Seguridad BSII-SVM 1-PSV-100 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-13
103 | LCV-100 | Válvula de Control de Nivel BSII-SVM 1-LCV-100 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-13
104 | LC-100 | Controlador de Nivel Sin Flotador BSII-SVM 1-LC-100 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-13
105 | PI-100 | Indicador de Presión BSII-SVM 1-PI-100 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-13
106 | LG-100 | Indicador de Nivel Optico BSII-SVM 1-LG-100 | Inspección, limpieza y/o corrección de fugas | Trimestral | 2026-10-13
107 | FE-100 | Elemento de Medición de Flujo BSII-SVM 1-FE-100 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-13
108 | PSV-101 | Válvula de Seguridad BSII-SVPG 2-PSV-101 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-14
109 | LCV-101 | Válvula de Control de Nivel BSII-SVPG 2-LCV-101 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-14
110 | LC-101 | Controlador de Nivel Sin Flotador BSII-SVPG 2-LC-101 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-14
111 | PI-101 | Indicador de Presión BSII-SVPG 2-PI-101 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-14
112 | LG-101 | Indicador de Nivel Optico BSII-SVPG 2-LG-101 | Inspección, limpieza y/o corrección de fugas | Trimestral | 2026-10-14
113 | VPV-104 | Válvula de Presión y Vacío BSII-TV 1-VPV-104 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-17
114 | VPV-106 | Válvula de Presión y Vacío BSII-TM 3-VPV-106 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-17
115 | PSV-110 | Válvula de Seguridad BSII-MBCI 1-PSV-110 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-18
116 | PI-104 | Indicador de Presión BSII-MBCI 1-PI-104 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-18
117 | PI-105 | Indicador de Presión BSII-MBCI 1-PI-105 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-18
118 | PR-100 | Registrador de Presión BSII-MBCI 1-PR-100 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-18
119 | MCI-01 | Motor de Combustión Interna (Arrow A54) BSII-MBCI 1-MCI-01 | Reemplazo de aceite, filtros, limpieza del panel, bornes y patin del motor. | Semestral | 2026-10-18
120 | BP-01 | Bomba Reciprocante Duplex BSII-MBCI 1-BP-01 | Limpieza del equipo, limpieza del patón, corrección de fugas, lubricación de partes móviles. | Semestral | 2026-10-18
121 | PSV-103 | Válvula de Seguridad BSII-SLV 1-PSV-103 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-19
122 | PI-106 | Indicador de Presión BSII-SLV 1-PI-106 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-19
123 | PSV-108 | Válvula de Seguridad BSII-BP 02-PSV-108 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-19
124 | TE-100 | Elemento de Temperatura BSII-BP 02-TE-100 | Limpieza, inspección y comparación del rango de medición | Trimestral | 2026-10-20
125 | TI-100 | Indicador de Temperatura BSII-BP 02-TI-100 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-20
126 | PSL-100 | Interruptor de Baja Presión de Aceite BSII-BP 02-PSL-100 | Limpieza, inspección y simulación de las pruebas de funcionalidad o activación. | Trimestral | 2026-10-20
127 | LSL-100 | Interruptor de Bajo Nivel de Aceite BSII-BP 02-LSL-100 | Limpieza, inspección y simulación de las pruebas de funcionalidad o activación. | Trimestral | 2026-10-20
128 | LG-102 | Indicador de Nivel Optico BSII-BP 02-LG-102 | Inspección, limpieza y/o corrección de fugas | Trimestral | 2026-10-20
129 | PI-110 | Indicador de Presión BSII-BP 02-PI-110 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-20
130 | PI-108 | Indicador de Presión BSII-BP 02-PI-108 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-20
131 | PI-107 | Indicador de Presión BSII-BP 02-PI-107 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-20
132 | MCI-02 | Motor de Combustión Interna (Vortec V8) BSII-BP 02-MCI-02 | Reemplazo de aceite, filtros, limpieza del panel, bornes y patin del motor. | Semestral | 2026-10-20
133 | BP-02 | Bomba tipo Cavidad Progresiva (Seepex) BSII-BP 02-BP-02 | Limpieza del equipo, limpieza del patón, corrección de fugas, lubricación de partes móviles. | Semestral | 2026-10-20
134 | RED-02 | Caja de Engranes BSII-BP 02-RED-02 | Limpieza, inspección, corrección de fugas, rellenos de fluidos, lubricación de partes moviles. | Semestral | 2026-10-20
135 | PCV-104 | Válvula de Control de Presión (Alta) BSII-SLV 2-PCV-104 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-21
136 | PCV-105 | Válvula de Control de Presión (Baja) BSII-SLV 2-PCV-105 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-21
137 | PCV-106 | Válvula de Control de Presión (Media) BSII-SLV 2-PCV-106 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-21
138 | PI-111 | Indicador de Presión BSII-SLV 2-PI-111 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-21
139 | PCV-101 | Válvula de Control de Presión BSII-QM 100-PCV-101 | Limpieza externa, componentes internos, ajuste y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-24
140 | FE-102 | Elemento de Medición de Flujo BSII-QM 100-FE-102 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-24
141 | PI-103 | Indicador de Presión BSII-QM 100-PI-103 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-24
142 | PSV-107 | Válvula de Seguridad BSII-OLD 6"-PSV-107 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-24
143 | PI-109 | Indicador de Presión BSII-OLD 6"-PI-109 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-24
144 | PSV-109 | Válvula de Seguridad BSII-GDO 12"-PSV-109 | Limpieza, inspección interna, comparación, ajuste | Semestral | 2026-10-25
145 | FE-101 | Elemento de Medición de Flujo BSII-GDO 12"-FE-101 | Limpieza de componentes, inspección de la placa, lubricacion de partes móviles. | Trimestral | 2026-10-25
146 | PI-102 | Indicador de Presión BSII-GDO 12"-PI-102 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-25
147 | PR-101 | Registrador de Presión BSII-GDO 12"-PR-101 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-25
148 | FQI-101 | Transmisor Indicador de Integración de Flujo BSII-GDO 12"-FQI-101 | Limpieza del equipo, sondeo de lineas, inspección de partes electronicas, pruebas. | Trimestral | 2026-10-26
149 | PI-114 | Indicador de Presión BSII-GDO 12"-PI-114 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-26
150 | PI-115 | Indicador de Presión BSII-PG 6"-PI-115 | Limpieza, inspección, comparación y/o ajuste | Trimestral | 2026-10-26
151 | Valv-Gral | Válvulas Manuales BSII-Mantto-Valv-Gral | Lubricación de valvulas, corrección de fugas, limpieza. | Trimestral | 2026-10-26
152 | FQI-102 | Transmisor Indicador de Integración de Flujo (Trampas) SOL691-GDO 6"-FQI-102 | Limpieza del equipo, sondeo de lineas, inspección de partes electronicas, pruebas. | Trimestral | 2026-10-26

## ELECT SUR
Nro | Cód | Equipo | Actividad | Tipo Mantto. | Fecha Programada
89 | BSI-TF-6 | Sistema de tierras físicas (Colector PG-MED) BSI-CAB PG MED-BSI-TF-6 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-01
90 | BSI-LUM-1 | Sistemas eléctricos (Tableros, Alumbrado Exterior) BSI-GRAL EXT-BSI-LUM-1 | Inspección de conexiones eléctricas, inspección del centro de carga, revisión de la luminarias, limpieza de terminales. | Trimestral | 2026-10-01
91 | BSI-LUM-2 | Sistemas eléctricos (Tableros, Alumbrado Caseta) BSI-GRAL INT-BSI-LUM-2 | Inspección de conexiones eléctricas, inspección del centro de carga, revisión de la luminarias, limpieza de terminales. | Trimestral | 2026-10-01
92 | BSI-TF-7 | Pozos de visita y tierras fisicas (Alumbrado general) BSI-GRAL TF-BSI-TF-7 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-04
93 | BSI-B-01 | Bomba eléctrica (agua de servicio) BSI-BE 01-BSI-B-01 | Inspección de fugas, limpieza exterior, purga de la bomba, inspección del sello, revisión del cableado, conexiones, limpieza de terminales y medición de amperaje. | Trimestral | 2026-10-04
94 | BSI-TF-8 | Sistema de tierras físicas (agua de servicio) BSI-BE 01-BSI-TF-8 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-04
95 | BSI-TF-9 | Sistema de tierras físicas (Motobomba) BSI-MBCI 02-BSI-TF-9 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-05
96 | BSI-TF-10 | Sistema de tierras físicas (Skid Inyección) BSI-SKD OLD-BSI-TF-10 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-05
97 | BSI-TF-11 | Sistema de tierras físicas (Skid Inyección) BSI-SKD GDO-BSI-TF-11 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-05
98 | BSI-TF-12 | Sistema de tierras físicas (Conex. UPV) BSI-UPV 01-BSI-TF-12 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-06
99 | BSI-PB-100 | Botón de Encendido del Quemador BSI-QM 100-BSI-PB-100 | Limpieza de componentes, terminales electricas y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-06
100 | BSI-BZ-100 | Sistema de Ignición del quemador BSI-QM 100-BSI-BZ-100 | Limpieza de componentes, terminales electricas, sondeo de lineas y pruebas. | Trimestral | 2026-10-06
101 | BSI-TF-13 | Sistema de tierras físicas (Trampa De Envío) BSI-TDE 12"-BSI-TF-13 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-07
102 | BSI-AC-01 | Aires acondicionados (Caseta Operación) BSI-CAS OP-BSI-AC-01 | Inspección del equipo, limpieza del filtro, alineación de las aletas, sondeo del dren, limpieza de la turbina, limpieza del serpentín, revisión de conexiones eléctricas. | Trimestral | 2026-10-07
103 | BSI-ROC-1 | Rectificador La Camelia (KM 4+087) BSI-OLD BSI_MIQ I-BSI-ROC-1 | Limpieza general del tablero, inspección de terminales y capacitores, inspección de los diodos, medición de corriente. | Trimestral | 2026-10-07
104 | BSII-TF-1 | Sistema de tierras físicas (Tanque) BSII-TV 1-BSII-TF-1 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-08
105 | BSII-TF-2 | Sistema de tierras físicas (Tanque) BSII-TM 3-BSII-TF-2 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-08
106 | BSII-AP-1 | Apartarrayos (Tanques) BSII-TV's-BSII-AP-1 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-11
107 | BSII-TF-3 | Sistema de tierras físicas (Separador) BSII-SVM 1-BSII-TF-3 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-11
108 | BSII-TF-4 | Sistema de tierras físicas (Separador) BSII-SVPG 2-BSII-TF-4 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-11
109 | BSII-TF-5 | Sistema de tierras físicas (Colector PG-MED) BSII-CAB PG MED-BSII-TF-5 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-12
110 | BSII-LUM-1 | Sistemas eléctricos (Tableros, Alumbrado Exterior) BSII-GRAL EXT-BSII-LUM-1 | Inspección de conexiones eléctricas, inspección del centro de carga, revisión de la luminarias, limpieza de terminales. | Trimestral | 2026-10-12
111 | BSII-LUM-2 | Sistemas eléctricos (Tableros, Alumbrado Caseta) BSII-GRAL INT-BSII-LUM-2 | Inspección de conexiones eléctricas, inspección del centro de carga, revisión de la luminarias, limpieza de terminales. | Trimestral | 2026-10-12
112 | BSII-TF-6 | Pozos de visita y tierras fisicas (Alumbrado general) BSII-GRAL TF-BSII-TF-6 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-13
113 | BSII-B-01 | Bomba eléctrica (agua de servicio) BSII-BE 01-BSII-B-01 | Inspección de fugas, limpieza exterior, purga de la bomba, inspección del sello, revisión del cableado, conexiones, limpieza de terminales y medición de amperaje. | Trimestral | 2026-10-13
114 | BSII-TF-7 | Sistema de tierras físicas (agua de servicio) BSII-BE 01-BSII-TF-7 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-13
115 | BSII-TF-8 | Sistema de tierras físicas (Motobomba) BSII-MBCI 1-BSII-TF-8 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-14
116 | BSII-TF-9 | Sistema de tierras físicas (Motobomba) BSII-BP 02-BSII-TF-9 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-14
117 | BSII-TF-10 | Sistema de tierras físicas (Skid Inyección) BSII-SKD OLD-BSII-TF-10 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-14
118 | BSII-TF-11 | Sistema de tierras físicas (Skid Inyección) BSII-SKD GDO-BSII-TF-11 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-15
119 | BSII-TF-12 | Sistema de tierras físicas (Conex. UPV) BSII-UPV 01-BSII-TF-12 | Inspección de pozos de visitas, medición de resistividad, limpieza de conector, cable de cobre, varilla, colocación de grasa dielectrica. | Trimestral | 2026-10-15
120 | BSII-PB-100 | Botón de Encendido del Quemador BSII-QM 100-BSII-PB-100 | Limpieza de componentes, terminales electricas y pruebas de funcionalidad. | Trimestral | 2026-10-15
121 | BSII-BZ-100 | Sistema de Ignición del quemador BSII-QM 100-BSII-BZ-100 | Limpieza de componentes, terminales electricas, sondeo de lineas y pruebas. | Trimestral | 2026-10-15

## UBM (Nte)
Nro | Cód | Equipo | Actividad | Tipo Mantto. | Fecha Programada
1045 | SN-334 (UBM) | LLS-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-02
1046 | SN-334 (Motor) | Vortec V8 | Limpiza radiador, patín, diafragma, escobilla, rotor, filtro de aite, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite. | Bimestral | 2026-10-02
963 | AR-67 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
964 | AR-67 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
965 | G-352 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
966 | G-352 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
967 | G-356 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
968 | G-356 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
969 | G-374 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
970 | G-374 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
971 | SN-46 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
972 | SN-46 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
973 | SN-269 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-15
974 | SN-269 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-15
1007 | AR-67 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1008 | AR-67 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
1009 | G-352 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1010 | G-352 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
1011 | G-356 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1012 | G-356 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
1013 | G-374 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1014 | G-374 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
1015 | SN-46 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1016 | SN-46 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
1017 | SN-269 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-15
1018 | SN-269 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-15
975 | SN-289 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Semestral | 2026-10-16
976 | SN-289 (Motor) | Vortec V8 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables, bujia, escobilla, rotor. | Semestral | 2026-10-16
977 | SN-281 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-16
978 | SN-281 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-16
979 | SN-261 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-16
980 | SN-261 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-16
981 | SN-262 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-16
982 | SN-262 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-16
983 | SN-263 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-16
984 | SN-263 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-16
1019 | SN-289 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-16
1020 | SN-289 (Motor) | Vortec V8 | Limpiza radiador, patín, diafragma, escobilla, rotor, filtro de aite, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite. | Bimestral | 2026-10-16
1021 | SN-281 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-16
1022 | SN-281 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-16
1023 | SN-261 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-16
1024 | SN-261 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-16
1025 | SN-262 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-16
1026 | SN-262 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-16
1027 | SN-263 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-16
1028 | SN-263 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-16
985 | SN-223 (UBM) | C-456D-305-144 (F/OP) | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
986 | SN-223 (Motor) | Vortec V8 (F/OP) | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables, bujia, escobilla, rotor. | Semestral | 2026-10-17
987 | SN-241 (UBM) | C-456D-305-144 (F/OP) | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
988 | SN-241 (Motor) | Arrow A54 (F/OP) | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-17
991 | SN-8 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
992 | SN-8 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-17
993 | SN-6 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
994 | SN-6 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-17
995 | SN-14 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
996 | SN-14 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-17
997 | SN-16 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-17
998 | SN-16 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-17
1029 | SN-8 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-17
1030 | SN-8 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-17
1031 | SN-6 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-17
1032 | SN-6 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-17
1033 | SN-14 (UBM) | C-320D-256-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-17
1034 | SN-14 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-17
1035 | SN-16 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-17
1036 | SN-16 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-17
1047 | SN-249 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-17
1048 | SN-249 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-17
989 | SN-242 (UBM) | GR-20-120 (Hurto) | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Semestral | 2026-10-18
990 | SN-242 (Motor) | Arrow A54 (Hurto) | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-18
999 | SN-232 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-18
1000 | SN-232 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-18
1001 | SN-252 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-18
1002 | SN-252 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-18
1003 | SN-202 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-18
1004 | SN-202 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-18
1005 | G-358 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Semestral | 2026-10-18
1006 | G-358 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite, cables y bujia, engrase TF. | Semestral | 2026-10-18
1037 | SN-232 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-18
1038 | SN-232 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-18
1039 | SN-252 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-18
1040 | SN-252 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-18
1041 | SN-202 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-18
1042 | SN-202 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-18
1043 | G-358 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-18
1044 | G-358 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafragma, filtro de aire, bujias, reemplazo de aceite, filtro aceite, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-18

## UBM (S)
Nro | Cód | Equipo | Actividad | Tipo Mantto. | Fecha Programada
760 | S-515 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-01
761 | S-515 (Motor) | Arrow A54 (Alto consumo) | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite y bujia, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-01
746 | PB-163 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-02
747 | PB-163 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite y bujia, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-02
758 | S-507 (UBM) | C-456D-305-120 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-05
759 | S-507 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite y bujia, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-05
762 | S-579 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-11
763 | S-579 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite y bujia, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-11
756 | SN-313 (UBM) | LHL-300-168 (F/OP) | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-18
757 | SN-313 (Motor) | Weichai 6.7LNA (F/OP) | Limpiza radiador, patín, carburador, arnes, reemplazo de aceite, filtro aceite y limpieza de bujias. | Bimestral | 2026-10-18
748 | S-123 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-25
749 | S-123 (Motor) | Weichai 6.7LNA | Limpiza radiador, patín, carburador, arnes, reemplazo de aceite, filtro aceite y limpieza de bujias. | Bimestral | 2026-10-25
750 | S-116 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-26
751 | S-116 (Motor) | Weichai 6.7LNA | Limpiza radiador, patín, carburador, arnes, reemplazo de aceite, filtro aceite y limpieza de bujias. | Bimestral | 2026-10-26
752 | S-141 (UBM) | LHL-300-168 | Corrección de fugas, limpieza de patín, reapriete de conexiones y sensores y tarjetas. | Bimestral | 2026-10-26
753 | S-141 (Motor) | Weichai 6.7LNA | Limpiza radiador, patín, carburador, arnes, reemplazo de aceite, filtro aceite y limpieza de bujias. | Bimestral | 2026-10-26
754 | S-112 (UBM) | C-456D-305-144 | Lubricación de rodamientos, limpieza de patín, ajuste de bandas, reapriete de anclas | Bimestral | 2026-10-26
755 | S-112 (Motor) | Arrow A54 | Limpiza radiador, patín, diafrag, reemplazo de aceite, filtro aceite y bujia, engrase TF. | Bimestral | 2026-10-26